АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2013г.										№ 2054

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере со-

циального обслуживания населения Гатчинского муници-

пального района Ленинградской области (2013-2018 годы)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики», руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом № 130-ОЗ от 30.12.2005 г. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения», Уставом Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (2013-2018 годы)» согласно приложению.

2. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по социальному комплексу  Голубеву Л.Н.

Глава  администрации

Гатчинского  муниципального  района 		                Е.В.Любушкина

Исп.  Галашина Н.Ю.

т.962-65

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 07.06.2013г. № 2054

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области (2013-2018 годы)»

I. Общие положения.

- План стратегического развития сферы социального обслуживания населения Гатчинского муниципального района (дорожная карта) на период с 2013 по 2018гг. представляет собой краткий анализ состояния  социальной защиты населения Гатчинского муниципального района  на текущий момент. Основные  проблемы, накопившиеся за последние годы, а также план мероприятий по решению сложившихся проблем, позволяющий обеспечить доступность и качество предоставления услуг в сфере социальной защиты населения.

Реализация дорожной карты  направлена на модернизацию системы социального обслуживания, включающую в себя совершенствование нормативной правовой базы, сохранение кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников. Развитие конкуренции при оказании социальных услуг за счет возможности участия организаций с различными организационно-правовыми  формами, внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, сокращению очередности на получение услуг социального обслуживания населения, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания. Данные мероприятия  позволят обеспечить доступность, повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания.

В настоящий момент в Гатчинском муниципальном районе  предоставление населению услуг социального обслуживания осуществляется следующими учреждениями социального обслуживания:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан» Гатчинского муниципального района (МБУ ЦСО).

- Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» Гатчинского муниципального района (центр Дарина).

Кроме того, на основании контрактов и договоров  к  социальному обслуживанию  привлечены негосударственные организации и муниципальные учреждения:

- ООО «Многопрофильный медицинский центр восстановительного лечения «Здоровье» для оказания социально-реабилитационных услуг инвалидам и социальных услуг для пенсионеров в отделениях дневного пребывания;

-  общественная некоммерческая  организация «Теплый дом», осуществляющая патронаж семей с детьми в трудной жизненной ситуации;

-   МБОШ «Гатчинская школа-интернат СОО», предоставляющая услуги стационарного отделения (приют)  несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации.

На выполнение переданного государственного полномочия по предоставлению социального обслуживания населения из областного бюджета Ленинградской области предоставляются субвенции.

Муниципальным учреждениям, финансируемым за счет субвенции из областного бюджета,  ежегодно областным комитетом утверждаются контрольные цифры по социальному обслуживанию населения.

С целью повышения эффективности  предоставления услуг в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области Комитетом социальной защиты в период с  2005  по 2007 гг. принят ряд мер направленных на оптимизацию деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания, в том числе:

- внедрен единый  подход к выявлению категорий граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

- внедрены критерии потребности предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам,  несовершеннолетним  и семьям  с детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации;

- виды и количество предоставляемых клиенту услуг определяются комиссией учреждения на основании карты оценки способности к самообслуживанию с учетом уровня их способности в форме индивидуального плана обслуживания и фиксируются в карте. Таким же образом определяется индивидуальная  программа  социальной  реабилитации несовершеннолетних и семей  с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- индивидуальный план обслуживания клиента отражает перечень необходимых гарантированных услуг, а так же в плане ежемесячно фиксируются результаты предоставления услуг. Оценка эффективности  предоставления социальных услуг  осуществляется заведующим  отделения с учетом анкетирования  обслуживаемых.

Внедрена система 4-х уровневого контроля качества государственных услуг по предоставлению социального обслуживания населению. Контроль качества предоставляемых государственных услуг по предоставлению социального обслуживания осуществляется на 4 уровнях:

- комитета по социальной защите населения Ленинградской области;

- комитета социальной защиты населения Гатчинского муниципального района;

- учреждений социального обслуживания населения;

- получателей государственных услуг по предоставлению социального обслуживания (клиентов).

Внедрена  автоматизированная информационная система «ЦСО».

Автоматизация рабочих мест МБУ ЦСО позволила вести в автоматизированном режиме личное дело обслуживаемого, учет социальных услуг, включая количество, периодичность,  стоимость  предоставленных услуг каждому конкретному клиенту, а так же  размер  оплаты за предоставленные услуги и  их результативность.

В период с 2005 по 2012 годы проведена оптимизация штатной численности учреждения социального обслуживания. При увеличении численности обслуживаемых на 11 %, штатная численность сотрудников сократилась  на 14 человек (с 263 человек до 249) к 2013 году, то есть на 5 %. Положительным итогом проведенной оптимизации стало более рациональное использование имеющейся материально-технической базы,  бюджетных средств, а также кадрового потенциала. В настоящее время нагрузка составляет 6 и 11 человек, ресурс оптимизации исчерпан.

В 2012 году доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги в МБУ ЦСО, в общем числе граждан, нуждающихся в получении социальных услуг составила 76 %. Доля несовершеннолетних,  охваченных  социальным  обслуживанием,  составила  81  %  от   численности  несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной ситуации.  Услуги социального  патронажа предоставлены 96  %  семей  с детьми, находящихся в трудной  жизненной  ситуации от числа  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 2011 года в Гатчинском муниципальном районе работает мобильная бригада по оказанию социальных услуг  на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, организована работа межведомственной мобильной бригады  по социальному обслуживанию несовершеннолетних, в том числе семей с детьми-инвалидами, проживающих в отдаленных населенных пунктах.  За  2012 год осуществлено 108 выездов, из которых 65 %  в сельские поселения.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в  муниципальных учреждениях социального обслуживания внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания.

С сентября 2011 года в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области реализуется социально-просветительский проект «Школа третьего возраста». В рамках реализации проекта организовано обучение граждан пожилого возраста  по различным направлениям: компьютерной грамотности, здоровье сберегающих технологий, краеведения, правоведения, иностранных языков, народного творчества, религиоведения, садоводства и огородничества, психологических знаний. По данным направлениям прошли обучение 512 граждан пожилого возраста, 107 граждан  приняли активное участие в реализации социально значимых проектов.

- Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1 Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Постановлением Правительства Ленинградской области определен гарантированный государством перечень социальных услуг. Кроме того, муниципальные учреждения социального обслуживания утверждают решением Совета депутатов перечень дополнительных социальных услуг.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях социального обслуживания внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания. В то же время успешное внедрение многих инновационных технологий таких как «Приемная семья для пожилых людей»  тормозится из-за отсутствия нормативной и правовой  базы.

2.2. В системе социального обслуживания Гатчинского муниципального района наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, мало привлекательность профессии, отсутствие системы  профессионального обучения  и системы повышения квалификации социальных работников. Кроме того, сказывается и «географический фактор» - в силу расположения существует конкуренция учреждений социального обслуживания Гатчинского муниципального района с учреждениями  Санкт-Петербурга по привлечению работников в социальную сферу.

В 2011 году средняя заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания  Гатчинского муниципального района  составляла – 13 698 рублей,  в учреждениях здравоохранения – 17 563 рублей. В 2012 году средняя заработная плата социальных работников составила – 11 400 рублей или 39,2 %  от средней заработной платы в экономике Гатчинского муниципального района  (29 098 рублей),  среднего медицинского персонала – 11 736 рублей.

На конец 2011 года среднесписочная численность социальных работников учреждения социального обслуживания населения составляла 111 человек, среднего медицинского персонала – 13 человек.

2.3 Недостаточно развит рынок социальных услуг.

Незначительно участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора экономики, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев.

В 2012 году только 2,8 % обслужено в негосударственном секторе в том числе: 206 человек получили услуги по профилактике безнадзорности, 29 детям предоставлены социальные услуги на стационарном отделении, 63 человека получили социально-реабилитационные услуги.

II. Цели «дорожной карты»

- Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания;

проведение оптимизации структуры сети учреждений социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на условиях аутсорсинга и привлечения сторонних организаций;

развитие и совершенствование деятельности муниципальных бюджетных учреждений по оказанию платных услуг; привлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы по Ленинградской области.

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения Гатчинского муниципального района;

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

- Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

  - Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания Гатчинского муниципального района и выявления существующих проблем.

4.2. Оптимизация структуры и штатной численности учреждения социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений в целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных и педагогических работников и среднего медицинского персонала.

4.3. Сокращение численности работников, занятых в системе социального обслуживания населения (преимущественно работников административно-хозяйственного управления), развитие системы предоставления социальных услуг населению на платной основе в целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников.

4.4. Доведение уровня оплаты труда социальных работников) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Ленинградской области.

4.5 Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- укрепления материально-технической базы учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | % | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ленинградской области | % | 48,8 | 57,2 | 67,7 | 85,5 | 90,5 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

) К категории работников, подпадающих под действие подпункта «е» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, относятся социальные работники, по основной работе занятые на должностях социального работника. Функциональные обязанности социальных работников, занятых в системе социального обслуживания населения, определяются нормативными правовыми актами Минтруда России.

5.1 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения.

*Повышение  уровня оплаты труда социальных работников) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №, в соответствии с изменениями в Постановление Правительства Ленинградской области от 15.06.11 № 173.

|  | Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория работников* - Социальные работники учреждений социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 26895,0 | 29700,0 | 33200,0 | 36950,0 | 41000,0 | 45300,0 | 49800,0 |  |  |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % | 115,4 | 110,4 | 111,8 | 111,3 | 111,0 | 110,5 | 109,9 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей | 11,37 | 14,50 | 19,00 | 25,00 | 35,05 | 41,00 | 49,80 |  |  |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 127,5 | 131,0 | 131,6 | 140,2 | 117,0 | 121,5 | Х | Х |
| 6 | Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 42,3 | 48,8 | 57,2 | 67,7 | 85,5 | 90,5 | 100,0 |  |  |
| 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 19,72 | 25,15 | 32,95 | 43,36 | 60,79 | 71,10 | 86,37 | 101,45 | 319,71 |
| 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.) | Х | 5,43 | 13,23 | 23,64 | 41,07 | 51,39 | 66,65 | 42,30 | 201,40 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 4,63 | 12,23 | 22,64 | 40,07 | 50,39 | 65,65 | 39,50 | 195,60 |
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| 12 | за счет средств ОМС, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,80 | 5,80 |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) | Х | 5,43 | 13,23 | 23,64 | 41,07 | 51,39 | 66,65 | 42,30 | 201,40 |
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) | Х | 0 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Х | Х |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан Анализ и мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности муниципальных учреждений социального обслуживания с целью: выявление неэффективных, маловостребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; оценка планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на платной основе. Оценка возможности перевода обеспечивающих услуг на аутсорсинг Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников, развитие наставничества в социальной сфере | Представление информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области Подготовка предложений по оптимизации сети и штатной численности муниципальных учреждений социального обслуживания населения и предложений по развитию предпринимательской деятельности учреждений; представление информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области Обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждений социального обслуживания населения Представление информации в комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района и комитет по социальной защите населения Ленинградской области Подготовка предложений по улучшению кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания. Представление информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | февраль 2013г по результатам года 2013 г. Ежегодно II квартал 2013 г. |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |
| 1.5. 1.6. 1.7 | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (организация проведения социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания на предмет удовлетворенности граждан качеством и доступностью социальных услуг) Организация работы по внедрение анкеты оценки качества и доступности предоставления социальных услуг Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Представление аналитической информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% Представление аналитической информации в комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района и в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | I квартал 2013 г., далее ежегодно март 2013-2018 гг. 2 квартал 2013 г. |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |
| 1.8 | Анализ внедрения административных регламентов предоставления социальных услуг населению. | Подготовка предложений в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области по внесению, в случае необходимости, изменений в действующий порядок предоставления услуг социального обслуживания населению. |  | ежегодно |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |
| 2. Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приведение нормативных правовых актов администраций Гатчинского муниципального района Ленинградской области после принятия нового Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»: областного закона «О социальном обслуживании населения в Ленинградской области»; Участие в рабочей группе по внесению изменений в областной закон о частно-государственном партнерстве | Формирование нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения с учетом новых региональных нормативно-правовых актов и рекомендаций Комитета по социальной защите населения Ленинградской области. |  | 2014 -2015 гг. |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |  |
| 2.2. | Изучение возможности внедрения механизма частно-государственного партнерства в систему социального обслуживания Гатчинского муниципального района | Внедрение механизма частно-государственного партнерства; снижение очередности на получение социальных услуг, создание конкурентной среды |  | 2014-2018 гг. |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация муниципальных программ «Дополнительные меры социальной поддержки граждан Гатчинского муниципального района» на 2013-2015 годы, «Каждому ребенку тепло семейного очага» на 2013-2015 годы, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию, а также реализация долгосрочных целевых программ: «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы на 2014-2015 годы; «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы и на 2014-2018 годы; «Дети Ленинградской области» на 2011-2013; «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской» на 2012-2014 годы» | Подготовка информации о результатах реализации в 2011-2014 гг. долгосрочных целевых программ; направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов, детей- инвалидов. Разработка новых муниципальных программ. Повышение качества жизни пожилых людей, семей с детьми, инвалидов, детей- инвалидов. |  | 2013-2018 |  | комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |  |
| 3.2. | Изучение возможности взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста, обслуживаемых учреждениями социального обслуживания, лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом. | Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, обслуживаемых учреждениями социального обслуживания, услугой по доставке лекарственных препаратов на дом |  | Постоянно |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; Гатчинская центральная районная клиническая больница |  |
| 3.3. 3.4. 3.5. | Изучение, обобщение и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения, социального сопровождения граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию Анализ опыта по организации работы школы третьего возраста в Гатчинском муниципальном районе Разработка и организация общественного обсуждения проекта типового кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания | Внедрение инновационных технологий в работу учреждений социального обслуживания населения Аналитическая записка по организации работы школы третьего возраста; представление проекта на Форуме университета третьего возраста Направление замечаний и предложений в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области. Разработка кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения Гатчинского муниципального района |  | Постоянно Ежегодно 2013-2014 гг. (после получения рекомендаций комитета по социальной защите населения Ленинградской области) |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение в практику работы муниципальных учреждений социального обслуживания населения передового опыта работы учреждений социального обслуживания субъектов Российской Федерации по предоставлению социальных услуг населению в учреждениях социального обслуживания | Повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг |  | Ежегодно, начиная с 2013 г. | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 4.2. | Подготовка предложений по практике механизма нормативно-подушевого финансирования с целью возможного применения в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения | Аналитическая записка с предложениями по применению в комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2015 г. | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |  |
| 4.3. 4.4. 4.5. | Внедрение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг населению и внедрение их в учреждениях социального обслуживания: тревожная кнопка школа третьего возраста Анализ работы действующих на территории Гатчинского муниципального района социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания Развитие деятельности мобильных бригад в количестве, необходимом для обеспечения социальными услугами жителей сельских районов | Внедрение передовых, инновационных методов работы, повышение эффективности и качества обслуживания Распространение наилучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания Повышение доступности и качества предоставления социальных услуг Представление аналитической информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | Постоянно 2015г. Постоянно | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района ; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |  |
| 4.6. | Внедрение стационаро замещающих технологий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам («Приемная семья для пожилых людей», «Служба сиделок») в практику работы муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Охват социальными услугами к 2018 году не менее 3 % граждан в общем числе граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений стационарного социального обслуживания |  | 2013-2018 гг. | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |  |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка предложений по определению критериев качества социального обслуживания. Внедрение независимой системы оценки качества работы в учреждениях, с учетом рекомендаций Комитета по социальной защите населения Ленинградской области по внедрению независимой системы оценки качества, определению критериев эффективности работы муниципальных учреждений социального обслуживания и публичного рейтингования их деятельности. | Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений социального обслуживания | IV квартал 2013 г. |  |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |  |
| 5.2. | Создание попечительских советов в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения | Принятие локальных актов муниципальных учреждений социального обслуживания по созданию попечительских советов | 2017 г. |  |  | МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |
| 5.3. | Внедрение системы показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей муниципальных учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, с учетом Методических рекомендаций комитета по социальной защите населения Ленинградской области | Повышение эффективности и качества работы учреждений социального обслуживания и ответственности их руководителей | 2013 г.-2014г. |  |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |
| 5.4. | Организация информационно-разъяснительной работы в Гатчинском муниципальном районе о системе социального обслуживания Ленинградской области, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований. | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в Ленинградской области | Постоянно |  |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |  |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Принятие мер по повышению кадрового потенциала работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области | Утверждение планов мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Доведение доли ежегодно обученных (курсы повышения квалификации, семинары, совещания) работников не менее чем на 30%. |  | Постоянно |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |  |
| 6.1.2. | Предоставление данных о численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания населения, и их средней заработной плате | Информационно-аналитическая записка с предложениями для прогнозных расчетов в комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2013-2018 гг. |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |  |
| 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. | Проведение мероприятий по привлечению средств на повышение оплаты труда работников учреждений социального обслуживания за счет укрупнения учреждений, увеличения территорий обслуживания, ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, интенсификации труда с учетом рекомендаций комитета по социальной защите населения Ленинградской области Учет при формировании муниципального задания на государственные услуги социального обслуживания расходов на повышение заработной платы социальных работников Подготовка предложений в нормативно правовые акты, регламентирующие поэтапное повышение оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями и работниками учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской й области к 2018 году до 100% Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, | Утвержденный план мероприятий Гатчинского муниципального района Ленинградской области Доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ленинградской области до целевых значений (100%) к 2018 году Предложения в проекты нормативных правовых актов ЛО Дополнительные соглашения (трудовые договоры) с руководителями и работниками муниципальных учреждений социального обслуживания населения. Выступления и публикации в СМИ руководителей и специалистов комитета социальной защиты населения Гатчинского муниципального района, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе семинаров и др. Использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, категориям работников в сфере социального обслуживания |  | 2013 г. Ежегодно Начиная с 01 января 2013 года 2013г. 2013-2018г.г. |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; Комитет социальной защиты населения Гатчинского МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» |  |
| 6.1.8. 6.1.9. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. | Внедрение лучших практик по повышению оплаты труда социальным работникам, занятым в учреждениях социального обслуживания населения Ленинградской области Приведение трудовых договоров руководителей и персонала муниципальных учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области в соответствие типовой форме трудового договора Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения, а также граждан, замещающих указанные должности Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения, а также гражданами, замещающими указанные должности Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений социального обслуживания в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» с учетом Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ по поэтапному переводу работников на «эффективный контракт» Обучение работников кадровых служб в связи с внедрением «эффективного контракта» Подготовка предложений в нормативно правовой акт об увеличении (индексации) оплаты труда работников муниципальных учреждений Ленинградской области Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» Внедрение предельного (не превышающего более 4 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы работников, относимых к персоналу возглавляемого им учреждения Предложения по обеспечению соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений социального обслуживания до 1:0,7-1:0,5 (с учетом типа учреждения социального обслуживания населения) Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения и определения целевых соотношений к 2018 году средней заработной платой основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания Проведение районного этапа и участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | Информационно-аналитическое письмо в учреждения социального обслуживания населения Повышение эффективности деятельности руководителей и персонала муниципальных учреждений социального обслуживания Исключение случаев коррупции Исключение случаев коррупции Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений социального обслуживания Повышение эффективности исполнения обязанностей работниками учреждений социального обслуживания Предложения в проект нормативно правового акта Ленинградской области Повышение эффективности исполнения обязанностей работниками учреждений социального обслуживания Предложения в проект нормативно правового акта Ленинградской области Предложения в проект локального акта Комитета по социальной защиты населения Ленинградской области Предложения в проект локального акта Комитета по социальной защиты населения Ленинградской области Повышение престижа профессии социального работника |  | Ежегодно 2013 г. В соответствии со сроками, установленными законодательством Ежегодно, начиная с 2013 г. Ежегодно, начиная с 2013 г. 2013 год 2013 год 2013-2018 годы Ежегодно I квартал 2013 года 2013-2018 Годы 2013-2018 годы |  | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр «Дарина» Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; МБУ «Центр социального обслуживания граждан»; МБУ Центр Дарина» |  |

) К категории работников, подпадающих под действие подпункта «е» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, относятся социальные работники, по основной работе занятые на должностях социального работника. Функциональные обязанности социальных работников, занятых в системе социального обслуживания населения, определяются нормативными правовыми актами Минтруда России.

) К категории работников, подпадающих под действие подпункта «е» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, относятся социальные работники, по основной работе занятые на должностях социального работника. Функциональные обязанности социальных работников, занятых в системе социального обслуживания населения, определяются нормативными правовыми актами Минтруда России.