**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2019 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина»»**  Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района | |
| **Подпрограмма 1**  Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина».**  В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 22 общегородских мероприятий, в том числе мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, День защиты детей и День России, День семьи любви и верности, День государственного флага РФ, праздник, посвященный 223-летию присвоения Гатчине статуса города, праздник, посвященный Дню народного единства и другие.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за 2019год на мероприятия –3830,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования.  **Мероприятие – 2: выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах.**  В рамках данного мероприятия за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», открытый фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи», юбилейные мероприятия коллективов города (Коляды, Перезвон, Изостудия), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, как представителей МО.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 3361,1 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования.  Из бюджета Ленинградской области поступили средства в марте 2019 на пошив костюмов для образцовых/народных коллективов (Партита, Эльдорадо, Акварель, Гармония) в размере 549,5 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования.  **Мероприятие – 3: мероприятия иного организационного характера.**  Затрачено 530,0 тыс. руб. на аренду зала кинотеатра «Победа», озвучивание городских мероприятий и изготовление табличек с историческими названиями на улицы города Гатчины.  **Мероприятие – 4: субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии.**  Средства израсходованы на 100,0% от годового бюджета.  **Мероприятие – 5: проведение кинофестивалей.**  Субсидия на проведение кинофестивалей: Российского кинофестиваля «Литература и кино», который прошел с 04-10 апреля 2019г. Количество посетивших все мероприятия кинофестиваля более 14500 человек.; кинофестиваль «Литература и кино – детям» - с 18-20 сентября 2019г. Количество посетивших все мероприятия кинофестиваля более 5000 человек. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 3200 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования. Средства израсходованы на 100% от годового бюджета.  **Процент исполнения по подпрограмме – 100%.** |
| **Подпрограмма 2**  Обеспечение культурным досугом населения  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: обеспечение деятельности музеев муниципального ведения.**  **Запланировано 3 572,5 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина»** (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 100% от годового бюджета.  **Мероприятие – 2: укрепление материально – технической базы музеев.**  За отчетный период 2019 года средства на укрепление материально – технической базы выделены средства в объеме 645,0 тыс. руб. Средства израсходованы на 100% от годового бюджета.  **Мероприятие – 3:обеспечение деятельности муниципальных библиотек**.  Расход составил 100% от плана финансирования на 2019 год (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.).  **Мероприятие – 4: укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек**.  Запланировано 670,0 тыс. руб. Израсходованы средства в размере 100% на подписку на периодические издания.  **Мероприятие – 5: обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры**.  Затрачено 73 022,7 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 100% от годового бюджета.  **Мероприятие – 6: укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры.**  Исполнение бюджета 100 % от годового бюджета. Средства были затрачены: МБУ «ЦТЮ» - приобретены костюмы, произведены ремонтные работы. МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» - произведен ремонт крыши и приобретена звуковая аппаратура.  **Мероприятие – 7: содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность**.  Исполнение бюджета 100% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения.  **Мероприятие – 8: строительство объектов культуры.**  Запланировано на 2020-2021гг.  **Мероприятие – 9: обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры.**  По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 41 514,00 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая расходована на 100%.  **Мероприятие – 10:** **премирование победителей областных конкурсов в сфере культур**ы. Самодеятельный ансамбль бального танца «Жемчужина» МБУ «Центр творчества юных» стал победителем в номинации «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года». Из областного бюджета поступила субсидия в размере 320,0 тыс. руб. и средства израсходованы на 100%**.**  **Процент исполнения по подпрограмме – 100%.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **217 513,6 тыс. руб.,** профинансировано **– 217 513,6 тыс. руб.,** что составляет **100%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | |
| **Подпрограмма 1**  «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1.5: «Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Беляева, д.7, д.9, д.11».**  Муниципальный контракт №82/19: сумма контракта 14 099 399,55 рублей.  **Мероприятие - 1.9: «Благоустройство территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3, д. 3 а, д. 5, д. 7, д. 7а».**  Муниципальный контракт № 83/19 (работы по благоустройству дворовой территории): сумма контракта 18 277 140,00 рублей.  Муниципальный контракт №83/1/19 (работы по монтажу дополнительного детского и спортивного оборудования): сумма контракта 299 999,42 рублей.  Общая стоимость работ на объекте - 18 577 139,42 рублей.  **Прочие мероприятия:** проверка смет, осуществление строительного контроля (технического надзора) и лабораторного сопровождения на объектах в сумме 546,16 тыс. рублей.  **Процент исполнения по подпрограмме – 99,8%.** |
| **Подпрограмма 2**  «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1.3: «Благоустройство территории ул. Соборная, 2-й этап».**  Муниципальный контракт №116/19: сумма контракта 37 198 010,00 рублей.  **Прочие мероприятия:** осуществление строительного контроля (технического надзора) и лабораторного сопровождения на объекте в сумме 180,68 тыс. рублей.  **Процент исполнения по подпрограмме – 99,9%.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **70 691,8 тыс. руб.,** профинансировано **– 70 601,4 тыс. руб.,** что составляет **99,9%** от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».**  **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 2019 год.**  Было организовано 20 курсов-семинаров "Введение в предпринимательство", 20 семинаров "Налогообложение субъектов МСП", 8 тренинга в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 1 семинар "Открой свой бизнес" в Центре занятости населения Гатчинского района, 1 семинар "Меры государственной поддержки с/х предприятий", 1 семинар "Государственная поддержка бизнеса в 2019 году" (итого 51 семинар и тренинг).  было оказано 2 762 безвозмездных консультации (в том числе 179 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 765 единиц.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 12 субъектов МСП.  По состоянию на 01.01.2020 Фондом было предоставлено 102 микрозайма субъектам МСП на общую сумму 24 770,00 тыс. руб.  Разработано 20 бизнес-планов и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  Совместно с администрацией Гатчинского муниципального района организован и проведен семинар для субъектов МСП сферы бытового обслуживания населения 20.03.2019 в МБУ "Гатчинский городской Дом культуры", организованы мероприятия, посвященные празднованию "Дня российского предпринимательства" 25.05.2019 и "Дня работника торговли" 24.07.2019. Издано 6 выпусков "АИДА" для субъектов МСП в газете "СПЕКТР Гатчина".  **Мероприятие – 2: издание и распространение информационных материалов о поддержке предпринимательства в средствах массовой информации.**  Полномочия по реализации мероприятия переданы в НКО МСП МО "Город Гатчина" - средства на издание информационных материалов в СМИ учтены в субсидии фонду поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина".  **Мероприятие – 3: расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.**  За 2019 года в КУИ ГМР поступило 5 обращений от субъекта МСП о предоставлении имущественной поддержки, заключены 5 договоров по итогам аукциона, площадь предоставленного имущества составила 332,13 кв. м.  **Мероприятие – 4: снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта предпринимательства в средствах массовой информации.**  Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района оказывает муниципальные услуги субъектам МСП МО "Город Гатчина" на основании 1 административного регламента: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Данная услуга также предоставляется заявителям через ГБУ ЛО "МФЦ".  **Процент исполнения по подпрограмме – 100%.** |
| **Подпрограмма 2**  "Общество и власть в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Отдел по внутренней политике | **Мероприятие – 1: проведение мероприятий по поддержке и развитию различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина».**  Общая сумма, на которую профинансированы мероприятия в 2019 году, составляет – 588,8 тыс. рублей из 590,0 тыс. рублей.  384,0 тыс. рублей – организация и проведение 4 мероприятий для ветеранского актива МО «Город Гатчина»;  69,8 тыс. рублей – транспортные услуги для доставки ветеранской делегации МО «Город Гатчина» для участия в выездных мероприятиях.  40,0 тыс. рублей – организация чайного стола для участников городского мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей  96,0 тыс. рублей - проведение мероприятия для представителей общественности МО «Город Гатчина» в п. Елизаветино.  Остаток неосвоенных средств составляет 0,2 тыс. рублей после составления и расчета цены договора на оказание транспортных услуг для доставки делегаций МО «Город Гатчина» на выездные мероприятия.  **Мероприятие – 2:** **Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов**.  Общая сумма, на которую профинансировано проведение мероприятий, составляет – 180,0 тыс. рублей из 190,0 тыс. рублей. 10,0 тыс. рублей - экономия после проведения закупок составила 10,0 тыс. рублей.  Все мероприятия, предусмотренные для реализации программы проведены во 2 квартале 2019 года в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Стоимость проведения составила 180,0 тыс. рублей.  **Мероприятие – 3: развитие информационного пространства в МО «Город Гатчина».**  В первом полугодии 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Общество и власть в МО «Город Гатчина» программы «Устойчивое экономическое развитие в МО Город Гатчина» были внесены изменения в порядки предоставления субсидий СМИ Гатчинского района.  В порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов МО «Город Гатчина», утвержденный постановлением администрации Гатчинского муниципального района от «15» марта 2018 года № 949, внесены изменения в части целей предоставления субсидий – в затраты для возмещения добавлена заработная плата одного сотрудника. Изменения утверждены постановлением от 6.05.2019 № 1640.  В порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории МО «Город Гатчина», утвержденный постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 23 мая 2018 года № 2228, внесены изменения в части целей предоставления субсидий – в затраты для возмещения добавлена заработная плата одного сотрудника, а также изменена формула расчета суммы предоставляемой субсидии исходя из суммы запрашиваемой субсидии и лимитами бюджетных ассигнований с применением процента обеспечения и понижающего коэффициента. Изменения утверждены постановлением от 15.04.2019 № 1394.  В соответствии с Порядком в мае 2019 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий, по итогам которого определены пять получателей субсидий и десять проектов для реализации. Список получателей утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28 мая 2019 года № 2019 «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством работ и оказанием услуг средствами массовой информации МО «Город Гатчина» в 2019 году».  3 июня 2019 года заключено шесть договоров на предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина».  Финансовые отчеты и отчеты о достижении показателей получателями субсидий предоставлены за 4 квартала 2019 года. Произведено финансирование получателей субсидий в соответствии с заключенными соглашениями на общую сумму 1 939,9 тыс. рублей.  Предоставление услуг по информирование жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть выполнено в рамках муниципального контракта, заключённого по итогам конкурных процедур с ООО «РА Ореол-Инфо». Выплаты производились ежемесячно на основании отчетных документов. Общая сумма составила 660,0 тыс. рублей.  Услуги по проведению исследований социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения МО «Город Гатчина», социальной активности, медиа-сферы, информационного поля МО «Город Гатчина» предоставлены в рамках муниципального контракта, заключенного с единственным поставщиком на сумму 177,0 тыс. рублей. При расчете стоимости договора на основании коммерческих предложений произошла экономия в размере 23,0 тыс. рублей от ранее запланированных на эти цели 200,0 тыс. рублей.  **Мероприятие – 4: создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в МО "Город Гатчина".**  Мероприятие добавлено в подпрограмму в июне 2019 года. Ответственным исполнителем по данному мероприятию является отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района и первый заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по социальному комплексу и выполнению государственных полномочий Р.О. Дерендяев.  09.12.2019 заключен муниципальный контракт на разработку цифровой платформы «Активный горожанин» на общую сумму 3 940,00 тыс. рублей, из них субсидия из областного бюджета Ленинградской области на сумму 2 955,00 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района – 985,0 тыс. рублей. 17 декабря 2019 года работы по муниципальному контракту выполнены, приемочная комиссия подписала Акт приемки АИС «Активный горожанин» в опытную (промышленную) эксплуатацию.  Остаток неосвоенного финансирования – 60,0 тыс. рублей образовался в связи с понижением первоначальной цены контракта по итогам электронных торгов с 4 000,0 тыс. руб. до 3 940,0 тыс. руб.  **Процент исполнения по подпрограмме – 98,8%.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **9 460,0 тыс. руб.,** профинансировано **– 9 365,7 тыс. руб.,** что составляет **99%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | |
| **Подпрограмма 1**  Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»**.  За 12 месяцев 2019 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено около 234 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 25 000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 29 000 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте.  Все эти мероприятия можно разделить на группы:  Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:  - 40 Гатчинский лыжный марафон;  - Легкоатлетический пробег «День Рождения клуба «Сильвия»;  - Традиционный легкоатлетический пробег «Аллеи истории», посвященный Дню России;  - Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» и ярмарки видов спорта.  - 56 легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная 74-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;  - Традиционный легкоатлетический пробег «Межсезонье».  - Х Гатчинский полумарафон.  - Традиционный легкоатлетический пробег «Здравствуй, Новый Год!».  - Первенство Города Гатчины по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем.  Спартакиадное движение города Гатчины:  - VI Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В первом полугодии прошли следующие этапы: игра в русские шашки, настольный теннис, дартс, соревнования по лыжным гонкам, фестиваль ГТО, бадминтон, городки.  - Проведение XI Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»: соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам, волейболу, городкам, стритболу, бадминтону и флорболу, дартсу, конкурс руководителей;  - V Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!». Программа V Спартакиады за отчетный период включила: соревнования в игре «Перестрелка», соревнования по мини-футболу, веселые старты, комплекс ГТО и легкоатлетическую эстафету, соревнования по флорболу.  - 20 Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2018». В программе Спартакиады прошли соревнования по 7 видам спорта: футбол, легкая атлетика, дартс, скандинавская ходьба, веселые старты, городки, кросс.  - Спартакиада дворовых команд микрорайонов города Гатчины прошла в трех этапах: баскетбол, футбол и флорбол. В каждом этапе соревнования проходили в трех возрастных группах.  Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков:  Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Гатчинские каникулы-2019»), волейбол (Первенство Гатчины среди школьных команд; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова, а также Первенство города Гатчины среди девушек и юношей), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины среди детей младшего возраста «Свободный стиль»), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества»), лыжные гонки (Первенство г. Гатчины «Закрытие сезона»), легкая атлетика (традиционный легкоатлетический пробег «День рождения клуба «Сильвия»), фехтование (проведение квалификационного турнира по фехтованию) и др.  - физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях принять участие может любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта):  Эти соревнования ориентированы на всех желающих, участие в них могут принять уже опытные спортсмены и новички:  - Открытое Первенство Гатчины по лыжному спорту «Рождественская гонка-2019»;  - Традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти ЗРФ Н.Н. Волкова;  - Чемпионат Гатчины по волейболу среди мужских, женских команд и мужских команд ветеранов;  - Турнир по футболу, посвященный Дню Защитника Отечества «Гатчина – за здоровое будущее!»;  - Гатчинские лыжные игры – 2019;  - Весенний Чемпионат Гатчины по мини-футболу;  - Чемпионат Гатчины по плаванию;  - Тестовые соревнования по лыжным гонкам перед 40 Гатчинским лыжным марафоном;  - Турнир по волейболу и др.  Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты, о прошедших спортивно-массовых мероприятиях.  В социальной сети «ВКонтакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фото - альбомы с прошедших событий и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине.  За 2019 год были заключены следующие контракты на общую сумму 6 687 928,80 руб. (со строки спорта 6 268 228,80 руб.) Финансовые средства израсходованы в полном объеме, а именно:  - МК № 09/19 от 22.01.2019 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2019 году на общую сумму 425 000,00 руб. (со строки спорта 225 000,0 руб.);  - МК № 10/19 от 21.01.2019 на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО "Город Гатчина" на сумму 1 166 000, 00 руб.;  - МК № 12/19 от 25.01.2019 на поставку наградной атрибутики для проведения спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2019 году на сумму 1 127 000,00 руб.;  - МК № 29/19 от 25.01.2019 на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году на общую сумму 289 700,00 руб. (со строки спорта 70 000,00 руб.);  - МК № 30/19 от 28.01.2019 на оказание услуг по организации и проведению спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 400 000,0 руб.;  - МК № 36/19 от 30.01.2019 на оказание услуг неотложной и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2019 году на сумму 205 900,00 руб.;  - МК № 38/19 от 31.01.2019 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий МО «Город Гатчина» в 2019 году на сумму 180 400,0 руб.;  - МК № 39/19 от 31.01.2019 на оказание услуг по доставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 400 000,0 руб.;  - МК № 41/19 от 01.02.2019 на приобретение спортивного инвентаря и формы на сумму 470 500,00 руб.;  - МК № 45/19 от 01.03.2019 на приобретение футболок, лыжных маек-номеров для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий МО «Город Гатчина» на сумму 286 000,00 руб.;  - МК № 123/19 от 17.07.2019 на оказание услуг по соорганизации ярмарки видов спорта и детских соревнований по бегу «Воспитаем Олимпийцев» на сумму 289 850,00 руб.;  - МК № 122/19 от 18.07.2019 на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий на сумму 235 500,00 руб.;  - МК № 205/19 от 23.10.2019 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива на сумму 463 078,80 руб.;  - МК № 218/19 от 11.11.2019 на оказание услуг по организации и проведению Гатчинского полумарафона в 2019 году на сумму 300 000,00 руб.;  - МК № 247/19 от 09.12.2019 на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных костюмов и формы на сумму 449 000,00 руб.  Прочие услуги – 204 638,00 руб., а именно:  - договора подряда 116 678,00 руб.;  - организация и проведение Гатчинского лыжного марафона (39 000 + 48 960 = 87 960 руб.).  Во втором квартале были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на общую сумму 370 000,00 рублей следующим организациям:  - Местная Общественная Организация Спортивный Клуб Водного Поло города Гатчины Ленинградской области "АКАДЕМИЯ" – 77 500,00 руб.;  - Региональная общественная организация спортивный клуб "ФЕХТУЙ!" – 80 000,00 руб.;  - НП СОШ "КИВИ" – 212 500,00 руб.  2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»:  - Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования);  - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение;  В четвертом квартале заключен контракт на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных костюмов и формы на сумму 449 000,00 руб.  3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»:  В первом квартале проведен конкурсный отбор на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат для укрепления материально-технической базы на сумму 450 000 рублей. Из них за отчетный период профинансировано 370 000 рублей.  **Процент исполнения по подпрограмме – 99,6%.** |
| **Подпрограмма 2**  Молодежная политика в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | С января по декабрь 2019 года было проведено более 60 мероприятий согласно 11511 человек, отслеживаемых по заявкам на участие, протоколам мероприятий и розданным информационным материалам, и сувенирной продукции:  **Мероприятие – 1: организация патриотического воспитания у молодежи МО «Город Гатчина»:**  - автопробеги и торжественные митинги, посвященные 75 - ой годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков;  - акция «Чтобы дети наши помнили»;  - 2 этап оборонно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся образовательных учреждений г. Гатчины: «На рубеже»;  - городской конкурс стихов «Край талантов»;  - экскурсия в артиллерийский музей Почетный караул г. Гатчины;  - конкурс стихов, посвященный г. Гатчине – Городу Воинской Славы;  - игра по станциям «Через тернии к звёздам», приуроченная к Дню Космонавтики;  - мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне;  - города молодежные акции, приуроченные к Дню России;  - патриотические мероприятия, приуроченные к 78-ой годовщине Дня начала Великой Отечественной войны;  - городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи;  - торжественное шествие, посвященное Дню Флага Российской Федерации  - посещение Великого Новгорода молодежный актив города Гатчины, в рамках традиционных поездок по городам воинской славы  - у Памятника Воинам-освободителям прошел митинг, посвященный Дню неизвестного солдата;  - Чествование работников в сфере молодежной политики и активной молодежи г. Гатчина и др.  **Мероприятие – 2: В рамках мероприятия «Организация культурно-развлекательной и образовательной деятельности молодежи МО «Город Гатчина»:**  - "Зимние забавы" для жителей и гостей города;  - танцевальный фестиваль среди молодёжи г. Гатчины и гостей города;  - познавательно-развлекательный квест для молодежи, посвященного истории нашего города;  - 5 *игротек «Мир игр»:* для молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; активной молодежи и молодежи группы-риска;  - фестиваль современных субкультур;  - фестиваль современных субкультур среди подростков и молодежи;  - конкурс экологических проектов «Голубая планета – моя Земля»;  - познавательно-развлекательный квест «Зазеркалье»;  - молодежное мероприятия «Яркое лето»;  - молодежный образовательный форум «Компас»;  - Гатчинский городской фестиваль КВН;  - праздник в честь Дня Матери и др.  **Мероприятие – 3: В рамках мероприятия Формирование здорового образа жизни у молодежи МО «Город Гатчина» и организация семейного отдыха»:**  - праздник для молодых семей «Искусство быть семьей»;  - первый Гатчинский зимний фотокросс;  - Гатчинский весенний фотокросс;  - праздник ко дню защиты детей «Город детства» 1 июня;  - обучающая игра «Безопасная зебра» для младших школьников;  - городской кроссфит (комплекс упражнений), приуроченный к Дню Победы;  - танцевальные зарядки, приуроченные к Дню Здоровья;  - дворовой проект «Дружинушка» для детей и подростков;  - мероприятия, посвященные Всемирному Дню отказа от табака;  - благотворительная акция «Набор первоклассника», с целью помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации  - традиционный Гатчинский детский велофестиваль «ПРИОРАТ 2019;  - танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!» 5 шт.  - Гатчинский осенний фотокросс;  - акция, приуроченная к *Всемирному дню борьбы́ со СПИДом* и др.  Весь период молодежные делегации, команды принимали участие в районных, областных и региональных мероприятиях.  За отчетный период были заключены следующие муниципальные контракты **на сумму 2 366 040,00 рублей.**  1. Муниципальный контракт № 09/19 от 22.01.2019г. «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам» на сумму 425 000,00 рублей (0707 – 200 000,00 рублей);  2. Муниципальный контракт № 09/19 от 25.01.2019 г. «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году, на сумму 289 700,00 рублей (0707 – 219 700,00 рублей. Дополнительное соглашение № 1 - 248 600,00 рублей);  3.Муниципальный контракт № 21/19 от 23.01.2019г. «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году» на сумму 460 000,00 рублей;  4. Муниципальный контракт №57/19 от 9.04.2019 года «Организация и проведение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию семейного отдыха» на сумму 320 000,00 рублей;  5. Муниципальный контракт № 59/19 от 09.04.2019г. «Поставка инвентаря необходимого для проведения молодежных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 174 000,00 рублей;  6. Муниципальный контракт №60/19 от 9.04.2019 года «Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году, культурно-развлекательной и образовательной направленности» на сумму 340 000,00 рублей;  7. Муниципальный контракт №69/19 от 15.04.2019 года «Организация и проведение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году, направленных на воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма» на сумму 433 300,00 рублей. Дополнительное соглашение №1 – 463 300,00 рублей  8. Муниципальный контракт № 234/19 от 22.11.2019 «Поставка футболок с нанесением для вручения участникам молодежных мероприятий на территории МО «Город Гатчина в 2019 году» на сумму 60 140,00 рублей.  9. В феврале был заключен договор на оказание услуг по реализации комплекса мер, связанных с участием представителей Гатчинского муниципального района в информационно-практическом семинаре «Технологические марафоны (хакатоны) как инструменты решения городских проблем» на сумму 100 000,00 рублей.  **Средства израсходованы в полном объеме.**  С января по сентябрь 2019 года активно проводились **комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.** Было трудоустроено 338 подростков, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (50% от общего числа детей), а также 34 бригадира. С подростками велась активная воспитательная и образовательная работа: тренинги, лекции, экскурсии, квесты и др. По данному мероприятию средства израсходованы **в полном объеме – 4 358 100,00 рублей.**  Во втором квартале были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» **на общую сумму 700 000,00 рублей** следующим организациям:  1. Региональная общественная организация "Центр добровольческого развития" – 105 000,00 рублей;  2. Благотворительный фонд "Счастливое будущее" – 270 000,00 рублей;  3. Автономная некоммерческая организация Спортивно-патриотический клуб "Воевода" – 150 000,00 рублей;  4. РБФРМС "ПОМОЩЬ ОБЪЕДИНЯЕТ" – 175 000,00 рублей.  В отчетный период была организована **оздоровительная кампания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.** 15 подростков были направлены в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» на 2 и 3 смены. Также 3 путевки было приобретено на осеннюю смену. Всего было приобретено 18 путевок **на сумму 550 700,00 рублей.**  **Всего израсходовано на 31.12.2019г. 7 974 900,00 рублей - 99,5% от запланированной суммы на 2019 год. 38 200,00 рублей – оставшиеся средства в результате понижения цены в рамках аукциона на поставку футболок с нанесением для вручения участникам молодежных мероприятий на территории МО «Город Гатчина в 2019 году.** |
| **Подпрограмма 3:**  «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | За отчетный период были проведены мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организован досуг молодежи.  В рамках данных мероприятий были выделены средства в размере 70 571,80 рублей подведомственными учреждениями Комитета на реализацию муниципальных заданий, текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели и др. Работы, выполняемые МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» и МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» в рамках муниципальные задания за 2019 год выполнены в полном объеме.  Израсходованы средства в размере 70 568 300,00 рублей. Были не израсходованы средства в размере 3500,00 рублей МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» в результате понижения цены контракта на приобретение резинового гранулята (субсидии на иные цели).  В рамках второго мероприятия данной подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики» были выделены средства в размере 6 895 900,00 рублей на реконструкцию стадиона «СПАРТАК», спортивную площадку на ул. Чехова, а также на проектно-сметную документацию на строительство Ледовой арены в мкр. Аэродром.  В связи с тем, что подрядчик не выполнил в срок проектно-изыскательские работы по Ледовой арене, средства в размере 1043400,00 рублей были не реализованы.  **Процент исполнения по подпрограмме – 98,5%.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **93 394,2 тыс. руб.,** профинансировано **– 92 189,0 тыс. руб.,** что составляет **98,7%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»**  ответственный исполнитель МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | |
| **Подпрограмма 1**  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»  **Исполнитель:**  МКУ «ЦСП» | **Мероприятие – 1:** **организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг**  1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество граждан, получавших субсидию за 2019 год, составило 1017 человек. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 6985,7 тыс. руб.  1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.  1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше  Всего получателей на конец отчетного периода 730 человек. Сумма выплат за 2019 год с учетом банковских расходов составила 9991,8 тыс. руб., что составляет 96,4% от запланированного объема финансирования на год. Не освоено – 3,6%. Причина – уменьшение количества обращений за предоставлением услуги в период с сентября по октябрь 2019 года.  1.2.2. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям.  Количество получателей за 2019 год – 36 семей (114 членов семьи), сумма выплат – 867,8 тыс. руб. (с учетом банковских расходов).  **Процент исполнения по подпрограмме – 97,9%.** |
| **Подпрограмма 2**  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  **Исполнитель:**  МКУ «ЦСП» | **Мероприятие – 1: организация предоставления услуг отдельным категориям граждан.**   * 1. . Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги   общего мыльного отделения муниципальных бань – за 2019 год выданы льготные талоны 1577 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 4089,0 тыс. руб.  **Мероприятие – 2: организация предоставления выплат отдельным категориям граждан.**  2.1.Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» - за 2019 год заявителей по данной услуге не было.  2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 2019 год обращений не было.  2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - в 2019 году получали ежемесячные выплаты 9 граждан, единовременные выплаты были произведены 4 человекам. Сумма выплат составила 406,0 тыс. руб.  2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – за 2019 год обратилось 1490 человек.  Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 1683,3 тыс. руб.  2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 2019 году заявителей по данной услуге не было. От запланированного объема финансирования на год, не освоено – 100%. Причина – отсутствие поступивших заявлений.  2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 2019 год обратился 1 заявитель,  Сумма выплаты с учетом банковских расходов – 4, 9 тыс. руб.  **Процент исполнения по подпрограмме – 99,6%.** |
| **Подпрограмма 3**  Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Администрация ГМР | **Мероприятие – 1: повышение качества предоставления социальных услуг**  1.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 2019 год составили 14245,2 тыс. руб.  **Процент исполнения по подпрограмме – 97,2%**. |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **39 110,9 тыс. руб.,** профинансировано **– 38 273,8 тыс. руб.,** что составляет **97,9%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С», администрация ГМР | |
| **Подпрограмма 1**  Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 83874,46 тыс. руб., в том числе: 39061,79 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина, 43464,71 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1347,96 тыс. руб. – средства бюджета ГМР  За 2019 г. выполнено на 75851,62 тыс. руб., в том числе 35834,11 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина», 38669,55 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 1347,96 тыс. руб. – за счет средств бюджета ГМР.  По мероприятиям подпрограммы:  - предпроектная подготовка по объекту "Строительство канализационной сети по ул. Школьной г. Гатчина" – 165,2 тыс. руб. – оплачены инженерные геологические и экологические изыскания;  - разработка проектно-изыскательской документации на объект "Строительство канализационной сети по ул. Багажной, г. Гатчина" – 143,0 тыс. руб. - оплачены инженерные геологические и экологические изыскания, ВОП;  - проектно-изыскательские работы по объекту: строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д.20 – 848,2 тыс. руб., в том числе: 763,4 тыс. руб. – **ОБ**, 84,8 тыс. руб. – **МБ,** выполнено 52,96 % от плана;  - проектно-изыскательские работы по объекту: строительство сетей ГВС по ул. Гагарина, ул. Киргетова– 1959,64 тыс. руб., в том числе: 1763,7 тыс. руб. – **ОБ**, 195,96 тыс. руб. – **МБ,** выполнено 57,35 % от плана;  - проектно-изыскательские работы по объекту: строительство теплотрассы от ТК-381а до д.6 по ул. Хохлова – 633,93 тыс. руб., в том числе: 570,54 тыс. руб. – **ОБ**, 63,39 тыс. руб. – **МБ,** выполнено 55,47 % от плана;  - проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция сетевой насосной установки с применением частного регулирования котельной №6 – 1485,55 тыс. руб., в том числе: 1337,0 тыс. руб. – **ОБ**, 148,56 тыс. руб. – **МБ,** выполнено 100 %;  - возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства – 7100,0 тыс. руб. – оплата согласно графика на уплату %;  - ремонт участка водопровода с увеличением диаметра до 150мм от ул. Рысева до пер. Береговой, д.11 под речкой Теплая – 1463,14 тыс. руб. – выполнено 100%;  -Ремонт теплотрассы по Бульвару Науки (участок от ул. А. Константинова до 7-ой Армии) – 3594,01 тыс. руб.- выполнено 100%;  - ремонт аккумуляторного бака ГВС № 1 на территории котельной № 10 в г. Гатчина – 12557,48 тыс. руб., в том числе: 11301,73 тыс. руб. – **ОБ**, 1255,75 тыс. руб. – **МБ,**  выполнено 100%;  - ремонт теплотрассы от ТК-382 до ул. Крупской, д.4а в г. Гатчина – 5308,55 тыс. руб., выполнено 100%;  - ремонт наружных сетей теплоснабжения по ул. К. Маркса д.44 – 260,2 тыс. руб. – выполнено;  - приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации – 437,05 тыс. руб. – выполнено по 1 МК, 1114,08 тыс. руб.- выполнено по 2 МК;  - услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе теплоснабжения (подготовка к подключению реконструируемого объекта, расположенного по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Достоевского, д.18/7,здание МБДОУ "Детский сад №22") – 1347,96 тыс. руб. (ср-ва бюджета ГМР), выполнено 100%;  - капитальный ремонт сетевого насосного агрегата № 2 ГКНС "Flyght СТ 3531/865" – 5109,5 тыс. руб., выполнено 100%;  - ремонт водопровода на пересечении ул. Соборная и ул. К. Маркса г. Гатчина – 830,91 тыс. руб. – выполнено 100%;  - ремонт канализации на пересечении ул. Соборная и ул. К. Маркса г. Гатчина- 2317,44 тыс. руб. – выполнено 100%;  - ремонт первичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина – 25481,38 тыс. руб., в том числе: 22933,24 тыс. руб. – **ОБ**, 2548,14 тыс. руб. – **МБ,**  выполнено 100%;  - ремонт теплотрассы от ТК-275 до д.15 по ул.7-ой Армии в г. Гатчина – 2406,06 тыс. руб. – выполнено 100%.  **Процент исполнения по подпрограмме – 90,4%.** |
| **Подпрограмма 2**  Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 3802,16 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина».  За 2019 г. выполнено на 2309,09 тыс. руб.(МБ), в том числе:  - подключение МКД г. Гатчины – 1267,99 тыс. руб. – выполнено строительство газопроводов в мкр-не Загвоздка, ул. Тосненская ветка 3 км., д.1,2,3,4,5,6,7,8;  - газификация мкр-на Мариенбург г. Гатчины – 304,0 тыс. руб.- выполнена корректировка исходных данных (геология, геодезия, экология). В ГАУ экспертиза не зашли;  - распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский, г. Гатчина – 396,77 тыс. руб.- выполнены изыскания (геология, геодезия, экология).  - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 340,33 тыс. руб.  Причины низкого освоения средств за 2019 года:  - распределительный газопровод по улицам Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская,  г. Гатчина – ППТ не выполнено. В течение 2019 г. Комитет по культуре Правительства ЛО выполнял работы по определению границ объектов историко-культурного наследия, производил установление режима территории объекта;  - распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина – остатки по МК от 2015 г. не освоены, так как поздно получен ответ от Комитета по культуре Правительства ЛО (в августе 2019г.), после выполнялись работы по актуализации инженерных изысканий;  - Газификация мкр-на Мариенбург, г. Гатчина – не оплачена государственная экспертиза, так как не получены ТУ о параллельной прокладке и переходе через автомобильные дороги.  **Процент исполнения по подпрограмме – 60,7%.** |
| **Подпрограмма 3**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 125920,0 тыс. руб. в том числе: 17270,0 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина», 108650,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.  За 2019 г. исполнено на сумму 125920,0 тыс. руб., из них:  124550,0 тыс. руб. (в том числе: 108650,0 тыс. руб. ОБ, 15900,0 тыс. руб. МБ) – по мероприятию "Установка АИТП (47 ед.) в 37 МКД г. Гатчина" (ответственный исполнитель отдел городского хозяйства адм. ГМР);  1370,0 тыс. руб. – оплачены мероприятия по энерго-сбережению в учреждениях культуры и туризма.  **Процент исполнения по подпрограмме – 100%.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **213 596,6 тыс. руб.,** профинансировано – **204 080,7 тыс. руб.,** что составляет **95,5%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | |
| **Подпрограмма 1**  Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1.1**. Механизированная уборка дорог - освоено 100% годового объема финансирования (50 919,1 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.  **Мероприятие 1.2.** Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов - освоено 99,9% годового объема финансирования (38 404,6 тыс. руб.). Причина отклонения фактического значений от планового - нетипичные погодные условия (малое количество снега, выпавшего в IV квартале 2019 года).  **Мероприятие 1.3**. Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина" - освоено 100% годового объема финансирования (31 184,8 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.  **Мероприятие 1.4**. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования - освоено 96,3 % годового объема финансирования (37 328,0 тыс. руб.). Причина отклонения фактического значений от планового - нетипичные погодные условия (малое количество снега, выпавшего в IV квартале 2019 года).  **Мероприятие 1.5**. Приобретение специализированной техники для уборки территории МО "Город Гатчина - освоено 94,3% годового объема финансирования (24 300,00 тыс. руб.). Причина реализации финансирования не в полном объеме - падение цены после проведения электронного аукциона в конце 2019 г. Средства бюджета Ленинградской области освоены на 97,8% от годового объема финансирования (16 900 тыс. руб.).  **Мероприятие 1.6**. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории - МО "Город Гатчина": освоено 100% годового объема финансирования (3 705,52 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.  В 2019 году годовой объем финансирования, выделенный для исполнения мероприятий Подпрограммы 1 (185 853,4 тыс. руб.) реализован на 98,5%. Причины отклонения фактического значения от планового - нетипичные погодные условия (малое количество снега, выпавшего в IV квартале 2019 года), экономия, образовавшаяся в результате проведения электронных аукционов в конце 2019 года.  **Процент исполнения по подпрограмме – 98,5%.** |
| **Подпрограмма 2**  Благоустройство территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МБУ "УБДХ"  МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района  МКУ «СК и развития КХ и строительства» | **Мероприятие 2.1.** Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – освоено 100% годового объема финансирования (8 901 тыс. руб.) что соответствует плановому значению.  **Мероприятие 2.2.** Эвакуация транспортных средств. По информации, предоставленной МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории», по состоянию на декабрь 2019 года имелись затруднения с обоснованием правомерности осуществления данного мероприятия подпрограммы.  **Мероприятие 2.3.** Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок – освоено 97,4 % годового объема финансирования (9 421,4 тыс. руб.). Причина отклонения фактического значения от планового - изменение срока начала деятельности регионального оператора по обращению с отходами, трудность прогноза цены и других условий договора с региональным оператором при отсутствии достоверной информации.  **Мероприятие 2.4.** Мероприятия по озеленению территории - освоено 100% годового объема финансирования (21 339,6 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.  **Мероприятие 2.5.** Уличное освещение - освоено 87,6% запланированного на год объема финансирования (46 270,3 тыс. руб.). Причина реализации финансирования не в полном объеме – расхождение позиций ООО «РКС-энерго» и администрации Гатчинского района относительно срока действия муниципального контракта № 172/19 от 21.08.2019. В настоящее время это расхождение преодолено; оформляется протокол согласования разногласий; образовавшаяся задолженность будет оплачена из бюджета 2020 года.  **Мероприятие 2.6.** Содержание мест захоронения вывоз ТБО - освоено 93,7% годового объема финансирования (1 688,7 тыс. руб.), что соответствует плановому значению. Причина отклонения фактического значения от планового - изменение срока начала деятельности регионального оператора по обращению с отходами, трудность прогноза цены и других условий договора с региональным оператором при отсутствии достоверной информации.  **Мероприятие 2.7.** Прочие мероприятия по благоустройству - освоено 84,3% годового объема финансирования (23 889,3 тыс. руб.). Причина реализации финансирования не в полном объеме – статья бюджета. соответствующая данному мероприятию содержит резерв денежных средств, используемый для финансирования ранее незапланированных мероприятий по благоустройству. Запланированные мероприятия в части полномочий Отдела городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики выполнены и профинансированы полностью.  **Мероприятие 2.8, Мероприятие 2.9, Мероприятие 2.10** – финансирование данных мероприятий в 2019 г. не запланировано.  **Мероприятие 2.11.** Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" в рамках подпрограммы "Благоустройство территории МО "Город Гатчина" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО "Город Гатчина" – освоено 92,1% годового объема финансирования (4 381,2 тыс. руб.). Средства областного бюджета освоены в полном объеме. Причина реализации финансирования не в полном объеме – частичное исполнение контракта «Выполнение работ по ремонту покрытия участка автомобильной дороги «проезд Александро-слободской» (от ул. Новопролетарская до ул. Пионерская) в г. Гатчина Ленинградской области». В связи с наличием претензий к подрядчику контракт расторгнут.  В 2019 году годовой объем финансирования, выделенный для исполнения мероприятий Подпрограммы 2 (116 142,6 тыс. руб.) реализован на 91,2%. Причины отклонения фактического значения от планового – частичное исполнение нескольких муниципальных контрактов из-за непредсказуемых действий подрядчиков, не предусмотренных условиями данных контрактов.  **Процент исполнения по подпрограмме – 91,2%.** |
| **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 3.1** Замена дорожных знаков и установка светофоров - затраченная на данные мероприятия сумма (6 752,98 тыс. руб.) на 82% превышает плановое значение, причем на реализацию мероприятия 3.1.1 (установка дорожных знаков) затрачено 45,5% запланированной суммы, а на реализацию мероприятия 3.1.2 (установка светофорных постов)- 219,8%. Отличие фактических значений от плановых объясняется изменением схемы движения по ул. Соборной, по ул. Урицкого при ее разработке и согласовании и соответствующим изменением видов и количества подлежащих установке дорожных знаков. **Мероприятие 3.2** Устройство, освещение пешеходных переходов и установка ограждений - освоено 94,1% годового объема финансирования (1 357,59 тыс. руб.) В рамках данных мероприятий 17.06.2019 заключен и 17.07.2019 исполнен муниципальный контракт №111/19 на сумму 8 527,37 тыс. руб. (произведена установка четырех светофорных постов и реконструкция одного светофорного поста с оборудованием перекрестков пешеходными ограждениями и дорожными знаками).  **Мероприятие 3.3** Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения  и нанесение дорожной разметки - освоено 65,3 % годового объема финансирования (10 000,00 тыс. руб.) Причина реализации финансирования не в полном объеме – экономия, образовавшаяся после проведения электронного аукциона.  **Мероприятие 3.4** Заказ проекта по организации дорожного движения в специализированной организации (адресно) - освоено 0 % годового объема финансирования (3 000,00 тыс. руб.). Причина неосвоенных финансовых средств: исполнитель (ООО «Дорнадзор») в конце срока исполнения контракта сообщил, что считает неактуальными предоставленные заказчиком графические схемы и поэтому не может выполнить проект. После проведения экспертизы ООО «НИПИ ТРТИ» исполнитель возобновил работы. По состоянию на 17.02.2020 работы не завершены исполнителем.  **Мероприятие 3.5** – финансирование данного мероприятия в 2019 г. не было запланировано.  **Мероприятие 3.6** - прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения - Проведение экспертизы предоставленных подрядчиком результатов исполнения контракта на разработку проекта организации дорожного движения (120 тыс. руб.). Мероприятия по подключению вновь установленных светофорных постов (100 тыс. руб.)  В 2019 году объем финансирования, выделенный для исполнения мероприятий Подпрограммы, реализован на 81,9% Причина реализации финансирования не в полном объеме – неисполнение проекта организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории г. Гатчины в установленный контрактом срок, вызванное нежеланием исполнителя контракта самостоятельно формировать подложку проекта из имеющихся материалов топографических съемок.  **Процент исполнения по подпрограмме – 81,9%.** |
| **Подпрограмма 4**  Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.**  Выполнено 38,95%, профинансировано 2739,33 тыс. руб.  Заключен Муниципальный контракт № 5/19 на проектирование участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК " IQ" до ТК "Окей" 150м) от 10.01.19, срок выполнения работ по контракту - 30.11.2019. Контракт приостановлен (заключено дополнительное соглашение) до момента выхода распоряжения комитета градостроительной политики ЛО об утверждении ППТ и ПМТ.  Заключен Муниципальный контракт № 206/19 от «25» октября 2019 г. на выполнение работ по устройству велосипедных дорожек г. Гатчины (1-й этап: проектирование), срок выполнения работ по контракту - 10.12.2019. Контракт на стадии расторжения в связи с невыполнением подрядчиком обязательств (постановление об одностороннем отказе от исполнения контракта от 17.02.2020) .  Заключен Муниципальный контракт № 179/19 от «16» сентября 2019 г. на корректировку проектно-сметной документации «Участок автомобильной дороги км 0+550 – км 2+880 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная», срок выполнения работ по контракту – 11.08.2020.  Заключен Муниципальный контракт № 183/19 от «20» сентября 2019 г. «Корректировка проектной документации на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к нано-центру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе». Не освоение средств произошло по причине приостановки действия контракта до момента получения ТУ от ГКУ «Ленавтодор» на примыкания к Ленинградскому и Пушкинскому шоссе.  Заключены договоры:  Договор №17/1-01/19 от 17.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Устройство заездных карманов для остановки общественного транспорта, монтаж остановочных павильонов, ремонт тротуара по ул. Урицкого и ул. Володарского в г. Гатчине Ленинградской области» - 75,28 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 75,28 тыс. руб.  Договор №28-01/19 от 28.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №9» - 68,94 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 68,94 тыс. руб.  Договор №31-01/19 от 31.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 13, помещение 3Н площадью 17 м2» - 36,5 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 36,5 тыс. руб.  Договор №31/1-01/19 от 31.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Ремонт кровли призывного пункта военкомата по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Красная, д. 24» - 19,00 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 19,00 тыс. руб.  Договор №31/1-01/19 от 31.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 25 Октября, д. 10» - 47,35 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 47,35 тыс. руб.  **Мероприятие - 2.**  Мероприятие 2.7 «Реконструкция Кирасирского проезда по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, от Красноармейского проспекта до ул. Григорина». Не освоение средств произошло по причине неявки участников на конкурс после 4-х кратного объявления.  Мероприятие 2.8 Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к нано-центру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе не освоение средств произошло по причине срыва мероприятия 1.6.  **Мероприятие – 3: прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети.**  Были заключены:  - Муниципальный контракт № 152/18 от 30.10.18 на «Устройство велосипедных дорожек по ул. Крупской, ул., Русинова, ул. Коли Подрядчикова в г. Гатчине Ленинградской области (2 этап)» стоимость работ 13256,60 тыс. руб. – выполнение 100%  - Муниципальный контракт № 169/18 от 19.11.2018 Устройство въезда на парковку между домами №44 по ул. К. Маркса и №18 по ул. Соборная в г. Гатчина Ленинградской области стоимость работ 343,31тыс.руб. –выполнение 100%  - Муниципальный контракт№ 04/19 от 15.01 на «Выполнение работ по благоустройству "Бульвара Науки" на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в муниципальном образовании города Гатчина (участок от ул. Константинова до ул. 7-ой Армии)» стоимость работ 19076,62тыс. руб. – выполнение 100%  - Муниципальный контракт № 84/19 от 06.05.2019 на выполнение работ по «Устройству заездных карманов для остановки общественного транспорта, монтаж остановочных павильонов, ремонт тротуара по ул. Урицкого и ул. Володарского в г. Гатчина Ленинградской области» стоимость работ 2543,38тыс. руб. – выполнение 100%  Остальные мероприятия с выполнением 0% в виду отсутствия финансирования на 2019 год  **Процент исполнения по подпрограмме – 78,1%.** |
| **Подпрограмма 5**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На исполнение подпрограммы 5 предусмотрены расходы в сумме **75 617,66 тыс. руб**. **(в т.ч** **в части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С» - 75 457,66** **тыс. руб.),** в том числе:  26 188,95 тыс. руб. - средства бюджета ЛО,  46 084,11 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина»,  3 344,6 тыс. руб.- средства бюджета ГМР (в т.ч. 3184,6 тыс. руб. в части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С»)  **За 2019 г.** освоено 73 837,1 тыс. руб. в части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С» (в том числе 45098,53 тыс. руб.- бюджет МО «Город Гатчина», 3184,6 тыс. руб. – бюджет ГМР, 25 553,97 тыс. руб. – бюджет ЛО), из них:  5025,31 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная в г. Гатчине выполнено (3184,6 тыс. руб. бюджет ГМР, 1840,71 тыс. руб. бюджет МО «Город Гатчина»);  3281,92 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Фрезерная в г. Гатчина, выполнено (МБ);  2350,24 тыс. руб. - ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина от пересечения с пр. 25-го Октября до пересечения с К. Маркса, выполнено (МБ);  3250,05 тыс. руб.- ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцова в г. Гатчина, выполнено (МБ);  6448,35 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Академика Константинова в г. Гатчина, выполнено (3279,68 тыс. руб. МБ; 3168,68 тыс. руб. ОБ);  8756,09 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Рысева в г. Гатчина, выполнено (961,74 тыс. руб. МБ; 7794,35 тыс. руб. ОБ);  8721,37 тыс. руб. - ремонт участка Медицинского проезда у перинатального центра (включая стоянку для автотранспорта), г. Гатчина, выполнено (1043,23 тыс. руб. МБ; 7678,14 тыс. руб. ОБ);  3374,11 тыс. руб. – ремонт подъездной дороги к МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского", МБОУ "Гатчинская СОШ № 11", г. Гатчина, выполнено (394,56 тыс. руб. МБ; 2979,55 тыс. руб. ОБ);  4491,27 тыс. руб. - ремонт автомобильной по ул. Жемчужина, г. Гатчина, выполнено (558,03 тыс. руб. МБ; 3933,24 тыс. руб. ОБ);  291,47 тыс. руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Южной в г. Гатчина, выполнено (МБ);  5680,05 тыс. руб. - ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Гатчина, выполнено (МБ);  100,0 тыс. руб. - оплата кредиторской задолженности по мероприятию: «тактильные пути»;  446,06 тыс. руб. (209,42 + 236,64) – разработка, проверка и корректировка смет;  4293,56 тыс. руб. - ремонт тротуаров по ул. Гагарина (от пересечения с пр. 25-го Октября до ул. К. Маркса, правая и левая стороны), выполнено (МБ);  4290,25 тыс. руб. - ремонт пешеходной зоны по ул. Гагарина (от К. Маркса до ул. Урицкого), выполнено (МБ);  3528,51 тыс. руб. - ремонт тротуаров по ул. Академика Константинова (правой и левой стороны), выполнено (МБ);  283,11 тыс. руб. - устройство заездного кармана и остановочной площадки на ул. Солодухина (правая сторона), выполнено (МБ);  207,87 тыс. руб. - восстановление асфальтобетонного покрытия разворотной площадки общественного транспорта по ул. 120-й Гатчинской Дивизии, выполнено (МБ);  299,17 тыс. руб. - ремонт заездного кармана остановочного пункта у поликлиники в мкр. Аэродром, выполнено (МБ);  298,82 тыс. руб. - ремонт заездного кармана на автомобильной дороге по ул. Академика Константинова, выполнено (МБ);  1041,21 тыс. руб. – ремонт дворовой территории МКД Генерала Кныша, д.14,д.14 к.1,16, г. Гатчина, выполнено (МБ);  1039,38 тыс. руб. - ремонт дворовой территории по ул. Красных Военлетов, д.6, г.Гатчина, выполнено (МБ);  1425,49 тыс. руб. – ремонт дворовой территории МКД по ул. Радищева, д.3, г. Гатчина, выполнено (МБ);  1413,29 тыс. руб. – ремонт дворовых территорий по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Изотова 15,15 к.1, 19, выполнено (МБ);  1240,6 тыс. руб. – ремонт дворовых территорий по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К.Маркса, д.64, выполнено (МБ);  845,2 т.р.- ремонт дворовых территорий по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова 13,15, выполнено (МБ);  455,2 т.р.- ремонт дворовых территорий по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К.Маркса, д.10, выполнено (МБ);  298,77 т.р.- ремонт подходов к подъездам по ул. Академика Константинова, выполнено (МБ);  136,6 тыс. руб. – приемка дворов, выполнено;  432,5 т.р.- актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО "Город Гатчина" на 2018-2027 гг., выполнено (МБ);  **Процент исполнения по подпрограмме – 97,9%.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **517 072,3 тыс. руб.,** профинансировано – **472 594,6 тыс. руб.,** что составляет **91,4%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района;  Участники: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | |
| **Подпрограмма 1** Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз» **Исполнитель:**  Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1:** разработка проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на январь-декабрь 2019 год.  **Мероприятие – 2:** строительство инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. Выполнено 100%, профинансировано 10 113,49 тыс. руб., что соответствует плану на январь-декабрь 2019 год. Заключен муниципальный контракт № 187/19 от 27.09.2019 на выполнение работ по объекту «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал №10 г. Гатчина».  **Процент исполнения по подпрограмме – 99,3%.** |
| **Подпрограмма 2** Выполнение мероприятий по градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** сООО «Теллус-Проект» заключен муниципальный контракт от 13.03.2018 № 14/18 на выполнение работ по подготовке документации по выполнение проекта планировки и проектов межевания микрорайон Аэродром, микрорайон Рощинский и ул.7 Армии города Гатчины ГМР ЛО. Работы выполнены, направлены на согласование в Комитет градостроительной политики Ленинградской области. В связи с изменением законодательства муниципальный контракт расторгнут. Необходимо заключать муниципальный контракт на дополнительные работы, в том числе геологические изыскания.  **Процент исполнения по подпрограмме – 29,7%.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **12 173,0 тыс. руб.,** профинансировано – **10 705,5 тыс. руб.,** что составляет **87,9%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | |
| **Подпрограмма 1**  **«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»  **Исполнитель:**  отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья**.  - Получили и реализовали свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 7 молодых семей.  **Процент исполнения по подпрограмме – 100%.** |
| **Подпрограмма 2**  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»  **Исполнитель**:  отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания**.  Приобретено 13 квартир. Расселено 33 человека, 537,88 кв. м общей площади аварийного жилья.  Планируемое значение показателей не достигнуто в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами по приобретению жилых помещений. Достижение показателя 2019 года будет достигнуто во втором квартале 2020 года.  **Процент исполнения по подпрограмме – 50,6%.** |
| **Подпрограмма 3**  «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: проведение мероприятий по ремонту жилых помещений одиноко проживающих ветеранов Великой отечественной войны** .  Выполнены работы по ремонту жилых помещений одиноко проживающих ветеранов Великой отечественной войны по следующим адресам: Красноармейский пр., д. 20, кв.1, ул. Киргетова, д. 25. кв.31, ул. Киргетова, д. 7, кв. 44, ул. Рощинская, д. 18А, кв. 42, ул. Киргетова, д. 23, кв. 43 на сумму 221,8 тыс. руб.  **Мероприятие - 2: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**  Выполнены работы по ремонту жилых помещений, включенных в подпрограмму 3 по следующим адресам:  пр. 25 Октября, д.65, кв.22;  ул. Слепнева, д. 21, кв. 88;  ул. Гагарина, д. 16, кв. 15;  ул. Радищева, д. 13, кв. 634  ул. Карла Маркса, д. 46, кв. 40;  ул. Радищева, д. 30 а, кв. 34  ул. Карла Маркса, д. 59 в, кв. 6;  ул. Чехова, д. 16, кв. 104;  Багажный пер, д. 1а, кв. 5;  ул. Володарского, д. 10, кв.45;  ул. Володарского, д. 10, кв.47;  ул. Володарского, д. 10, кв.48;  ул. Володарского, д. 10, кв.49;  ул. Володарского, д. 10, кв.52;  ул. Володарского, д. 10, кв.43;  на сумму 4 977,5 тыс. руб.  В связи с уточнением объемов и видов работ в жилых помещениях и сокращения расходов на подготовку и проверку достоверности сметной стоимости и осуществление технического надзора, в конце IV квартала остаток денежных средств по подпрограмме на конец отчетного периода составил 126,5 тыс. руб.  **Процент исполнения по подпрограмме – 97,6%.** |
| **Подпрограмма 4**  "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.  Выполнены работы по ремонту (обследованию) общего имущества в многоквартирных и жилых домах в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" по следующим адресам:  ул. Киевская, д.23;  Варшавская линия, 46 км, д. 2;  ул. Воскова, д. 8;  ул. Чкалова, д.50;  ул. Рыбакова, д. 17;  Ленинградское ш., д. 14;  ул. Киргетова, д. 11;  ул. Глинки, д. 2;  Балтийская линия 43 км, д. 2;  Варшавская лин. 42 км.,д.1;  ул. Сойту, д. 6;  ул. Комсомольцев-Подпольщиков, д. 1;  ул. Матвеева, д. 2;  ул. Кустова, д. 61;  ул. Красная, д. 3 а,  ул. Рощинская, д. 1 а;  ул. Чкалова, д. 43.  на сумму 1 826,1 тыс. руб.  В связи с уточнением объемов и видов работ общего имущества в МКД и сокращения расходов на подготовку и проверку достоверности сметной стоимости и осуществления технического надзора, в конце IV квартала остаток денежных средств по подпрограмме на конец отчетного периода составил 66,9 тыс. руб.  **Процент исполнения по подпрограмме – 96,5%.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2019 год запланированы средства в размере **100 769,7 тыс. руб.,** профинансировано **– 59 100,8 тыс. руб.,** что составляет **58,6%** от запланированного объема средств. |