**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Город Гатчина» в 1 квартале 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, знаменательным и памятным датам, а также социально-значимых для города Гатчины».**  В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный дог за пределами Отечества и 32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, праздник, посвященный Дню защитника Отечества, праздник, посвященный Международному женскому дню, народное гуляние «Масленица».  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период 2021 года на мероприятия – 388,8 тыс. руб. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плану, основная часть расходов на мероприятия приходится на 3-4 кв.2021г. (День города Гатчины).  **Мероприятие 2 - организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых творческих исполнителей, самодеятельных коллективов народного творчества.**  В рамках данного мероприятия за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!».  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 56,8 тыс. руб.  337,0 тыс. руб. направлены в бюджеты поселений из бюджета ГМР для реализации данного мероприятия.  **Мероприятие 3 - исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия.**  Всего – 600,0 тыс. руб. Средства на установку Комитетом по культуре и туризму ГМР информационных табличек к объектам культурного наследия и восполнение надписей на мемориальных плитах. Средства будут израсходованы во 2 и 3 квартале в соответствии с кассовым планом  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года – 782,60 тыс. руб., что составляет 4,52 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Обеспечение культурным досугом населения  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1 - обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального ведения».**  Обеспечение деятельности учреждений муниципального ведения–израсходовано - 24462,6 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг).  **Мероприятие 2 - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры.**  Средства запланированы на проект по строительству нового здания МБУ «Центр творчества юных» в размере 7718,2 на разработку проектно-сметной документации. Проект здания и прилегающей территории находится на согласовании и доработке  **Мероприятие 3 - создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями.**  Средства предусмотрены для приобретения специализированного звукового оборудования в МАУ «Кино-концертный зал «Победа», а также оборудования в кассы МБУ «Центр творчества юных. Средства будут израсходованы во II- III квартале 2021 года.  **Мероприятие 4 - организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры.**  Затраты на содержание учреждений составили 1688,1 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года – 50 850,90 тыс. руб., что составляет 20,86 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Общество и власть в  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина»:**  организована работа по подготовке заявки на закупки товаров, работ и услуг в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на оказание услуг по обслуживанию мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» на сумму 590 тысяч рублей. Процедура проведена в апреле 2021 года.  В связи с коронавирусными ограничениями, мероприятия с массовым участием жителей города Гатчина были отменены и перенесены на 2 квартал 2021 года, из-за чего не были потрачены ранее запланированные на их проведение средства. Так, не было проведено мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященное Дню освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков.  **Мероприятие 2: проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина»**:  заключен Договор № 2 от 11 марта 2021 года «О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов МО «Город Гатчина» с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 1 200 тысяч рублей. Отчетные документы на сумму - 300 000 рублей направлены в апреле 2021 года. Согласно условиям порядка и договора, перечисление произошло уже в начале второго квартала 2021 года.  В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории МО «Город Гатчина», утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 23 мая 2018 года № 2228 (в ред. от 15.04.2019 № 1394) в марте 2021 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм.  По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. 31 марта 2021 года заключено 4 договора:  - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 195 180 рублей;  - ГТИК «Ореол-Инфо» - 350 000 рублей;  - РА «Ореол-Инфо» - 151 960 рублей;  - Красноперова Надежда Дмитриевна - 42 860 рублей.  Согласно условиям порядка и договоров, заявки на перечисление субсидии на возмещение затрат в связи с реализацией проектов поступили в начале апреля 2021 года:  - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму: 48 795 рублей;  - ГТИК «Ореол-Инфо» 87 500 рублей;  - РА «ОРЕОЛ-ИНФО» 37 990 рублей  - Красноперова Надежда Дмитриевна 21 399,6 рублей.  Перечисление проводится в начале 2 квартала 2021 года.  Заключен договор № 11 от 26 февраля 2021 года на Оказание услуг по мониторингу медиаполя (СМИ и социальные сети) по направлениям деятельности ОМСУ МО «Город Гатчина», а также подведомственных учреждений в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной сферы с ООО «ПРИО» на сумму 196 тысяч рублей. Оплата за март произведена в апреле 2021 года.  Заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по информированию жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть в 2021 году» № 248/20 от 13 января 2021 г. с ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» на сумму 660 тысяч рублей. В рамках муниципального контракта предоставлены документы и оплачены счета за январь, февраль 2021 года на общую сумму – 98,6 тысяч рублей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2021 года – 98,60 тыс. руб., что составляет 2,61 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **264 823,50 тыс. руб.,** профинансированов 1 квартале 2021 года **– 51 732,10 тыс. руб.,** что составляет **19,53%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий».**  На благоустройство дворовых территорий было запланировано бюджетных средств в объеме 3 000 000 руб. из бюджета МО «Город Гатчина». Исполнение: 1 квартал - 0%, что соответствует плановым значениям.  В настоящее время осуществляется конкурсный отбор заявок на участие в 2021 году в программе «Формирование комфортной городской среды» (дворовые территории).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 2**  «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство территории ул. Соборная, 4-й этап».**  Муниципальный контракт №12/21 от 17.02.2021 на сумму 54 007,60 тыс. рублей.  Выполнено 0 %, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 года.  года **Мероприятие 2: «Благоустройство «Аэропарк».**  Муниципальный контракт №34/21 от 23.03.2021 на сумму 61 700,00 тыс. рублей.  Выполнено 0 %, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 года  **Мероприятие 3: Прочие мероприятия**.  Муниципальный контракт 06-579/005-РСФ-20 от 12.11.2020 года на сумму 83961,60 руб.  Выполнено 100 %, профинансировано 78 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года 78,00 руб.,** **что составляет 0,07 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **119 523,20 тыс. руб.,** профинансированов 1 квартале 2021 года **– 78,00 тыс. руб.,** что составляет **0,07%** от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка** **администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».**  **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 1 квартал 2021 года**  Было организованно 7 курсов семинаров "Введение в предпринимательство", 7 семинаров "Налогообложение субъектов МСП", 4 тренинга в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП" (итого 18 семинара и тренинга).  было оказано 1060 консультаций, из них 996 безвозмездных консультаций (в том числе 230 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 255 единиц. Однако на официальном сайте ФНС Росии - в Едином реестре субъектов МСП - получателей поддержки есть сведения о 142 уникальных субъектах МСП, получивших 441 услугу поддержки в 1 квартале 2021 года.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 15 субъектов МСП.  По состоянию на 01.04.2021 Фондом было предоставлено 10 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 5 540,0 тыс. руб.  Разработано 7 бизнес-планов и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  Издан 1 выпуск информационных материалов о предпринимательстве.  **Мероприятие 2: осуществление закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в соответствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**  Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ст. 30 федерального закона №44-ФЗ, составила 19,4%.  **Мероприятие 3:** **расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.**  Количество обращений субъектов МСП по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды - 5. Заключен 1 договор аренды по результатам аукциона. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам МСП по результатам аукционов - 19,1 кв.м  **Мероприятие 4: снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта.**  На территории МО "Город Гатчина" отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляется 1 муниципальная услуга: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». За 1 квартал 2021 года было оказано 74 услуги. Данная услуга представляется через МФЦ.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года – 522,50 тыс. руб., что составляет 4,89 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства**.**  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **10 682,80 тыс. руб.,** профинансированов 1 квартале 2021 года **– 522,50 тыс. руб.,** что составляет **4,89%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»:**  В 1 квартале 2021 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 29 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 4900 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы:  Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:  - Гатчинский лыжный марафон.  Спартакиадное движение города Гатчины:  - 4 этапа VIII Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - 5 этапов XIII Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».  Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:  - 7 мероприятий по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО.  Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:  - 12 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  За 1 квартал 2021 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров 5 387,78.  - МК № 15/21 от 20.02.2021 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 148,00 тыс. руб.;  - МК № 41/21 от 30.03.2021 на поставку спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году на сумму 292,50 тыс. руб.;  - МК № 16/21 от 20.02.2021 на оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 400,00 тыс. руб.;  - МК № 23/21 от 03.03.2021 на оказание услуг по организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 3 201,00 тыс. руб.;  - МК № 18/21 от 26.02.2021 на оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2021 году на сумму 298,50 тыс. руб.;  - МК № 35/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2021 году на сумму 519,68 тыс. руб. (со строки спорта 299,98);  - МК № 38/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2021 году на сумму 485,00 тыс. руб.;  - договор № 1/21 от 15.01.2021 на оказание услуг неотложной медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 9,20 тыс. руб.;  - договор № 2/21 от 01.02.2021 на оказание услуг по подготовке лыжной трассы в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 33,90 тыс. руб.  Из них в 1 квартале 2021 года профинансировано 679,8 тыс. руб.  **Мероприятие 2: оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сферах физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина».**  В 2021 году из бюджета МО «Город Гатчина» выделены денежные средства в размере 450,00 тыс. руб. на субсидии в рамках поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры, спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина». Реализация данных средств запланирована на 3 квартал 2021 года.  Причиной низкого исполнения бюджета являлся долгий процесс аукционов на грузовые и пассажирские перевозки, на приобретение спортивного инвентаря, а также договоров на организацию Гатчинского лыжного марафона, и их оплата.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года – 679,80 тыс. руб., что составляет 7,43 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Молодежная политика в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.**  С января по март 2021 года в рамках реализации подпрограммы был проведен ряд мероприятий, согласно основным направлениям деятельности:  1.Организация патриотического воспитания у молодежи МО «Город Гатчина»;  2.Организация культурно-развлекательной и образовательной деятельности молодежи МО «Город Гатчина»;  3. Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи МО «Город Гатчина», в том числе профилактика асоциального поведения среди подростков и молодежи.  4. Организация семейного отдыха»;  5. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.  За отчетный период были заключены муниципальные контракты:  1. МК № 17/21 от 20.02.2021 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году» на общую сумму - 1 669,3 тыс. руб. (в рамках подпрограммы 2 – 1616,8 тыс. руб.)  2. МК № 35/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2021 году на сумму 519,68 тыс. руб. (со строки 0707 219,7 тыс. руб.).  На конец марта 2021 года профинансировано в рамках контрактов 83,1 тыс. руб.  Из-за действующих мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Гатчинского района массовые мероприятия, запланированные на февраль-март 2021 года были перенесены на апрель-май 2021 года: оборонно-спортивная игра «Зарница» этап «На рубеже», праздник для молодых семей «Искусство быть семьей».  26 марта подведены итоги электронного аукциона № 0145300008921000050 на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 176,6 тыс. руб.  Заключен договор №1от 09.03.2021г. на оказание услуг по обеспечению питания участников молодежных мероприятий на сумму 90,0 тыс. руб. В марте 2021 года было обеспечено питание на сумму 35,00 тыс. руб. Оплата пройдет во 2-ом квартале 2021 года.  **Мероприятие 2: оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина».**  Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» запланирована на II квартал 2021 года.  **Мероприятие 3: приобретение путевок в летний лагерь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.**  Приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря для реализации оздоровительной кампания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации запланировано на III и IV кварталы 2021 года.  **Мероприятие 4: проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и** **реализация комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.**  В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2021 год было трудоустроено 20 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 113,1 тыс. руб.  Причиной низкого исполнения кассового плана является сохранение на территории г. Гатчины действия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также увеличение сроков проведения аукционных процедур на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам, а также изготовлению и поставке полиграфической продукции.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года – 196,20 тыс. руб., что составляет 2,54 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3:**  «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района  Комитет строительства и градостроительного развития территорий Гатчинского муниципального района.  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | За отчетный период были профинансированы средства на реализацию мероприятий 1 и 3 подпрограммы **(«*Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта»; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи),*** направленные на обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организацию досуга молодежи в размере 14524,8 тыс. руб.  Были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета бюджетные средства на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели в размере:   * МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 2750,00 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования в 2021 году. * МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 11774,8 тыс. руб., что составляет 99,1 % от запланированного финансирования в 2021 году.   **В рамках 3 мероприятия «Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями»** финансирование запланировано на 3 квартал 2021 года.  **В рамках 4 мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики»** было профинансировано 317,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств на 1 квартал 2021 года. В рамках заключенных контрактов на реконструкцию стадиона «СПАРТАК», строительство спортивной площадки на ул. Чехова, строительство ФОКа на ул. Чехова перечисление денежных средств будет произведено согласно графику оплаты выполненных работ.  **На реализацию мероприятия 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра»** были профинансированы средства в размере368,0 тыс. руб., что составляет 95,7 % от запланированных средств на 1 квартал 2021 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2021 года – 15 209,80 тыс. руб., что составляет 5,06% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4:**  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий».**  На данную подпрограмму в 2021 году запланировано финансирование в размере 60,00 рублей (МК № 17/21 от 20.02.2021 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году»). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано на октябрь 2021 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **317 798,00 тыс. руб.,** профинансировано в 1 квартале 2021 года– **16 085,80 тыс. руб.**, что составляет **5,06%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»  **Исполнитель:**  Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района | **1.** **Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг**  1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество граждан, получавших субсидию за 2 месяца 2021 года - 836 человек. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 1433,17 тыс. рублей.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2021 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на 1 квартал 2021 года запланировано 1433,50 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 0,02% (0,33 тыс. руб.).  1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.  1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.  Всего получателей на конец отчетного периода 587 человек. Сумма выплат за 1 квартал 2021 года с учетом банковских расходов составила 1970,24 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2021 года – 2042,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 1970,24 тыс. рублей. В связи с уменьшением обращений в отчетном периоде, отклонение от Плана составило 3,64% (71,76 тыс. руб.).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года – 3 403,40 тыс. руб., что составляет 16,64 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  **Исполнитель:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. **Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан**    1. . Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань.   За 1 квартал 2021 года выданы льготные талоны 885 человекам, возмещены льготные услуги бань на сумму 710,00 тыс. руб. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2021 года запланировано 710,00 тыс. рублей.   1. **Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан**   2.1.Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина».  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2021 года финансирование не запланировано, заявителей по данной услуге в 1 квартале 2021 года не было.  2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 1 квартал 2021 года обращений не было.  В соответствии с поквартальным Планом, денежные средства на предоставление данной услуги в 1 квартале 2021 года не запланированы.  2.3. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - за 1 квартал 2021 года единовременные выплаты не предоставлялись, ежегодная выплата будет произведена в первой декаде августа.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2021 года, финансирование на данные выплаты не запланировано.  2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – количество граждан, получивших компенсацию в 1 квартале 2021 года - 1712 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 686,33 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги в 1 квартале 2021 года запланировано 751,55 тыс. руб. В связи с уменьшением обращений за предоставлением данной услуги, отклонение от Плана составило 9,5% (65,22 тыс. руб.).  2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 1 квартале 2021 года заявителей по данной услуге не было. Финансирование на 1 квартал 2021 года по данной услуге не запланировано.  2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 1 квартал 2021 года заявителей по данной услуге не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2021 года денежные средства не запланированы.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года – 1 396,30 тыс. руб., что составляет 19,47 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением администрации гатчинского муниципального района | **1. Повышение качества предоставления социальных услуг**  1.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 1 квартал 2021 года составили 2700,40 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2021 года – 2902,00 тыс. руб., профинансировано – 2700,40 тыс. руб., отклонение – 7,5% (201,60 тыс. руб.).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2021 года – 2 700,40 тыс. руб., что составляет 17,02 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **43 486,60 тыс. руб.**, профинансировано в 1 квартале 2021 года– **7 500,10 тыс. руб.,** что составляет **17,25%** от запланированного объема средств на 2021 год. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет жилищно-коммунального хозяйства**  **администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства  администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме **93859,39** тыс. руб. в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - **32347,76** тыс. руб.;  областного бюджета тыс. руб. – **61511,63**  За первый квартал 2021 г. выполнено на сумму тыс. руб. (МБ тыс. руб., ОБ тыс. руб.) в том числе:  Заключён контракт № 0545б00002621000001/l 17 марта 2021 г. на комплекс работ по предпроектной проработке и подготовке проекта по реконструкции станции перекачки, кадастровый номер: 47:25:0108001:233 по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д. 32 лит. Э., на сумму 0,921,05 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 год.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 2**  Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по строительству и градостроительному развитию территорий администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме **9 227,18 тыс.** руб., в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - **6 290,18** тыс. руб.;  областного бюджета – **2 937,0**тыс.руб.  За первый квартал 2021 г. выполнено на сумму 52,48 тыс.руб.(МБ). Произведена оплата за техническое обслуживание газопроводов.  ***По мероприятиям подпрограммы выполнены работы***:  *Разработка проектно- сметной документации:*  распределительный газопровод по ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская – выполняется проект планировки территории;  распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная – проектно-сметная документация находится на проверке в ГАУ «Леноблэкспертиза»;  *Строительство газопроводов:*  - газификация мкр. Мариенбург – ведется строительство;  - подключение МКД г. Гатчина – готовится конкурсная документация;  - реконструкция газорегуляторных пунктов по объектам: Егерьская Слобода (ГРПШ № 8) и Корпиковское шоссе (ГРПШ № 17) – готовится конкурсная документация;  - распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский – конкурсная документация на выполнение СМР подготовлена и передана для проведения электронного аукциона;  - техническое обслуживание построенных распределительных и газопроводов-вводов –работы проводятся согласно принятому регламенту производства работ.  За первый квартал 2021 г. работы выполнены и оплачены в полном объеме, в сумме 52,47 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года – 52,50 тыс. руб., что составляет 0,57 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства Гатчинского муниципального района  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 50,00 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2021 года составило 50,00 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**  Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1 \* - трехлетний МК контракт №187/19 от 27.09.2019 года. Сумма МК  90 187,41тыс. руб. Исполнение – 46 520,90 тыс. руб.  Осуществление строительного контроля МК №22/20 от 28.01.2020 по 05.12.2021. Сумма МК  1 153,66 тыс. руб. Исполнение – 535,58 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано – 0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 год.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 5**  Умный город Гатчина  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме **3 150,00** тыс. руб., из них **50,00** тыс. руб. - за счет внебюджетных средств, средства МБ МО «Город Гатчина» **3 100,00** тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **211 089,20 тыс. руб.,** профинансировано в 1 квартале 2021 года– **102,50 тыс. руб.,** что составляет **0,05%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог**  **местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** механизированная уборка дорог – 23,33%;  **Мероприятие 2:** уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов – 20,95%;  **Мероприятие 3:** содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности – 31,16%;  **Мероприятие 4:** механизированная и ручная уборка тротуаров – 23,33%;  **Мероприятие 5:** содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения – 23,33%.  Фактическое исполнение по мероприятиям 1-5 ниже планируемого в связи с тем, что в сумму планируемых расходов 1 квартала заложен аванс на апрель 2021 года.  По контракту МБУ «УБДХ» на приобретение противогололёдных материалов и вывоз снега – отклонения от планируемого показателя произошло из-за задержки подрядчиком ППГ материалов.  По контракту на уборку придомовой территории с МУП ЖКХ г. Гатчина отклонения от планируемого показателя, в связи с погодными условиями, т.к. прогнозировались обильные снегопады.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года – 47 735,30 тыс. руб., что составляет 24,15 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Благоустройство территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** проведение мероприятий по организации уличного освещения 41,62%, что соответствует плану на 1 квартал;  **Мероприятие 2:**  **-** содержание детских и спортивных площадок в рамках мероприятий по развитию по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 0%, что соответствует плану на 1 квартал (в настоящее время формируется конкурсная документация);  - содержание детских и спортивных площадок: ремонт оборудования, установка ограждений 15,14%, что ниже запланированных на 1 квартал расходов средств по содержанию МБУ «УБДХ», т.к. в сумму планируемых расходов заложен аванс на апрель 2021 года.  **Мероприятие 3:** по озеленению территории поселения – 21,24%, что ниже запланированных на 1 квартал расходов средств по содержанию МБУ «УБДХ», т.к. в сумму планируемых расходов заложен аванс на апрель 2021 года.  **Мероприятие 4**: организация и содержание мест захоронения 29,23%.  **Мероприятие 5**: прочее благоустройство 34,12%.  **Мероприятие 6**: приобретение специализированной техники для благоустройства территории 35,34%, что ниже запланированных на 1 квартал расходов в связи с поставкой техники.  **Мероприятие 7:** сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок 0,91%, что ниже запланированных на 1 квартал расходов, из-за длительного согласования контракта с региональным оператором по обращению с отходами.  **Мероприятие 8:** эвакуация транспортных средств 0%. В настоящее время согласовывается НПА об утверждении мероприятий по выявлению, перемещению, временному хранению, утилизации брошенных (разукомплектованных, безхозяйных) транспортных средств на территории МО «Город Гатчина».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года – 42 422,90 тыс. руб., что составляет 30,26 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Израсходовано 17,21% бюджетных средств, что ниже запланированных на 1 квартал расходов, в связи с понижением по итогам конкурса.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2021 года – 1 978,90 тыс. руб., что составляет 17,21 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**  Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1\*** - МК №122/18 от 13.09.2018 года, сумма контракта 113 740,59 тыс. руб.,  выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 год.  **Мероприятие 3\*** - МК №147/20 от 10.04.2020 года, сумма контракта 5 700,00 тыс. руб.,  выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 год.  **Мероприятие 4\*** - МК №50/21 от 12.04.2021 года, сумма контракта 1 137,50 тыс. руб.,  выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 год.  **Мероприятие 5\*** - МК №51/21 от 12.04.2021 года, сумма контракта 1 085,50 тыс. руб.,  выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 год.  **Мероприятие 6\*** - МК №179/19 от 03.09.2019 года, сумма контракта 3 000,00 тыс. руб.,  выполнено 100%, профинансировано 2 600,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 год.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1 квартал 2021 года - 2600,00 руб.,** **что составляет 8,18 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 5**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Контракт на проверку сметной документации с ООО «Вектор» на сумму 105,1 тыс. руб.  Заключен МК 56/21 от 19.04.2021 с ООО «ДСК Патриот».  По остальным мероприятиям подпрограммы проводится подготовка конкурсной документации.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 1 квартал 2021 года – 105,10 тыс. руб., что составляет 0,16 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **445 119,70 тыс. руб.,** профинансировано в 1 квартале 2021 года – **94 842,20 тыс. руб.,** что составляет **21,31%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  **«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»  **Исполнитель:**  отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья**.  - Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 7 молодых семей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 12 838,90 тыс. руб., что составляет 86,47 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»  **Исполнитель**:  отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания**.  Приобретено 3 квартиры.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 11 455,70 тыс. руб., что составляет 8,77 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**  Работы по ремонту жилых помещений, включенных в подпрограмму, выполняются.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 4**  "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Комитет жилищно- коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.  Работы по ремонту (обследованию) общего имущества в многоквартирных и жилых домах выполняются.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **154 503,30 тыс. руб.,** профинансированов 1 квартале 2021 года **– 24 294,60 тыс. руб.,** что составляет **15,72%** от запланированного объема средств. |