**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Город Гатчина» за 1-ое полугодие 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»».**Ответственный исполнитель: **Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, знаменательным и памятным датам, а также социально-значимых для города Гатчины».**В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный дог за пределами Отечества и 32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана (15.02.2021г.), праздник, посвященный Дню защитника Отечества (23.02.2021г.), праздник, посвященный Международному женскому дню (08.03.2021г.), народное гуляние «Масленица» (14.03.2021г.), мероприятие, посвященное Российскому празднику весны и труда (01.05.2021г.) мероприятия, посвященные дню Великой Победы (09.05.2021г.), праздник, посвященный Международному Дню защиты детей (01.06.2021г), торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22.06.2021г.)Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период 2021 года на мероприятия – 1563,2 тыс. руб. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным планом Комитета по культуре и туризму ГМР, основная часть расходов на мероприятия приходится на 3-4 кв.2021 г. (День города Гатчины).**Мероприятие 2 - организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых творческих исполнителей, самодеятельных коллективов народного творчества.**В рамках данного мероприятия за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!» и VII Танцевальный фестиваль «Гатчинские ассамблеи».Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 1160,0 тыс. руб. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плана, основная часть расходов на мероприятия приходится на 4 кв.2021 г.**Мероприятие 3 - исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия.**Всего – 600,0 тыс. руб. 100,0 тыс. рублей будут израсходованы в III квартале 2021 года на установку информационных табличек по ОКН ( 4 объекта). 500,0 тыс. рублей – исполнительно по финансовым средствам администрация ГМР, средства в 1 полугодии 2021 года не израсходованы.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 –ое полугодие 2021 года – 2 724,10 тыс. руб., что составляет 10,8 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1 - обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального ведения».**Обеспечение деятельности учреждений муниципального ведения–израсходовано - 24462,6 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг).**Мероприятие 2 - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры.**Средства запланированы на строительство нового здания МБУ «Центр творчества юных» в размере 7718,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации, израсходованы будут в IV квартале 2021 года при получении ПСД. **Мероприятие 3 - создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями.**100,0 тыс. руб. израсходованы на оборудование в кассы МБУ «Центр творчества юных», остальные средства предусмотрены для приобретения специализированного звукового оборудования в МАУ «Кино-концертный зал «Победа».**Мероприятие 4 - организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры.**Затраты на содержание учреждений составили 1688,1 тыс. руб. (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.).**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1-ое полугодие 2021 года – 133 028,40 тыс. руб., что составляет 54,6 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**Общество и власть вМО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина»:** Заключены МК в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:• на оказание услуг по обслуживанию мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» на сумму 590,00 тыс. руб. • На проведение мероприятия, посвященного 800-летию Александра Невского – 100,00 тыс. руб.Во втором полугодии профинансировано:1. Обслуживание мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» - 208,12 тыс. руб.;2. Проведение мероприятия, посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского – 100,00 тыс. руб.В 1 квартале не было проведено мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина», приуроченное к годовщине освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в январе 2021 года из-за санитарно-эпидемиологических ограничений (предполагаемая сумма финансирования была 100,00 тыс. руб.). **Мероприятие 2: проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина»**: Заключен Договор № 2 от 11 марта 2021 года «О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов МО «Город Гатчина» с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 1 200 тыс. рублей. Отчетные документы на сумму - 292,11 тыс. рублей направлены в апреле 2021 года. Согласно условиям порядка и договора, перечисление произошло в апреле. Документы за 2 квартал на сумму 311,73 тыс. рублей в соответствии с договором предоставлены в июле, оплата произведена в июле.В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории МО «Город Гатчина», утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 23 мая 2018 года № 2228 (в ред. от 15.04.2019 № 1394) в марте 2021 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. 31 марта 2021 года заключено 4 договора: - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 195,18 тыс. рублей;- ГТИК «Ореол-Инфо» - 350,00 тыс. рублей;- РА «Ореол-Инфо» - 151,96 тыс. рублей;- Красноперова Надежда Дмитриевна – 42,86 тыс. рублей.За 1 и 2 квартал были предоставлены отчетные документы по договорам:- АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму: 48,79 тыс. рублей (1 квартал) – оплачено; 48,79 тыс. рублей (2 квартал) – оплачено;- ГТИК «Ореол-Инфо» 87,50 тыс. рублей (1 квартал), 87,50 тыс. рублей (2 квартал) – оплачено в июле.- РА «ОРЕОЛ-ИНФО» 37,99 тыс. рублей (1 квартал) – оплачено; 37,99 тыс. рублей (2 квартал) – оплачено.- Красноперова Надежда Дмитриевна 10,72 тыс. рублей (1 квартал) – оплачено; 10,72 тыс. руб. (2 квартал) – оплата произведена в июле.Заключен договор № 11 от 26 февраля 2021 года на Оказание услуг по мониторингу медиаполя (СМИ и социальные сети) по направлениям деятельности ОМСУ МО «Город Гатчина», а также подведомственных учреждений в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной сферы с ООО «ПРИО» на сумму 200 тысяч рублей. Оплата произведена на сумму – 58,80 тыс. рублей (19,60 тыс. рублей за июнь: документы предоставлены 30.06.2021 г, оплачено в июле).Заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по информированию жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть в 2021 году» № 248/20 от 13 января 2021 г. с ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» на сумму 660 тысяч рублей. В рамках муниципального контракта предоставлены документы и оплачены счета на общую сумму – 261,98 тыс. рублей (54,45 тыс. рублей за июнь: документы предоставлены 30.06.2021, оплачено в июле).На мероприятие по информированию граждан о муниципальных программах города Гатчины посредством сетевого издания предусмотрено 100 000 рублей. Реализация данного мероприятия запланирована на второе полугодие.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1-ое полугодие 2021 года – 1 106,00 тыс. руб., что составляет 29,3 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **272 723,10 тыс. руб.,** профинансированоза 1-ое полугодие 2021 года **– 136 858,5 тыс. руб.,** что составляет **50,2%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»».**Ответственный исполнитель: **Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**«Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»» **Исполнитель:** Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий».**На благоустройство дворовых территорий на 2021 год бюджетные средства не запланированы.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 2**«Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»**Исполнитель:** Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство территории ул. Соборная, 4-й этап».**Муниципальный контракт №12/21 от 17.02.2021 на сумму 54 007,60 тыс. рублей. Выполнено 0 %, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1-ое полугодие 2021 года. года **Мероприятие 2: «Благоустройство «Аэропарк».**Муниципальный контракт №34/21 от 23.03.2021 на сумму 61,70 тыс. рублей. Выполнено 3,4 %, профинансировано 2 109,10 тыс. руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2021 года. Оплата пройдет после перерегистрации контракта на МКУ УС МО г. Гатчина.**Мероприятие 3: Прочие мероприятия**. Муниципальный контракт 06-579/005-РСФ-20 от 12.11.2020 года на сумму 83,96 тыс. руб.Выполнено 100 %, профинансировано 78,00 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 года. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1-ое полугодие 2021 года 2 187,10 тыс. руб.,** **что составляет 1,9 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **116 523,20 тыс. руб.,** профинансированоза 1-ое полугодие 2021 года **– 2 187,10 тыс. руб.,** что составляет **1,9%** от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»».**Ответственный исполнитель:**Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка** **администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1** «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».****Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 1-ое полугодие 2021 года.**было организованно 11 курсов семинаров "Введение в предпринимательство", 11 семинаров "Налогообложение субъектов МСП", 4 тренинга в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 4 семинара (итого 30 семинаров и тренингов).было оказано 2036 консультаций, из них 1942 безвозмездных консультации (в том числе 90 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 606 единиц.Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 15 субъектов МСП.По состоянию на 01.07.2021 Фондом было предоставлено 14 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 11 115,0 тыс. руб.Разработано 15 бизнес-планов и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.Издано 3 выпуска информационных материалов о предпринимательстве.Проведено 2 мероприятия (семинара, круглых стола) по теме применения НПД.**Мероприятие 2: осуществление закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в соответствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ст. 30 федерального закона №44-ФЗ, составила 67,63% **Мероприятие 3:** **расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.**Количество обращений субъектов МСП по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды - 6. Заключено 2 договора аренды по результатам аукциона. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам МСП по результатам аукционов - 28,15 кв.м. **Мероприятие 4: снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта.**На территории МО "Город Гатчина" отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляется 1 муниципальная услуга: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». За 1 полугодие 2021 года была оказана 121 услуга. Данная услуга представляется через МФЦ. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2021 года – 1 150,50 тыс. руб., что составляет 60,6 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**«Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»**Исполнитель:**Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства**.****ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 -ое полугодие 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **10 682,80 тыс. руб.,** профинансированоза 1-ое полугодие 2021 года **– 1 150,50 тыс. руб.,** что составляет **10,8%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»».**Ответственный исполнитель:**Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1** Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»:**В 1 полугодии 2021 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 55 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 7600 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы:Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:- Гатчинский лыжный марафон (08.03.2021);- Фестиваль бега, посвященный Дню России (12.06.2021).Спартакиадное движение города Гатчины:- 7 этапов VIII Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;- 8 этапов XIII Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:- 9 мероприятий по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, бег, стритбол.Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:- 25 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.За отчетный период были заключены муниципальные контракты и договоры на сумму 7 422,63 тыс.руб.- МК № 15/21 от 20.02.2021 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 148,00 тыс. руб.;- МК № 41/21 от 30.03.2021 на поставку спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году на сумму 292,50 тыс. руб.;- МК № 16/21 от 20.02.2021 на оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 400,00 тыс. руб.;- МК № 23/21 от 03.03.2021 на оказание услуг по организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 3 201,00 тыс. руб.;- МК № 18/21 от 26.02.2021 на оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2021 году на сумму 298,50 тыс. руб.;- МК № 35/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2021 году на сумму 519,68 тыс. руб. (со строки спорта 299,98);- МК № 38/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2021 году на сумму 485,00 тыс. руб.;- МК № 52/21 от 12.04.2021 на поставку наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 2 019,85 тыс.руб.;- договор № 1/21 от 15.01.2021 на оказание услуг неотложной медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 9,20 тыс. руб.;- договор № 2/21 от 01.02.2021 на оказание услуг по подготовке лыжной трассы в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 33,90 тыс. руб.;- договор № 3/21 от 26.04.2021 на оказание услуг по подготовке легкоатлетической трассы в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 15,00 тыс. руб.Из них в 1 полугодии 2021 года профинансировано 2 290,9 тыс. руб.**Мероприятие 2: оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сферах физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина».**За отчетный период были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры, спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина» на сумму 194,7 тыс. руб.:1. Региональная общественная организация спортивный клуб «ФЕХТУЙ!» - 95,71 тыс. руб.;2. Автономная некоммерческая организация «Академия детского спорта» - 99,00 тыс. руб.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 –ое полугодие 2021 года – 2 485,70 тыс. руб., что составляет 27,2 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Молодежная политика в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального районаКомитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.**С января по июнь 2021 года в рамках реализации подпрограммы был проведен ряд мероприятий, согласно основным направлениям деятельности: 1. Фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи Fight For the Right (21.03.2021г.).2. Гатчинский весенний фотокросс (18-19.04.2021г.).3. Оборонно-спортивная игра «ЗАРНИЦА»: этап «На рубеже» - 7,9,13 и 14.04.2021г., этап «Туристская полоса препятствий» - 15.05.2021г.4. Познавательно-развлекательный квест для молодежи, посвященный истории города «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (22.05.2021г.).5. Праздник для молодых семей (26.05.2021г.).6. Игротеки «Мир игр» для молодых семей, подростков и молодежи г. Гатчины, в том числе группы-риска (15.06, 17.06, 21.06, 25.06, 28.06.2021г.).7. X Фестиваль современных субкультур (30.05.2021г.).8. Мероприятия, направленные на профилактику аддитивного поведения (17.03, 19.03., 27,28,31.05.2021г.).9. Праздник ко дню защиты детей «Город детства» (1.06.2021г.).10. Городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи (27.06.2021г.)11. И др.За отчетный период были заключены муниципальные контракты и договоры на сумму 2588,2 тыс. руб.:1. МК № 17/21 от 20.02.2021 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году» на общую сумму - 1 669,3 тыс. руб. (в рамках подпрограммы 2 – 1616,8 тыс. руб.)2. МК № 35/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2021 году на сумму 519,68 тыс. руб. (со строки 0707 219,7 тыс. руб.).3. МК № 47/2126 от 06.04.2021г. на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 176,6 тыс. руб.4. Договор №1 от 09.03.2021г. на оказание услуг по обеспечению питания участников молодежных мероприятий на сумму 90,0 тыс. руб. 5. МК № 73/21 от 28.05.2021г. на поставку и монтаж оборудования для скейт парка на ул. Рощинской г. Гатчины (пешеходный бульвар «47 регион») на сумму 485,1 тыс. руб.Из низ в 1 полугодии профинансировано 806,6 тыс. руб. **Мероприятие 2: оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина».**За отчетный период были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина на сумму 274,9 тыс. руб.:1. Ленинградское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» - 90,1 тыс. руб.;2. Ленинградская областная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» - 84,8 тыс. руб.;3. Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» - 100,0 тыс. руб.**Мероприятие 3: приобретение путевок в летний лагерь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.**Приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря для реализации оздоровительной кампания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации запланировано на III и IV кварталы 2021 года.**Мероприятие 4: проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и** **реализация комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.**В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2021 год было трудоустроено 150 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 1176,7 тыс. руб.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 –ое полугодие 2021 года – 2 258,20 тыс. руб., что составляет 31,5 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3:**«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального районаКомитет строительства и градостроительного развития территорий Гатчинского муниципального района.Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | За отчетный период были профинансированы средства на реализацию мероприятий 1 и 2 подпрограммы («Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта»; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи), направленные на обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организацию досуга молодежи в размере 29493,4 тыс.руб.Были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета бюджетные средства на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели. в размере:МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 5777,2 тыс.руб., что составляет 98,5 % от запланированных средств на 1 полугодие 2021 года и 47,3 % от запланированного финансирования в 2021 году. МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 23716,2 тыс.руб., что составляет 99,8 % от запланированных средств на 1 полугодие 2021 года и 47,2 % от запланированного финансирования в 2021 году.В рамках 3 мероприятия «Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями» финансирование запланировано на 3 и 4 квартал 2021 года. В рамках 4 мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики» было профинансировано 68572,9 тыс.руб., что составляет 79,8 % от запланированных средств на 1 полугодие 2021 года и 28,7 % от запланированных на 2021 год. В рамках заключенных контрактов на реконструкцию стадиона «СПАРТАК», строительство спортивной площадки на ул. Чехова, строительство ФОКа на ул. Чехова перечисление денежных средств производится согласно графикам оплаты выполненных работ.**На реализацию мероприятия 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра»** были профинансированы средства в размере 368,0 тыс. руб., что составляет 62,9 % от запланированных средств на 1 полугодие 2021 года и 61,3 % от запланированного финансирование в 2021 году.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 –ое полугодие 2021 года – 98 434,30 тыс. руб., что составляет 32,5% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4:**Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО "Город Гатчина"**Исполнитель:**Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий».**На данную подпрограмму в 2021 году запланировано финансирование в размере 52,5 тыс. руб. (МК № 17/21 от 20.02.2021 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году»). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано на октябрь 2021 года.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 –ое полугодие 2021 года 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **318 869,30 тыс. руб.,** профинансировано за 1-ое полугодие 2021 года– **103 178,20 тыс. руб.**, что составляет **32,4%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»».**Ответственный исполнитель: **Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»**Исполнитель:**Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района | **1.** **Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг****1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина»** - количество граждан, получавших субсидию в 1 полугодии 2021 года - 866 человек. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 3550,96 тыс. рублей. В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2021 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на 1 полугодие 2021 года запланировано 3572,9 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 0,61% (21,9 тыс. руб.).1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.Всего получателей на конец отчетного периода 593 человека. Сумма выплат за 1 полугодие 2021 года с учетом банковских расходов составила 4849,34 тыс. руб. В соответствии с Планом на 1 полугодие 2021 года – 4849,34 тыс. руб., фактическое предоставление – 4849,34 тыс. рублей. За 1 полугодие 2021 года исполнение Плана - 100%.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2021 года – 8 400,30 тыс. руб., что составляет 41,5 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**Исполнитель:**МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. **Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан**
	1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань.

За 1 полугодие 2021 года выданы льготные талоны 963 заявителям, возмещены льготные услуги бань на сумму 1158,8 тыс. руб. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2021 года запланировано 1158,8 тыс. рублей.1. **Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан**
	1. 2.1.Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина».
	2. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2021 года финансирование не запланировано, заявителей по данной услуге в 1 полугодии 2021 года не было.
	3. 2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 1 полугодие 2021 года обращений не было.
	4. В соответствии с поквартальным Планом, денежные средства на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2021 года не запланированы.
	5. 2.3. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - в 1 полугодии 2021 года единовременные выплаты не предоставлялись, ежегодная выплата будет произведена в первой декаде августа.
	6. В соответствии с Планом на 1 полугодие 2021 года, финансирование на данные выплаты не запланировано.
	7. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – количество граждан, получивших компенсацию в 1 полугодии 2021 года - 1888 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 1424,5 тыс. руб.
	8. В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2021 года запланировано 1535,8 тыс. руб. В связи с уменьшением обращений за предоставлением данной услуги, отклонение от Плана составило 7,8% (111,3 тыс. руб.).
	9. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 1 полугодии 2021 года заявителей по данной услуге не было. Финансирование на 1 полугодие 2021 года по данной услуге не запланировано.
	10. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 1 полугодие 2021 года заявителей по данной услуге не было.
	11. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2021 года денежные средства не запланированы.

**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 полугодие 2021 года – 2 583,20 тыс. руб., что составляет 39,4 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Отдел по организационной работе с населением администрации гатчинского муниципального района | **1. Повышение качества предоставления социальных услуг**1.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 1 полугодие 2021 года составили 7121,1 тыс. руб.В соответствии с Планом на 1 полугодие 2021 года – 7236,1 тыс. руб., профинансировано – 7121,1 тыс. руб., отклонение – 1,61% (115,0 тыс. руб.). Причина – завершение отопительного сезона 2020/2021гг**.****ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 полугодие 2021 года – 7 121,1 тыс. руб., что составляет 44,9 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **42 665,50 тыс. руб.**, профинансировано в 1 полугодии 2021 года– **18 104,60 тыс. руб.,** что составляет **42,4%** от запланированного объема средств на 2021 год. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»».**Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства****администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 175 805,5 тыс. руб. в том числе за счет средств: бюджета МО «Город Гатчина» - 42022,1 тыс. руб.;  областного бюджета – 133783,39 тыс. руб. За 1-ое полугодие 2021 г.: Договор № № 0545600002621000001 /1, 17 марта 2021 г. ООО «ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Комплекс работ по реконструкции Станции перекачки, кадастровый номер 47:25:0108001:233 по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д.32, лит. Э, в том числе предпроектная проработка и подготовка проекта по реконструкции станции перекачки на сумму 2400,00 тыс. руб. Договор № 0545600002621000003/1,25 мая 2021 г. ООО «ВИКТОРИСТРОЙ» Товар поставлен в полном объеме. на сумму 1018,27 тыс. руб. договор № 0545600002621000006/1 в стадии подписания на 474,00 тыс. руб. Договор № № 0545600002621000002/1, 30 марта 2021 г. ООО «БАРС», на сумму 5 646,18 тыс. руб.Работы по контракту в стадии выполнения (завершаются работы с просрочкой)  Договор № № 0545600002621000005/1 от 06.07.2021 ООО «СтройИнжКом» Ремонт наружних сетей водопровода по адресу: г. Гатчина "Бульвар науки" на пешеходном участке ул. К. Подрядчикова от примыкания к ул. 7 Армии до ул. Русинова на сумму 3 236,52 тыс. руб.  Контракт №1ЭА/2021 на сумму 214 868,68 от 23.04.2021, Подрядчик не успевает в срок, выполнение июль-август ООО "РЕМКОТЛОМОНТАЖ" Ремонт аккумуляторного бака ГВС № 2 на территории котельной № 10 в г. Гатчина Ленинградской области Контракт №2ЭА/2021 на сумму 21808657,74 от 15.06.2021. Идет закупка материалов ООО «РосПромСтрой» на Ремонт участка тепловых сетей от дома № 19 до дома № 23 по ул. Чехова в г. Гатчина Ленинградской области  Мероприятие «Красных Военлетов» - Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и внеплощадочных сетей ливневой канализации по объекту: "Многоквартирный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, ул. Красных Военлетов, ЗУ № 10, КН № 47:25:0107015:23" 48/21 от 06.04.2021 на сумму 1552272,49 рублей, Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс.руб.., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 –ое полугодие 2021 года – 1 150,00 тыс. руб.** **что составляет 0,65 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет по строительству и градостроительному развитию территорий администрации Гатчинского муниципального района |  На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 9 227,18 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета МО «Город Гатчина» - 6 290,2 тыс. руб.; областного бюджета – 2 937,0тыс.руб.За первое полугодие 2021 г. по подпрограмме выполнено на сумму 2 614,4 тыс. руб.(МБ – 374,6 тыс. руб. ОБ – 2 239,8 тыс. руб.), в том числе:распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная – 100,0 тыс. руб.;газификация мкр. Мариенбург – 2 461,9 тыс. руб. (МБ-222,1 тыс. руб., ОБ – 2 239,8 т. руб.);техническое обслуживание построенных распределительных и газопроводов-вводов – 52,5 тыс. руб.**По мероприятиям подпрограммы выполнены работы:** Разработка проектно- сметной документации: распределительный газопровод по ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская – выполняется проект планировки территории. Актуализирована топосъемка. В соответствии с рекомендациями Комитета по сохранению культурного наследия ЛО внесены изменения по трассе газопровода.распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная – получено отрицательное заключение госэкспертизы. По причине отсутствия разработанной схемы газоснабжения г. Гатчина и других замечаний по смете. Замечания устранены, исполнен договор на разработку участка схемы газоснабжения. Повторный заход в ГАУ «Леноблэкспертиза» - июль 2021 г.;Строительство газопроводов:газификация мкр. Мариенбург – ведется строительство;подключение МКД г. Гатчина – заключен договор на строительство, срок исполнения – до 31.12.2021 г.;реконструкция газорегуляторных пунктов по объектам: Егерьская Слобода (ГРПШ № 8) и Корпиковское шоссе (ГРПШ № 17) –конкурсная документация передана в отдел закупок админ. ГМР;распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский – ведется строительство;в). техническое обслуживание построенных распределительных и газопроводов-вводов –работы проводятся согласно принятому регламенту производства работ. За работы, выполненные во втором квартале 2021 г., оплата произведена 01.07.2021 г. в сумме 52,5 тыс. руб.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 –ое полугодие 2021 года – 2 614,40 тыс. руб., что составляет 28,33 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства Гатчинского муниципального районаКомитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 50,00 тыс. руб. бюджет МО «Город Гатчина».Сокращение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений.Выполнено 100%, профинансировано – 50 тыс. руб.., что соответствует плану на1 –ое полугодие 2021 год.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 –ое полугодие 2021 года составило 50,00 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 37499,45 тыс. руб. в том числе за счет средств:бюджета МО «Город Гатчина» - 5145,00 тыс. руб., областного бюджета 32 354,45 тыс. руб.Мероприятие 1\* «Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с ОЗ от 14.10.2008 № 105-оз» (10 квартал) - трехлетний МК контракт №187/19 от 27.09.2019 года. Сумма МК 90 187,41 тыс. руб. Осуществление строительного контроля МК №22/20 от 28.01.2020 по 05.12.2021. Сумма МК 1 153,66 тыс. руб.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1 –ое полугодие 2021 года – 2 277,80 тыс. руб.,** **что составляет 6,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 5**Умный город Гатчина**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме **3 150,00** тыс. руб., из них **50,00** тыс. руб. - за счет внебюджетных средств, средства МБ МО «Город Гатчина» **3 100,00** тыс. руб.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 1- ое полугодие 2021 года – 283,80 тыс. руб.**, **что составляет 9,2 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **225 682,20 тыс. руб.,** профинансировано за 1-ое полугодие 2021 года– **6 376,00 тыс. руб.,** что составляет **2,83%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог** **местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»».**Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района  | **Мероприятие 1:** механизированная уборка дорог- 45,58%;**Мероприятие 2:** уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов 45,32%;**Мероприятие 3:** содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности 47,44%;**Мероприятие 4:** механизированная и ручная уборка тротуаров 38,35%;**Мероприятие 5:** содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения 48,33% Исполнение по мероприятиям 1-5 находится в пределах плановых показателей.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1- ое полугодие 2021 года – 96 378,04 тыс. руб., что составляет 44,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Благоустройство территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1**: проведение мероприятий по организации уличного освещения 53,91%, что находится в пределах плановых показателей ;**Мероприятие 2:** **-** содержание детских и спортивных площадок в рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 0% - что соответствует плановым показателям, в настоящее время проведена конкурсная документация, работы выполняются;  **-**содержание детских и спортивных площадок: ремонт оборудования, установка ограждений 31,36% - что ниже графика расхода средств по содержанию МБУ «УБДХ», находится в пределах плановых показателей; **Мероприятие3:** по озеленению территории поселения 45,45% - что находится в пределах плановых показателей;**Мероприятие 4:** организация и содержание мест захоронения 31,20% - что находится в пределах плановых показателей;**Мероприятие 5:** прочее благоустройство 37,90% - что соответствует плановым значениям;**Мероприятие 6:** приобретение специализированной техники для благоустройства территорий 100% - что соответствует плановым значениям; **Мероприятие 7:** сбор и удаления ТБО с несанкционированных свалок 2,37% - отклонения от планируемого показателя, в связи с длительным согласованием контракта с региональным оператором по обращению с отходами.**Мероприятие 8:** эвакуация транспортных средств 0% - что соответствует плановым значениям, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по осуществлению закупки в соответствии с 44-ФЗ. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 –ое полугодие 2021 года – 74 884,00 тыс. руб., что составляет 49,9 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Контракт на выполнение работ на нанесение разметки, устройство шумовых полос в г. Гатчине - проводятся необходимые мероприятия по осуществлению закупки в соответствии с 44-ФЗ.израсходовано 17,21 % бюджетных средств, что не соответствует плановым значениям**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 –ое полугодие 2021 года – 1 978,90 тыс. руб., что составляет 17,21 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1\* «Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской)»****МК №122/18 от 13.09.2018 года, сумма контракта 113 740,59 тыс. руб.**Выполнено 99,42%, профинансировано 1 388,5 тыс. руб., также выполнены работы на сумму 23,76 тыс. руб. оплата производилась 01.07.2021г., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год. (Строительство завершено. Получено заключение на соответствие построенного объекта проектной документации. Документы переданы в КУИ для включения в реестр муниципальной собственности).**Мероприятие 2\* «Участок улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК " IQ" до ТК "Окей" 150м)»**Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год. **Мероприятие 3\* «Организация транспортного сообщения между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург", в том числе проектирование».**МК №147/20 от 10.04.2020 года, сумма контракта 5 657,13 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2021 год. Подрядчик несвоевременно предоставил исходно-разрешительную документацию.**Мероприятие 4\* «Реконструкция объекта культурного наследия федерального значения "Адмиралтейский мост и две кордегардии),****1792-1794 гг., в том числе проектирование»**МК №50/21 от 12.04.2021 года, сумма контракта 1 137,50 тыс. руб.Выполнено 98%, профинансировано 0 тыс. руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2021 год. Срок сдачи объекта 03.08.2021г.**Мероприятие 5\* «Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Трехарочный мост", 1799-1801 гг.,** **арх. А.Д. Захаров, в том числе проектирование»**МК №51/21 от 12.04.2021 года, сумма контракта 1 085,50 тыс. руб.,Выполнено 98%, профинансировано 0 тыс. руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2021 год. Срок сдачи объекта 03.08.2021г.**Мероприятие 6\* «ул. Индустриальная в промышленной зоне г. Гатчина (корректировка проекта, прохождение госэкспертизы)»**МК №179/19 от 03.09.2019 года, сумма контракта 3 000,00 тыс. руб.,Выполнено 100%, профинансировано 2 600,00 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год.**Мероприятие 7\* «Устройство комфортной туристической среды».**Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год.**Мероприятие 8\* «Прочие расходы по строительству (реконструкции) дорог».**Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год.**Мероприятие 9\* «Прочие расходы на прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети».**Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год.**Мероприятие 10\* «Благоустройство "Бульвара Науки" на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова (2-й этап: строительство)».**Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1 – ое полугодие 2021 года – 3 988,50 тыс. руб.,** **что составляет 10,9 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 5**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Контракт на проверку сметной документации с ООО «Вектор» на сумму 105,1- выполнено 100%, что соответствует плановым показателям.Ремонт автомобильной дороги по ул. Беляева, выполнение -63,53%, что соответствует плану на 6 месяцев 2021 год. Ремонт а/д по ул. Беляева проводился в 2019 г. В связи с отрицательным экспертным заключением о качестве выполненных работ, объект был не принят. В течении 2020-2021 года велись судебные разбирательства. Решение суда: удовлетворить требования подрядчика в размере стоимости работ. Оказание услуг по комплексной диагностике местных а/д в рамках нац. проекта БКАД на территории г. Гатчина, исполнение 100%.Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям: проведена конкурсная процедура, заключены контракты:на Володарского, д.34 – срок сдачи объекта 26.07.2021г.на Володарского, 33, Урицкого, 20/18, Радищева, д.5-5А – Урицкого, 16, Леонова.17, Крупской, 6, Ак. Константинова, 6 – срок сдачи объекта 08.07.2021г.Заключен контракт на ремонт автомобильных дорог в г. Гатчине: пер. Солнечный, ул. Филиппова, ул. Круговая – срок сдачи объекта 01.08.2021г.Ремонт участка автомобильной дороги Корпиковское ш. г. Гатчина и ремонт участка автомобильной дороги по ул. Леонова в г. Гатчина – заключено соглашение с комитетом по дорожному хозяйству ЛО, проводятся необходимые мероприятия по осуществлению закупки в соответствии с 44-ФЗ.Ремонт тротуара в асфальтовом исполнении по Красноармейскому пр. (от пересечения с д.28 ул. Нестерова и до переезда (ул. Северная) в г. Гатчина – заключено соглашение с комитетом финансов ЛО, проводятся необходимые мероприятия по осуществлению закупки в соответствии с 44-ФЗ.Исполнение по мероприятиям находится в пределах плановых показателей.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 1 –ое полугодие 2021 года – 3 554,10 тыс. руб., что составляет 5,8 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **478 360,80 тыс. руб.,** профинансировано в 1-ом полугодии 2021 года – **180 783,54 тыс. руб.,** что составляет **37,8%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»».**Ответственный исполнитель:**Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1****«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»**Исполнитель:** отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям.**Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 5 семей.**Мероприятие 2: обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.**Приобретение 1 квартиры в целях расселения аварийного жилищного фонда планируется в 3 квартале. Ведется подбор квартир, отвечающих требованиям инвалида-колясочника.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1-ое полугодие 2021 года – 11 632,10 тыс. руб., что составляет 64,33 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»**Исполнитель**: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: переселение граждан из аварийного жилищного фонда.**Приобретение 2-х квартир в целях расселения аварийного жилищного фонда планируется в 3-ем квартале (ведется подбор квартир, отвечающих требованиям переселяемых.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 –ое полугодие 2021 года – 6 309,50 тыс. руб., что составляет 28,9 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**По контракту организация ООО «Вектор» выполняет работы по проверке документации в срок до 15.08.2021.Приняты и оплачены работы по контракту с ООО УК «Ингербург» на выполнение ремонта жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д. 2, кв. 3 – 434,90 тыс. руб.Заключен контракт с ООО УК «Ингербург» на выполнение работ по ремонту квартиры по адресу: г.Гатчина, ул. Матвеева, д. 2, кв. 3.Готовятся соглашения с управляющими организациями МУП ЖКХ г. Гатчины и ООО УК «Ингербург» на предоставление субсидии на проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 –ое полугодие 2021 года – 1 437,90 тыс. руб., что составляет 19,61 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» и не включенных в Региональную программу капитального ремонта».**Исполнитель:** Комитет жилищно- коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.Выполняются работы по контракту с ООО «Энигма-С» на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов 9 в количестве 27 единиц) срок выполнения работ до 31.08.2021 года.Готовится контракт на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов в количестве 6 единиц.Готовится соглашение с УК «МУП ЖКХ» г. Гатчины на предоставление субсидий на проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, находящихся в муниципальной собственности.Заключен контракт с ООО «Вектор» на выполнение работ по проверке сметной документации. Срок выполнения работ до 15.08.2021 года.Заключен контракт с ООО УК «Ингербург» на выполнение работ по ремонту фасада и отмостки жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Кузьмина, д. 13. Срок выполнения до 30.11.2021 года.Заключен контракт с ООО УК «Ингербург» на выполнение работ по ремонту фасада, цоколя и отмостки жилого дома по адресу: г. Гатчина, пер. Хабаровский, д. 33, кв. 2. Срок работ до 30.11.2021 года.**Мероприятие 2: проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов.**Готовится соглашение с ТСЖ «Аврора» на предоставление субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», с учетом потребности инвалидов.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 –ое полугодие 2021 года – 982,40 тыс. руб., что составляет 16,14 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **53 381,60 тыс. руб.,** профинансированоза 1-ое полугодие 2021 года **– 20 361,90 тыс. руб.,** что составляет **38,14%** от запланированного объема средств. |