УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Гатчинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Нещадим

«30» марта 2022 года

**ПЛАН**

**реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики**

**Гатчинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель**  **(соисполнитель)** | **Срок реализации** | **Исполнение** |
| **I. Деловой климат** | | | | |
| 1.1 | Подготовка предложений в адрес Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о включении в Федеральный и Региональный перечни системообразующих организаций, осуществляющих деятельность на территории Гатчинского муниципального района.  При направлении предложений учитывать также объем заключенных с заказчиками Гатчинского муниципального района контрактов по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и договоров по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | постоянно | **Исполняется.** 19.05.2022 на 100 промышленных предприятий Гатчинского района направлено информационное письмо о возможности включения в Региональный Перечень системообразующих предприятий.  Поступило 2 заявки от ПАО «Завод «Буревестник» и  ООО «ПЕТРОПОЛИМЕР».  06.06.2022 за № ИСХ-2455/2022 направлены предложения в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области для рассмотрения межведомственной комиссией возможности включения данных предприятий в Региональный перечень. В настоящее время в Региональном и Федеральном перечнях состоят 18 предприятий Гатчинского муниципального района. |
| 1.2 | Предоставление компенсации сельхозтоваропроизводителям за повышение цены на топливо при проведении весенне-полевых работ в 2022 году на территории Гатчинского муниципального района. | Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района | С 1 мая  2022 года | **Исполнено.** В процессной части муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» предусмотрено мероприятие «Предоставление мер поддержки сельскохозяйственным производителям в условиях санкционного давления» и финансирование по данному мероприятию в размере 6 000,00 тыс. рублей. В отдел подано 10 заявок. В результате отбора на субсидирование все предприятия, подавшие заявки, получат субсидию. В настоящее время ведётся работа по заключению соглашений. |
| 1.3 | Провести совещание по вопросу сокращения сроков процедур технологического присоединения к сетям теплоснабжения водоснабжения и водоотведения следующими организациями:  - МУП «Водоканал» г.Гатчина;  - МУП «Тепловые сети» г.Гатчина;  -АО «Коммунальные системы Гатчинского района»;  - АО «ЛОКС». | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | До  20 апреля  2022 года | **Исполнено.** Совещание проведено 18.04.2022г. Сокращение сроков процедур технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения возможно при выполнении заявителем мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении, в более сжатые сроки.  Сокращение сроков процедур технологического присоединения к сетям теплоснабжения и электроснабжения не представляется возможным. |
| 1.4 | Подготовить предложения по внесению изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2015 №179 «Об утверждении Порядка определении цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов, в Ленинградской области» в части предоставления отсрочки (рассрочки) платежа по договорам выкупа земельных участков находящихся в неразграниченной государственной собственности юридическим лицам, осуществляющим деятельность в наиболее важных отраслях хозяйственной деятельности (производство товаров импортозамещения) или в наиболее пострадавших отраслях экономики. | Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | До  25 апреля 2022 года | **Исполнено.** Направлено письмо в Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области от 27.04.2022 г. № ИСХ-1818/2022г. |
| 1.5 | Подготовить предложения по внесению изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 №520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»:  - в части освобождения от арендной платы производственных предприятий на период строительства юридических лиц, осуществляющих деятельность в наиболее важных отраслях хозяйственной деятельности (производство товаров импортозамещения);  - в части предоставления льгот по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам, осуществляющим деятельность в наиболее важных отраслях хозяйственной деятельности (производство товаров импортозамещения) или в наиболее пострадавших отраслях экономики. | Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | До  25 апреля 2022 года | **Исполнено.** Направлено письмо в Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области от 27.04.2022 г. № ИСХ-1818/2022г. |
| 1.6 | Подготовить предложения в адрес Комитета государственного заказа Ленинградской области по расширению перечня дополнительных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2022 № 179. | Отдел закупок администрации Гатчинского муниципального района | До  15 апреля  2022 года | **Исполнено.** Письмо ИСХ-1531/2022 от 12.04.2022г. |
| 1.7 | При осуществлении закупок товаров, работ, услуг предусматривать минимально допустимый законодательством о контрактной системе в сфере закупок размер обеспечения исполнения контракта. | Отдел закупок администрации Гатчинского муниципального района | Постоянно,  до  31 декабря  2022 года | **Исполняется,** с учетом положений законодательства о контрактной системе и условий соглашений о предоставлении субсидий. |
| 1.8 | Установить дополнительные условия авансирования по муниципальным контрактам (в том числе по ранее заключенным контрактам) путем внесения изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 10.03.2022 № 612 «О мерах по реализации в 2022 году решения совета депутатов Гатчинского муниципального района «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 10.03.2022 № 613 «О мерах по реализации в 2022 году решения совета депутатов МО «Город Гатчина» «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | С 1 июня  2022 года | **Исполнено.** Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 30.05.2022 № 1956 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 10.03.2022 № 612 «О мерах по реализации в 2022 году решения совета депутатов Гатчинского муниципального района «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 1.9 | Уменьшить ежеквартальную плату на 50% для действующих договоров на право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях на территории Гатчинского муниципального района, на период с 1 мая по 30 сентября 2022. | Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | С 1 мая  2022 года | **Исполнено.**  Постановление №1571от 28.04.2022  http://s-mail:8080/documents/resolution/?id=4187 |
| 1.10 | Подготовка обращения в адрес Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о необходимости внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 24.04.2014 № 368 (ред. от 23.03.2022) «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения» (далее – Правила) в части распространения действия подпункта «к» пункта 2 Правил на концессионные соглашения, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | До  20 мая  2022 года | **Исполнено.**  Обращение № ИСХ-2170/2022 направлено 20.05.2022.  28.06.2022 получен ответ. Изменения внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2022 № 1126 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| 1.11 | Подготовка обращения в адрес Правительства Ленинградской области о необходимости разработки порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по организации водоснабжения населения и водоотведения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами водоснабжения и водоотведения, находящимися в муниципальной собственности по концессионным соглашениям и выделения субсидий муниципальным образованиям. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | До  20 мая  2022 года | **Исполняется.**  19.05.2022 подготовлено обращение  № согл-214880836-3. |
| **II. Поддержка субъектов МСП** | | | | |
| 2.1 | Подготовить предложения по местам размещения ярмарок, в том числе, выходного дня на территории г. Гатчина. | Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | До  10 апреля 2022 года | **Исполнено.** Предложения подготовлены и направлены в Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации гатчинского муниципального района. |
| 2.2 | Подготовить предложения по внесению изменений в приказ Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 29.04.2020 № 2 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов" в части снижения нормативов накопления ТКО для субъектов МСП на 30% в отношении категорий объектов, на которых образуются ТКО, за исключением категорий объектов жилищного фонда Ленинградской области. | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» | До  29 апреля  2022 года | **Исполнено.** Данный вопрос был рассмотрен на координационном совете по развитию малого, среднего бизнеса Гатчинского муниципального района при главе администрации Гатчинского муниципального района, с участием хозяйствующих субъектов МСП, и передан для рассмотрения на заседании Законодательного собрания Ленинградской области и на координационном совете по развитию малого, среднего предпринимательства Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области.  По результатам Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области инициировано:  - внесение изменений в СанПин, предусматривающих для субъектов МСП, ведущих деятельность в нежилых помещениях в МКД, возможность накопления ТКО бесконтейнерным способом;  - проведение замеров объемов ТКО, которые накапливают субъекты МСП ЛО, в целях оптимизации (уменьшения) установленных нормативов. |
| **III. Финансовое обеспечение мероприятий Плана** | | | | |
| 3.1 | Не допускать дальнейшего распределения экономии бюджетных средств по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг, а также экономии, сложившейся в результате не проведения конкурсных процедур. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Постоянно | **Исполняется.** Согласно п. 3.17. постановления администрации Гатчинского муниципального района от 10.03.2022 № 612 «О мерах по реализации в 2022 году решения совета депутатов Гатчинского муниципального района «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» до 1 сентября 2022 года закупки муниципальными казенными учреждениями товаров, работ, услуг за счет экономии средств местного бюджета Гатчинского муниципального района, образовавшейся по результатам процедур осуществления закупок не осуществляются. |
| 3.2 | Увеличить бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» за счет перераспределения, в том числе с учетом оптимизации расходов бюджета Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина», исполнение которых представляется невозможным или нецелесообразным. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Постоянно | **Исполняется.** Планируемая дата исполнения указанного мероприятия 1 октября 2022 года. |
| 3.3 | При внесении изменений в бюджет Гатчинского муниципального района уменьшить ассигнования по иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение и предоставляемым из бюджета Гатчинского муниципального району бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в случае не заключения контрактов на выполнение работ, услуг, источником финансирования которых являются иные межбюджетные трансферты. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 июня  2022 года | **Исполнено.** При внесении изменений в бюджет Гатчинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в мае 2022 года бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, были **уменьшены в МО «Город Гатчина», Кобринском СП, Сяськелевском СП**. Решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 20.05.2022 № 221 «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 26.11.2021 № 180 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |