**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района

за 1-ое полугодие 2022 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ***Муниципальная программа******– «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| ***1. Федеральный проект «Современная школа»*** | | |
| Мероприятие 1.1.  Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Получатель субсидии - МБОУ «Дружногорская СОШ». Объем средств по мероприятию – 1 751,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 175,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 520,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1056,4 тыс. руб. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Исполнение 26,6 тыс. руб. (1,5 % от годового плана). Оплата за поставку оборудования планируется в июле 2022 г. |
| Мероприятие 1.2.  Создание детских технопарков "Кванториум" | | Детский технопарк «Кванториум» создается на базе МБОУ «Гатчинская СОШ № 9». Основной целью деятельности школьного кванториума является совершенствование условий для повышения качества общего образования, с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирование креативного мышления, совершенствование навыков естественно-научной и технологической направленностей. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Объем средств составляет 23 826,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 2 382,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 076,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 14 367,6 тыс. руб. на приобретение оборудования. Исполнено 212,6 тыс. руб. (0,9% от годового плана) за фактически поставленное оборудование. Поставка оборудования по контракту запланирована на август 2022 г. |
| Мероприятие 1.3.  Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3) | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 44 013,44 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 25 613,44 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 18 400,0 тыс. руб.;  За 1 полугодие 2022 года за счет средства бюджета ГМР исполнено на сумму 313,0 тыс. руб., что составляет 0,7% от годового объема на 2022 год и 100 % от запланированного объема в I полугодии 2022 года. Предоставлены консультационные услуги ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО".  Заключено соглашение с комитетом по строительству ЛО на софинансирование. Заключён МК на СМР на сумму 866 500, 44269 тыс. руб.- подрядчик ООО «ГСМК». ГАСН ЛО выдал разрешение на строительство. Ведутся работы по подготовке строительной площадки. |
| 1. ***Федеральный проект "Успех каждого ребенка"*** | | |
| Мероприятие 2.1.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | | Получателями субсидии являются МБОУ «Коммунарская СОШ № 1», МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Сиверская гимназия». Субсидии направляются на ремонт спортивных залов и приобретение оборудования. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии запланирован в размере 6 503,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 650,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 5 659,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 193,7 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована на 3 кв. 2022 г. |
| 1. ***Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»*** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | Получателями субсидии являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 9», МБОУ «Высокоключевая СОШ», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Пламенская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Запланированный объем средств составляет 7 080,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 708,0 тыс. руб., областного бюджета – 2102,8 тыс. руб., средства федерального бюджета -4 269,3 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Поставка оборудования произведена 23.06.2022 г. Оплата запланирована на июль 2022 г. Исполнено 0%. |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей проекта, в том числе:*** | | |
| ***4.1. Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе:*** | | |
| Мероприятие 4.1.1.  Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 152 941,05 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 13 913,05 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 139 028,0 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 77 655,32 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 6 212,58 тыс. руб.;  за счет средства областного бюджета- 71 442,74 тыс. руб.;  За I полугодие исполнено на сумму 77 655,3 тыс. руб., в том числе: за счет средства бюджета ГМР – 6 212,58 тыс. руб., за счет средства областного бюджета- 71 442,74 тыс. руб., что составляет 50,77% от годового объема на 2022 год и 100% от запланированного объема в I полугодии 2022 года.  Ведутся строительно - монтажные работы. Срок выполнения работ по контракту 15.11.2022 г. |
| ***4.2. Мероприятия, направленные на создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения*** | | |
| Мероприятие 4.2.1.  Реновация зданий МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина ул.Чкалова, д.2, д.4" | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 262 616,36 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 30 793,85 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 231 822,51 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 107 855,53 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 10785,55тыс. руб.;  за счет средства областного бюджета- 97 069,98тыс. руб.;  За I полугодие исполнено на сумму 28 645,9 тыс. руб., в том числе: за счет средства бюджета ГМР – 2 864,59 тыс. руб., за счет средства областного бюджета- 25 781,33тыс. руб., что составляет 10,91% от годового объема на 2022 год и 26,6 % от запланированного объема в I полугодии 2022 года.  Работы ведутся. Срок выполнения работ по контракту 30.11.2023 г. Средства за 1 полугодие не освоены в полном объеме, т.к. выявлены работы, не вошедшие в ПСД, в связи с чем, требуется корректировка документации. Готовится документация для заключения договора с ФГУП "Государственный Республиканский центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры "Росгорэкспертиза" на проведение государственной экспертизы в форме сопровождения, для внесения изменений в ПСД, а так же в связи с резким удорожанием строительных материалов. |
| Мероприятие 4.2.2.  Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | | Объем субсидии предусмотрен в размере 18 182,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 1 818,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 16 364,4 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Планируется провести ремонтные работы в 16 общеобразовательных организациях. Исполнено 2614,8 тыс. руб. (14,4% от годового плана). Основная часть реализации мероприятия запланирована с 3-го квартала 2022 г. |
| Мероприятие 4.2.3.  Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | | Объем субсидии предусмотрен в размере 3 557,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 355,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 201,9 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Планируется провести ремонтные работы в 4 учреждениях дополнительного образования. Реализация мероприятия запланирована с 3-го квартала 2022 г. |
| ***4.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка"*** | | |
| Мероприятие 4.3.1.  Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | | Получателями субсидии в 2022 году являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 11», МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Сиверская гимназия». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование.  27.05.2022 заключено доп.соглашение 151/3 на остатки неисполненных средств в 2021 году по капитальному ремонту спортивных площадок (стадионов) МБОУ «Гатчинская НОШ № 5» и МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» в сумме 13 817,8 тыс. руб. Общий объем средств по мероприятию составляет 50 484,5 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию составляет 7092,2 тыс. руб. (14% от годового плана). Проведена часть оплаты за фактически выполненные работы по стадионам, переходящие с 2021 года.  Капитальный ремонт спортивных площадок (стадионов) по общеобразовательным учреждениям, получателей субсидии в 2022 году запланирован в 3 квартале 2022 года. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| ***1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района"*** | | |
| Мероприятие 1.1  Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования составляет 52 образовательные организации, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 737 225,0 тыс. руб. на оказание муниципальной услуги: «Присмотр и уход». Количество детей по состоянию на 01.04.2022 год составляет – 10126 человек. Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.01.2022 года в размере 2300 рублей в месяц. Родительская плата расходуется на приобретение продуктов питания.  Среднее содержание 1 ребенка за 1 полугодие 2022 года составило 20 026,0 рублей в месяц за счет бюджета и 21 431,0 рублей с учетом родительской платы и внебюджетных источников.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2022 года: всего 1 776 человек – средняя заработная плата – 41 437,3 руб., в том числе педагогические работники - 1036 человек, средняя заработная плата - 54 046,8 руб., из них воспитатели 753 человек, заработная плата которых 54 207,0 руб.  Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области».  Возраст 01.01.2022  от 0 до 1,5 1063  от 1,5 до 3 844  от 3 до 7 218  Всего: 2125  Актуальный спрос 378  (0-3 лет)  Рождаемость 1714  Численность населения  от 1-6 лет 11889  (-701)  Поставлены на учет:  на 01.04.2022  на 01.07.2022  в Комитете образования 0 0  Единый портал государственных и муниципальных услуг 502 889  Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО 26 53  АИС ЭДС 0 0  МФЦ 636 1307  ВСЕГО: 1164 2249  Выдано направлений в комитете образования (в т.ч.) 281 2364  Рассмотрено заявлений  о внеочередном предоставлении места  (в т.ч.) 3 7  Рассмотрено заявлений  о первоочередном предоставлении места 99 422  Таким образом, охват дошкольным образованием детского населения от 1 до 6 лет Гатчинского муниципального района составляет 87% от общей численности зарегистрированных граждан (из них: 1-3 лет – 54%, 3-6 лет – 91%).  Обеспеченность места в соответствии с потребностью населения составляет – 95% (из них: 1-3 лет – 80%, 3-7 лет – 98%).  Исполнение по мероприятию – 48,0 % от годового объема средств за счет всех источников. |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 529 413,2 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по муниципальным заданиям составляет: от 1 года до 3 лет – 1 736 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 716 чел. Фактический контингент воспитанников составляет 1752 человек от 1 года до 3 лет и 8374 чел. от 3 до 8 лет. За 1 полугодие исполнено 904 867,2 тыс. руб. в том числе заработная плата с начислениями 796 196,6 тыс. руб., учебные расходы – 108 670,6 тыс. руб.  Исполнения от годового плана составляет 59,2%. |
| Мероприятие 1.3.  Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором от 25.03.2022 г. являются ЧДОУ «Творец, ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА» с общим контингентом обучающихся (воспитанников) 217 человек. Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Уточненный объем средств составляет 11 212,5 тыс. руб., в т.ч. на реализацию гос. полномочий – 54,0 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено за 1 полугодие – 6 789,2 тыс. руб. (60,6% от годового плана). Корректировка годового объема субсидии планируется в 3 квартале 2022 г. |
| Мероприятие 1.4.  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 20 079,8 тыс.руб.  За 1 полугодие 2022 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 9 708,4 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 3058 чел., в том числе:  - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 839 чел.  - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1318 чел.  - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 901 чел.  Средний размер компенсации составил 529,13 рублей.  Исполнение по мероприятию составило 48,3 % от общего объема средств. |
| Мероприятие 1.5.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 211,4 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 411,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 800,0 тыс. руб. Исполнено 1 194,9 тыс. руб. в соответствии с кассовым планом. Получателями субсидии являются 22 организации, реализующие программы дошкольного образования.  Исполнение по мероприятию составляет 14,6% от годового объема средств. |
| Мероприятие 1.6.  Укрепление материально-технической базы организации дошкольного образования | | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 699,8 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 470,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 229,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Планируется провести ремонтные работы в 5 организациях, реализующих программы дошкольного образования. Исполнено 1799,0 тыс. руб. (38,3% от годового плана). |
| Мероприятие 1.7.  Развитие инфраструктуры дошкольного образования, из них: | | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 111 147,1 тыс. руб. Исполнено 21 260,9 тыс. руб. Основная часть реализации мероприятий по ремонтным работам и противопожарным мероприятиям запланирована со 3 - го квартала.  Исполнение по мероприятию составляет 19,1 % от годового размера средств. |
| Мероприятие 1.7.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | Объем средств субсидии запланирован в размере 2000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Средства направлены на устройство пандуса в дошкольном отделении МБОУ «Веревская СОШ».  Исполнено 300,0 тыс. руб. (15% от годового плана). |
| Мероприятие 1.7.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Десткий сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25 октября д.30А | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  Софинансирование из области не выделено. Средства в 2022 году перераспределены на другие объекты. |
| Мероприятие 1.7.3. Строительство детского сада в д. Жабино | | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 10 000,0 тыс. руб. на 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 1.7.4. Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 5 609,30 тыс. руб. За I полугодие расходы не производились.  Заключен МК на корректировку ПСД на сумму 4 090,0 тыс. руб.- подрядчик ООО «Портал Плюс». |
| Мероприятие 1.7.5. Строительство отдельно стоящего здания спортзала на территории МБОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида" | | Средства бюджета ГМР запланированы с 2023 года. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 1.7.6. Капитальный ремонт здания с заменой фасадов в МБДОУ "Детский сад № 40 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,  ул. Слепнева, д.16 | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 57 580,2 тыс. руб.  За первое полугодие 2022 года за счет средства бюджета ГМР исполнено на сумму 9 529,4 тыс. руб., что составляет 16,5% от годового объема на 2022 год и 100 % от запланированного объема в I полугодии 2022 года. Заключён МК на сумму 47 647,2 тыс.руб.- подрядчик ООО «МАРС». Подрядчик приступил к выполнению. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе"*** | | |
| Мероприятие 2.1.  Реализация образовательных программ общего образования | | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 287 600,0 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам:  - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 9070 человек в 37 образовательных учреждениях;  - «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 10446 человек в 34 образовательных учреждениях;  - «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 1387 человека в 28 образовательных учреждениях.  - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы) в 30 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2021 года в группах продленного дня 1597 человек;  - «Присмотр и уход» (интернат) при МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» с количеством воспитанников 38 чел.  Фактический контингент обучающихся на 20.09.2021 год составил 20903 человек. Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за 1 полугодие 2022 года за счет бюджета составило 10 302,0 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 10 406,0 рублей.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2022 года: всего работников 2156 человек со средней заработной платой 51 450,4 руб., в том числе педагогические работники – 1225 человек, средняя заработная плата которых 56 752,9 руб., из них учителя 1116 человек, с заработной платой 57 449,4 руб.  Исполнение по мероприятию за счет средств муниципального бюджета составило 151 306,2 тыс.руб.(52,6% от годового объема средств) |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 540 702,1 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся составляет 20903 обучающихся. За 1 полугодие исполнено 961 475,7 тыс. руб. в том числе заработная плата с начислениями 831 767,6 тыс. руб., учебные расходы – 97 856,6 тыс. руб., вознаграждение за классное руководство за счет субвенций из областного бюджета получают 843 классных руководителя, израсходовано за 1 полугодие 2022 – 31 851,5 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию составляет 62,4 % от годового плана. |
| Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором от 25.03.2022 г. являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» с общим контингентом обучающихся 465 человек. Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Запланированный объем средств составляет 27 965,1 тыс. руб., в т.ч. на реализацию гос. полномочий – 121,6 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению.  Исполнено за 1 полугодие – 15 207,5 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию составляет 54,4 % от годового плана. |
| Мероприятие 2.4. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО в размере 86 174,6 тыс.руб.  Плановое количество детей в МБОУ, подлежащих обеспечению бесплатным питанием - 2 988 чел., на получение молока – 9 200 учащихся 1-4 классов. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2 685 чел, получающих молоко – 9314 чел., выплата компенсации в размере стоимости набора продуктов питания либо предоставляется продуктовый набор (по выбору) родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении - 100 детям. Кроме того, в рамках средств данной субсидии произведена оплата сухого пайка за не учебные (дополнительные каникулярные) дни в период с 14.02.2022 г по 22.02.2022г. 11539 детям в сумме 9562,4 тыс. руб.  В соответствии с проведенным отбором по частным общеобразовательным организациям, получателями субсидии на предоставление бесплатного питания обучающимся 5-11 классов, относящихся к категории детей с ТЖС, предоставление бесплатного горячего питания, получения молока для обучающихся 1-4 классов являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс».  Контингент обучающихся, получатели субсидии по частным школам составляет:  Обучающиеся 1-4 классов, получатели горячего питания и молока – 194 человек.  Обучающиеся 5-11 классов, отнесенные к льготным категориям в соответствии с Социальным кодексом ЛО - 53 человек.  Исполнение по мероприятию составило 44 836,8 тыс. руб. (52,0 % от годового плана). |
| Мероприятие 2.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 168 896,9 тыс. руб. Количество обучающихся 1-4 классов, получившие горячее питание – 9076 чел.  Исполнение по мероприятию составило 73 420,7 тыс. руб. (43,5 % от годового плана). |
| Мероприятие 2.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | | С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс. Объем средств в 2022 году запланирован в размере 65 337,3 тыс. руб., исполнено - 41 843,5 тыс. руб. – 64,0 %. Вознаграждение за классное руководство получают 843 классных руководителя в 865 классах. |
| Мероприятие 2.7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | Бюджетные ассигнования для оплаты расходов на перевозку школьников к месту учебы и обратно утверждены в объеме 11500 тыс. руб.  Кассовые расходы  в отчетном периоде  произведены в сумме 4900 тыс. руб. -43% от годовых назначений.  В отчетном периоде перевозчикам ООО «ТрансБалт», ООО «ВестСервис», индивидуальным предпринимателям ДронинуД.Ю. и Крылову В.И. направлена субсидия на возмещение затрат на  перевозку школьников и компенсация (частичная) стоимости проездных билетов. Количество школьников, перевозка которых осуществляется от места жительства к месту учебы в сельской местности -2905 чел., Количество проездных билетов, по которым осуществлена частичная компенсация -3024.  Исполнено 42,6% от годового плана. |
| Мероприятие 2.8. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 208,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 411,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 797,0 тыс. руб. Исполнение – 2 855,0 тыс.руб. (34,8% от годового плана.). Получателями субсидии являются 17 общеобразовательных организаций. |
| Мероприятие 2.9.  Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 122 407,9 тыс. руб. Реализация мероприятий по ремонтным работам и противопожарным мероприятиям запланирована со 2-го квартала. Исполнение по мероприятию составило 5 210,5 тыс.руб. (4,3 % от годового размера средств) |
| 2.9.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | Объем средств субсидии запланирован в размере 2000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнено 100,0 тыс.руб. на приобретение пандуса в МБОУ «Кобраловская ООШ».  Исполнение по мероприятию составило 5% от годового объема средств. |
| 2.9.2.  Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г.Гатчина, район "Хохлово поле" ул.Крупской, участок 10 | | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 4080,0 тыс. руб. с 2023 года. Исполнитель мероприятия – Администрация ГМР |
| 2.9.3.  Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 6 000,0 тыс. руб. на 2023 год, 13 500,0 тыс. руб. – 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.4.  Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 6 000,0 тыс. руб. на 2023 год, 13 500,0 тыс. руб. – 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.5.  Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 7" начальная школа на 300 мест | | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 6 000,0 тыс. руб. на 2023 год, 9 000,0 тыс. руб. – 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.6.  Реконструкция административного здания по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.16Б | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 14 300,0 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились.  Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа. Жалоба в УФАС признана обоснованной. Вносятся изменения в закупку. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района"*** | | |
| Мероприятие 3.1.  Реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе: | | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 295 275,6 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8».  Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования составляет 19355 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 1 полугодие 2022 года составило 1 367,0 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 1 420,0 рублей.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2022 года: всего работников 244 человек со средней заработной платой 48 140,3 руб., в том числе педагогические работники - 158 человек, средняя заработная плата которых 56 056,7 руб. Исполнение по мероприятию за счет средств муниципального бюджета составило 154 352,5 тыс.руб. (52,3 % от годового объема средств). |
| Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 9 образовательных учреждений. Планируемый охват детей доп. образованием составит в 2022 году 80,4 % от всех детей в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме того, в соответствии с постановлением администрации ГМР от 11.03.2021 г. № 680 планируется провести отбор по предоставлению грантов негосударственным организациям, осуществляющим реализацию дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования. |
| Мероприятие 3.2.  Развитие инфраструктуры дополнительного образования, из них: | | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 10 366,1 тыс. руб.  Исполнено 1 635,5 тыс.руб. (15,8% от годового объема средств) |
| Мероприятие 3.2.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | | Объем средств субсидии запланирован в размере 500,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнение по мероприятию составило 172,1 тыс. руб. (34,4% от годового объема средств) |
| Мероприятие 3.2.2.  Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,  ул. Просвещения, участок 3 | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 5 780,0 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились.  Заключен МК на корректировку ПСД на сумму 4 060,0 тыс. руб.- подрядчик ООО «Портал Плюс». |
| Мероприятие 3.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 782,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 39,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 743,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 2 учреждения дополнительного образования.  Исполнение по мероприятию составило 589,5 тыс.руб. (75,4% от годового объема средств). |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"*** | | |
| Мероприятие 4.1.  Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 27 835,0 тыс. руб. Количество детей по муниципальному заданию составляет 823 чел.  Исполнение по мероприятию составило 13 272,8 тыс. руб. (47,7% за счет бюджета). |
| Мероприятие 4.2.  Организация отдыха детей в каникулярное время | | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 19 238,8 тыс. рублей. В марте 2022 года на базе МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» проведены интеллектуальная смена для одаренных детей – 45 человек и Школа актива – 40 человек), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала.  Дневные лагеря. В 2022 году на базах 34 (32) учреждений функционировало 60 (58) лагерей с дневным пребыванием детей c 2-х, 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2359 (2360) детей, в том числе 550 (605) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»: реализуются за летний период 4 смены, в том числе для 350 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих.  За второй квартал 2022 года:  За 1 смену охвачено 211 детей из них 95 детей в трудной жизненной ситуации, 1 ребенок-инвалид с сопровождающим.  За 2 смену охвачено 216 детей, из них 77 детей в трудной жизненной ситуации 2 инвалида и 2 сопровождающих.  Особое внимание в летней работе уделяется совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием, созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности у детей.  Направления работы оздоровительных дневных лагерей   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Профильная направленность | Кол-во лагерей | Кол-во деей | | 1 | Техническая | 9 | 335 | | 2 | Естественнонаучная | 7 | 175 | | 3 | В области физической культуры и спорта, в том числе по ЗОЖ | 11 | 530 | | 4 | Художественная, в том числе театральная | 7 | 216 | | 5 | Туристско-краеведческая | 4 | 85 | | 6 | Военно-патриотическая, в том числе профильные смены вижения «ЮНАРМИЯ», «РДШ» | 6 | 151 | | 7 | Оздоровительная | 12 | 669 | | 8 | Экологическая | 4 | 180 | |  | ИТОГО | 60 | 2359 |   На базах учреждений – участников проекта «Точка роста» (МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Рождественская СОШ», МБОУ «Пудостьская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Вырицкая СОШ») функционировали специализированные профильные группы. Большая часть групп имела инженерно-техническую направленность и проводила занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промдизайну, управлению квадрокоптерами, мультимедийной журналистике, 3Д-моделированию, ранней профориентации. Специализированные профильные группы осуществляли свою деятельность в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ ДО "ИМЦ", "РЦДТ", "ЦИТ", центрами "Точка роста".  Исполнено 15 500,1 тыс. руб.(80,6% за счет бюджета). |
| Мероприятие 4.3.  Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи, из них: | | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, реновации МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» (софинансирование), укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 10092,2 тыс. руб. Исполнено 268,6 тыс.руб. (2,7% от годового объема средств). |
| Мероприятие 4.3.1 Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п.Тайцы, ул.Красногвардейская д.30 | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 8 153,16 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились.  Получено положительное заключение негосударственной экспертизы в 2019 году. Необходима актуализация ПСД. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа. Жалоба в УФАС признана обоснованной. Вносятся изменения в закупку. |
| Мероприятие 4.4. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 674,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 467,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 206,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий по проведению С-витаминизации в лагерях всех типов и компенсация части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» для 270 чел. За 1 полугодие компенсацию части родительской платы за лагерь получили 180 человек. Целевой показатель по С-витаминизации в рамках соглашения планируется исключить, в связи с изменением законодательства по СанПин.  Исполнение по мероприятию составило 3095,8 тыс. руб. (66,2% от общего объема средств) |
| Мероприятие 4.5. Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 13 241,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 324,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 11 917,4 тыс. руб. Заключено соглашение с Комитетом по социальной защите населения ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей с ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. В дневных лагерях оздоровлено 550 детей с ТЖС на базе дневных образовательных учреждений. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС в дневных лагерях - 8574,72 руб., в загородный стационарный лагерь - 24570,0 руб.  В МАУ ДОЛ «Лесная сказка» оздоровлено 175 детей с ТЖС в летний период.  Исполнение составило 9 015,9 тыс. руб. (68,1% от годового объема средств). |
| ***5.Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования"*** | | |
| Мероприятие 5.1.  Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | | В образовательных организациях Гатчинского муниципального района на 01.07.2022 года:  – 2177 обучающихся входят в состав 38 отрядов общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. На базе МБОУ ДО «РЦДТ» создан муниципальный штаб Российского движения школьников, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Орлова Д.В. Также успешно начал свою работу Детский Совет Российского движения школьников.  – 1100 обучающихся из 29 общеобразовательных учреждений вовлечены во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Создан муниципальный штаб на базе Районного центра детского творчества, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Орлов А.А.  В рамках реализации национального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области» в системе образования Гатчинского муниципального района реализуется муниципальный проект «Калейдоскоп образовательных активностей», направленный на:  – воспитание у обучающихся ценности гражданственности, **патриотизма**, толерантности;  – сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и народ;  – изучение героического прошлого своей малой Родины.  **Основные темы 2021-2022 учебного года:**   1. «225-летию города Гатчины посвящается…». 2. «Георгиевские кавалеры Гатчинской земли» (День героев Отечества). 3. «78-й годовщине освобождения Гатчины от фашистской оккупации посвящается». 4. «Шел солдат…» (День Победы). 5. «Путешествие по Пушкинским местам Гатчинской земли»   **Мероприятия:**   1. Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и Дню освобождения г. Гатчины и Гатчинского района, 25-29 января 2022 года (все общеобразовательные учреждения). 2. Уроки мужества «Блокадный хлеб» (все общеобразовательные учреждения). 3. Онлайн-урок «Подвиг блокадного Ленинграда» (все общеобразовательные учреждения). 4. Акция «Письма Победы» (приняли участие 30 общеобразовательных учреждений, 156 писем направлено ветеранам Великой Отечественной войны). 5. Муниципальная акция «С благодарностью ветерану» (приняли участие 38 общеобразовательных учреждений, сделано около 2000 открыток). 6. Смотр-конкурс школьных музеев (все общеобразовательные учреждения). 7. Профориентационная встреча юнармейцев Гатчинского муниципального района с представителями военной полиции Министерства обороны РФ. 8. Районный обучающий семинар «Живое право». 9. Заседание детского Совета РДШ Гатчинского муниципального района. 10. Проведение мероприятий, посвященных Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). 11. Муниципальный этап конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции». 12. Всероссийский открытый урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (все общеобразовательные учреждения). 13. Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 14. Участие в региональной акции «Уроки доброты». 15. Проведение муниципального флешмоба #Дерево\_доброты. 16. Муниципальные соревнования по зимнему многоборью «ЮНАРМИЯ». 17. Районная историческая Викторина в рамках Юнармейского движения. 18. Районный обучающий семинар «Живое право». 19. Проведение мероприятий, посвященных международному женскому дню. 20. Проведение мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. 21. Участие в очном туре регионального этапа смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области 22. Муниципальный конкурс презентаций Юнармейских отрядов в дистанционном формате. 23. Районный Слет юнармейских отрядов «Патриоты России». 24. Общеобразовательные учреждения Гатчинского муниципального района стали участниками проекта «КиноУроки детям России». 25. Урок парламентаризма с участием депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 26. День единых действий в память о геноциде. 27. Акция "Патриотические стихотворения" в знак протеста против запрета русской культуры за рубежом. 28. Акция «С благодарностью ветеранам ГМР» 29. Муниципальный осенний слет юнармейских отрядов «Юные патриоты России» в Чкалов-парке. 30. Конкурс ИЗО "Гатчинская палитра". 31. Флешмоб детских хоров "Я - гражданин России". 32. "День Российской науки в НИЦ Курчатовский институт». 33. Акция "Здоровое питание школьника" международного движения «Сделаем вместе». 34. Акция "Крышечки ДоброТЫ". 35. Акция "Собери макулатуру-спаси дерево". 36. Акция "Батарейка, сдавайся!". 37. Муниципальный этап конкурса к региональной акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (номинация ИЗО и ДПТ). 38. Районные соревнования по технике пешего туризма среди юнармейских отрядов. 39. Зональные соревнования по лыжным гонкам в рамках 57-ой областной спартакиады школьников. 40. Муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. 41. Муниципальный этап Регионального турнира «Шаг в математику». 42. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы». 43. Муниципальный этап областного конкурса «Юный журналист» (в т.ч. дети ОВЗ). 44. Муниципальный этап областного конкурса детско-юношеского творчества «Для всех без исключений есть правила движений» для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир». 45. Муниципальный этап областного конкурса проектной деятельности изобразительного искусства и ДПИ, посвященный культурному наследию народов России (в т.ч. дети ОВЗ). 46. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля  «Веселые старты» РДШ. 47. Выставка детского творчества «Дорога и мы». 48. Региональный этап всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов. 49. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 50. Муниципальный этап областного конкурса «Я-спортивный журналист». 51. Очный районный конкурс художественного творчества «Гатчинская палитра «Я рисую Петербург», посвященная 350-летию Петра I, основателя города Санкт-Петербург (весенняя сессия). 52. Муниципальный этап областного конкурса Учебных судов. 53. Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-ой областной спартакиады школьников. 54. Работа интеллектуального лагеря (весенняя смена). 55. Очный тур соревнований по робототехнике «Шаг в будущее». 56. Мероприятия, посвященные Дню рождения А.С. Пушкина. 57. Мероприятия, посвященные Дню России (конкурсы стенгазет, рисунков, стихов, спортивные состязания). 58. Открытые районные соревнования среди обучающихся Гатчинского района по ракето-модельному спорту «Успех каждого ребёнка», посвящённые 95-ой годовщине Гатчинского района. 59. Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества обучающихся по АДОП «СКОРО ЛЕТО», посвященный 95-ой годовщине Гатчинского района. 60. Единый день приёма обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно- патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 61. Акция «Георгиевская ленточка». 62. Акция «Бессмертный полк». 63. Акция «Окна Победы». 64. Районный конкурс рисунков, посвящённый 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации.   Исполнение по мероприятию составляет 19,3 % от годового плана. |
| Мероприятие 5.2. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Плановый объем средств составляет – 57 034,3 тыс. руб. Исполнено 27 036,2 тыс. руб. (47,4 % от годового плана).  **Деятельность МБОУ «ЦПМСС»**  **(психолого-медико-педагогическое сопровождение**  **участников образовательного процесса)**  Главная цель деятельности МБОУ «ЦПМСС» (далее – Центр) - оказание психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений системы образования Гатчинского муниципального района. Данная цель достигается путем работы учреждения по направлениям:  – комплексная диагностика детей и подростков, в том числе детей-инвалидов (инвалидов);  – консультативная помощь участникам образовательных отношений (обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам;  – сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов) по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений;  – методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений района.  Работа Центра осуществляет в очном и дистанционном режимах как на базе самого учреждения, так и в образовательных учреждениях района, в том числе путем организации обследования и проведения занятий на дому с детьми, имеющими особые проблемы со здоровьем.  За 1-е полугодие 2022 года для проведения комплексного психолого-педагогического обследования поступило 1310 обращения, из них 1214 ребенка направлены образовательными учреждениями района.  **Причины обращений на ПМПК**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Причины обращения** | **2021** | **на 01.07.2022** | | Трудности речевого развития | **1127** | **810** | | Неосвоение основных общеобразовательных программ | **462** | **225** | | Потребность в создании специальных условий обучения | **59** | **27** | | Создание специальных условийпри провдении государственной итоговой аттестации | **133** | **31** | | Оформление/переоформление инвалидности | **84** | **43** | | В связи с рекомендацией ранее проведенного обследования | **209** | **148** | | Нарушения эмоционально-волевой сферы | **16** | **2** | | Другие причины | **43** | **22** | | **ИТОГО:** | **2149** | **1310** |   За 1-е полугодие 2022 года проведено 55 заседаний ТПМПК Гатчинского муниципального района. Все комиссии проводились стационарно на базе учреждения по адресу п. Новый Свет, д.72 с соблюдением всех необходимых требований.  **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Календарный**  **год** | **Общее количество**  **детей, обследованных на ПМПК** | **Из них:** | | | | **Первично** | **Повторно** | **Детей-инвалидов** | | **2020** | 1668 | 1361 | 307 | 74 | | **2021** | 2133 | 1487 | 646 | 118 | | **2022**  **(на 01.07)** | 1310 | 972 | 338 | 77 |   **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР (по уровням образования)**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ДО** | | **НОО** | **ООО** | **СОО** | **CПО** | | **ДО** | **Ранний**  **возраст**  (до 3-х лет) |  |  |  |  | | **2020** | **1242** | **2** | **217** | **197** | **6** | **6** | | **2021** | **1381** | **4** | **349** | **387** | **9** | **7** | | **2022**  **(на 01.07)** | **1006** | **5** | **177** | **118** | **5** | **3** |   Специалистами Центра оказывались консультативные услуги участникам образовательных отношений. За 1-е полугодие проведено 3376 консультаций, в том числе 300 консультаций в рамках регионального консультативного Центра, из них:  – 2920 для родителей (законных представителей) детей и подростков;  – 92 для детей и подростков;  – 364 для педагогических работников.  Для 7 родителей (законных представителей) детей, имеющих расстройство аутистического спектра, создан и действует родительский клуб.  В 1-м полугодии 2022 года педагогами-психологами проведены консультативные мероприятия с 134 обучающимся из 30 школ, 15 дошкольных образовательных учреждений и 9 консультаций с неорганизованными детьми.  Коррекционно-развивающие занятия проведены:  - учителями-логопедами с 74 обучающимися;  - учителями-дефектологами с 43 обучающимся;  - педагогами психологами с 15 обучающимися.  Центром организована работа с детьми, имеющими сложный дефект и расстройство аутистического спектра.  **С целью оказания методической помощи** педагогам и специалистам службы сопровождения (учителя - логопеды, учителя – дефектологи, педагоги – психологи), в том числе начинающим педагогам в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, а также с целью психолого-педагогического просвещения и повышения качества образовательной работы с детьми и подростками, специалистами Центра были проведены:   1. **Консультации на тему** «Определение специальных условий при обучении по АООП, выбор образовательного маршрута» для педагогических работников 31 дошкольного и 27 общеобразовательных учреждений; 2. **Семинары для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов:**   2.1. «Раннее выявление нарушений в развитии детей, направления в коррекционной работе»  2.2. «Логопедическое сопровождение детей, имеющих сенсорные нарушения»;  2.3. «Раннее выявление проблем в развитии детей»;  2.4. «Дети с расстройством аутистического спектра»;  2.5. «Работа учителя-логопеда по формированию письменной речи с детьми-билингвами в рамках реализации АООП НОО» совместно с ГБОУ Школа-интернат № 67 г. Пушкин, ГБОУ ЛО Павловский центр «ЛОГОС»;  2.6. «Коррекционная помощь детям с ЗПР в рамках реализации АООП НОО и ООО. Методы и приемы, используемые в работе учителя-дефектолога»;  2.7. «Нейропсихологический подход в работе специалистов разного профиля с детьми»;  2.8. «Работа с обучающимися с ОВЗ: новые обязательные компетенции педагога в начальной школе» (совместно с муниципальной методической службой).  **3**. **Онлайн-консультация** – Единый методический день «День образовательных интенсивов»  3.1. «Самоповреждающее поведение. Как помочь ребенку»;  3.2. Организация работы ППк в образовательной организации;   1. **Круглый стол** – «Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей-инвалидов»; 2. **День открытых дверей** - «Выбор образовательного маршрута ребенка с интеллектуальными нарушениями. Как не допустить ошибок?» на базе ГБОУ «Сиверская школа-интернат».   С целью оказания адресной коррекционно-развивающей помощи обучающимся уровня начального общего образования в 1-м полугодии 2022 года продолжено комплексное сопровождение по программам коррекционно-развивающей направленности на базе 6-ти микроцентров с охватом 109 обучающихся уровня начального общего образования.  **Охват обучающимися деятельностью микроцентров**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Количество детей** | **Гатчинский МЦ** | | | **Коммунарский МЦ** | | | **Сиверский МЦ** | | | **Елизаветинский МЦ** | | | **Вырицкий МЦ** | | | **Веревский МЦ** | | | | Психолог | Логопед | Дефектолог | Психолог | Логопед | Дефектолог | Психог | Логопед | Дефектолог | Психолог | Логопед | Дефектолог | Психолог | Логопед | Дефектолог | Психолог | Логопед | Дефектолог | | 2022 год  1-е полугодие | - | 15 | 10 | 23 | 23 | 23 | 10 | 8 | 20 | - | 11 | 11 | - | 20 | 13 | - | 20 | 10 |   На базе микроцентров проводились занятия психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных учреждений, закрепленных за микроцентрами. |
| Мероприятие 5.3.  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 1 969,4 тыс. руб. Исполнение 996,2 тыс. руб. 50,6% от годового плана. |
| Мероприятие 5.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 63 119,6 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».  Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков в количестве 287 единиц. Исполнение 34 855,1 тыс. руб. – 55,2 % от годового плана. |
| Мероприятие 5.5.  Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | В соответствии с соглашением на целевые субсидии между КОиПО ЛО и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 20 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 720,0 тыс. руб., МБ – 80,0 тыс. руб. За 1 полугодие обучилось 17 человек педагогических работников. Исполнение по мероприятию составило 680,0 тыс. рублей (85,0% от общего объема средств) |
| Мероприятие 5.6. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | | По данному мероприятию запланированы расходы по целевым субсидиям из областного бюджета, в том числе приобретение 3-х комплектов компьютерного оборудования для детей-инвалидов, обучающихся на дому в 2- х учреждениях: МБОУ «Вырицкая СОШ» - 2 комплекта, МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» - 1 комплект в сумме 300,0 тыс. руб., из них ОБ – 270,0 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс. руб.. Оборудование приобретено. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 5.7.  Выплаты обучающимся за успехи в обучении | | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального района студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 300,0 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 82,0 тыс. руб. (27,3 % от годового плана). |
| Мероприятие 5.8.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 210,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 10,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 200,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются МБОУ «ЦПМСС» на ремонт помещения. Исполнение 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"*** | | |
| Мероприятие 6.1.  Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | | Количество приемных родителей на отчетную дату – 113, количество приемных семей – 76, количество приемных детей – 172. Средства субвенции, поступившие из областного бюджета, израсходованы в сумме 16 353,90 тыс.руб. |
| Мероприятие 6.2.  Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | | Средства субвенции израсходованы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 367,81 тыс.руб., количество обученных граждан на конец отчетного периода – 28. |
| Мероприятие 6.3.  Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднегообщего образования | | Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 35 784,23 тыс.руб. Пособие выплачивается 487 детям, в том числе 7 совершеннолетним, получающим пособие до окончания обучения, согласно ст. 2.1 областного закона №65-оз от 28.07.2005г. Размер пособия в месяц составляет 9 585,00 руб. на ребенка до 6 лет и 12 520,00 руб. на ребенка старше 6 лет. |
| Мероприятие 6.4.  Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | | Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 926,62 тыс.руб. На отчетную дату количество детей, которым выплачена компенсация – 361 человек. Ежемесячная компенсация выплачивается исходя из расчета 433,00 руб. на ребенка. |
| Мероприятие 6.5.  Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | | Расход денежных средств составил 9,68 тыс. руб.  Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения в настоящее время воспользовался один человек. Остаток от кассового плана в сумме 5,32 тыс.руб. образовался в связи с тем, что компенсация была назначена не с начала месяца. |
| Мероприятие 6.6.  Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение икоммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | | Субвенция на освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилищно-коммунальные услуги израсходована в сумме 1 560,02 тыс. руб.  Количество человек, воспользовавшихся правом на льготу, составляет 218.  Остаток от кассового плана в сумме 324,98 тыс. руб. возник в связи с тем, что услуги ЖКХ за май 2022г. были не оплачены, в связи с тем, что в настоящее время проводится процедура отбора и заключения соглашений на предоставление субсидий с организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления или обслуживания многоквартирных жилых домов, во исполнение требований пункта 3 статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ. |
| Мероприятие 6.7.  Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | | Заключено одиннадцать договоров о постинтернатном сопровождении.  Средства субвенции, поступившие из областного бюджета, израсходованы в сумме 68,63 тыс. руб. Остаток от кассового плана в сумме 2,69 тыс. руб. возник в связи с расторжением одного договора с 01.05.2022г. |
| ***2. Муниципальная программа******–* *"Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района"*** | | |
| *ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района»*** | | |
| Мероприятие 1.1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | | Расходы в 1 полугодии 2022 года запланированы не были и не осуществлялись. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района»*** | | |
| Мероприятие 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | | В 1 полугодии 2022 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 263 942,1 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 156 921,3 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 107 020,8 тыс. руб., что составляет 63,4% от запланированного годового объема на 2022 год и 100% от запланированного объема в 1 полугодии 2022 года. |
| 1. ***Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спору, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»*** | | |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) | В Гатчинском муниципальном районе за 1 квартал 2022 года согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд сезон 2021-2022 г.; «Чемпионат ГМР по шахматам»; лично-командный Чемпионат и Первенство Гатчинского муниципального района по игре в дартс; IV открытый кубок Гатчинского муниципального района по Кёкусин-кан каратэ-до «Весенний кубок -2022»; спартакиада молодежи гатчинского района допризывного возраста, посвященной памяти воинов интернационалистов; «Чемпионат ГМР по гиревому спорту»; Кубок Гатчинского муниципального района среди женских команд по баскетболу 26-27.03.2022 г.; Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева»; IX открытый традиционный турнир Гатчинского муниципального района по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет….»; Первенство района среди детей баскетбол 01-04.03.2022; Чемпионат ГМР по баскетболу среди мужских команд; соревнования «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов Гатчинского муниципального района по 8 видам спорта (баскетбол, бадминтон, хоккей на валенках, н/теннис, л/гонки, флорбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы); Традиционный турнир Гатчинского муниципального района по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти Главы Гатчинского муниципального района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С.С.Богданова 22.01. г. Гатчина; Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой»; фестиваль Гатчинского муниципального района «Гатчинская зима»; Кубок им. Богданова С.С. «Открытое Первенство Гатчинского Муниципального района - 2022 года»; соревнования по настольному теннису первенства Гатчинского муниципального района.  Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года – 1733,20 тыс. руб., профинансировано – 1634,30 тыс. руб. | |
| Мероприятие 1.2.  Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) | Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 44 мероприятия областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022», Чемпионат ЛО по шашкам, VII областной зимний Фестиваль ВФСК ГТО и другие соревнования. Всего было командировано более 600 спортсменов в города Ленинградской области (г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Тихвин, г. Токсово, г. Сосновый Бор и другие).  Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года – 1416,0 тыс. руб., профинансировано – 1371,10 тыс. руб. | |
| Мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года – 0,00 тыс. руб., профинансировано – 0,00 тыс. руб.(закупочные процедуры запланированы на 3 квартал). | |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. | На основании постановления № 814 от 21.03.2022 г. денежные средства в сумме 500,00 были перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года – 500, 00 тыс. руб., профинансировано – 500,00 тыс. руб. | |
| Мероприятие 1.5. Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года - 350,00 тыс. руб., профинансировано – 343,40 тыс. руб. | |
| Мероприятие 1.6. Мероприятия по межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции | Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года - 5504,10 тыс.руб., профинансировано – 4618,00 тыс. руб. | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»*** | | |
| Мероприятие 2.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики. | Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года – 4644,00 тыс. руб., профинансировано – 4644,00 тыс. руб. | |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года – 26813,40 тыс. руб., профинансировано – 26794,10 тыс. руб. | |
| Мероприятие 2.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта. | Ремонтные работы в МАУ ГМР «ЦРФКиС «Волна» (315,82 тыс. руб.) запланированы на 3 квартал 2022 года. Приобретение оборудования и инвентаря для осуществления спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» (315,82 тыс. руб.) запланировано на 3 квартал 2022 года.  Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2022 года – 0,00 тыс. руб., профинансировано – 0,00 тыс. руб. | |
| 1. ***Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»*** | | |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | Реализация данного мероприятия (707,00 тыс. руб.) запланирована на 3 квартал 2022 года.  Запланированный объем финансирования на 1 – ое полугодие 2022 года – 0,00 тыс. руб., профинансировано – 0,00 тыс. руб. | |
| 1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района* | | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»*** | | |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия иного организационного характера | 04.04.2022 года заключен контракт на поставку живых цветов для торжественных мероприятий на сумму 248,750 тыс. руб.  11.04.2022 года заключен контракт на оказание транспортных услуг по пассажирским перевозкам для нужд Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района в 2022 году на сумму 283, 500тыс. руб. Услуги оплачиваются по мере исполнения контрактов. | |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения  *Исполнитель:*  *Комитет по культуре и туризму ГМР*  *участник подпрограммы:*  *отдел по работе с населением администрации ГМР* | За 6 месяцев 2022 года по календарному плану районных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведены мероприятия:  • 26.01.2022 прошли мероприятия, посвященные годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых присутствовало более 450 чел.;  • 31.03.2022 прошел праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры, на котором присутствовало 150 чел.  • 08.04.2022 прошло мероприятие, посвященное освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом не из детства, из войны…», на которых присутствовало более 250 чел.;  • 17.04.2022 состоялся в Рейзинском доме культуры фестиваль чтецов «Живое слово, в котором приняло участие более 100 чел.;  • Мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Великой Победы, в которых приняло более 7000 чел.;  • 14.05.2022 прошло мероприятие, посвященное памяти А.П. Ганнибалу, в котором приняло участие более 50 чел.;  • 13.05.2022 14.05.2022 и 25.06.2022 состоялись концерты, посвященные дню рождения композитора И.И. Шварцу, на котором присутствовало 300 чел.;  • 04.06.2022 на 4 площадках Гатчинского района прошел Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», в котором приняли участие около более 4000 чел.;  • С 07.06.2022 по 09.06.2022 в пос. Вырица прошел Фестиваль детской книги «Книжка на каникулах», в котором приняло участие более 500 чел.  Средства в размере 400,0 тыс. руб. выделены на 2022 год на мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры, работников культуры и творческих коллективов. Мероприятия проходят в течение года.   Гатчинская городская филармония (55 лет)   Народный самодеятельный коллектив Молодёжная капелла «Гармония» им. ЗРК РФ И.В. Рогановой (40 лет)   Цирковая студия "Радуга" (25 лет)   МБУ "ЦТЮ" (30 лет)   Суйдинский сельский дом культуры (40 лет)   Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Кристалл» (15 лет)   МБУК "Вырицкий культурный центр" (75 лет)   Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Вырицкие узоры» (40 лет)   Белогорский дом культуры (60 лет)   Образцовый самодеятельный коллектив «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» (20 лет)   Народный самодеятельный коллектив «Студия сольного пения» (30 лет)  Из бюджета затрачено за отчетный период 2022 года на мероприятия – 7901,7тыс.руб., что составляет 39% от запланированного годового финансирования. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР планом. | |
| Мероприятие 1.3. Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Средства будут израсходованы во III и IV квартале 2022 года в соответствии с планом проведения мероприятий.  В 2022 году на мероприятие запланированы средства в размере 1700,0 тыс. руб. Расход за II квартал - 117,0 тыс. руб., что составляет 6,9 % от запланированных денежных средств. Средства направлены на поздравление ветеранов с юбилейными датами и проведение мероприятия ко Дню семьи. | |
| Мероприятие 1.4. Организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2022 года, заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО, запланированные средства перечислены получателю в размере 2500,0 тыс. рублей (100 % от КП на 6 мес. 2022 года). За 6 месяцев реализации проекта «Содействие социальной реабилитации граждан пожилого возраста достигнуты следующие показатели:  • Охват занятиями в рамках реализации проекта – 167 чел. (83% от годового плана)  • Охват участников мероприятиями проекта – 1007 чел. (91 % от годового плана)  • Количество организованных инициативных групп – 13 (86% от годового плана)  Охват поселений Гатчинского муниципального района мероприятиями проекта – 9 (90% от годового плана) | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»*** | | |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Израсходовано — 198996,7 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 64%. | |
| Мероприятие 2.2.  Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | Из бюджета за отчетный период 2022 года на мероприятия затрачено – 886,0 тыс.руб., что составляет 59% от запланированного годового финансирования. Проведены следующие конкурсы:  26.02.2022 состоялся открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» года дистанционно (МБУДО «Новосветовская детская школа искусств»;  26.03.2022 прошел открытый районный конкурс по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова прошел дистанционно (МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»);  04.03.2022 прошел областной конкурс «Волшебная кисть» дистанционно (МБУДО «Детская художественная школа г. Гатчина»);  18.03.2022 прошел областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» дистанционно (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»);  23.03.2022, 6.03.2022г прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»);  24.03.2022 прошел областной конкурс вокально-хорового искусства «Гатчинская радуга» дистанционно (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  20.03.2022 прошел районный фестиваль струнных инструментов (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  30.03.2022 - 01.04.2022г прошел открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  03.04.2022 прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  17.04.2022 состоялся открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» (МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств»);  24.04.2022 прошел открытый районный конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» (МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств»);  29.04.2022 состоялся областной конкурс по композиции (МБУДО «Детская художественная школа г. Гатчина»);  14.05.2022 прошел открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» (МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств»);  16.05.2022 – 20.05.2022г прошел II районный театральный конкурс малых форм «Гатчинский лицедеи» (МБУДО «Сяськелевская детская школа искусств»);  22.05.2022 прошел открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  31.05.2022 -04.06. 2022г прошла летняя творческая смена (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»):  04.06.2022 и 05.06.2022 прошел международный фестиваль- конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»).   05.06.2022 прошел областной конкурс преподавателей ДШИ "Педагогический Олимп" (МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств»). | |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | Средства в размере 621,1 израсходованы в полном объеме на укрепление материально-технической базы  учреждений за счет средств депутатов законодательного собрания Ленинградской области. | |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержку отрасли культуры | Средства израсходованы в полном объеме на укрепление материально-технической базы учреждений в рамках  государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области». | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»*** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано - 19977,5 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений. | |
| Мероприятие 3.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Израсходовано - 8908,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры». | |
| Мероприятие 3.3. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | Израсходовано – 1215,7 тыс. руб., остальные средства будут израсходованы в III квартале 2022 года. | |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | Средства израсходованы в полном объеме на приобретения звуковой аппаратуры в МБУ «Культурно-выставочный  центр «Дачная столица». | |
| Мероприятие 3.5. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 7730,7 тыс. руб. на заработные платы работников учреждений культуры, что  составляет 50% . | |
| Мероприятие 3.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений | Средства депутатов Законодательного собрания, направленные в МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина», израсходованы в полном объеме. | |
| Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | Областные средства израсходованы в полном объеме. | |
| Мероприятие 3.8  Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры | Комитетом по строительству средства израсходованы в размере 607,8 тыс. руб. | |
| 1. ***Муниципальная программа***   ***«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района"*** | | |
| Мероприятие 1.1.  Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | Приобретено два жилых помещения на территории ГМР.  Ведется подбор жилых помещений. | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района"*** | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | На территории ГМР ветеранов ВОВ, состоящих на учете в улучшении жилищных условий, нет | |
| Мероприятие 2.2. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | В настоящее время ведутся работы по ремонту индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ. | |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | На сегодняшний день денежные средства из федерально бюджета и бюджета Ленинградской области не выделялись. | |
| Мероприятие 2.4.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | На сегодняшний день денежные средства из федерально бюджета не выделялись | |
| Мероприятие 2.5.  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | В 2022 году запланировано приобретение 36 жилых помещений.  На сегодняшний день состоялся 21 аукцион, жилые помещения предоставлены детям-сиротам. | |
| Мероприятие 2.6.  Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на территории Гатчинского муниципального района. | |
| Мероприятие 2.7.  Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | План на 1 полугодие 2022 года 14 036,2 тыс. руб. исполнено 11 657,6 тыс. руб., что составляет 83,1% от плана на I полугодие. | |
| 1. ***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Отдел агропромышленного комплекса администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»*** | | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2022 года. | |
| Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | План на 2022год - 0 рублей. | |
| Мероприятие 1.3.  Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий и 4-ый кварталы 2022 года | |
| Мероприятие 1.4.  Получение статистической информации | Кассовые расходы за 1-ое полугодие квартала составили - 43,0 тыс. рублей | |
| Мероприятие 1.5.  Предоставление субсидии  на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | Кассовые расходы в размере 17 718,0 тыс. рублей запланированы:  на 2 кв.2022г. - 4017,4 тыс. рублей – исполнено на 100%;  на 3 кв.2022г. - 5000 тыс. рублей;  на 4 кв.2022г. - 8700,6 тыс. рублей. | |
| Мероприятие 1.6 Предоставление мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в условиях санкционного давления | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2022 года. | |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе»*** | | |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей | План на 2022год - 0 рублей. | |
| ***7. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»***  *ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений"*** | | |
| Мероприятие 1.1.  Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | Средства направлены по образовательным учреждениям на приобретение металлодетекторов, видеокамер, комплектов оборудования тревожной кнопки с выводом на ПЦО МОВО Росгвардии, изготовление систем молниезащиты, обследование объектов охраны. Детские сады, дошкольные группы при школах - 4 981,8 т.руб. ( 52 ОУ),Общеобразовательные школы - 4018,2 тыс.руб. (20 ОУ); Учреждения Доп.образования - 1000,0 тыс. руб. (6 ОУ) | |
| Мероприятие 1.2.  Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Реализация мероприятия запланирована на 3-ий квартал 2022 года. | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»*** | | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | Реализация мероприятия запланирована на 3-ий квартал 2022 года. | |
| Мероприятие 2.2  Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Денежные средства, запланированные к реализации в I полугодии 2022 года израсходованы в полном объеме. Исполнение составило 100 %. | |
| Мероприятие 2.3  Обеспечение учреждений, осуществляющих  деятельность в области  безопасности, гражданской  защиты населения и территории  Гатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации в I полугодии 2022 года израсходованы в полном объеме. Исполнение составило 98%. | |
| Мероприятие 2.4  Установка системы оповещения | Реализация мероприятия запланирована на 2023 год. | |
| Мероприятие 2.5  Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения | Реализация мероприятия запланирована на 2023 год. | |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий "Экологическая безопасность"*** | | |
| Мероприятие 3.1  Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района" | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  15 191,5 тыс. руб. Работы по ликвидации выполнены в полном объёме. Денежные средства израсходованы в полном объеме. Исполнение составило 100 %. | |
| Мероприятие 3.2  Мероприятие в области охраны окружающей среды | Во втором квартале проведены конкурсные процедуры. По итогам конкурсных процедур, определен поставщик с Воронежской области, продукция с актами и счетами поступила в администрацию 30.06.2022, в связи с чем оплата произведена 01.07.2022 года. | |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников"*** | | |
| Мероприятие 4.1  Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе | Реализация мероприятия планируется в 3-м квартале 2022 года. | |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»***  *ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | |
| 1. ***Федеральный (региональный) проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"*** | | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 110,1 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. Исполнение данного мероприятия заложено на 3 квартал 2022 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии осуществлен во 2 квартале 2022 г. Заседание конкурсной комиссии состоялось 21.06.2022. Определены 5 победителей отбора, соглашения с которыми планируется заключить в 3 квартале 2022 года. | |
| Мероприятие 1.2.  Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 2 428,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 242,9 тыс. руб., за счет средств бюджета ЛО - 2 186,0 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия заложено на 3 квартал 2022 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии осуществлен во 2 квартале 2022 г. Заседание конкурсной комиссии состоялось 21.06.2022. Определены 5 победителей отбора, соглашения с которыми планируется заключить в 3 квартале 2022 года. | |
| Мероприятие 1.3. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 700,5 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. За 1 полугодие 2022 г. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района исполнено на сумму 198,5 тыс. руб., что составляет 28,4% от годового объема и 100% от запланированного объема в 1 полугодии 2022 года. | |
| Мероприятие 1.4. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 103 572,34 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР -8 286 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 95 286,34 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1 полугодии 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 18618,98 тыс. руб., во 2 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 14 605,8 тыс. руб. За 6 месяцев расходы не производились. МК переходящие, срок исполнения контрактов 15.11.2022 г. Средства за 1 полугодие не освоены: ООО "Стройдотделсервис" не исполнило взятые на себя обязательства по МК. Принято решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения МК. 23.05.2022 МК расторгнут. Заключен МК К/004/22/07 от 14.06.2022/30.11.2022 на сумму 99 846,030 тыс. руб. - подрядчик ООО "Стройальфа-гипс". | |
| Мероприятие 1.5. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 44 654,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 3 572,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 41 082,3 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1 и 2 кварталах 2022 г. расходы не предусмотрены. | |
| 1. ***Отраслевой проект***   ***"Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"*** | | |
| Мероприятие 1.1.  Проведение комплексных кадастровых работ | 16.02.2022 заключен муниципальный контракт № 1/22 на проведение комплексных кадастровых работ. В соответствии с п. 4.1. срок выполнения контракта: с даты заключения контракта до 31.10.2022 года. | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"*** | | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 4 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в размере 1 000,0 тыс. руб., во 2 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в размере 1 000,0 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 полугодии составляет 100%. В 2 квартале Фондом оказано 1342 безвозмездные консультационные услуги, 131 консультация уникальным субъектам МСП, 116 консультационных услуг субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности; организовано сопровождение 3 проектов и бизнес-планов; на территории района действует 1 центр НХП и ремесел; напротив дворца организована универсальная выставка-ярмарка НХП и ремесел. | |
| Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР ЛО из бюджета ГМР в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка ГМР ЛО | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 709,695 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 70,97 тыс. руб., за счет средств бюджета Лен.обл. - 638,725 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в размере 333,585 тыс. руб., во 2 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в размере 376,1 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 полугодии составляет 100%. Средства освоены в полном объеме, целевые показатели 2022 года достигнуты. Собрано 2 253 отчета, в том числе: 1 283 - "1-потреб (торговля)", 144 - "1-потреб (общ. питание)", 448 - "1-потреб (быт. обслуживание)", 378 - "1-пп". | |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** | | |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | МК №223/20 от 23.11.2020-двухлетний, сумма контракта 2 833,00 тыс. руб.;  МК №97/21 от 27.07.2021-двухлетний, сумма контракта 2 000,00 тыс. руб.;  МК №192/20 от 28.09.2020-двухлетний, сумма контракта 2 487,00 тыс. руб.;  МК №193/20 от 28.09.2020-двухлетний, сумма контракта 2 376,00 тыс. руб.;  МК №194/20 от 28.09.2020-двухлетний, сумма контракта 2 445,00 тыс. руб.;  МК №195/20 от 28.09.2020-двухлетний, сумма контракта 2 412,00 тыс. руб.,  МК №154/18 от 01.11.2018, сумма контракта 8 000,00 тыс. руб.,  МК №142/21 от 01.11.2021, сумма контракта 810,00 тыс. руб.,  МК №141/21 от 01.11.2021, сумма контракта 650,00 тыс. руб.,  МК №140/21 от 01.11.2021, сумма контракта 971,00 тыс. руб.,  МК №01/21/град от 03.08.2021, сумма контракта 597,00 тыс. руб.,  МК №03/21/град от 03.08.2021, сумма контракта 585,00 тыс. руб.,  МК №02/21/град от 03.08.2021, сумма контракта 599,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано -0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 года. | |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР).  За I, II квартал 2022 год МБУ «АПЦ» ГМР выдано:  - 189 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано -104 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 85 ГПЗУ.  - 83 разрешения на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.  Выполнено 98,19 %, профинансировано 14210,90 тыс. руб., что не соответствует плану на 2 квартал 2022 года. Фактические выполненные (оплаченные) работы подрядчиком были выполнены в меньшем объеме, чем планировалось при утверждении кассового плана. | |
| Мероприятие 2.3 "Выполнение комплексных кадастровых работ" | Ранее отделом муниципального контроля планировалось в рамках проверочных мероприятий по муниципальному земельному контролю проведение в 2022 году кадастровых работ на сумму 750 тыс. руб. по мере выполнения Плана проверок, а также проведения внеплановых проверочных мероприятий.  Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  Учитывая изложенное, заключение вышеуказанного муниципального контракта не потребуется. Отделом муниципального контроля в отдел закупок направлена служебная записка об удалении соответствующей позиции из плана закупок.  Кроме того, будет подготовлен проект постановления о необходимости внесения изменений в муниципальную программу в соответствующей части (о снятии финансировании) | |
| 1. ***Муниципальная программа***   ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | |
| 1. ***Федеральный (региональный) проект***   ***«Дорожная сеть»*** | | |
| Мероприятие 1.1.Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 143 860,42тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 21 000,0тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 122 860,41715 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились.  Заключено соглашение с комитетом по дорожному хозяйству ЛО на софинансирование.  Заключен МК на сумму 190 183 ,02219 тыс. руб. -подрядчик ООО «Новоиндекс».  Срок исполнения по МК ноябрь 2023г. | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального (регионального) проекта***   ***«Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** | | |
| Мероприятие 2.1. Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 440,00 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР –440,00 тыс. руб.  На I квартал финансирование не запланировано, расходы не производились. | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района"*** | | |
| Мероприятие 1.1.  Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  33 000,0 тыс. руб.  За I полугодие за счет средств ГМР исполнено на сумму 26,61 тыс. руб., что составляет 0,08 % от годового объема на 2022 год и 100 % от запланированного объема в I полугодии 2022 года. (оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям).  Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа. Жалоба в УФАС признана обоснованной. Внесены изменения в закупку. Дата подведения итогов 14.07.2022г. | |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по  концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 45051,4 тыс. руб.  За I полугодие за счёт средств ГМР исполнено на сумму 15 822,6 тыс. руб., что составляет 35,12 % от годового объёма запланированных на 2022г. затрат и 100 % от планов на I полугодие 2022 года.  Выполнены работы по: модернизации водопроводных сетей Ду 100 мм по адресу д. Малые Колпаны,  ул. Западная - 1 422,9 тыс. руб.; модернизация водопроводных сетей Ду 100-150мм по адресу п. Войсковицы  (1 этап) - 4 332,8 тыс. руб.; модернизация скважины № 10 площадью 9,5 кв., расположенной по адресу Ленинградская обл., гатчинский р-н, п. Вырица, ул. Московская, д.12Д - 1 956,5 тыс. руб.; модернизация канализационных очистных сооружений в пос. Пудость - 5 019,4 тыс. руб.; модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская - 2 702,5 тыс. руб.; модернизация канализационных сетей Ду 100-150мм по адресу п. Дружная Горка, ул. Пролетарская - 388,5 тыс. руб. | |
| Мероприятие 1.3.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 190,1 тыс. руб.  За I полугодие за счёт средств ГМР исполнено на сумму 1 500,0 тыс. руб., что составляет 35,8 % от годового  объёма запланированных на 2022г. затрат и 100 % от планов на I полугодие 2022 года.  Работы производятся в соответствии с планом. | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Газоснабжение Гатчинского муниципального района"*** | | |
| Мероприятие 2.1. Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  5 012,1 тыс. руб.  За I полугодие за счет средств ГМР исполнено на сумму 34,26 тыс. руб., что составляет 0,68 % от годового объема на 2022 год и 0,76 % от запланированного объема в I полугодии 2022 года. - оплачены договоры за согласование проектной документации.  Идет согласование проектной документации в рамках выданных технических условий с ОАО "РЖД". Заключается договор субаренды на часть земельного участка полосы отвода на период изысканий и проектирования. Не освоение средств связано со смещением сроков заключения договора субаренды, в связи с назначением повторной комиссии с представителями РЖД. | |
| Мероприятие 2.2.  Интерактивная карта- схема Газоснабжения Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 550,0  тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились. Подготовлена аукционная документация и направлена в отдел  закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. НМЦ  1 550,0 тыс. руб. | |
| Мероприятие 2.3.  Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете предусмотрено 5 000,0 тыс. руб.  План на 1-ое полугодие – 0,0 руб. | |
| Мероприятие 2.4.  Иные межбюджетные трансферты в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 430,2 тыс. руб.  За I полугодие за счёт средств ГМР исполнено на сумму 430,2 тыс. руб., что составляет 100 % от годового объёма запланированных на 2022г. затрат и 100 % от планов на I полугодие 2022 года. Выполнены работы в соответствии с планом. | |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»*** | | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятий в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 500,0 тыс. руб.  За I полугодие за счёт средств ГМР исполнено на сумму 2 685,0 тыс. руб., что составляет 59,67% от годового объёма запланированных на 2022г. затрат и 75,63 % от планов на I полугодие 2022 года.  В том числе:  - по учреждениям комитета образования из средств ГМР запланировано на I полугодие 2 050,0 тыс. руб., исполнено на 1 185,0 тыс. руб., что составляет 57,8 % от запланированного на полугодие. Разработаны проекты по реконструкции узлов учёта тепловой энергии для СОШ № 9 и МБДОУ «Детский сад № 42» г.Гатчины. Произведены работы по экономии тепловой энергии - установлены пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» и МБДОУ «Детский сад № 42» г. Гатчины.  - по учреждениям комитета по культуре и туризму из средств ГМР запланировано на I полугодие 1 500,0 тыс. руб., исполнено на 1 500,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного на полугодие. Работы по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях произведены - выполняется контракт по замене системы отопления в детской художественной школе г.Гатчины. | |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения"*** | | |
| Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | По мероприятиям:  - **«Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы»**.  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 6 300,00 тыс. руб.  За I полугодие исполнены расходы на сумму 1 141,98 тыс. руб., что составляет 18 % от годового объема на 2022 год и 26,36% запланированного объема в I полугодии 2022 года. - оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям, так же произведена оплата за прохождение экспертизы.  МК переходящий, срок исполнения 30.06.2022 г. ПСД разработана. Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза". При проверке представленной ПСД - нет согласования Северо-Западного ТУ федерального агентства по рыболовству. Учитывая требования МК и технического задания, оплата будет произведена после получения необходимых согласований.  - **«Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы»**  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 968,55 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились. Заключены договоры на разработку ППТ и ПМТ.  - **«Ремонт автомобильной дороги «д. Жабино – д. Крокшево» (а/б 820 п.м.)»**  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  15 326,9тыс. руб.  За I полугодие исполнены расходы на сумму 17,9 тыс. руб., что составляет 0,12 % от годового объема на 2022 год и 2,98% - контракт заключён 07.06.2022г., работы выполняются.  - **«Иные МБ трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений»**  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 39 369,6 тыс. руб.  За I полугодие исполнены расходы на сумму 3 874,9 тыс. руб., что составляет 9,84 % от годового объема на  2022 год и 100 % от планов на I полугодие - выполнены работы в соответствии с планом.  - **«Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального района»**  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 8 370,0 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились. 06.06.2022г. заключён контракт, работы запланированы на второе полугодие. | |
| Мероприятие 4.2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | По мероприятиям:  - «**Капитальный ремонт автомобильной дороги д. Петрово -Мута-Кюля, в том числе проектно-изыскательские работы»**  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 000,0 тыс. руб.  За I полугодие за счет средств ГМР исполнено на сумму 126,3 тыс. руб., что составляет 4,21 % от годового объема на 2022 год и запланированного объема в I полугодии 2022 года - оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям и произведена оплата экспертизы. ПСД находится на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". МК переходящий, срок исполнения 31.05.2022г. В связи с внесением изменений в ТУ от ГКУ "Ленавтодор" существенно изменились сроки выполнения работ по контракту. | |
| Мероприятие 4.3.  Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 16 245,8 тыс. руб.  За I полугодие исполнены расходы на сумму 11 429,0 тыс. руб., что составляет 70 % от годового объема на  2022 год и 100 % от планов на I полугодие. | |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** | | |
| Мероприятие 5.1.  Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования комфортных благоустроенных территорий и общественных пространств | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 171 292,6 тыс. руб.  За I полугодие исполнены расходы на сумму 46 533,1 тыс. руб., что составляет 27,17 % от годового объема на  2022 год и 100 % от планов на I полугодие. Средства перечислены в соответствии с планом. | |
| Мероприятие 5.2.  Иные межбюджетные трансферты на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 20 000,0 тыс. руб.  За I полугодие исполнены расходы на сумму 17 524,9 тыс. руб., что составляет 87,62 % от годового объема на  2022 год и 100 % от планов на I полугодие. Средства перечислены в соответствии с планом. | |
| 1. ***Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»***   *ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением* | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. ***Федеральный проект «Патриотическое воспитание»*** | | |
| Мероприятие 1.1.  Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти | В соответствии с уведомлением от комитета по молодежной политике Ленинградской области, полномочия по захоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ, перешли на уровень региона. Запланированные средства не будут перечислены в бюджет Гатчинского муниципального района. В рамках сессии Совета депутатов ГМР в феврале 2022 года были сняты региональные средства, в июне были сняты средства бюджета ГМР на софинансирование, однако не были снято запланированное софинансирование на 2023 года – данная процедура будет проведена в сентября 2022 года. | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»*** | | |
| Мероприятие 1.1.  Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | В 1 квартале 2022 года произведены все необходимые закупки товаров, работ и услуг на 2022 года в рамках лимитов финансирования на 2022 год.  Всего по КП было на 1 полугодие 2022 года запланировано финансирование в размере 302,0 тыс. рублей. КП исполнен на 63 %. В связи с коронавирусными ограничениями было отменено мероприятие «Финская Масленица «Ласкиайнен», запланированные на его проведение финансовые средства перенесены в связи с нехваткой финансирования на мероприятия 3 и 4 квартала 2022 года.  87,0 тыс. рублей – субсидия на иные цели МКУ «Межпоселенческая библиотека им. А.С. Пушкина»  Также профинансированы цветы, транспортные услуги и питание участников делегаций Гатчинского района на сумму 105,0 тыс. рублей.  Исполнение по мероприятию – 44 % | |
| Мероприятие 1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Общая сумма на 2022 год – 800,0 тыс. рублей  За период январь – июнь 2022 года профинансированы мероприятия на сумму 420,0 тыс. рублей:  70,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Сяськелевского СП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».  100,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Таицкого ГП на проведение мероприятия «Хоровод дружбы»  250,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» для проведения мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела»  **КП на 1 полугодие 2022 года выполнен на 100 %.**  **Исполнение по мероприятию – 52,5 %** | |
| Мероприятие 1.3.  Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | В 1 квартале 2022 года произведены все необходимые закупки товаров, работ и услуг на 2022 года в рамках лимитов финансирования на 2022 год.  За период январь – июнь 2022 года профинансировано:  284,5 тыс. рублей – приобретение подарков для ветеранского актива ко Дню снятия блокады Ленинграда»  247,4 тыс. рублей - приобретение подарков для ветеранского актива к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей  51,5 тыс. рублей – транспортные услуги для направления делегаций ГМР на выездные меропрития  119,7 тыс. рублей – питание на проведенных мероприятиях  122,9 тыс. рублей – поставка цветов для вручения активу общественности  Всего по КП запланировано финансирование 1 443,0 тыс. рублей. КП исполнен на 86,3 %.  Часть счетов за период январь-июнь 2022 года оплачена в 3 квартале 2022 года.  Исполнение по мероприятию – 53 % | |
| Мероприятие 1.4.  Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района,  о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2022 году запланировано 4 000,0 тыс. рублей из бюджета Гатчинского муниципального района.  Заключено соглашение № 1 от 15 марта 2022 года «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 400 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 700,0 тыс. рублей, перечисление произведено.  Проведен конкурс на предоставление субсидий СМИ на возмещение затрат на реализацию проектов телеканалов/телепрограмм:  Соглашение с ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» на 1000,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 500,0 тыс. рублей, перечисление произведено.  Проведен конкурс субсидий СМИ на возмещение затрат на реализацию проектов периодических печатных изданий:  Заключены соглашения:  АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 231, 1 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 57,775,0 тыс. рублей, перечисление произведено.  ООО «Рекламное агентство «Ореол-ИНФО» - 320,7 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 44,0 тыс. рублей, перечисление произведено.  Красноперова Н.Д. – 115,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 57,5 тыс. рублей, перечисление произведено.  Уездные вести – 83,2 тыс. рублей. Перечислений пока не производилось.  На сумму 100 тыс. рублей был снят видеоролик для отчета ОМСУ Гатчинского муниципального района по итогам 2021 года, оплата произведена в январе 2022 года.  На основании договора с ООО «Прио» от 30.12.2021 № 121 на сумму 198,0 тыс. рублей произведены выплаты на сумму 100,0 тыс. рублей.  Всего в КП запланировано финансирование 1925,0 тыс. рублей. Исполнение КП составило 81 %.  Исполнение по мероприятию – 39 %. | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района»*** | | |
| Мероприятие 2.1. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | В рамках мероприятия произведено финансирование в 1 полугодии 2022 года на сумму 1 405,8 тыс. рублей:  - Фестиваль молодых семей – 122,2 тыс. рублей  - Фестиваль молодых избирателей – 75,2 тыс. рублей  - праздник, посвященный Дню Российской молодежи – 253,8 тыс. рублей  - транспортные расходы – 67,75 тыс. рублей  - полиграфические услуги- 191,85 тыс. рублей  - подарки призывникам - 500,0 тыс. рублей  - приобретение формы Волонтерам Победы – 195,0 тыс. рублей  Всего в КП запланировано финансирование на сумму 1468,0 тыс. рублей. КП исполнен на 95,8 %.  Исполнение по мероприятию – 52,1 % | |
| Мероприятие 2.2.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | В рамках мероприятия произведено финансирование в 1 полугодии 2022 года на сумму 1 836,7 тыс. рублей:  - спартакиада трудовых бригад – 90,0 тыс. рублей  - 2 этапа спартакиады молодежных советов – 89,3 тыс. рублей  -питание волонтеров – 14, 7 тыс. рублей  - реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних в рамках деятельности трудовых бригад (МБТ) – 1642,7 тыс. рублей  Всего в КП запланировано финансирование 2 137,5 тыс. рублей. КП исполнен на 86 %.  Исполнение по мероприятию – 61,3 % | |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** | | |
| Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | Финансирование на мероприятие составляет 2 965,0 тыс. рублей.  КП на 1 квартал 2022 года – 2 192, тыс. рублей. КП не исполнен в связи с тем, что на 01.01.2022 финансирование составляло 2 192, 0 тыс. рублей, в январе 2022 года был направлен запрос об увеличении финансирования до 3200, 0 тыс. рублей. Изменения в бюджет внесены в феврале 2022 года.  Итого КП на 1 полугодие составил 2 965,0 тыс. рублей. На основании итогов конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 2 961,1 тыс. рублей. Финансирование перечислено в полном объеме.  КП исполнен на 100 %  Исполнение по мероприятию 100 % | |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил | В рамках мероприятия в 1 квартале 2022 года проведен конкурсный отбор получателей, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО, перечислено 1 730,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от КП на 1 полугодие 2022 года | |
| Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для обеспечения затрат, связанных с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированным некоммерческим организациям | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2022 года | |
| Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | Реализация мероприятия перенесена на 3 квартал 2022 года в связи с необходимостью корректировки НПА. | |
| Мероприятие 3.5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | В связи с необходимостью внесения изменений в НПА о проведении конкурсного отбора сроки проведения отбора сдвинулись на 2 квартал 2022 года.  Во 2 квартале 2022 года проведен конкурсный отбор. Заключение соглашений с получателями запланировано до 20.07.2022. Перечисление будет произведено до 31.07.2022. | |
| Мероприятие 3.6 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2022 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом» на сумму 815,0 тыс. рублей.  По итогам 6 месяцев 2022 года произведено финансирование на общую сумму 386,5 тыс. рублей (КП исполнен на 95 %, исполнение по мероприятию от годового плана – 47 %. | |
| Мероприятие 3.7 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Реализация мероприятия перенесена на 3 квартал 2022 года в связи с необходимостью корректировки НПА. | |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы»*** | | |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | В рамках мероприятия произведено финансирование на сумму 1976,4 тыс. рублей:  - закупки компьютерного оборудования – 47,2 тыс. рублей  - закупки и заправки картриджей – 116,5 тыс. рублей  - закупка программного обеспечения – 1 812,6 тыс. рублей  КП на 1 квартал 2022 года составил 7498,1 тыс. рублей. Исполнение кассового плана – 26,4 %. Низкое исполнение связано с тем, что не был проведен аукцион на закупку техники: документы на общую сумму 4 726,6 тыс. рублей были переданы в отдел закупок в мае 2022 года, конкурсы объявлены 19.06.2022, планируемый срок заключения МК и поставки – июль-август 2022 года | |
| Мероприятие 4.2.  Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | В рамках мероприятия произведено финансирование:  - работы и услуги по модернизации и поддержке информационной системы – 246,3 тыс. рублей  КП составил 350,0 тыс. рублей. Исполнение кассового плана – 70 % | |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий***  ***«Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»*** | | |
| Мероприятие 5.1.  Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица | Отделом кадров и наград проведены следующие мероприятия:  • Рудоман Н.А., Плехова Н.С., Погосян Т.Р., Дохолян К.М., Ермолаева С.А., Паламарчук С.С., по программе повышения квалификации «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных учреждениях»  • Рогован О.Н., Шкляревская Е.С., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»  • Огнева С.А. по программе переподготовки «Государственное муниципальное управление»  • Адаменя О.В. по программе повышения квалификации «Практические аспекты осуществления градостроительной деятельности в муниципальном образовании, актуальные проблемы, судебная практика»  • Иванова Е.А., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»  • Парикова А.В. по программе повышения квалификации «Стресс- менеджмент (управление стрессом). Как избежать профессионального выгорания»  • Титова Е.В. по программе переподготовки «Управление в сфере национальной политики»  • Кузьмин М.С. по программе «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления»  • Рудь Н.В. по программе переподготовки «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта), Тренер по виду спорта (группе видов спорта), преподаватель.  • 60 сотрудников по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда»  • Кравчук М.В. по программе повышения квалификации «Работники эвакуационных органов ОМСУ»  • Атаманов О.В. по программе переподготовки «Техническая защита информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну»  • Крамаренко Д.М. по программе повышения квалификации «Основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности»  • Яраткулова З.А. по программе переподготовки «Психологическое консультирование и психологическая диагностика личности»  • Степанова Ю.А. по программе переподготовки «Управление персоналом с основами трудового права»  • Свердлова А.А. по программе переподготовки «Управление персоналом с основами трудового права»  • 25 сотрудников администрации ГМР по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок»  • Томилова С.С. по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда»  Всего обучены 107 сотрудников, на сумму 271,4 тыс. рублей.  Исполнение составило 45,2 % к плану 1 и 2 квартала 2022 года.  Комитетом образования Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих за счет бюджета Гатчинского муниципального района:  • Бумагина Е.В., Николаева Н.В., по теме: «Главные изменения в трудовом законодательстве с 2022г.. Новые разъяснения Роструда. Практика проверок ГИТ. Новое положение о гос. контроле»., стоимость обучения составила 7,2 тыс. рублей.  По состоянию на 01 июля 2022 года не освоено 92,8 тыс. рублей, что обусловлено отпускным периодом сотрудников Комитета образования.  На 3 квартал текущего года запланировано обучение специалиста сектора дополнительного образования и воспитательной работы на сумму 8,4 тыс. рублей; специалистов отдела общего и дошкольного образования на сумму 18,2 тыс. рублей; специалиста по закупкам на сумму 8,2 тыс. рублей; специалистов финансово- экономического отдела на сумму 32,8 тыс. рублей.  15,2 тыс. рублей будет реализовано на программы повышения квалификации сотрудников Комитета в 4 квартале 2022 года. Всего обучены 2 сотрудника, на сумму 7 200 рублей. Исполнение составило 7,2 % к плану 2022 года.  Комитетом финансов проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих за счет бюджета Гатчинского муниципального района:  • Гофман Л.В. по теме: «Государственные закупки по 44-ФЗ для государственных и муниципальных нужд и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»  • Рубинштейн Алина Евгеньевна в С-З институте управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) повышение квалификации по теме: «Государственная политика в сфере противодействия коррупции»  • Сахарова Юлия Владимировна, С-З институте управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) повышение квалификации по теме: «Бюджетная политика муниципального образования: бюджетное планирование и управление муниципальными финансами»  • Павлова Анастасия Геннадьевна Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) повышение квалификации по теме: «Бюджетная политика муниципального образования: бюджетное планирование и управление муниципальными финансами»  Всего обучено 4 сотрудника, на сумму 13,9 тыс. рублей.  Исполнение составило 13,9 % к плану 2022 год.  Комитетом по культуре и туризму:  - 1 сотрудник Комитета (Савельева И.Г.) обучение по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Госзакупки для юриста», в объеме 120 академических часов, на сумму 8,4 тыс. рублей.  В связи с отпусками сотрудников обучение частично перенесено на 3 и 4 квартал по программе повышения квалификации  Исполнение составило 53,3 % к плану на 2022 год.  Комитетом по управлению имуществом:  - Аврахова К.Н. в ООО "Центр инновационного развития "Деловое образование. ру"- образовательные услуги по дополнительной программе повышения квалификации «Земельное право и градостроительное регулирование: изменения в 2022г, актуальные вопросы практики"  Исполнение составило 41,6% к плану на 2022 год. | |
| Мероприятие 5.2.  Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | Отдел кадров и наград:  • 30 сотрудников администрации участвовали в семинаре «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае.» в 1 квартале текущего года.  • 53 сотрудника администрации участвовали в семинаре «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае.», обучение проводилось 30.06.2022, оплата произведена в июле текущего года.  Всего приняли участие в семинарах в 1 квартале 30 сотрудников, на сумму 30 тыс. рублей, во 2м квартале 53 сотрудника на сумму 53,0 тыс. рублей - оплата прошла в 3 квартале.  Исполнение плана в 1 и 2 квартале составило 15% к плану на 2022 год  Комитетом финансов в 1 полугодии 2022 года не проводилось участие сотрудников в семинарах, в связи с тем, что объем финансирования по программе Мероприятия 2 в сумме 30,0 тыс. рублей запланирован на 3,4-й квартал 2022 года.  Исполнение плана составило 0 % к плану на 2022 год.  Комитетом по культуре и туризму в 1 полугодии 2022 года не проводилось участие сотрудников в семинарах. Запланированный объем финансирования по программе Мероприятия 2 на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей запланирован на 3 и 4-й квартал 2022 года  Исполнение плана составило 0 % к плану на 2022 год.  Комитетом по управлению имуществом проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня.  • Вишнева Е.В., Волкова И.В. в АНО "Консультационный центр "Кодекс"- консультационные услуги в виде проведения вебинара по теме «Упрощение правил землепользования в 2022 году: новое в документации и оформлении разрешений»  • Саввина О.С. по теме «Зарплата, пособия, налоги и взносы. Новые правила с 2022 года».  Всего принял участи в семинаре в 1 и 2 квартале – 3 сотрудника, на сумму 29,1 тыс. рублей. Исполнение составило 29,1 % к плану на 2022 год. | |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.22.07.2022 г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** .

*Фамилия И.О. дата подпись*