**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина»

за 2022 год.

|  |
| --- |
| 1. ***Муниципальная программа******«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»***

*ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| Мероприятие 1.1.Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | **МК № 3-02/22 от 25.03.2022** на сумму 44 065,27 тыс. руб. Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.**Выполнено 100 %, профинансировано 44 065,27 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год** |
| **Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Формирование комфортной городской среды»** |
| Мероприятие 1.2Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | - **«Благоустройство проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль госпитального городка, XVIII-XIX вв.** - сад за богадельней, сквер перед богадельней»МК №2-06/2022 от 22.06.2022 на сумму 4 975,00 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 4 975,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- **«Благоустройство территории ул. Соборная от пр.25-го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла»** 5 этап г. Гатчина, "ул. Соборная" (от ул. Красная до пр. 25го Октября).**МК 4-04/2022** от 04.05.2022 на сумму 39 313,58 тыс. руб. **Выполнено 100%, профинансировано 39 313,58 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****МК 42/22/СК** от 13.05.2022 «Осуществление строительного контроля по объекту: Благоустройство территории ул. Соборная 5-й этап (от ул. Красной до пр. 25 Октября)» на сумму 448,85 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 448,85 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****МК 4-05/2022от 20.05.2022** «Осуществление авторского надзора по объекту: "Благоустройство территории ул. Соборная от пр. 25 Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла 5 этап г. Гатчина, "ул. Соборная" (от ул. Красной до пр. 25 Октября)» на сумму 10,00 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 10,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- «**Благоустройство общественного пространства «Аэропарк»»** 4 этап.**МК 5-04/2022** от 04.05.2022 «На благоустройство общественного пространства «АЭРОПАРК» 4 этап» на сумму 84 785,44 тыс. руб. В связи с уменьшением объемов работ по контракту образовалась **экономия в сумме 367, 06 руб.**Выполнено 100%, профинансировано 84 785,44 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**МК 5-05/2022** от 20.05.2022 «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Благоустройство общественного пространства "АЭРОПАРК" 4 этап"» на сумму 162,99 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 162,99 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**МК № 43/22/СК** «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: "Благоустройство общественного пространства "Аэропарк" 4 этап» от 13.05.2022 на сумму 432,80 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 432,80 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.Выполнено 100%, профинансировано 432,80 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**МК № 2-08/2022** от 18.08.2022 на сумму 120,00 тыс. руб. «Проектирование уличного освещения от ул. Киевская г. Гатчина Ленинградской области до ТРК "Пилот" г. Гатчина»Выполнено 100%, профинансировано 120,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**-** «**Благоустройство общественного пространства «Аэропарк»»** 3 этап.**МК №4/21** от 13.09.2021 на сумму 101 595,40 тыс. руб. (дополнительные соглашения к контракту №1 от 30.11.2021, № 3 от 16.05.2022.Выполнено 100,0%, профинансировано 1 908,61 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**МК №145/21/СК** от 16.09.2021г. «Осуществление строительного контроля» на сумму 585,90 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 87,89 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- **«Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.5,** **д. 7, д. 7 а; ул. Шмидта, д. 7, д. 9/5».****МК № 72/22** от 07.06.2022г.на сумму 23 401,89 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 23 401,89 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**- «Прочие мероприятия по программе»****МК №8-08/2021** «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для благоустройства территории между территорией гатчинской клинической межрайонной больницы и жилыми домами №48,52,56 по проспекту 25 Октября, от ул. Рощинская до Красносельского шоссе» от 09.08.2021г., на сумму 598,04 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 598,04 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****Дог. № 6/2022** «Оказание услуг по проверке сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Благоустройство территории ул. Соборная от пр. 25-го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла 5 этап г. Гатчина, «ул. Соборная» (от ул. Красной до пр. 25-го Октября)» от 03.03.2022 на сумму 25,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 25,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****Дог. 03-22** «Обследование территорий на взрывоопасные вещества по объекту: «Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе"» от 01.03.2022 на сумму 60,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 60,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****МК 4-03/2022** от 25.03.2022Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для благоустройства общественной территории "Гатчинский дворик" на сумму 350,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 350,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****МК 3-03/2022** от 25.03.2022Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для благоустройства сквера "Тереньтьева" на сумму 350,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 350,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**Дог. 2-12/2022 от 06.12.2022 «Выполнение работ по ремонту качели на пересечении ул. Соборной и ул. Горького в г. Гатчина» на сумму 25,00 тыс.руб.**Выполнено 100%, профинансировано 25,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****МК №11/22/СК от 13.04.2022**Осуществление строительного контроля по объекту: "Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе" на сумму 599,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 599,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.** |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»**
 |
| Мероприятие 1.1 Создание благоустроенных дворовых территорий | Выполнено 98,4 % от плана 2022 года, в связи с экономией в результате аукциона на строительный контроль, профинансировано 491,99 тыс. руб. Выполнена проверка сметы и строительный контроль «Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.5, д. 7,д. 7 а; ул. Шмидта, д. 7, д.9/5». |
| 1. **Муниципальная программа**

**«Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»***ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»**
 |
| Мероприятие 1.1.Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Приобретена двухкомнатной квартира позволяющие проживать инвалиду-колясочнику с нарушением опорно-двигательного аппарата в сумме – **6 709,3 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****Выполнение составило 100%.** |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 5 семей, на общую сумму **9 129,8** **тыс. рублей, что соответствует плану на 2022 год.****Выполнение составило 100%.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**
 |
| Мероприятие 2.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Исполнено за 2022 на сумму **12 227,8** тыс. рублей, их них:- приобретено жилое помещение на сумму – **7 499,8** тыс. рублей, - сумма в размере 4 728,0 тыс. рублей израсходована на следующие работы:1) МК №6-08/2022 от 29.08.2022 На снос или демонтаж объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул Герцена, д.3 - **595,0 тыс. рублей;** 2) МК №1-05/2022 Разработка ПСД на снос дома ул. Герцена д.3, **- 100,0 тыс. рублей;** 3) МК №3-06/2022 от 27.06.2022 г. На снос или демонтаж объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр д.28. **– 995,0 тыс. рублей;** 4) МК №2-02/2022 от 10.02.2022 г. Снос и демонтаж жилого здания по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Киргетова, д.11– **599,0 тыс. рублей;**5) МК №01-10/2021 от 18.10.2021 Работы по обследованию и подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объектов капитального строительства, расположенных в г. Гатчина по следующим адресам: ул. Кузьмина, д.17, ул. Ленинградская, д. 22, ул. Гречишкина, д. 11, пр. Красноармейский, д.28, ул. Широкая, д.5, ул. Чкалова, д.14, ул. Кустова, д.20 **– 577,0 тыс. рублей.**6) МК №1-08/2022 от 16.08.2022 г. Снос и демонтаж жилых зданий по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Металлистов д.9, ул. Гречишкина, д.11, ул. Ленинградская, д.22, ул. Кузьмина, д.17.– **1 862,0 тыс. рублей.****Выполнение по мероприятию составило 100%.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта | План на 2022 год – 2 668,0 тыс. руб. Произведен ремонт жилых помещений расположенных по следующим адресам:г. Гатчина, ул. Чкалова, д.65, кв.5;г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12, кв.25 - I квартал на сумму - 1 250,64 тыс. руб.;г.Гатчина. ул. Красноармейский пр., д. 48, кв. 2;г.Гатчина. ул. Волкова, д. 1, к. 1, кв. 8 - VI квартал на сумму 1 085,86 тыс. руб.**Выполнено – 2 336,5 тыс. руб., что составляет 87,6% от плана на 2022 год.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов, не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** |
| Мероприятие 4.1.Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | Выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 75, (ремонт дома после пожара) на сумму 706,2 тыс. руб. Готовятся документы для приемки.План на 2022 год – 706,2,0 руб., профинансировано 460,8 руб., что составляет 65,3% от плана.  |
| Мероприятие 4.2.Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | Заключено соглашение от 26.09.2022 года на сумму 319,94 тыс. руб. Выполняются работы по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 9, под. 1; ул. Филиппова, д. 3, под. 4. **План на 2022 год 319,9 тыс. руб., исполнено 100%.**  |
| 1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель:* *Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** |
| Мероприятие 1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | 708 семей получили субсидию в 2022 году. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 5915,0 тыс. рублей.**План 6 049,36 тыс. руб., исполнено 5 915,0 тыс. руб., что составляет 97,8%.** Отклонение от Плана составило 2,2% (134,37 тыс. руб.) в связи с уменьшением обращений в отчетном периоде. |
| Мероприятие 1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.Ежемесячные выплаты в 2022 году запланированы в сумме 7 771,0 тыс. руб.Выплаты получили 532 человека. Сумма выплат за 2022 год с учетом банковских расходов составила **7 664,7 тыс. руб., исполнено 98,6%.** Отклонение от Плана - 1,4% (106,37 тыс. руб.). |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»**
 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | За 2022 год выданы льготные талоны 977 заявителям, возмещены льготные услуги бань на сумму 3000,00 тыс. руб., исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | В 2022 году заявителей по данной услуге не было. |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | В 2022 году обращений не поступало. |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | В 2022 году единовременная выплата произведена 1 Почетному гражданину города Гатчина, ежегодная выплата - 7 Почетным гражданам города Гатчина. Сумма выплат с учетом банковских расходов составила **226,0 тыс. рублей, исполнение Плана – 100%.** |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | Количество граждан, получивших компенсацию в 2022 году - 2 458 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила **1903,30 тыс. руб., исполнение составило 98,3%.**Отклонение от Плана составило 1,7% (32,26 тыс. руб.). |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 2022 год составили 16 092,06 тыс. руб.В соответствии с Планом на 2022 год запланировано – 16 133,40 тыс. руб., профинансировано – **16 092,06 тыс. руб.** Исполнение составило **99,7%,** в связи с оплатой коммунальных услуг по фактическим показаниям приборов учета.  |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике* *администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Федеральный проект «Спорт - норма жизни»**
 |
| Мероприятие 1.1Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | В 2022 году в рамках реализации мероприятия были заключены муниципальные контракты и договоры:**-** МК № 200/20 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Чехова» от 05.10.2020 на сумму 96 014 383,01 руб. подрядчик ООО "СК "Фундамент". Работы выполнены в полном объеме, профинансировано 96 014,4 тыс. руб, что соответствует плану на 2022 год. В связи с уменьшением объемов работ по контракту образовалась экономия в размере 304,2 тыс. руб.- Дог. №031/22-ВО от 21.12.2022 на сумму 1 335,8 тыс. руб., подрядчик МУП Водоканал г. Гатчина.Выполнено 100 %, профинансировано 1 335,8 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- Дог. №П-1427 «Устройство ливневой канализации» от 25.11.2022 на сумму 120,00 тыс. руб. подрядчик "СК "Фундамент". Выполнено 100 %, профинансировано 120,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- МК №65/22 oт 03.10.2022 на сумму 294,4 тыс. руб., подрядчик ГАУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Выполнено 100 %, профинансировано 294 421,04 руб., что соответствует плану на 2022 год.- Дог. №8-12/2022 от 15.12.2022 на сумму 174,00 тыс. руб., подрядчик ИП Васильев А.И. Выполнено 100 %, профинансировано 174,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- Дог. №185 от 19.12.2022 на сумму 40,00 руб., подрядчик ООО "СПЕЦГАЗСТРОЙ". Выполнено 100 %, профинансировано 40 000,00 руб., что соответствует плану на 2022 год. - Дог. №ГПУЗ-004-22 от 08.12.2022 на сумму 15,6 тыс. руб., подрядчик ФГУП РСВО. Выполнено 100 %, профинансировано 15,6 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- Дог. №ТО-ОСО-1341-22 от 09.12.2022 на сумму 114,00 тыс. руб., подрядчик ФГУП РСВО. Выполнено 100 %. После заключения договора образовалась экономия в сумме 56,4 тыс. руб. - МК №31/21 от 10.03.2021 на сумму 162,9 тыс. руб., подрядчик ООО "АРХИКОМ". Выполнено 100 %, профинансировано 162,9 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- МК №67/21/ЛС-ГР от 21.07.2021 на сумму 510,00 тыс. руб., подрядчик ООО "ПрофКонтроль". Выполнено 100 %, профинансировано 510,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- Дог. №031/22-ВС от 21.12.2022 на сумму 910,9 тыс. руб., подрядчик МУП Водоканал г. Гатчина. Выполнено 85 %, профинансировано 774,2 тыс. руб., что не соответствует плану на 2022 год, в связи с отсутствием финансирования из бюджета ГМР. Оплата в размере 136,6 тыс. руб. запланирована на 2023 год.Всего в 2022 году профинансировано **98 124,5 тыс. руб.,** **что составляет 99,6 % от запланированных средств** на реализацию данного мероприятия. |
| 1. **Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»**
 |
| Мероприятие 2.1.Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | В 2022 году в рамках реализации мероприятия были заключены муниципальные контракты и договоры:- МК №103/20 от 12.05.2020 «Реконструкция стадиона «Спартак», на сумму 149 053,7 тыс. руб., подрядчик ООО «Технострой». Работы выполнены на 43 % от запланированного, профинансировано 63 898,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 2022 год, в связи с тем, что в ходе проведения работ по контракту потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию и прохождение повторной экспертизы проектной документации. Кроме того, подрядчиком были допущены нарушения сроков реализации проекта, в результате средства, предусмотренные на увеличение цены контракта в сумме 5 720,8 тыс. руб., не были освоены.- МК №06-034/005-ПС-19-85/19 от 23.04.2019 на сумму 164,1 тыс. руб., подрядчик АО "ЛОЭСК". Выполнено 100 %, профинансировано 164,1 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- МК №2-10/2022 от 19.10.2022 на сумму 26,00 тыс. руб., подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива". Выполнено 100 %, профинансировано 26,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- МК №4-12/2022 от 06.12.2022 на сумму 598,00 тыс. руб,, подрядчик ИП Копейкина Е.И. Выполнено 100 %, профинансировано 598,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- МК №7-12/2022 от 12.12.2022 на сумму 5 387,8 тыс. руб., подрядчик МУП "Тепловые сети" г. Гатчина. Выполнено 100 %, профинансировано 5 387,8 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- Дог. №1-11/2022 от 01.11.2022 на сумму 45,7 тыс. руб., подрядчик ООО "ВЕКТОР". Выполнено 100 %, профинансировано 45,7 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.- МК №1430/22 от 19.12.2022 на сумму 422,8 тыс. руб., подрядчик ГАУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Выполнено 100 %, профинансировано 422 816,35 руб., что соответствует плану на 2022 год. За отчетный период было профинансировано **70 543,30 тыс. руб.,** **что составило 43,7% от запланированных средств.** |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | За 12 месяцев 2022 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 180 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 36000 человек: участники, зафиксированные в итоговых протоколах соревнований, а также болельщики, волонтеры, судейские бригады и др.:- Гатчинский лыжный марафон;- Фестиваль бега, посвященный Дню России.- Этапы IX Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;- Этапы XIV Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»;- 59 легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.;- Фестиваль бега, посвященный Дню России;- Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» и ярмарки видов спорта;- Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!»;- Спартакиада дворовых команд микрорайонов города Гатчины;- Летний Чемпионат г. Гатчины по футболу;- Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2022»;- 11 Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев», посвященные Дню г. Гатчины;- Шестая ярмарка спорта г. Гатчины;- Традиционный велофестиваль «Приорат – 2022»;- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города Гатчины;- 13 Гатчинский полумарафон;- Чемпионат и Первенство г. Гатчины по кроссу;- Супер-Кубок г. Гатчины по плаванию и другие.- Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям**:** лыжные гонки,флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, бег, стритбол.- Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой.**За 12 месяцев 2022 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров:**- МК 03/22 от 24.01.2022 Оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 395,00 тыс.руб.;- МК 04/22 от 24.01.2022 Оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 199,00 тыс.руб.;- МК 06/22 от 24.01.2022 Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году на сумму 416,75 тыс.руб.;**-** МК 14/22 от 08.02.2022 Оказание услуг по организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 3 217,50 тыс.руб.;- МК 17/22 от 04.03.2022 Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2022 году на сумму 497,47(298,48 тыс. руб. со строки спорта);- договор № 1/22 от 01.02.2022 на оказание услуг по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 51,16 тыс.руб. (сумма с учетом налогов и страховых взносов);- договор № 2/22 от 01.03.2022 на оказание услуг по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 36,86 тыс. руб. (сумма с учетом налогов и страховых взносов);- МК 30/22 от 24.05.2022 на поставку наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 2 430, 60 тыс. руб. (по факту исполнено 351,23 тыс. руб.)- МК 98/22 от 30.08.2022 на приобретение футболок в 2022 году на сумму 298,35 тыс. рублей;- МК 101/22 от 02.09.2022 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2022 году на сумму 594,7тыс. руб.;- договор № 10/22 от 15.09.2022 на возмездное оказание услуг по расчистке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 40,23 тыс. руб.;- МК 108/22 от 26.09.2022 на поставку наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 2 079,00 тыс. руб.- МК №77294 от 11.11.2022 на оказание охранных услуг на физкультурно-спортивном мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 450,00 тыс.руб.;- МК №118/22 от 07.11.2022 на поставку спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2022 году на сумму 165,00 тыс. руб.В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году было профинансировано **8 940,06**  тыс. руб., **что составляет 95,8 % от запланированных средств**. В связи с задержкой предоставления Исполнителями отчетных документов, не смогли быть своевременно оплачены услуги:- 361,875 тыс. руб – МК 06/22 от 24.01.2022 «Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году»;- 14,812 тыс. руб. - 03/22 от 24.01.2022 «Оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году». |
| Мероприятие 1.2.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" | За отчетный период были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина на сумму **449,2 тыс. руб.:**1. Региональная общественная организация спортивный клуб «ФЕХТУЙ!», проект «Развитие на территории МО «Город Гатчина» вида спорта фехтование» на сумму 110,2 тыс. руб.;2. Общественная организация Ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области, проект «Физкультминутка» на сумму 190,00 тыс. руб.;3. Автономная некоммерческая организация «Академия детского спорта», проект «Теннис – модно и полезно» на сумму 149,01 тыс. руб.**Финансирование составило 99,8 % от запланированных средств на отчетный период.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1.Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | За отчетный период были заключены муниципальные контракты:1. МК № 17/21 от 20.02.2021 «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2022 году» на общую сумму – 497,47 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 198,99 тыс. руб.)2. МК № 35/21 от 26.03.2021 «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 321,75 тыс. руб. 3. МК № 34/22 от 04.04.2022 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 1 580,9 тыс. руб.4. Договор № 23/06 от 23.06.2022 года «Оказание услуг по обеспечению питания участников молодёжных мероприятий в 2022 году» на сумму 105,00 тыс. руб.В отчетном периоде был проведен ряд мероприятий, согласно основным направлениям молодежной политики: 1. Автопробеги по местам боевой славы, торжественные возложения цветов, митинги, акции, шествия, приуроченные к праздничным и памятным датам России;2. Этапы оборонно-спортивной игры «Зарница»: «На рубеже», «Туристская полоса препятствий»; «ГТО»; 3. Традиционные и популярные в молодежной среде Гатчинский весенний и осенний фотокроссы;4. Познавательно-развлекательные квесты, посвященные истории нашего города: «Газетные истории» «Живи так, чтобы тобой гордились»;5. Фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи Fight For the Right;6. XI Фестиваль современных субкультур;7. Ежегодный праздник для молодых семей;8. Семейный праздник, посвященный Дню защиты детей;9. Городской праздник, посвященный Дню молодежи;10. Выездные мероприятия для активной молодежи г. Гатчины в г. Выборг и г. Красное Село, Танковый парк (Стальной десант);11. Танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!»;12. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня Видно!»;13. Слет волонтеров г. Гатчины «Город добрых дел»;14. Чествования активных жителей города Гатчины и молодежи.15. Мероприятия, направленные на профориентацию молодежи, а также направленные на профилактику аддитивного поведения для учащихся образовательных учреждений г. Гатчины, в том числе СПО и ВПОи др.Весь период молодёжные делегации города Гатчины участвовали в районных и областных мероприятиях, на которые предоставлялась полиграфическая продукция и транспорт согласно МК № 35/21 от 26.03.2021 и МК № 17/21 от 20.02.2021г. На городских молодежных мероприятиях участников и волонтеров обеспечивали питанием согласно договора № 23/06 от 23.06.2022 г.Всего в рамках реализации данного мероприятия в 2022 году было профинансировано 2 217,6тыс. руб., **что составляет 100** **% от запланированных средств.** |
| Мероприятие 2.2. Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2022 год было трудоустроено 345 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, 34 бригадира. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 4 216,2 тыс. руб., **что составляет 100% от запланированных средств.** |
| Мероприятие 2.3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина" | За отчетный период были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина на сумму **300,0 тыс. руб.:** «Молодежная политика»:1. Региональный благотворительный фонд развития местных сообществ «Помощь объединяет», проект «Молодежный Гатчинский бал» на сумму 85,00 рублей;2. Автономная некоммерческая организация «Центр досуга и развития «Калина», проект «Цитадель» на сумму 90,00 тыс.руб.;3. Автономная некоммерческая организация поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем», проект «Уличная галерея» - конкурс уличного искусства на сумму 125,00 тыс. руб.**Финансирование составило 100 % от запланированных средств в отчетном периоде.** |
| Мероприятие 2.4.Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | За отчетный период на реализацию мероприятия «Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи» было профинансировано 535,5 тыс. руб., **что составляет 100 % от запланированных средств на 2022 год.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | За отчетный период на реализацию мероприятия 3.1 были профинансированы средства в размере 49 425,7 тыс. руб.,направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения «МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). **Финансирование составило 100 % от запланированных средств.**  |
| Мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | В рамках реализации мероприятия 3.2 был заключен МК №5-08/2021 «На выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на выполнение изыскательских и проектных работ» от 11.08.2021 на сумму 98,9 тыс. руб., подрядчик АО "ПромМонтажСтрой". Исполнителем запланированные работы не выполнены. Контракт расторгнут. **В отчётном году профинансировано 0 % от запланированных средств на 2022 году.** |
| Мероприятие 3.3.Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | За отчетный период на реализацию мероприятия 3.3 были профинансированы средства в размере 13 116,2 тыс. руб., направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели). **Финансирование составило 100% от запланированных средств.** |
| Мероприятие 3.4.Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | За отчетный период в рамках реализации мероприятия было профинансировано 500,00 тыс. руб., **что составляет 100 % от запланированного финансирования**.  |
| Мероприятие 3.5.Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | В отчетный период было профинансировано 950,00 тыс. руб., **что составляет 100% от запланированного финансирования**, из них:600,00 тыс. руб. на содержание молодежного коворкинг-центра, расположенного в МАУ «Киноконцертный зал «ПОБЕДА»;350,00 тыс. руб. на выполнение работ по обследованию технического состояния нежилого здания (бывшее пожарное депо с общежитием), расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошаля, дом14 (МК 04/2022 от 13.04.2022 год). |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 4.1.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | В четвертом квартале 2022 года на территории г. Гатчины в рамках МК № 34/22 от 04.04.2022 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году» прошло мероприятие по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!». Профинансировано 59,1 тыс. руб., **что составляет 100% от запланированных средств.** |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму* *администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | За 2022 год по календарному плану общегородских культурных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено более **33 общегородских мероприятия**:* 08.01.2022г., 09.01.2022г. и 16.01.2022г. состоялся XXII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие более 350 чел.
* Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошел 15.02.2022г. Приняли участие около 50 человек;
* Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, прошло в онлайн формате;
* Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошел в МБУ «ГГДК» 08.03.2022г. Приняли участие 150 чел.;
* 06.03.2022г прошло народное гуляние «Масленица», на котором присутствовало более 350 чел;
* 02.04.2022г-03.04.2022г прошел IX Танцевальный фестиваль «Гатчинские ассамблеи», в котором приняло участие более 700 чел.;
* 01.05.2022г на прилегающей территории к МБУ «ГГДК» прошел концерт, посвященный Российскому празднику весны и труда, на котором присутствовало 350 чел.;
* 13.05.2022г «Экология. Творчество. Дети» состоялся экологический фестиваль, на котором присутствовало 220 чел;
* 01.06.2022г состоялся праздник, посвященный Международному Дню защиты детей, на котором присутствовало более 500 чел;
* 12.06.2022г на прилегающей территории к МБУ «ГГДК» прошло мероприятие, посвященное Дню России, на котором присутствовало более 350 чел;
* 22.06.2022г. в городе Гатчина прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, присутствовало более 150 чел.;
* 08.07.2022г. на трех площадках города Гатчины прошел праздник День семьи, любви и верности в память о Петре и Февронии Муромских, на котором присутствовало около 1000 чел.;
* 22.08.2022г. на Театральной площади города Гатчины состоялось мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ, в котором приняло участие более 250 чел.;
* 13.09.2022г. на стеле «Город воинской славы» прошло мероприятие, посвященное Дню начала оккупации города Гатчины в 1941 году в период Великой Отечественной войны, на котором присутствовало более 200 чел.;
* 10.09.2022г. на семи площадках прошли мероприятия, посвященные 226 – летию присвоения Гатчине статуса города. Это литературно-исторический фестиваль, посвящённый 152-ой годовщине со дня рождения А.И.Куприна, возложение светов к стеле «Город воинской славы», концерт учеников МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова», «Книжный бульвар» и др. Приняло участие в мероприятиях более 8000 чел.;
* С 15.09.2022г. – 20.09.2022г. в Гатчине прошел XXVIII Международный кинофестиваль «Литература и кино», в котором приняло участие более 65000 чел.
* Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, прошел 01.10.2022. Приняло участие – 300 чел.
* 04.11.2022 на мероприятии, посвященном Дню народного единства присутствовало 300 чел.
* С 01.11.2022г. по 11.11.2022г. были организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме: «Современные особенности организации и постановки культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». Удостоверения были выданы 50 работникам культуры ГМР.
* 22.11.2022г. состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня присвоения Гатчине статуса города, присутствовало 300 чел.
* 25.11.2022г. в МБУ «ЦТЮ» прошло мероприятие, посвященное Дню матери. Присутствовало более 250 чел.
* XIV Международный органный фестиваль «Поющие трубы» прошел 25, 26, 27.11.2022г. на котором присутствовало более 700 чел.
* Мероприятия, посвященные Дню инвалидов, прошли 03.12.2022г. и 05.12.2022г. Приняло участие – 200 чел.

В течение года самодеятельные коллективы МБУ «ЦТЮ» и МБУ «ГГДК» участвуют в международных и всероссийских конкурсах от имени МО «Город Гатчина», возмещение затрат на поездку производится на основании предоставленных документов о затратах.Всего затрачено за отчетный период 18 002,3 тыс. руб., Средства израсходованы на 100%. |
| Мероприятие 1.2. Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | Всего средств запланировано – 1 193,0 тыс. руб., средства израсходованы в размере 884,7 тыс. руб., исполнение 74,1%. соисполнителем по программе – Комитетом строительства и градостроительного развития территорий. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»**
 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Затраты на обеспечение учреждений культуры (исполнение муниципального задания, заработная плата работникам, налоги) составили **137 802,3 тыс. руб., что составляет 100% исполнение годового кассового плана.** |
| Мероприятие 2.2.Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Затраты на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» составили **5 844,6 тыс. рублей** (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.), **план исполнен на 100%.** |
| Мероприятие 2.3.Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | Средства в размере **500,0 тыс. руб.** направлены в МБУ «Центр творчества юных» и израсходованы в полном объеме на приобретение перекатных пандусов, тактильных наклеек, пиктограмм, мнемосхем. **Исполнено 100%** . |
| Мероприятие 2.4.Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Средства израсходованы в размере **94 220,80 тыс. руб.,** годовой кассовый **план исполнен на 100%.** |
| Мероприятие 2.5.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере **3 768,8 тыс. рублей** на приобретения сценических костюмов, звукового оборудования, музыкальных инструментов в МБУ «ЦТЮ», МБУ «ГГДК», а также на ремонт помещений МБУ «Музей города Гатчины», **план исполнен на 100%.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть»**
 |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина» | В связи с коронавирусными ограничениями, мероприятия с массовым участием жителей города Гатчина были отменены, из-за чего не были потрачены ранее запланированные на их проведение средства. Так, не было проведено мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященное Дню освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, в январе 2022 года. Заключены МК в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:• на оказание услуг по обслуживанию мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» на сумму 600,0 тыс. рублей. Заключен договор на проведение культурно-просветительского фестиваля, посвященного 90-летию со дня преставления преподобномученицы Марии Гатчинской – 150,0 тыс. рублей.За 12 месяцев 2022 года профинансировано:1. Обслуживание мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» - 599,6 тыс. рублей;
2. Межбюджетный трансфер из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Человек слова и дела-2021» и «Женщина года-2021» - 250,0 тыс. рублей.
3. Проведение IX Региональных Рождественских образовательных чтений Гатчинской епархии «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» – 120,0 тыс. рублей (субсидия на иные цели в МБУ «Центр творчества юных» из бюджета МО «Город Гатчина»).
4. Межбюджетный трансфер из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на МБУ «Центр творчества юных» на проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий - 40,0 тыс. рублей.
5. Межбюджетный трансфер из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» на проведение мероприятий, посвященных подведению итогов 2022 года – 120,0 тыс. рублей.

**План на 2022 год 1 280,0 тыс. руб, профинансировано 1 279,6 тыс. ру, что составляет 100% от плана.** |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» | На проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» в 2022 году запланировано **2 681,5 тыс. руб.** из бюджета МО «Город Гатчина», **исполнение составило 100%.** Заключено соглашение № 2 от 15 марта 2022 года «О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 200,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены: за 1 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей перечисление произведено; за 2 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей перечисление произведено;за 3 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей перечисление произведено;За 4 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей перечисление произведено.Проведен конкурсный отбор получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя: - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 182,4 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов оплачено полностью);- ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» - 130,0 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов оплачено полностью);- ООО «Гатчинский район» - 31,2 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов оплачено полностью);- Красноперова Надежда Дмитриевна – 46,4 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов оплачено полностью).Проведен конкурсный отбор получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат на реализацию проектов телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора ООО «ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» получил субсидию в размере 1 010,0 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов оплачено полностью).Заключен договор на оказание услуг по мониторингу медиаполя (СМИ и социальные сети) по направлениям деятельности ОМСУ МО «Город Гатчина», а также подведомственных учреждений в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной сферы с ООО «ПРИО», за 1 полугодие произведены выплаты на сумму 81,5 тыс. рублей. |
| 1. **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный:* *Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" 2022 год**Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 2022 год было организованно:  - 22 курса семинаров «Введение в предпринимательство». Участие приняли 156 человек;* 22 семинара по теме «Маркетинг в малом бизнесе». Участие приняли 156 человек.

Также были проведены:* 2 семинара на тему «Меры государственной поддержки бизнеса в 2022 году», которые прошли 01.02.2022 г. и 23.03.2022 г. В них приняло участие 17 и 23 слушателя, соответственно;
* 2 деловые игры «Кэш-фло», которые прошли 10.03.2022 г. и 24.03.2022 г. В них приняло участие 11 и 14 человек, соответственно;
* 2 тренинга по программе «Самозанятость», которые прошли 17.05.2022 г. и 18.05.2022 г. В обоих тренингах присутствовало по 23 участника;
* 18.05.2022 г. прошел семинар «Охрана труда на предприятиях малого и среднего бизнеса», в нем приняло участие 9 человек;
* 01.07.2022 г. был проведен семинар по поддержке производства, участие приняло 8 человек;
* 2 круглых стола по предпринимательству 25.10.2022 г. и 09.12.2022 г. Участие приняли 9 и 20 человек соответственно;
* 24.11.2022 г. - Круглый стол: "Меры поддержки для молодых предпринимателей", приняло участие 26 слушателей;
* 01.12.2022 г. - Круглый стол "По вопросам интернет-маркетинга". Участие приняли 15 человек.

Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 14 субъектов МСП.В 2022 году МСП Фондом было предоставлено 46 микрозаймов субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского района, на общую сумму 20 988 тыс. рублей. Разработаны 7 бизнес-планов и ТЭО проекта, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.607 безвозмездных консультационных услуг оказано физическим лицам; 1956 – субъектам МСП. 162 консультаций оказано действующим самозанятым гражданам (плательщикам налога на профессиональный доход). Количество уникальных субъектов малого и среднего бизнеса, обратившихся за консультационной услугой, составило 784 ед. 1851 индивидуальных консультации оказано при личном обращении клиентов в Фонд; 874 услуги – по телефону.Проведен Совет директоров малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 23.03.2022. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | **МК №37/20** от 14.02.2020 года, «Проект планировки и проект межевания территории. Территориальная зона Р-3 для размещения спортивного манежа», сумма контракта 1 121,43 тыс. руб. В 2020 году оплачено 560,71 тыс. руб. В 2022 году в 3 квартале оплачено 560,71 тыс. руб. **Выполнено 100%,профинансировано 560,7 тыс. руб., что соответствует плану на 4 квартал 2022года.****МК №205/20** от 13.10.2020 года, «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области» сумма контракта 2 450,00 тыс. руб. - трехлетний. Оплачен 1 этап в 2020 году в размере 318,5 тыс. руб. и 2 этап в 2021 году в размере 563,5 тыс. руб. Оплата в размере 1 568,00 тыс. руб. запланирована на 1 квартал 2023 года. **Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 4 квартал 2022 года, в связи с изменениями в реквизитах подрядчика, о которых он не уведомил заказчика в установленном порядке в 2022 году и оплата не прошла.****МК №87/22** от 11.07.2022года, «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 7-й Армии, ул. Волкова, Рощинской ул., внешней границей военной части и расположенной в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области», сумма контракта 1 140,00 тыс. руб.- двухлетний. В 4 квартале 2022годаоплачена часть работ на сумму 342,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 342,0 тыс. руб., что соответствует плану на 4 квартал 2022 года.****МК№88/22** от 11.07.2022 года, «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога- продолжение улицы Авиатриссы Зверевой и улицы Генерала Батлука), расположенного в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области» сумма контракта 942,5 тыс. руб.- двухлетний. В 4 квартале 2022 года. оплачена часть работпо контракту в размере 282,75 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 282,8 тыс. руб., что соответствует плану на 4 квартал 2022 года.****МК №69/22** от 06.06.2022 года «На оказание услуг по разработке стратегии социально-экономического развития МО «Город Гатчина» на период до 2035 года и плана мероприятий о реализации указанной стратегии», сумма контракта 1 200,00 тыс. руб. в 2022 году в 4 квартале оплачено1200,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 1 200,0 тыс. руб., что соответствует плану на 4 квартал 2022 года.** |
| 1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»***ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На реализацию мероприятия за 12 месяцев 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 5 947,2 тыс. руб.По статье «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» по результатам за 12 месяцев 2022 года выполнено **5 909,5 тыс. руб., что составляет 99,4 %** от плана на 2022 год. Использование зависит от фактического потребления электроэнергии (кВт-час) населением. |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 4 742,40 тыс. руб.За 2022 год **исполнено 4 742,4 тыс. руб., что составляет 100 % от плановой суммы.**  |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация(строительство ФОК на ул. Чехова) |   Дог. № 0809/2021 от 09.12.2022 года «Подготовка системы коммунальной инфраструктуры к подключению строящегося объекта (физкультурно-оздоровительный комплекс) капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Чехова, дом 9а и подключить объект к системе теплоснабжения» от 09.12.2021 года на сумму 2 165,22 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 1 840,44 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.** |
| Мероприятие 1.4.Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 200,0 тыс. руб. Запланированные денежные средства 1 200,0 тыс. руб. вовлечены в полном объеме. **Выполнено 100%, профинансировано – 1 200,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 г.** |
| Мероприятие 1.5.Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | Ремонт теплотрасс от ТК-308а, ТК-309 до ж.д. №48, 52, 56 по пр. 25 Октября. Работы выполнены, оплачено 12 899,6 тыс. руб., выполнение составило 100%.Ремонт участка теплотрассы по адресу: г. Гатчина ул. Чкалова, между д.48 и д.56 на сумму 662,36 тыс. руб. Работы выполнены, 100%.**Всего запланировано по мероприятию 13 562,0 тыс. руб., исполнено 100%.** |
| Мероприятие 1.6.Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | **Запланированные денежные средства на 2022г. 14 276,1 тыс. руб. вовлечены в полном объеме, исполнение составило 100%.**  «Ремонт наружных сетей водопровода и канализации по адресу ул. Соборная от ул. Красная до пр. 25 Октября»- выполнены работы на сумму 3 176,0 тыс. руб. Работы выполнены на 100%.Замена водопроводных вводов по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября, жилые дома № 48, 52, 56 от ул. Рощинская до Красносельского шоссе - выполнены работы на сумму 268,20 тыс. руб. Работы выполнены на 100%.Ремонт колодцев по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября на сумму 6 328,00 тыс. руб. (100%)Ремонт канализационного коллектора Ду 400мм по адресу г. Гатчина ул. Беляева д.1а. Работы выполнены.  |
| Мероприятие 1.7.Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | **Выполнено 74,2%, профинансировано – 20 978, 50 тыс. руб., план на 2022 г. – 28 259,0 тыс. руб.**По мероприятию «Ремонт участков ТС ж/д №5,7, 7а по ул. К. Маркса и ж/д №7 и 9/5 по ул. Лейтенанта Шмидта» на сумму 29 252,67 тыс. руб. заключён контракт 1ЭА/2022 от 04.05.2022 ООО с «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» на сумму 28 301,8 тыс. руб. Работы выполнены. |
| Мероприятие 1.8.Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | **Выполнено 96,5%, профинансировано – 17 850,0 тыс. руб., плану на 2022 г. – 18 500,0 тыс. руб.**Техническое перевооружение двух паровых котлов ДКВр-10/13 №1 и №3 с заменой газогорелочных устройств, автоматики розжига, регулирования и безопасности котельной №9 в г. Гатчина на сумму 18 500,0 тыс. руб. Заключен контракт 2ЭА/2022 от 18.07.2022 с ООО «НПФ «Интегра» на сумму 17 850,0 тыс. руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство газопроводов высокого и низкого давления | Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 168,10тыс. руб.За 2022 года за счет средств Бюджета МО «город Гатчина» исполнено на сумму 168,06 тыс. руб., что составляет 100%.Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза".Подключение МКД г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 27,0 тыс. руб.На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 13,6 тыс. руб.За 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 13,6 тыс. руб., что составляет 100%.Обязательства выполнены. Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 275,2 тыс. руб. За 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 275,2 тыс. руб., что составляет 100%. Пуск газа осуществлен.Распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 40,3 тыс. руб. За 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 40,3 тыс. руб., что составляет 100%. Пуск газа осуществлен.Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г. Гатчина, Егерьская Слобода-ГРПШ-№ 8, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 585,3 тыс. руб. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 585,3 тыс. руб.За 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 1 585,3 тыс. руб., что составляет 100,0 %.Реконструкция ГРПШ выполнена. Пуск газа осуществлен. Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г.Гатчина, Корпиковское шоссе-ГРПШ-№ 17, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 035,40 тыс. руб. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 035,39 тыс. руб. За 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 1 035,39 тыс. руб., что составляет 100,0 %. Реконструкция ГРПШ выполнена. Пуск газа осуществлен. |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | План на 2022 год – 705,0 тыс. руб. План на 12 месяцев – 705,00 тыс. руб.Исполнено – 705,00тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано – 705,00 тыс. руб., что соответствует плану за 12 месяцев 2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 50,00 тыс. руб.на приобретение энергосберегающих ламп в МБУ «Центр творчества юных». Выполнено 100%, профинансировано – 50,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | **Дог. №2-05/22-II-ЮЛ** **от 13.05.2022 года** «Оказание услуг по расчету максимального часового расчета газа, необходимого для разработки проектно- сметной документации на строительство системы газоснабжения 9 и 10 кварталов в микрорайоне Заячий Ремиз в г. Гатчина» от 13.05.2022 года на сумму 30,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 30,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****Дог. №6-04/2022 от 05.05.2022 года** «Оказание услуг по подготовке шести технических планов по объекту: «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал № 10 г. Гатчина» от 05.05.2022 года на сумму 130,00 руб. **Выполнено 100%, профинансировано 130,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****Дог. №06-271/005-ПСФ-22** **от 26.24.2022 года** «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта наружные сети уличного освещения, расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, в границе кадастрового квартала №47:25:0107017» от 26.04.2022 года на сумму 0,55 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 0,55 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****Дог. №5-06/2022 от 03.06.2022 года** «Выполнение комплекса работ по нанесению дорожной разметки на объекте микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г. Гатчина» от 03.06.2022 года на сумму 183,61 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 183,61 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 690,80 тыс. руб.в том чиcле:387,80 тыс. руб.– Муниципальный контракт № 232/20 от 16.12.2020 г. ООО «Урбаномика» Монитор Мэра.200,00 тыс. руб. – Муниципальный контракт № 15-07/22 на оказание услуг по разработке и изготовлению презентационного видеоролика.3,00 тыс. руб. - Муниципальный контракт № 25-07/22 на оказание услуг по изготовлению презентационно-информационного альбома.Итого израсходовано 590,80 тыс. руб., что составляет 85,5 %. Неиспользованные плановые ассигнования будут сняты в 4 квартале 2022 года. |
| Мероприятия 5.2.Установка "Умных остановок" ожидания городского пассажирского транспорта | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб. Ассигнования сняты с мероприятия в связи с тем, что не подтверждено софинансирование из областного бюджета. |
| 1. **Муниципальная программа**

**«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории** **МО «Город Гатчина»***ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»**
 |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заключен МК № 2-07/2022 «На строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150 м» от 22.07.2022 на сумму 74 035,26 тыс. руб. (двухлетний). В 2022 году запланированы средства в размере 27 820,29 тыс. руб. Профинансировано 27 820,29 тыс. руб. или 100%. |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого (от пересечения с ул. 7-ой Армии до пересечения с ул. Радищева) в г. Гатчина Ленинградской области. Выполнено 100% , профинансировано 13 500,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022г. - Ремонт автомобильной дороги пр-т 25 Октября г. Гатчина. Выполнено 100%, профинансировано 58 682,52 тыс. руб., что соответствует плану на 2022г. |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта**

**"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для наполнения | Запланировано 5 040,0 тыс. руб., профинансировано 5 040,00 тыс. руб., что составляет 100%. |
| 1. **Отраслевой проект "Вело 47"**
 |
| Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма(1 этап) | **МК №3/21** ««Устройство велодорожки в г. Гатчине, в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута, по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Академика Константинова, ул. Гагарина до пересечения с ул. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, ул. Достоевского от ул. Красная до ул. Карла Маркса, ул. Лейтенанта Шмидта от Карла Маркса до ул. Чкалова» от 18.10.2021, сумма контракта 15 377,88 тыс. руб. ( на основании дополнительного соглашения № 1 от 29.04.2022 сумма контракта была увеличена на 10%; на основании дополнительного соглашения № 2 от 06.12.2022сумма контракта уменьшена на 94,6 тыс. руб.).**Выполнено 100%, профинансировано 8 572,63 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.** |
| Мероприятие 3.2.Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма (2 этап) | МК №2-04/2022 «Устройство велодорожки в г. Гатчине, в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута, по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, вдоль ул. Рощинская от пересечения ул. Рощинская и ул. Крупской до Петербургского института ядерной физики; вдоль ул. Рощинская от пересечения ул. Рощинская и ул. Крупской до пересечения с просп. 25 Октября – 2 этап» от 12.04.2022, сумма контракта 12 044,44 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 12 044,44 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.** |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | Исполнение 87 230,0 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана на 2022 г. |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка тротуаров | Исполнение 65 426,9 тыс. руб., что составляет 99,9% от кассового плана на 2022г. |
| Мероприятие 1.3Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | Исполнение 41 524,1 тыс. руб., что составляет 99,9% от кассового плана на 2022г. |
| Мероприятие 1.4Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | Исполнение 62 117,5 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана на 2022г. |
| Мероприятие 1.5 Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | Содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения исполнение составило 4 132,0 тыс.руб. - 100%. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»**
 |
| Мероприятие 2.1.Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | Кассовый план на 2022 год 4 803,4 тыс. руб. исполнен на 100%. |
| Мероприятие 2.2.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | Кассовый план на 2022 год - 4 505,7 тыс. руб. исполнен на 100%.  |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | Выполнено 92,1%, профинансировано 280 тыс. руб. в связи с тем, что остатка в размере 24 тыс. руб. было не достаточно, для оплаты выставленных счетов за сентябрь-декабрь. |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Кассовый план на 2022 год 1 333,4 тыс. руб. Профинансировано 1 267,6 тыс. руб., что составляет 95,1%. Плановые ассигнования определены ориентировочно, т.к. на ликвидацию несанкционированных свалок заключаютсяотдельные договора на ликвидацию каждой свалки (или нескольких свалок) в случае её (их) выявления. |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | Мероприятие 2.5.1: Организация и содержание мест захоронений (строительство II очереди городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510).Выполнено 99,5 % профинансировано 20 617,07 тыс. руб., что соответствует плану на 2022г. в т.ч. и по контрактам:МК № 2-03/22 «Строительство II очереди городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510 (I очередь)» от 11.03.2022, сумма контракта 14 158,61 тыс. руб.;Выполнено 100%, профинансировано **14 158,61** тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.МК №83-21 «Выполнение комплекса работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов объекта: Осуществлению II очереди строительства городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510, 1 этап» от 10.01.2022, сумма контракта 118,00 тыс. руб.;Выполнено 100%, профинансировано **118,00** тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.МК №31/1-01/22 «Проверка сметной документации по объекту: Осуществление II очереди строительства городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510, 1 этап» от 01.02.2022 сумма контракта 27,00 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано **27,00** тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.Дог. №5/22/СК «Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство II очереди городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510 (I очередь)» от 25.03.2022, сумма контракта 239,00 тыс. руб.Контракт на осуществление строительного контроля является сопутствующим к основному МК №2-03/22 от 11.03.2022. Выполнено 100%, профинансировано **239,00** тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**Всего по мероприятию запланированы расходы в размере 14 542,61, исполнены на 100%.**2.5.2 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений, выполнено 99,48%, профинансировано 2 312,44 тыс. руб. В рамках 2 контрактов выполняется: подметание дрожек, снос аварийных деревьев, скашивание травы, подвоз воды, сдвигание снега, вывоз мусора с кладбищ. **Всего запланированы расходы в размере 16 867,1 тыс. руб., исполнение составило 99,9%.** |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | Кассовый план на 2022 год 33 529,9 тыс. руб. исполнен на 100%. |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | Мероприятия по организации уличного освещения выполнено на 92,9% от плана на 2022 г. профинансировано 46 362,6 тыс. руб. Неполное выполнение плана связано с неоплатой предоставленных счетов, в т.ч. с выявленной ошибкой в счете энергосервисной компании ООО»Ростелеком» |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | Кассовый план на 2022 год – 17 390,2 тыс. руб. Профинансировано 17 390,2 тыс. руб., что составляет на 100% от плана. |
| Мероприятие 2.9.Приобретение специализированной техники | Кассовый план на 2022 год - 20 982,5 тыс. руб. Профинансировано 20 982,5 тыс. руб., что составляет 100% от кассовогоплана.  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Кассовый план на 2022 год – 11 555,7 тыс. руб. Профинансировано 11 555,7 тыс. руб., что составляет 100%. Работы по замене комплектующих и устройству светофорных постов, замене и установке дорожных знаков, по нанесению дорожной разметки, устройству шумовых полос в г. Гатчине выполнены в полном объеме. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично - дорожной сети МО «Город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовый план на 2022 год – 7 806,2 тыс. руб. Профинансировано 7 532,9 тыс. руб., что составляет 96,5% от кассовогоплана, в т.ч. по контрактам:**МК №147/20** «Разработка проектно-сметной документации» от 10.04.2020, сумма контракта **6 222,84 тыс. руб.****Выполнено 100,0%, профинансировано 6 222,84 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****МК №523/22** «Оказание услуг по экспертному сопровождению проектной документации» от 09.08.2022 на сумму**1 310,05 тыс. руб.** **Выполнено 100%, профинансировано 1 310,05 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.**  |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | Общая запланированная сумма по мероприятию на 2022 год – **1 205,5 тыс. руб.** Профинансировано – **1 192,1 тыс. руб.**, что составляет **98,9**%.**Мероприятие 4.2.1.** «Выполнение работ по благоустройству "Бульвара Науки"».Запланированы расходы в размере 590,2 тыс. руб., исполнено на 100%.**МК 3-08/2022** «Нанесение разметки на бульваре на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в муниципальном образовании город Гатчина» от 24.08.2022, на сумму 590,26 тыс. руб. Исполнен на 100%.**Мероприятие 4.2.2** «Прочие расходы на прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети»Запланированы расходы в размере 615,3 тыс. руб., исполнено 601,9 тыс. руб., что составляет 97,8%.**Дог. ЦГИ/04/СА/5063/21/002798** «Субаренда земельного участка (в районе ж/д платформы Мариенбург)» от 04.10.2021 на сумму 246,22 тыс. руб.**Выполнено 94,6%, профинансировано 239,77 тыс. руб., что не соответствует плану на 2022 год, с вязи расторжением договора 01.12.2022 года, оплата проведена за период с января по ноябрь 2022 года.****МК №18/1-05/22** «Проверка сметной документации: Пижма, 2 этап» от 18.05.2022 на сумму 26,15 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 26,15 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****Дог. № 3-05/2022** «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: "Устройство велодорожки в г. Гатчине, в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута, по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, вдоль ул. Рощинская от пересечения ул. Рощинская и ул. Крупской до Петербургского института ядерной физики; вдоль ул. Рощинская от пересечения ул. Рощинская и ул. Крупской до пересечения с просп. 25 Октября- 2 этап" от 13.05.2022 на сумму 190,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 190,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****МК №155/21/СК** «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Устройство велодорожки в г. Гатчине, в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута, по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Академика Константинова, ул. Гагарина до пересечения с ул. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, ул. Достоевского от ул. Красная до ул. Карла Маркса, ул. Лейтенанта Шмидта от Карла Маркса до ул. Чкалова»» от 18.10.2021, на сумму 199,9 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 85,9 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.****Дог. 172 от 19.12.2022** «Изготовление контрольно- исполнительной съемки и технического плана канализационной сети протяженностью участка 0,34 км, расположенной по адресу: "Ленинградская область, г. Гатчина, Кирасирский проезд в границах от Красноармейского проспекта до ул. Григорина» на сумму 60,00 тыс. руб.**Выполнено 100%, профинансировано 60,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовый план на 2022 год 18 581,8 тыс. руб., исполнен на 100%. |
| Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Кассовый план на 2022 год 35 567,6 тыс. руб. Профинансировано 35 548,4 тыс. руб., что составляет 99,9%. Ремонт 10 дворовых территорий выполнен в полном объеме. |
| Мероприятие 5.3. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | По мероприятиям в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" заключен контракт. Кассовый план на 2022 год 5 103,8 тыс. руб. Профинансировано 5 103,8 тыс. руб., что составляет 100%.  |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

*Фамилия И.О. подпись*