|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативный комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ МО "Город Гатчина".** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО "Город Гатчина" за 2022 год.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Всего (согласно годовому плану на 2022 год)** | | | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | Бюджет ЛО | | | | | | | | | Бюджет  МО "Город Гатчина" | | | | | | | | | Бюджет ГМР | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | **Всего за 2022 год** | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | | | | Бюджет ЛО | | | | | | | Бюджет МО "Город Гатчина" | | | | | | | Бюджет ГМР | | | | Внебюджетные источники | | | **% выполнения от годового плана** |
|
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | | **12** | | | | **13** | | | **14** |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО "Город Гатчина"** | **1592913,4** | | | | | | | | | **46648,8** | | | | | | | | | **444721,9** | | | | | | | | | **970517,1** | | | | | | | | | **131025,7** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **1485774,4** | | | | | | | **46648,8** | | | | | | | **358976,5** | | | | | | | **949490,4** | | | | | | | **130658,7** | | | | **0,0** | | | **93,3** |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **202586,4** | | | | | | | | | **9273,8** | | | | | | | | | **40325,6** | | | | | | | | | **22371,4** | | | | | | | | | **130615,7** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **202211,4** | | | | | | | **9273,8** | | | | | | | **40325,6** | | | | | | | **22363,3** | | | | | | | **130248,7** | | | | **0,0** | | | **100** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **202086,4** | | | | | | | | | **9273,8** | | | | | | | | | **20260,6** | | | | | | | | | **14530,9** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **44065,3** | | | | | | | **9273,8** | | | | | | | **20260,6** | | | | | | | **14530,9** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **21,8** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Формирование комфортной городской среды"** | **44065,3** | | | | | | | | | **9273,8** | | | | | | | | | **20260,6** | | | | | | | | | **14530,9** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **44065,3** | | | | | | | **9273,8** | | | | | | | **20260,6** | | | | | | | **14530,9** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **100** |
|
| Мероприятие 1.1 Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | 44065,3 | | | | | | | | | 9 273,79 | | | | | | | | | 20 260,58 | | | | | | | | | 14 530,91 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 44065,3 | | | | | | | 9 273,79 | | | | | | | 20 260,58 | | | | | | | 14 530,91 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 100 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** | **158021,2** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **20065,0** | | | | | | | | | **7340,4** | | | | | | | | | **130615,7** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **157654,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **20065,0** | | | | | | | **7340,4** | | | | | | | **130248,7** | | | | **0,0** | | | **99,8** |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 158021,2 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 20065,0 | | | | | | | | | 7340,4 | | | | | | | | | 130615,7 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 157654,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 20065,0 | | | | | | | 7340,4 | | | | | | | 130248,7 | | | | 0,0 | | | 99,8 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий "Благоустройство дворовых территорий"** | **500,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **500,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **492,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **492,0** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **98,4** |
| Мероприятие 1.1 Создание благоустроенных дворовых территорий | 500,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 492,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 492,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 98,4 |
|
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **31761,0** | | | | | | | | | **874,7** | | | | | | | | | **7159,5** | | | | | | | | | **23726,8** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **31184,1** | | | | | | | **874,7** | | | | | | | **7159,5** | | | | | | | **23149,9** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **98,2** |
|
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **31761,0** | | | | | | | | **874,7** | | | | | | | | | **7159,5** | | | | | | | | | **23726,8** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **31184,1** | | | | | | | **874,7** | | | | | | | **7159,5** | | | | | | | **23149,9** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **98,2** |
|
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 "Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи"** | **15839,0** | | | | | | | | **874,7** | | | | | | | | | **7159,5** | | | | | | | | | **7804,8** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **15839,0** | | | | | | | **874,7** | | | | | | | **7159,5** | | | | | | | **7804,8** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **100** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 6709,3 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 6709,3 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 6709,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 6709,3 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9129,8 | | | | | | | | 874,7 | | | | | | | | | 7159,5 | | | | | | | | | 1095,6 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 9129,8 | | | | | | | 874,7 | | | | | | | 7159,5 | | | | | | | 1095,6 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | **12227,8** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **12227,8** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **12227,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **12227,8** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **100** |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 12227,8 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 12227,8 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 12227,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 12227,8 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 3 "Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности"** | **2668,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **2668,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **2336,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **2336,5** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **87,6** |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 2668,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 2668,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 2336,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 2336,5 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 87,6 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 4 «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **1026,2** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **1026,2** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **780,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **780,8** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **76,1** |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 706,2 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 706,2 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 460,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 460,8 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 65,3 |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 319,9 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 319,9 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 319,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 319,9 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 100 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | **35115,3** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **35115,3** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **34801,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **34801,0** | | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **99,1** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **35115,3** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **35115,3** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **34801,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **34801,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **99,1** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг"** | **13820,4** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **13820,4** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **13579,6** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **13579,6** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **98,3** |
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" | 6049,4 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 6049,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 5915,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 5915,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 97,8 |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 7771,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 7771,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 7664,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 7664,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 98,6 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | **5161,5** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **5161,5** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **5129,3** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **5129,3** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **99,4** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | 3000,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 3000,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 3000,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 3000,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | - |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | - |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 226,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 226,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 226,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 226,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 1935,6 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1935,6 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1903,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1903,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 98,3 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | **16133,4** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **16133,4** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **16092,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **16092,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **99,7** |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | 16133,4 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 16133,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 16092,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 16092,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 99,7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина»»** | **342243,3** | | | | | | **36500,3** | | | | | | | | | **189304,3** | | | | | | | | | **116438,7** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **250359,1** | | | | | | | **36500,3** | | | | | | | **111412,2** | | | | | | | **102446,6** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **73,2** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **259984,4** | | | | **36500,3** | | | | | | | | | | **188833,0** | | | | | | | | | **34651,1** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **168667,8** | | | | | | | **36500,3** | | | | | | | **110940,9** | | | | | | | **21226,6** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **64,9** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Спорт - норма жизни"** | **98565,3** | | | | **36500,3** | | | | | | | | | | **53194,1** | | | | | | | | | **8870,9** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **89293,3** | | | | | | | **36500,3** | | | | | | | **52793,0** | | | | | | | **8831,2** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **90,6** |
| Мероприятие 1.1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 98565,3 | | | | 36500,3 | | | | | | | | | | 53194,1 | | | | | | | | | 8870,9 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 98124,5 | | | | | | | 36500,3 | | | | | | | 52793,0 | | | | | | | 8831,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 99,6 |
| **Итого по федеральному проекту 2 "Развитие физической культуры и массового спорта"** | **161419,1** | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **135638,9** | | | | | | | | | **25780,2** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **70543,3** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **58147,9** | | | | | | | **12395,4** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **43,7** |
| Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 149053,8 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 135638,9 | | | | | | | | | 13414,8 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 63898,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 58147,9 | | | | | | | 5750,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 42,9 |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 12365,3 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 12365,3 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 6644,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 6644,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 53,7 |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Спорт-норма жизни"** | **1487,3** | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **1487,3** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **1430,9** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **1430,9** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **96,2** |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 1487,3 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1487,3 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1430,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1430,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | **96,2** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **80771,5** | | | **0,0** | | | | | | | | | **471,3** | | | | | | | | | | **80300,3** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **80260,4** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **471,3** | | | | | | **79789,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | **99,4** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Город Гатчина"** | **9330,0** | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **9330,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **8940,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **8940,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | **95,8** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8880,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 8880,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 8490,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 8490,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 95,6 |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" | 450,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 450,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 449,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 449,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 99,8 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Молодежная политика в МО "Город Гатчина"** | **7270,4** | | | **0,0** | | | | | | | | | **471,3** | | | | | | | | | | **6799,1** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **7269,3** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **471,3** | | | | | | **6798,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | **100** |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2218,7 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 2218,7 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 2217,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 2217,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 4216,2 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 4216,2 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 4216,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 4216,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 2.3 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина" | 300,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 300,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 300,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 2.4 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 535,5 | | | 0,0 | | | | | | | | | 471,3 | | | | | | | | | | 64,3 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 535,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 471,3 | | | | | | 64,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина"** | **64112,1** | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **64112,1** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **63991,9** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **63991,9** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | **99,8** |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 49425,7 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 49425,7 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 49425,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 49425,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 3.2 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 120,1 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 120,1 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0 |
| Мероприятие 3.3 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | 13116,2 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 13116,2 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 13116,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 13116,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 3.4 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 500,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 500,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| Мероприятие 3.5 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 950,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 950,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 950,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 950,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **59,1** | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **59,1** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **59,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **59,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **100** |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 59,1 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 59,1 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 59,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 59,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие культуры в МО "Город Гатчина»»** | **265293,3** | | | **0,0** | | | | | | | **50690,4** | | | | | | | | | | **214192,9** | | | | | | | | | **410,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **264984,6** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **50690,4** | | | | | | | **213884,2** | | | | | | | **410,0** | | | | | | **0,0** | | | | **99,9** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | | **265293,3** | | | | **0,0** | | | | | | | | **50690,4** | | | | | | | | **214192,9** | | | | | | | | | **410,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **264984,6** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **50690,4** | | | | | | | | **213884,2** | | | | | | | **410,0** | | | | | | **0,0** | | | **99,9** | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | | **19195,3** | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **19195,3** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **18887,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **18887,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **98,4** | | |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | | 18002,3 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 18002,3 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 18002,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 18002,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 100 | | |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | | 1193,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1193,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 884,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 884,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 74 | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»** | | **242136,5** | | | | **0,0** | | | | | | | | **50690,4** | | | | | | | | **191446,1** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **242136,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **50690,4** | | | | | | | | **191446,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **100** | | |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | | 137802,3 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 137802,3 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 137802,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 137802,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 100 | | |
| Мероприятие 2.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | | 5844,6 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 5844,6 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 5844,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 5844,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 100 | | |
| Мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | - | | |
| Мероприятие 2.4. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | | 500,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 100 | | |
| Мероприятие 2.5. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | 94220,8 | | | | 0,0 | | | | | | | | 47110,4 | | | | | | | | 47110,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 94220,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 47110,4 | | | | | | | | 47110,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 100 | | |
| Мероприятие 2.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | | 3768,8 | | | | 0,0 | | | | | | | | 3580,0 | | | | | | | | 188,8 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 3768,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 3580,0 | | | | | | | | 188,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 100 | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | | **3961,5** | | | | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **3551,5** | | | | | | | | | **410,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **3961,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **3551,1** | | | | | | | **410,0** | | | | | | **0,0** | | | **100** | | |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | | | 1280,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 870,0 | | | | | | | | | 410,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1279,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 869,6 | | | | | | | 410,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | | | 2681,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 2681,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 2681,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 2681,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | | | **7053,5** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **7053,5** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **5485,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **5485,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **77,8** | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | | | **7053,5** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **7053,5** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **5485,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **5485,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **77,8** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО "Город Гатчина""** | | | **3100,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **3100,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **3100,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **3100,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 1.1  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | 3100,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 3100,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 3100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 3100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  "Регулирование градостроительной деятельности МО "Город Гатчина""** | | | **3953,5** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **3953,5** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **2385,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **2385,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **60,3** | |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | | | 3953,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 3953,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 2385,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 2385,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 60,3 | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина"** | | | **93135,7** | | | **0,0** | | | | | | **42022,4** | | | | | | | | **51113,4** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **85166,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **34169,1** | | | | | | | **50997,6** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **91,4** | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | | | **93135,7** | | | **0,0** | | | | | | **42022,4** | | | | | | | | **51113,4** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **85166,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **34169,1** | | | | | | | **50997,6** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **91,4** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | | | **88327,9** | | | **0,0** | | | | | | **42022,4** | | | | | | | | **46305,6** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **80358,9** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **34169,1** | | | | | | | **46189,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **91** | |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | | 5947,2 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 5947,2 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 5909,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 5909,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 99,4 | |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | | | 4742,4 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 4742,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 4742,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 4742,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | | | 1840,4 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1840,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1840,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1840,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | | | 1200,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1200,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1200,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1200,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 1.5. Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | | | 13562,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 13562,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 13562,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 13562,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 1.6. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | | | 14276,1 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 14276,1 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 14276,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 14276,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | | | 28259,8 | | | 0,0 | | | | | | 25742,4 | | | | | | | | 2517,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 20978,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 18461,1 | | | | | | | 2517,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 74,2 | |
| Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | | | 18500,0 | | | 0,0 | | | | | | 16280,0 | | | | | | | | 2220,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 17850,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 15708,0 | | | | | | | 2142,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 96,5 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина"** | | | **3822,9** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **3822,9** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **3822,9** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **3822,9** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | | | 3131,4 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 3117,9 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 3117,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 3117,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 99,6 | |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | | | 705,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 705,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 705,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 705,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина"** | | | **50,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **50,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **50,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **50,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 50,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина** | | | **344,2** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **344,2** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **344,2** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **344,2** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | | | 344,2 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 344,2 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 344,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 344,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Умный город Гатчина"** | | | **590,8** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **590,8** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **590,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **590,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | | | 590,8 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 590,8 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 590,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 590,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | **615724,9** | | | **0,0** | | | | | | **115219,7** | | | | | | | | **500505,2** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **611582,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **115219,7** | | | | | | | **496362,4** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **99,3** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по отраслевому проекту "Вело-47"** | | | **20711,73** | | | **0,0** | | | | | | **14503,3** | | | | | | | | **6208,4** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **20617,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **14503,3** | | | | | | | **6113,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **99,5** | |
| Мероприятие 1.1. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | | | 2609,9 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 2609,9 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 2515,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 2515,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 96,4 | |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма | | | 18101,8 | | | 0,0 | | | | | | 14503,3 | | | | | | | | 3598,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 18101,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 14503,3 | | | | | | | 3598,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей проектов** | | | **105042,8** | | | **0,0** | | | | | | **93272,3** | | | | | | | | **11770,5** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **105042,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **93272,3** | | | | | | | **11770,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | | | **100002,8** | | | **0,0** | | | | | | **88837,1** | | | | | | | | **11165,7** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **100002,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **88837,1** | | | | | | | **11165,7** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | 27820,3 | | | 0,0 | | | | | | 25316,5 | | | | | | | | 2503,8 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 27820,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 25316,5 | | | | | | | 2503,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | | | 72182,5 | | | 0,0 | | | | | | 63520,6 | | | | | | | | 8661,9 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 72182,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 63520,6 | | | | | | | 8661,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | | | 5040,0 | | | **0,0** | | | | | | **4435,2** | | | | | | | | **604,8** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **5040,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **4435,2** | | | | | | | **604,8** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для наполнения | | | 5040,0 | | | 0,0 | | | | | | 4435,2 | | | | | | | | 604,8 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 5040,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 4435,2 | | | | | | | 604,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | | | **489970,4** | | | **0,0** | | | | | | **7444,1** | | | | | | | | **482526,3** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **485922,2** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **7444,1** | | | | | | | **478478,1** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **99,2** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования"** | | | **260518,7** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **260518,7** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **260430,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **260430,5** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | | | 87230,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 87230,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 87230,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 87230,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | | | 65488,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 65488,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 65426,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 65426,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 99,9 | |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | | | 41551,1 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 41551,1 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 41524,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 41524,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 99,9 | |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | | | 62117,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 62117,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 62117,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 62117,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | | | 4132,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 4132,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 4132,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 4132,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство территории"** | | | **149631,0** | | | **0,0** | | | | | | **4280,0** | | | | | | | | **145351,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **145977,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **4280,0** | | | | | | | **141697,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **97,6** | |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | | | 4803,4 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 4803,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 4803,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 4803,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | | | 4505,7 | | | 0,0 | | | | | | 4280,0 | | | | | | | | 225,7 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 4505,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 4280,0 | | | | | | | 225,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | | | 304,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 304,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 280,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 280,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 92,1 | |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | | | 1333,4 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1333,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1267,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1267,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 95,1 | |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | | | 16867,1 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 16867,1 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 16855,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 16855,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | | | 33529,9 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 33529,9 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 33529,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 33529,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | | | 49914,8 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 49914,8 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 46362,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 46362,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 92,9 | |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | | | 17390,2 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 17390,2 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 17390,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 17390,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 2.9. Приобретение специализированной техники | | | 20982,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 20982,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 20982,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 20982,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина"** | | | **11555,7** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **11555,7** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **11555,7** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **11555,7** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | 11555,7 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 11555,7 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 11555,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 11555,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО "Город Гатчина"** | | | **9011,7** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | **9011,7** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **8725,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **8725,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **96,8** | |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | 7806,2 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 7806,2 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 7532,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 7532,9 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 96,5 | |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | | | 1205,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1205,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1192,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1192,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 98,9 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО "Город Гатчина"** | | | **59253,2** | | | **0,0** | | | | | | **3164,1** | | | | | | | | **56089,1** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **59234,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **3164,1** | | | | | | | **56069,9** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **100** | |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | 18581,8 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 18581,8 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 18581,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 18581,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |
| Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | 35567,6 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 35567,6 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 35548,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 35548,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 99,9 | |
| Мероприятие 5.3. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | | | 5103,8 | | | 0,0 | | | | | | 3164,1 | | | | | | | | 1939,65 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 5103,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 3164,1 | | | | | | | 1939,65 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 100 | |