**Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа**   **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1. Проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  2020 | **Плановое значение показателя**  **в 2022 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2022 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Увеличение количества благоустроенных территорий МО «Город Гатчина» | ед. | 11 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2 | Увеличение количества территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы | ед. | 11 | 4 | 4 | 100 |  |
| 3 | Увеличение количества благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров | ед. | 11 | 4 | 4 | 100 |  |
| 4 | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий  МО «Город Гатчина» | ед./кв.м | 3/55665,89 | 1/17067,56 | 1/17067,56 | 100 |  |
| 5 | Увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | чел. | 1357 | 374 | 374 | 100 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» | ед./кв.м | 10/121694,3 | - | - | - | Показатель запланирован к реализации  на 2023-2024 годы |
| 2 | Увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | чел. | 2793 | - | - | - | Показатель запланирован к реализации  на 2023-2024 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа** «**Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина**» | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля семей, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, от общего количества семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 35 | 75 | 23,6 | 31,5 |  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
| 2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | % | 35 | 65 | 100 | 100 |  |
| **3. Комплекс процессных мероприятий**  **«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 3.1 | Доля отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» от общего количества обследованных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | % | 33,3 | 15,8 | 15,8 | 100 |  |
| 3.2 | Доля человек, проживающих в муниципальном жилом фонде, улучшивших условия проживания, от общего количества человек, проживающих в муниципальном жилом фонде, чьи условия проживания требуют улучшения, среди обследованных жилых помещений муниципального жилого фонда | % | 32,5 | 20,5 | 20,5 | 100 |  |
| **4. Комплекс процессных мероприятий**  **«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | | | | | | | |
| 4.1 | Доля отремонтированных многоквартирных и жилых домов от общего количества обследованных многоквартирных и жилых домов | % | 10,3 | 7,8 | 7,8 | 100 |  |
| 4.2 | Доля человек, проживающих в многоквартирных и жилых домах, улучшивших условия проживания от общего количества человек, условия проживания которых требуют улучшения, среди обследованных многоквартирных и жилых домов | % | 21,4 | 12,4 | 12,4 | 100 |  |
| 4.3 | Доля установленных приспособлений от общего количества приспособлений, требуемых к установке, с учетом потребностей инвалидов | % | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 100 |  |
| 4.1 | Доля отремонтированных многоквартирных и жилых домов от общего количества обследованных многоквартирных и жилых домов | % | 10,3 | 7,8 | 7,8 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  2020 | **Плановое значение показателя**  **в 2022 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2022 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1 | Доля граждан, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Доля граждан в возрасте старше 85 лет, получающих ежемесячные выплаты, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | | | | | |
| * 1. «Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля граждан, получивших льготные талоны в баню, от общего числа обратившихся и имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. «Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан» | | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля граждан получивших компенсацию  части затрат при газификации индивидуальных жилых домов в общем объеме обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 0 | - | В 2022 году заявителей по данной услуге не было |
| 2.2.2 | Доля граждан получивших компенсацию  части затрат при газификации жилых помещений в многоквартирных домах в общем объеме обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 0 | - | В 2022 году заявителей по данной услуге не было |
| 2.2.3 | Доля граждан, получающих компенсацию проезда от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2.4 | Охват мерами социальной поддержки Почетных граждан города Гатчины от общего числа обратившихся граждан, удостоенных этого звания | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества предоставления социальных услуг»** | | | | | | | |
| 3.1. | Доля справок о размере пенсии из ПФР, получаемых без участия заявителей, от общего количества справок из ПФР | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Доля выписок из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, получаемых без участия заявителей, от общего количества выписок | % | 100 | 100 | 0 | - | В 2022 году  по каналам межведомственного взаимодействия данных запросов не было |
| 3.3. | Доля обоснованных жалоб заявителей в общем количестве обращений | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3.4. | Доля специалистов, прошедших обучение для работы с маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности предоставления услуг, от общего числа специалистов, запланированного к обучению | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Федеральный проект «Спорт - норма жизни»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **(на момент формирования программы) 2020 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2022 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2022 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Единовременная пропускная способность ФОК по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д.9а, не ниже 210 чел. в сутки | чел. | **-** | - | - | - | Показатель запланирован к реализации  на 2023-2025 годы |
|  | | | | | | | |
| 2.1. | Единовременная пропускная способность стадиона «СПАРТАК» по адресу:  г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д.10, не ниже 260 чел. в сутки | чел. | **-** | - | - | - | Показатель запланирован к реализации  на 2023-2025 годы |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина», не менее чем на 1,6% ежегодно. | Чел. | 26 600 | 36 595 | 36 595 | 100 |  |
| 1.2. | Увеличение доли численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет не менее чем на 0,5 % ежегодно. | % | 51,5 | 53 | 53 | 100 |  |
| 1.2.1 | Доля детей и молодёжи | % | 86,3 | 87,5 | 87,5 | 100 |  |
| 1.2.2 | Доля граждан среднего возраста | % | 33 | 51,5 | 51,5 | 100 |  |
| 1.2.3 | Доля граждан старшего возраста | % | 6 | 8 | 8 | 100 |  |
| 1.2.4 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | % | 13,9 | 15 | 15 | 100 |  |
| 1.2.5 | Доля учащихся и студентов | % | 72 | 78,7 | 78,7 | 100 |  |
| 1.2.6 | Доля населения выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | % | 34,6 | 46,4 | 46,4 | 100 |  |
| 1.3 | Увеличение количества проектов в сфере физической культуры и спорта, реализованных  на территории МО «Город Гатчина», не менее чем на 3 ежегодно | ед. | 1 | 3 | 3 | 100 |  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО "Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-массовых молодежных мероприятиях от общей численности молодежи не менее чем на 1 % в год | % | 43 | 45 | 45 | 100 |  |
| 2.2. | Увеличение количества граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность не менее чем на 1 % в год | чел. | 12 150 | 12 394 | 12 394 | 100 |  |
| 2.3. | Увеличение количества проектов в сфере молодежной политики, реализованных  на территории МО «Город Гатчина», не менее чем на 3 ежегодно | шт. | 1 | 6 | 3 | 100 |  |
| 2.4. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, в том числе из числа группы-риска, при содействии органов службы занятости, в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в МО «Город Гатчина», не ниже 338 человек ежегодно | чел. | 308 | 338 | 345 | 102 | Большой спрос на трудоустройство среди несовершеннолетних граждан в летний период |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 3.1. | Увеличение доступности учреждений МБУ «ГГСДЦ» для граждан, занимающихся физической культурой и спортом  на 1% ежегодно | чел. | 78 253 | 79 819 | 79 819 | 100 |  |
| 3.2. | Увеличение количества участников в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях, проводимых МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» на 1 % ежегодно | чел. | 8 860 | 9040 | 9040 | 100 |  |
| 3.3. | Увеличение количества специального оборудования, обеспечивающего беспрепятственное передвижение и доступ и к объектам спорта и молодежной политики лицам с ограниченными возможностями, не менее чем на 3 единицы ежегодно | ед. | - | 3 | 7 | 233,3 | В рамках выделенного финансирования удалось приобрести и установить специальное оборудование на 4 спортивных объектах МБУ «ГГСДЦ»: УСЗ «Маяк», ФОК «Мариенбург, ФОК «Арена», ШК «Дебют» |
| 3.4. | Увеличение количества сотрудников, прошедших инструктирование или обучение по работе с людьми с ограниченными возможностями, не менее чем на 2 единицы ежегодно | ед. | - | 2 | 3 | 150 | Обучение по работе с людьми с ограниченными возможностями стоило дешевле, чем планировалось в начале года, в связи с чем получилось обучить большее количество сотрудников |
| 3.5. | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации, не менее 1 до 2025 г. | ед. | 1 | - | - | - |  |
| 3.6. | Повышение обеспеченности населения города спортивными сооружениями, находящимися в муниципальной собственности, не менее 1 ед. в год | ед. | 58 | 60 | 67 | 111,7 | В 2021 году фактический показатель был выше запланированного на 4 ед., всего 64 спорт. сооружения.  В 2022 году установлены 2-е городошные площадки в мкрн. Мариенбург  г. Гатчины и хоккейная коробка у МАУ ГМР «ЦРФКиС «ВОЛНА» |
| 3.7. | Увеличение количества проведенных обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий, не менее чем на 2 единицы ежегодно | ед. | - | 54 | 54 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  (на момент формирования муниципальной программы**)** | **Плановое значение показателя**  **в 2022 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2022году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Увеличение количества посетителей мероприятий | Чел. | 526912 | 537450 | 540000 | 100,4 | В связи со снятием ковидных ограничений и проведением мероприятий в офлайн режиме количество посетителей увеличилось, также активно ведется работа по анонсированию мероприятий через социальные сети учреждений. |
| 1.2. | Увеличение численности участников клубных формирований | Чел. | 1902 | 1921 | 2444 | 127,2 | В сентябре 2022 года была проведена работа по информатизации населения об услугах учреждений культурно-досугового типа, что и привело к увеличение участников клубных формирований. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина» | Чел. | 550 769 | 561 784 | 575 000 | 102,3 |  |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям»** | | | | | | | |
| 3.1. | Привлечение к участию в мероприятиях с участием общественности, а также направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов | Чел. | 440 | 480 | 790 | 164,5 | В апреле состоялось мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса «Человек слова и дела-2021» и «Женщина года-2021» на котором присутствовало не менее 150 человек; мероприятиями с участием общественности МО «Город Гатчина» было охвачено не менее 295 человек; в октябре состоялся культурно-просветительского фестиваля, посвященного 90-летию со дня преставления преподобномученицы Марии Гатчинской, на котором присутствовало 60 человек; также в октябре было организовано мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, участвовало 40 человек; в декабре состоялись мероприятия, посвященные подведению итогов 2022 года, в которых было охвачено 155 человек; также в декабре в Рождественских чтениях приняли участие 90 человек.  Плановое значение показателя перевыполнено в связи с выполнением межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на проведение мероприятий, которыми дополнительно было охвачено 305 человек. |
| 3.2. | Поддержка проектов СМИ | проект | не менее 10 | не менее 10 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  (на момент формирования муниципальной программы**)** | **Плановое значение показателя**  **в 2022 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2022году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Количество предоставленных безвозмездных консультационных услуг | ед. | 1680 | 2100 | 2368 | 113 | По данным Единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, обязанность внесения сведений обо всех мерах поддержки субъектам МСП в который определена 209-ФЗ.  Услуги предоставляются по обращениям субъектов МСП и физ.лиц в МСП Фонд - МКК МО "Город Гатчина", количество обращений возросло в связи с заключение социальных контрактов, а также в связи с законодательными нововведениями |
| 1.2. | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации | ед. | 480 | 575 | 867 | 151 | По данным Единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, и Единого реестра субъектов МСП (определены уникальные) Услуги предоставляются по обращениям субъектов МСП и физ.лиц в МСП Фонд - МКК МО "Город Гатчина", количество обращений возросло в связи с заключение социальных контрактов, а также в связи с законодательными нововведениями |
| 1.3. | Количество предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности | ед. | 200 | 240 | 324 | 135 | Выбраны услуги, оказанные по социальным направлениям деятельности (основной ОКВЭД) и оказанные социальным предпринимателям.  Услуги предоставляются по обращениям субъектов МСП и физ.лиц в МСП Фонд - МКК МО "Город Гатчина", количество обращений возросло в связи с заключение социальных контрактов, а также в связи с законодательными нововведениями |
| 1.4. | Организация и проведение образовательных курсов, семинаров и тренингов | ед. | 37 | 40 | 63 | 158 |  |
| 1.5. | Сумма предоставленных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | млн руб. | 14,00 | 14,40 | 20,988 | 146 | Рост количества микрозаймовсвязан со значительным объемом досрочных погашений |
| 1.6. | Сумма предоставленных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности | млн руб. | 2,5 | 2,5 | 4,138 | 166 | Рост количества микрозаймовсвязан со значительным объемом досрочных погашений |
| 1.7. | Количество резидентов бизнес-инкубатора | ед. | 12 | 12 | 16 | 133 | создание дополнительных мест размещения в магазине "Сделано в Гатчине" |
| 1.8. | Организация и проведение мероприятий совместно с администрацией Гатчинского муниципального района среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.9. | Количество изданных материалов (выпусков) | ед. | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.10. | Количество участников семинаров "Введение в предпринимательство" | чел. | - | 115 | 156 | 136 | Наблюдался повышенный спрос на проведение данного вида семинаров в связи с заключением социальных контрактов. |
| 1.11. | Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ч.1.1 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | - | 35 | >35 | 100 | Точное значение показателя может быть предоставлено после 1 апреля 2023 года - после регламернированного срока составления и публикации федеральной отчетности. |
| 1.12. | Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды | ед. | 4 | 5 | 10 | 200 | Поддержка носит заявительный характер. В КУИ ГМР обратилось 5 арендаторов по договорам аренды, заключенным без поддержки. Так как арендаторы соответствовали требованиям поддержки, она была им оказана. |
| 1.13. | Количество заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки | ед. | 2 | 1 | 3 | 300 | В связи с тем, что по одному договору аренды поступило заявление о расторжении, по второму договору арендные отношения прекращены по решению суда, появилась необходимость предоставить освободившиеся помещения в целях достижения показателя по п. 13 Рейтинга 47. |
| 1.14. | Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки | кв. м | 100 | 50 | 224,7 | 449 |
| 1.15. | Количество административных регламентов по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района и Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО "Город Гатчина" | ед. | - | 4 | 5 | 125 | В связи с утверждением новой муниципальной услуги (ярмарки) |
| 1.16. | Количество муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства, переданных администрацией Гатчинского муниципального района для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» | ед. | - | 4 | 5 | 125 | В связи с утверждением новой муниципальной услуги (ярмарки) |
| 1.17. | Количество проведенных в Гатчине мероприятий (семинаров, круглых столов) по теме применения налога на профессиональный доход | ед. | - | 1 | 2 | 200 | В связи с повышенным интересом субъектов малого и среднего предпринимательства к вопросам применения налога на профессиональный доход |
| 1.18. | Количество проведенных в Гатчине мероприятий (семинаров, круглых столов) по теме поддержки социального предпринимательства | ед. | - | 1 | 12 | 1 200 | В связи с повышенным интересом субъектов малого и среднего предпринимательства к вопросам социального предпринимательства |
| 1.19. | Количество проведенных в Гатчине мероприятий (семинаров, круглых столов) по теме поддержки молодежного предпринимательства | ед. | - | 1 | 1 | 100 |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 2.1. | Количество подготовленных проектов планировки территории | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.2. | Количество подготовленных проектов межевания территории | ед. | 3 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3. | Количество изменений в генеральный план МО "Город Гатчина" | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.4. | Граница населенного пункта г. Гатчина, внесенная в ЕГРН | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.5. | Стратегия социально-экономического развития (мастер-план) | % | 0 | 1 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  (на момент формирования муниципальной программы**)** | **Плановое значение показателя**  **в 2022 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2022году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1 | Увеличение протяженности тепловых сетей, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» | % | 0 | 1,07 | 1,07 | 100 |  |
| 1.2 | Снижение потребления электрической энергии на котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | тыс. кВт/час | 0 | 35,04 | 35,04 | 100 |  |
| 1.3 | Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36 до 32% в год | % | 37 | 35 | 35 | 100 |  |
| 1.4 | Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 76 | 75,28 | 75,28 | 100 |  |
| 1.5 | Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов отстойников и прочего) | ед. | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| **2.     Комплекс процессных мероприятий  «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 2.1. | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ | комплект | 7 | 2 | 0 | 0 | объекты, по которым запланировано ПСД, были переданы единому оператору АО «Газораспределение Ленинградской области» финансирование на данное мероприятие сокращено |
| 2.2. | Протяженность построенных распределительных газопроводов | п.м. | 3500 | 357,1 | 357,1 | 100 |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 3.1 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчёте на 1 человека) | кВт.ч/чел. в год | 449 | 448 | 448 | 100 |  |
| 3.2 | Снижение удельного расхода воды бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека) | м3/чел. в гол | 6,00 | 5,99 | 5,99 | 100 |  |
| 3.3 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты зa которую осуществляются с использованием приборов учёта | Гкал/м2в год | 0,201 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| **4. Комплекс процессных мероприятий  Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз.** | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения | потребители | 0 | 0 | 0 | - | Показатель запланирован к реализации на 2025 год |
| 4.2. | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения | потребители | 0 | 0 | 0 | - | Показатель запланирован к реализации на 2023-2024 годы |
| 4.3 | Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | 0 | 0 | 0 | - | Показатель запланирован к реализации на 2025 год |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** | | | | | | | |
| 5.1 | Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий не менее, чем на 5% ежегодно от базового значения | % | 80000 жителей от 14 лет | 20 | 20 | 100 |  |
| 5.2 | Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» на 15% ежегодно от базового значения | % | 26 | 56 | 26 | 46,4 | В связи с отсутствием финансирования реализация показателя приостановлена |
| 5.3 | Увеличение количества приборов учета, снабженных устройствами для автоматической передачи данных о потреблении ресурсов на 4% ежегодно от базового значения | % | 4 | 12 | 12 | 100 |  |
| 5.4 | Вовлечение 25% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города ежегодно | % | 0 | 40 | 0 | 0 | Создание цифрового двойника запланировано в 2023 году |
| 5.5 | Увеличение доли охвата городских объектов (умные остановки) и вновь введенных пространств сетью бесплатного Wi-Fi на 20% в год | % | 15 | 55 | 55 | 100 |  |
| 5.6 | Увеличение количества жителей и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду на 7% в год | % | 10 | 24 | 24 | 100 |  |
| 5.7 | Снижение времени прохождения транспортными средствами перекрестков, на которых установлена система интеллектуального регулирования городского транспортного потока на 30% | % | 0 | 10 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования реализация показателя приостановлена |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1.** **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  (на момент формирования муниципальной программы**)** | **Плановое значение показателя**  **в 2022 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2022году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| **2.** **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по оснащению площадок накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | шт. | 0 | 150 | 150 | 100 |  |
| **3. Отраслевой проект - "Вело 47"** | | | | | | | |
| 3.1. | Протяженность построенных велосипедных дорожек | м | 0 | 4 750 | 4 750 | 100 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог согласно нормам от общего количества автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля площади дворовых, внутриквартальных проездов, тротуаров и территорий общего пользования, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию согласно нормам от общей площади указанных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог, подлежащих ямочному ремонту, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» от общего количества автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» | % | 17,03 | 16,84 | 16,84 | 100 |  |
| 1.4. | Увеличение доли обеспеченности исполнителя техникой для механизированной уборки дорог, тротуаров, дворовых территорий и территорий общего пользования, проведения ямочных ремонтов | % | 50 | 58 | 58 | 100 |  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение доли детских и спортивных площадок, на которых будет установлено новое спортивное и игровое оборудование от общего количества детских и спортивных площадок | % | 14 | 23 | 23 | 100 |  |
| 2.2. | Количество несанкционированных свалок в границе МО «Город Гатчина» | шт. | 7 | 5 | 2 | 250 | Из запланированных 5 неубранных свалок осталось только 2 |
| 2.3. | Процент выполнения запланированных мероприятий по содержанию, ремонту объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационного озеленения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Процент выполнения мероприятий по оплате уличного освещения в соответствии с нормативом | % | 100 | 100 | 92,8 | 92,8 | В счете от ООО «Ростелеком» выявлена ошибка, в связи с чем, счет был не оплачен своевременно |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспеченность территории МО «Город Гатчина» светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасности  дорожного движения необходимо | % | 97,5 | 100 | 100 | 100 |  |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично дорожной сети МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 4.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
| **5. Комплекс процессных мероприятий**  **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов**  **в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 5.1. | Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог | % | 87,34 | 94,88 | 94,88 | 100 |  |
| 5.2. | Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов от общего количества придомовых территорий | % | 24,1 | 30 | 30 | 100 |  |