Приложение №1

 к ежеквартальному отчету

 на 01.10.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования**

 **«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый****результат** | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы** |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Гатчинского муниципального района,МКУ «С К и РКХ и С» | Заключение муниципального контракта | Заключение муниципального контракта, выполнение работ |
| 2. | Ремонт дорог в асфальтовом исполнении по ул. Тосненская и ул. Некрасова | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приведение асфальтового покрытия автомобильных дорог в надлежащее состояние | Исполнено(Муниципальный контракт №642095 от 04 апреля 2017г.) |
| 2.1 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника | 3 квартал 2017 года | Общественный совет части территории г. Гатчина №1 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Улучшение благоустройства территории  | Исполнено |
| 3. | Обустройство Липовой аллеи и прилегающей к ней территории | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение благоустройства территории и безопасности пешеходного движения | Исполнено(Муниципальный контракт №136/17 от 26 июня 2017г.) |
| 3.1 | Расчистка аллеи от разросшихся кустарников, накопившегося мусора, уборка территории после кронирования деревьев | 3 квартал 2017 года | Общественный совет части территории г. Гатчина №2 и №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Улучшение благоустройства территории  | Исполнено |
| 4. | Благоустройство подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение технического и эксплуатационного состояния подземного железнодорожного пешеходного перехода | После заключения муниципального контракта и выполнения подрядной организацией работ выявилось несоответствие невыполнение пунктов технического задания контракта  |
| 4.1 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, покраска стен, благоустройство прилегающей территории | 3 квартал 2017 года | Общественный совет части территории г. Гатчина №2 и №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Улучшение благоустройства территории  |   |
| 5. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2017 года | Администрация Гатчинского муниципального района,МКУ «С К и РКХ и С»,Общественные советы частей территории г. Гатчина №1, №2, №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | По исполнению муниципального контракта |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Гатчинского муниципального района,МКУ «С К и РКХ и С» |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2017 года | Администрация Гатчинского муниципального района,МКУ «С К и РКХ и С» | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | По исполнению муниципального контракта |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Гатчинского муниципального района,МКУ «С К и РКХ и С» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.10.2017 года |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Гатчинского муниципального района,МКУ «С К и РКХ и С» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Подготовка конкурсной документации |

И.о. главы администрации

Гатчинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Носков

М.П.