ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за январь-декабрь 2016 года

| - Наименование программы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет образования |  |
| - Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - Мероприятие 1. Мероприятие «Обеспечить доступность дошкольного образования» - Мероприятие 1.3. "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования" - реализация основной образовательной программы дошкольного образования. - По данному мероприятию, за счет средств областного бюджета, финансируется заработная плата педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, часть средств идет на финансирование заработной платы обслуживающего персонала (дворники, уборщики служебных помещений) образовательных учреждений, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских садов, 5 школ с дошкольными группами; а также финансируются учебные расходы. - Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 2016 год составила 932 человека, средняя заработная плата которых – 36 975,1 рублей. - Мероприятие 1.4. "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) - Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 2016 г. выплачена компенсация в сумме 34 440,3 тыс. рублей на 9378 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5464 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3302 - - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –612 - Средний установленный размер родительской платы составляет 1665,3 руб., средний размер компенсации – 306,04 руб. - Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (открыт в марте 2016 г.) оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. - Кроме того, по данному мероприятию за 2016 г. израсходованы средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 1743,9 тыс. рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования - Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Средства предусмотрены на проведение противопожарных мероприятий (в том числе на замену линолеума, установка металлических дверей, огнезащитная обработка, испытание пожарных лестниц и прочие противопожарные мероприятия). За 2016 г. выделены средства 9-ти детским садам на противопожарные мероприятия в сумме 1 220,0 тыс.рублей, что составляет 100 % от запланированного. - Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования - Мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" - В рамках данного мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ ДОУ, в том числе проведение ремонтных работ, и софинансирование мероприятий в рамках соглашений с КОиПО ЛО. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в том числе оснащение современным игровым и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов в сумме 250,0 тыс. рублей (софинансирование из муниципального бюджета 25,0 тыс. руб.) и ремонтные работы в сумме 4603,0 тыс. руб. (софинансирование из муниципального бюджета 1000,0 тыс. руб.). - За 2016 год за счет средств областного бюджета произведены расходы в полном объеме, из них: - - оснащение современным игровым и развивающим оборудованием - 100 % исполнение по соглашению. Средства выделены МБДОУ «Детский сад № 17» на приобретение комплекта интерактивного оборудования в кол-ве 4 шт. и приобретение 5 штук магнитно-маркерных досок; - - ремонтные работы выполнены в полном объеме. Отремонтировано 14 объектов в соответствии с соглашением. - Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на сумму 33 681,6 тыс. рублей. - Мероприятие 3.2. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования" - 4.10.2016 проведен праздник «День Учителя», на котором чествовали лауреатов профессиональных конкурсов. - Мероприятие 3.3. "Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школы - детский сад, 5 школ с дошкольными группами в соответствии с муниципальным заданием. Фактическая среднесписочная численность детей за 2016 года составила 9 947 человек. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы обслуживающего персонала (кроме уборщиков и дворников служебных помещений), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Доходы от платных услуг расходуются на выплату заработной платы, оплату услуг и укрепление материально-технической базы учреждения. Среднее содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактическим расходам за 2016 год составило 11 723 рубля в месяц за счет бюджета и 12 730 рублей с учетом родительской платы. - Среднесписочная численность работников списочного состава составила 2035 человек, в том числе педагогических работников - 932 человек, из них воспитателей 726 человек. - Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 2016 год составила 27 922,8 рублей, в том числе педагогических работников – 36 975,1 рублей, из них воспитателей – 35 784,6 рублей. |
| - Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" | - Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. - Мероприятие 1.1. "Строительство, реконструкция, реновация муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования" - По данному мероприятию запланированы средства на реновацию организаций общего образования в размере 120 508,5 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 108 457,7 тыс.руб., за счет средств муниципального бюджета – 12 050,9 тыс.руб. В соответствии с Соглашением с КОиПО ЛО запланирована реновация 2-х школ: МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 7». Сроки выполнения работ - 2017 г. - Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" - В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в общеобразовательных учреждениях на сумму 14 257,2 тыс. рублей. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» предусмотрены средства в размере 24 476,4 тыс. рублей, в т.ч. организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в МОУ 296,0 тыс. руб. (софинансирование из МБ 29,6 тыс. руб.); организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 338,0 тыс. руб. (МБ 33,8 тыс. руб.); подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети Интернет- 4,0 тыс. руб. (МБ-142,6 тыс. руб.); организация доступа МОУ к сети Интернет – 1785,0 тыс.руб. (МБ-178,5тыс.руб.); приобретение компьютерного телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов – 90,0 тыс.руб.(МБ-9,0 тыс.руб.); техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов – 94,4 тыс.руб. (МБ-9,44 тыс.руб.); приобретение современного оборудования для ООУ, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс.руб., (МБ-30,0 тыс.руб.); приобретение оборудования для ООУ, реализующих программы профильного обучения – 150,0 тыс.руб. (МБ – 15,0 тыс.руб.); оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок – 600,0 тыс.руб. (МБ-60,0 тыс.руб.); ремонтные работы в ОУ – 16399,0 тыс.руб. (МБ-2065,0 тыс.руб.); приобретение автобусов для ОУ – 4420,0 (МБ-442,0тыс.руб.). - За 2016 года произведены расходы в сумме 27 221,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств ОБ – 24 247,6 тыс.рублей, за счет средств МБ – 2 974,2 тыс.руб., из них: - - организация электронного и дистанционного обучения 200 обучающихся в МОУ - 296,0 тыс. руб. (софинансирование из МБ 29,6 тыс. руб.). - Исполнение 100 % - - организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 286,2 тыс. руб. (МБ 28,6 тыс. руб.); исполнение 84,7% в связи с уменьшением детей-инвалидов на дистанционном обучении; - - подключение рабочего места ребенка-инвалида в Пламенской СОШ к сети Интернет- 4,0 тыс. руб. (МБ-110,6 тыс. руб.); - - организация доступа 40 МОУ к сети Интернет – 1643,6 тыс.руб. (МБ-178,5 тыс.руб.); исполнение 92,1% в связи с уменьшением объема предоставляемого трафика. - -приобретение комплекта компьютерного телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочего места ребенка-инвалида в Пламенской СОШ – 90,0 тыс.руб.(МБ-9,0 тыс.руб.). исполнение 100%. - - техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов – 58,8 тыс.руб. (МБ-5,9 тыс.руб.). Исполнение 62,2% в связи с тем, что в летний период техническое сопровождение по адресам не оплачивается. - приобретение современного оборудования для ООУ, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс.руб., (МБ-30,0 тыс.руб.). Средства субсидии израсходованы на приобретение мультимедийного оборудования Пригородной СОШ -75 тыс. руб.; на приобретение мультимедийного и лабораторного оборудования, программного обеспечения Сиверской гимназией -225 тыс. руб. Софинансирование составило 30 тыс. руб.; - - приобретение оборудования для ООУ, реализующих программы профильного обучения – 150,0 тыс.руб. (МБ – 15,0 тыс.руб.). На средства субсидии Рождественская СОШ приобрела мультимедийное оборудование; - оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок – 600,0 тыс.руб. (МБ-60,0 тыс.руб.). Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией-300 тыс. руб. и оборудования кабинета химии Гатчинской СОШ № 2-300 тыс. руб. Софинансирование-60 тыс. руб.; - - ремонтные работы в ОУ – 16 399,0 тыс.руб. (МБ-2 065,0 тыс.руб.); исполнение составляет 100%. Отремонтировано 53 объекта; - - приобретение 3-х автобусов для 3-х ОУ – 4 420,0 (МБ-442,0 тыс.руб.). - В рамках мероприятия «Развитие объектов физической культуры и спорта» предусмотрены средства на строительство 2-х стадионов в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» и МБОУ «Пламенская СОШ» за счет средств областного бюджета 22 000,0 тыс.руб. (МБ – 460,0 тыс.руб.). - За 2016 г. расходы по данному мероприятию составили из областного бюджета 12 997,8 тыс.руб. и МБ – 272,0 тыс.руб. По Коммунарской СОШ № 3 работы выполнены в полном объеме на сумму 11 189,6 тыс.руб.. По Пламенской СОШ работы выполнены частично на сумму 2080,2 и перенесены на 2 кв.2017 года. - - мероприятия по созданию в ОУ, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Средства предусмотрены Войсковицкой СОШ № 1 на ремонт спортзала и приобретение оборудования. Предусмотрено соглашением: 1714,9 тыс.руб., израсходовано 100%, в т.ч. ФБ – 540,3 тыс.руб., ОБ – 918,0 тыс.руб., МБ – 256,6 тыс.руб. - Мероприятие 1.3. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования»" - За счет средств областного бюджета выделены средства 3-м школам МБОУ «Кобринская ООШ» - победитель конкурса по выявлению перпективных моделей государственно-общественного управления образованием - 100,0 тыс.руб.(приобретено компьютерное оборудование); МБОУ «Вырицкая СОШ» - лауреат регионального этапа конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди клубов Ленинградской области - 150,0 тыс.руб.(приобретено спортивное оборудование и инвентарь); МБОУ «Гатчинская СОШ № 4» и МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» - победители конкурса музеев образовательных организаций по 160,0 тыс.рублей (приобретено школами оборудование для школьных музеев) - Мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ), в том числе: -начальные общеобразовательные учреждения – 4 (включая 2 учреждения школа-детский сад); -основные общеобразовательные учреждения – 7; -средние общеобразовательные учреждения – 30, в том числе: 2 с углубленным изучением отдельных предметов, 2 гимназии, 1 лицей. На 20.09.2016 г. количество учащихся по школам составляет 17813 учащихся в 793 классах, что на 776 человек больше, чем за прошлый учебный год (17 037 человек в 771 классе). Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета в общеобразовательных учреждениях по фактическим расходам за 2016 года составило 6 138 рублей. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2016 г. составила 1 796 человек, в том числе педагогических работников - 1 123 человек, из них учителей 1 050 человек. - Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 2016 года составила 34 751,6 рублей, в том числе педагогических работников – 37 079,7 рублей, из них учителей – 37 276,4 рублей - Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования - Мероприятия 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Средства в сумме 8 455,0 тыс. рублей выделены общеобразовательным учреждениям на противопожарные мероприятия, в том числе огнезащитная обработка чердаков, ремонт пожарной сигнализации и на прочие противопожарные мероприятия. Исполнение составляет 100% от годового плана. - Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. - Мероприятие 3.1. "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения" В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся организовано обучение по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 17813 обучающихся, в том числе для 1833 обучающихся - по образовательным программам, обеспечивающим углубленную подготовку. Профильным обучением охвачено 728 учащихся в 16 школах (2 сельские, 14 городских). По индивидуальным учебным планам профильное обучение реализуется в 1 школе (10 человек). За счет сетевого ресурса в 6 школах обучается 110 человек. В 8 школах ведется по 1 профилю (158 чел.), в 8 школах – более одного профиля (570 чел.). Универсальное обучение в 18 школах для 511 человек. Дистанционное обучение для реализации профильных программ используется в 4 школах для 65 человек. Профильное обучение по внутришкольной модели в 16 учреждениях, сетевое взаимодействие – в 3 школах для 49 человек. За счет кадрового ресурса необразовательной организации (ПИЯФ) – 1 ОУ для 32 человек. - По данному мероприятию финансируется 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. - За 2016 года профинансировано школ в размере 1 091 704,7 тыс. рублей, в т.ч. выплата вознаграждения за классное руководство 790 классным руководителям на сумму 22 506,8 тыс. рублей. Кроме того, выделены средства школам на учебные расходы в сумме 122 897,0 тыс.рублей, в том числе приобретение оборудования на сумму – 76 160,9 тыс.рублей, на учебные расходы, в т.ч.учебники – 46 736,1 тыс.рублей. Деятельность системы образования Гатчинского муниципального района в 2016 году направлена на обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего и дополнительного образования для всех категорий граждан от 0 до 18 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, и достижение плановых показателей муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» 2015-2017 годы. По итогам 2015/2016 учебного года успеваемость в целом в системе образования составила 99,9% при качестве образования 42,0%. - Мероприятие 3.2. "Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования" - Региональные инновационные площадки: МБОУ «Гатчинская гимназия им К.Д. Ушинского», МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», МБОУ ДО «Информационно-методический центр» по теме «Качество общего образования» - 10 школ участвуют в реализации проекта «Мобильная электронная школа» - Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях - МБОУ «Таицкая СОШ» - федеральная инновационная площадка по организации общественного детского движения «Российское движение школьников» - Мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления" - Израсходовано средств 2016 г. 387,8 тыс.руб. Исполнение 100% - Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся - Мероприятие 5.1. Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.) - В 2016 году обучающиеся образовательных учреждений района приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников: - Уровень; - Всего участников; - Победителей и призеров; - Количество победителей и призеров региональной олимпиады. - Школьный; - 8402; - 6; - 28. - Муниципальный; - 1723; - 828. - Областной; - 271; - 93. - Всероссийский; - 9; - 4. - Обучающиеся детско-юношеских спортивных школ приняли участие в спортивных соревнованиях Международного, Всероссийского, Федерального и регионального уровней по видам спорта: Результаты участия обучающихся спортивных школ различных уровней уровень; Региональный; Всероссийский; международный. мероприятий; участников; призеров; победителей; мероприятий; участников; призеров; победителей; мероприятий; участников; призеров; победителей. ДЮСШ 1; 13; 178; 74; 52; 13; 34; 16; 7. ДЮСШ2; 18; 331; 137; 144; 18; 72; 23; 3. ДЮСШ3; 1; 20; 121; 115; 4; 18; 3; 0; 1; 20; 6; 2. КДЮСШ; 6; 72; 42; 23; 13; 71; 6; 6; 2; 2; 2. РДЮСШ; 9; 41; 8; 10; 9; 53; 31; 22; 2; 6; 0; 3. ВСЕГО; 47; 642; 382; 344; 57; 248; 79; 38; 5; 28; 6; 7. МБОУ ДО «ИМЦ» и его подразделение Центр «Успех» провели значительную подготовительную работу по организации и проведению интеллектуального лагеря (осенняя смена в ОУ ДО ДОЛ «Лесная сказка») для 40 одаренных детей. - Мероприятие 5.2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков - За 2016 года 50 детей отдохнули в январе в МАОУ «ДОЛ «Лесная сказка», в марте для 40 детей, проявивших способности, организованы занятия в интеллектуальном лагере на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Двое одаренных детей направлены в детский оздоровительный лагерь «Артек». В 2016 году на базах 32 (28) учреждений было открыто 50 (41) лагерей с дневным пребыванием детей c 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2109 (1913) детей (+ 196), в том числе 622 (564) человека (+58), находящихся в трудной жизненной ситуации. Охват таких детей составил 24,6 (23,2) % от количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении. Для 152 (155) человек были открыты лагеря с дневным пребыванием детей на базе 3 (3) учреждений дополнительного образования. Лагеря были открыты за муниципальные средства с привлечение родительских средств. Стоимость путевки составила 6508,71 (5848,08) руб. за 21 день пребывания ребенка в лагере. Родительская плата - 1500,0 (1400,0) руб. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевка на 21 день пребывания ребенка в лагере предоставлялась бесплатно. Стоимость путевки – 6754,23 (6117,3) руб. Трехразовое питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, составило 286,21 (254,18) руб. в день. Режим работы лагерей с 9 до 18 часов. МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» был открыт в 4 смены. Охват детей составил 668 (481) чел. (+ 187), в том числе 170 (160) детей из социально-незащищенных семей. Комплектование детей находящихся в трудной жизненной ситуации осуществлял комитет социальной защиты населения. Путевки предоставлялись детям этой категории бесплатно. В рамках данного мероприятия произведены расходы на мероприятия «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов». Бюджетные ассигнования (областной бюджет) – 24,7 тыс. руб. Кассовое исполнение 100%. 28 общеобразовательных учреждения и 1 загородный лагерь приобрели витамин С. Субсидия из областного бюджета на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время составила 2 615,9 тыс.рублей, что составляет 95,3% от плана, софинансирование из муниципального бюджета в сумме 274,5 тыс.руб. Субсидии предусмотрены на выплату компенсации родителям за путевки в соответствии с Порядком. - Мероприятие 5.3. "Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов" - Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием на бесплатной основе – 3705 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости 625 чел., на получение молока – 7640 для учащихся 1-4 классов. Фактическое количество детей, получивших питание на бесплатной основе за 2016 год составило 3579 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости – 592 чел., получающих молоко – 7710 чел. Стоимость питания составила 100 рублей, стоимость 0,2 литра молока 12,44 рублей. - Мероприятие 5.4. "Организация перевозки школьников" - С 01.09.2016 г. 1521 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Кроме того, за 2016 год была произведена компенсация перевозчикам за льготный проездной билет обучающимся, которые пользуются общественным транспортом для проезда к месту учебы в другую местность. Всего израсходовано средств за 2016 г.на перевозку школьников 9879,9 тыс.рублей. |
| - Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция объектов в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерях» В рамках данного мероприятия, запланированы средства на строительство корпуса в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» на 26 мест. Средства в размере 5 192,0 тыс.руб. перечислены на лицевой счет учреждения, срок выполнения работ – 2017 г. - Мероприятие 1.2. "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по учреждениям дополнительного образования. За отчетный период учреждениям выделено средств на сумму 7 501,6 тыс.рублей. - За счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» предусмотрены средства в сумме 2557,4 тыс.рублей, в том числе организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 150,0 тыс.руб. (МБ-15,0 тыс.руб.); ремонтные работы на сумму 2407,4 тыс.руб. (МБ-300,0 тыс.руб.) - За 2016 года произведены расходы в полном объеме. Ремонтные работы осуществлены в 7 учреждениях. На организацию инновационной деятельности средства выделены МБОУ ДО «ИМЦ» на приобретение 3-D принтера и расходных материалов. - Мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 11 учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, в том числе 1 учреждение является образовательным учреждением непрерывного образования и реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 1 –детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». - Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и СОШ № 8 обучается 14283 детей и подростков. - На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в учреждениях дополнительного образования по фактическим расходам за 2016 год составило 1123 рубля в месяц. - Среднесписочная численность работников списочного состава составила 186 человек, в том числе педагогических работников - 128 человек, из них педагогов дополнительного образования – 120 человек. - Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 2016 год составила 32 872,9 рублей, в том числе педагогических работников 35 175,6 рублей, из них педагогов дополнительного образования – 34 841,7 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям - Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Исполнение 100% при плане 325,0 тыс.рублей. |
| - Подпрограмма 4 - "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района" | 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования - Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования" - В соответствии с соглашением с КОиПО ЛО в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» предусмотрены средства на переподготовку 2-х педагогических и 2-х руководящих работников в сумме 259,2 тыс.руб., в т.ч. ОБ-240,0 тыс.руб., МБ – 19,2 тыс.руб. исполнение 100%. В соответствии с требованиями в законодательстве 90 руководителей образовательных учреждений района завершили переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» и успешно защитили дипломные работы. В 2016 года продолжили обучение на курсах повышения квалификации 254, профессиональную переподготовку – 169 педагогических работников Всего: 423 педагогических работника. - Мероприятие 1.2 "Повышение престижа педагогической профессии" Израсходовано средств за 969,9 тыс.рублей, что составляет 100% от годового плана. Одной из действенных форм повышения престижа педагогической профессии является их участие в конкурсах. Традиционными для муниципальной системы образования являются такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель года», «Воспитатель года». В муниципальном этапе конкурса «Учитель года - 2016», в котором приняли участие 16 педагогов. Победителями стали: - в номинации «Учитель года - 2016» - Бойцова Анастасия Александровна, учитель информатики и математики МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»; - в номинации «Воспитатель года - 2016» - Полякова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сод № 13 комбинированного вида»; - в номинации «Педагог – психолог» - Маженова Наталья Юрьевна, педагог – психолог МБОУ «Гатчинская СОШ №1» По итогам областного этапа конкурса Бойцова Анастасия Александровна и Полякова Ольга Николаевна заняли 2-е места и стали лауреатами. В муниципальном этапе конкурса «Классный, самый классный» приняли участие 10 классных руководителей, победителями стали: - в номинации «Классный руководитель 1-4 классов» - Григорьева Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5»; - в номинации «классный руководитель 5-11 классов – Карельская Наталья Алексеевна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская лицей № 3 им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова». Они же стали победителями в областном этапе конкурса. В номинации «Общественное призвание» в областном этапе конкурса «Классный, самый классный» победителем стала Маточинская Олеся Валерьевна – классный руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского». Победителем конкурса «Лучший учитель» на денежное поощрение стала учитель ОБЖ МБОУ «Веревская СОШ». Осенью 2016 года в областном конкурсе «Лучший руководитель образовательного учреждения» приняли участие 3 руководителя: Зобкало О.М., директор БОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр информационных технологий» - победитель, Шляхова М.В., заведующая МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» - лауреат, Алексеева М.М., директор МБОУ «Пламенская СОШ» - дипломант. - Мероприятие 1.3 "Социальная поддержка педагогических работников" В рамках мероприятия израсходованы средства на выплату подьемных 39 молодым специалистам в сумме 465,0 тыс.рублей. За успехи в работе в 2016 году награждено ЗАКС ЛО; Почетная грамота главы ГМР; Почетная грамота главы администрации ГМР; Грамота МОиН РФ; Гра мота КО ГМР. диплом; благодарность; грамота; Благод.. 3; 2; 2 +8; 2; 8; 15; 10. Звание «Почетный работник Общего образования» получили 7 человек, Грамотой Губернатора ЛО награждены 5 человек.. |
| - Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015-2017 гг. | Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы - Мероприятие 1.1. "Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел в составе МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на содержание Комитета образования и реализацию районных мероприятий. Исполнение за 2016 г. 100%. - Мероприятие 1.2 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" - В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Расходы за 2016 г. составили 39 776,2 тыс. рублей. - Мероприятие 1.3 "Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность" - В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. Исполнение за 2016 г. 100%. |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |  |
| - Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | - предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ за 2016 г выплачено 23768,4 тыс. руб. Субсидии получили 1735 семей (2038 членов семей) на сумму 23320,2 тыс. руб., доплату получили 24 гражданина, достигший 85 летнего возраста на сумму 448,2 тыс. руб. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. За 2016г. расходы составили 9095,5 тыс. руб., услуги получили 560 чел. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: За 2016г. численность получателей составила 184 человека, выплачено 24520,2 тыс. руб. 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Из областного бюджета за 2016 год, составила 19471,53 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 66. Вознаграждение выплачено 98 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 2016г. израсходовано 1794,26 тыс. руб. Подготовлено 80 человек, желающих принять ребенка в свою семью. 1.2.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 2016г. возмещено перевозчикам 156473,3 тыс. руб.в т.ч. :за счет средств от реализации ЕСПБ 52752,4 тыс. , за счет областного бюджета 103720,9 тыс. руб. 1.3. На социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы было выделено из средств областного бюджета 298,5 тыс.руб., средства использованы полностью. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения: за 2016г. выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 99231,0 тыс. руб., израсходовано 99165,1 тыс.руб., за счет местного бюджета 13905, тыс. руб., израсходовано 13778,4 тыс.руб. 2.2.Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района: за 2016г. выделено 5906,1 тыс. руб. , исполнено 5075,7 тыс.руб. в том числе: на оказание материальной помощи –3056,4 тыс. руб. ( 946 чел.) на проведение социально-значимых мероприятий –1619,3 тыс. руб. Выделена целевая субсидия МБУ ЦСО на организацию работы социального такси 400 тыс.руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов за 2016г. средства не выделялись. 2.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста за 2016г. из местного бюджета средства не выделялись,из средств областного бюджета выплаты не производились в соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 2.5.Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. За 2016г. Выплачено 1060,4 тыс.руб., выплату получили 26 чел. |
| - Подпрограмма 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" на 2015-2017 годы | 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации, Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. По предоставлению бесплатного проезда детям.За 2016г. выделены средства в сумме 2749,1 тыс. руб., правом бесплатного проезда воспользовались 864 детей из многодетных семей. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей - размер 350,0 тыс.руб. за 2016 выплачено 1 семье на сумму 350,0 тыс.руб. 1.2. Мероприятия, направленные на предепреждение и предотвращение отказов от новорожденных. На финансирование мероприятий За 2016г. выделено 700 тыс. руб., по соглашению с Фондом «Теплый дом» Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу за 2016 год включены 31 семья, из них: Одинокие матери - 17, Многодетные семьи социального риска – 7 Несовершеннолетние матери - 2 Другие категории - 5 Предотвращено 4 отказа от новорожденных детей. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016г. выделено из областного бюджета 7848,4 тыс. руб., из бюджета района 1789 тыс.руб. На 01.01.2017г. по категориям семьи летним оздоровительным отдыхом охвачено 867 детей: - 542 ребенка из малообеспеченных семей;( в т.ч. через КСЗН – 21 чел.) -218 детей с ограниченными возможностями здоровья; - 35 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении; - 57 детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - 15 детей -инвалидов. 1.4. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.За 2016г. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2016 год, составил 60265,9 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 547 опекаемым детям. Размер пособия составляет 7489,0 руб. на ребенка до 6 лет и 9742,0 руб. на ребенка старше 6 лет 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2016 год, составил 1608,5 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация –418. Компенсация выплачивается из расчета 340,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Расход денежных средств за 2016г. составил 49,7 тыс. руб., отремонтировано 1 жилое помещение. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. Расхода денежных средств за 2016г. составил 173,5 тыс.руб., предоставлено 2 арендуемых помещения для двух детей-сирот. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, вслучае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включащей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. За 2016г. выплачено 1516,3 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 59 детям. 2.1. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями за 2016г. средства не выделялись. |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |  |
| Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района. Согласно программы: «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг., на подпрограмму: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» на 2016 год было запланировано финансирование в размере 4505000 руб., заключено 17 контрактов на сумму 4501800 руб., профинансировано – 4501800 руб. Исполнение муниципальных контрактов осуществлялось в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2016 г согласно постановления администрации от 16.02.2016 № 293. В Гатчинском муниципальном районе за 12 месяцев 2016 года было проведено 75 физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий самыми значимыми были: турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г.Гатчины Богданова С.С., открытый турнир ГМР по боксу памяти А.В. Соловьёва, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», районные соревнования среди общеобразовательных учреждений, Спартакиада допризывной молодежи «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2016», Кубок открытия Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой сезон 2015/2016 среди мужских команд, соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (среди учащихся) по видам - лыжи, плавание, стрельба, открытое первенство среди юных хоккеистов «Золотая шайба-2016», открытое первенство по кёкусин-кан каратэ-до на призы главы администрации Гатчинского муниципального района, соревнования по авиамодельному спорту, соревнования по конному спорту и многие другие. |
| Подпрограмма: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | I. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях. Согласно программы: «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг., на подпрограмму: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района» на 2016 год было запланировано финансирование в размере 4835000 руб., заключено 12 контрактов на сумму 4612500 руб., профинансировано 4612500 – руб. Исполнение муниципальных контрактов осуществлялось в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2016 г согласно постановления администрации от 16.02.2016 № 293. Экономия бюджетных средств по подпрограмме образовалась в результате снижение цены при проведении конкурсных процедур (электронный аукцион) согласно 44 ФЗ. Сборные команды Гатчинского муниципального района за 12 месяцев 2016 года были командированы на 111 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Первенство ЛО по плаванию, этапы спартакиады допризывной молодежи ЛО, областной этап ХХХIII массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016», первенство ЛО по тяжелой атлетике, XII сельские спортивные игры ЛО (12 видов), фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, чемпионат СЗФО России по настольному теннису, соревнования по плаванию на приз «ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН» 2003-2006 г.р, чемпионат ЛО по городошному спорту среди мужчин и женщин, открытый турнир Тоснеского р-на по гиревому спорту, чемпионат и кубок ЛО по футболу и многие другие. II. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд: Для проведения спортивных мероприятий и учебно-тренировочных занятий сборных команд ГМР в 2016 году были заключены контракты на приобретение; спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, оборудование для спортивных объектов по видам спорта; футбол, хоккей, настольный теннис, дзюдо, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, гиревой спорт,городошный спорт и приобретение инвентаря и оборудования для выполнение нормативов ГТО. |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | III. Подпрограмма: «Оказание поддержки социально – ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропоганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района – Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организапциям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на порпаганду здорового образа изни на территории Гатчинского муниципального района. На основании постановления от 01.04.16 № 1088 Об утверждении порядка определения объемов и предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района. Субсидии в размере 565000,00 были предоставлены двум федерациям спорта Гатчинского муниципального района в целях финансового обеспечения и (или) возмещения расходов на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Гатчинского муниципального района. Субсидия из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района на 2016 год, запланированно 565000,0 руб., профинансировано - 565000,0 руб. |
| - Развитие культуры в Гатчинском муниципальном района Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» - Исполнитель- Комитет по культуре и туризму ГМР | 1.Мероприятие - Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 140000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов ГМР: - ОХА «Славяночка» г. Коммунар - ОХА «Сюрприз», Большие Колпаны - ОК «Хорус», Пудость - Елизаветинский СКБК - трио «Девчата», Пудомяги. Средства в размере 266000руб.выделены на проведение мероприятий: конкурс «Звезда Арины» в рамках Пушкинского праздника, районный фестиваль «Живое слово» (в Рейзино), районный фестиваль детского творчества «Егорий Вешний», фестиваль детской книги «Книжка на каникулах», «Певческое древо» (в Вырице) фестиваль молодых талантов памяти И.Шварца в п.Сиверский. Количество посетивших данные мероприятия –1421 человека. - 2.Мероприятие - Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. - Проведены: праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г.Гатчине, районный праздник «Параскева Пятница», фестиваль «Новогодний фейерверк», фестиваль «Никола Зимний», фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». - Затрачено из бюджета ГМР 477,0 тыс.руб., из областного бюджета 50,0 тыс.руб. - Количество посетителей 10040 человек 3. Мероприятие - Мероприятия иного организационного характера. Средства из бюджета ГМР в размере 1126,0 тыс.руб. были затрачены на озвучивание мероприятий, приобретение цветов к наградам и поздравлениям, освещение мероприятий в СМИ, транспортные услуги по перевозке детских коллективов на мероприятия по вызовам, разработку паспортов безопасности учреждений. 4. Мероприятие - Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры,областной праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», мероприятия, посвященные дню рождения И.Шварцу, ритуал памяти А.П.Ганнибала, Ефремовские чтения в Вырице, поездка преподавателей ДМШ и ДШИ в Михайловский театр, посвященная Дню учителя, мероприятия, посвященные лицейской дате и восстанию декабристов. Затраты составили 6201,64 тыс.руб., в том числе за счет бюджета ЛО – 3146,7тыс.руб. Количество посетивших 7385 человек. 5. Мероприятие - Мероприятия военно – патриотического направления. Районный праздник, посвященный 72 –ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков было отменено администрацией ГМР в связи с эпидемией гриппа. Во втором квартале были проведены районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей и мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов. Для мероприятий были приобретены выставочные стенды. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 433,0 тыс.руб., количество посетивших – 11300. |
| Исполнитель - комитет социальной защиты населения ГМР | Мероприятия военно-патриотического направления: Мероприятия, посвященные памяти погибших воинов-интернационалистов – приняли участие 17 человек (родители, супруги воинов-интернационалистов), израсходовано 17 тыс. руб.и 3000 руб. расходовано на цветы на военно-патриотич. мероприятия |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | . Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования – 167208,2 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100 %. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования – 6995,0 тыс. руб., из них 640,8 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области. Были проведены следующие работы: МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчина» - ремонт внутренних помещений и замена входной двери с установкой козырька согласно рекомендаций отдела надзорной деятельности Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, ул. А. Зверевой, д.15а (250,0 тыс. руб.), приобретение специализированных мольбертов (областной бюджет - 160,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Коммунаровская школа искусств» - ремонт учебных помещений по адресу: г. Коммунар, ул. Школьная, д.№6 (250,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - приобретение фортепиано (областной бюджет - 330,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений и лестницы внутри здания, ремонт забора (250,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - пошив костюмов для Образцового хореографического коллектива «Улыбка» (областной бюджет – 100,0 тыс. руб.), косметический ремонт, лестничный марш класса хореографии, класса теории музыки и класс ИЗО (150 тыс. руб.); МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - пошив костюмов для Образцового хореографического коллектива «Конфетти» и Образцового коллектива «Детский эстрадно-театральный коллектив «Мозаика» (областной бюджет – 181,5 тыс. руб.), приобретение художественных рам и экспозиционного света для отделения декоративно-прикладного творчества (областной бюджет – 150,8 тыс. руб.), косметический ремонт помещений (100,0 тыс. руб.). Ремонтные работы: МБУ ДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» - замена 14 оконных блоков, замена 4 дверей на противопожарные и косметический ремонт 5 кабинетов по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д.8, косметический ремонт помещений и замена 3 окон по адресу: дер. Малое Верево, д.2а. МБУ ДО «Коммунаровская школа искусств» - ремонт учебных помещений по адресу: г.Коммунар, ул.Школьная, д.№6. МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - ремонт теплопункта, ремонт фасада здания, косметический ремонт фойе с заменой входных дверей, ремонт отмостки здания, ремонт системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с частичной заменой водосточных труб и изделий. МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений и лестницы внутри здания, ремонт забора. МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - косметический ремонт Лестничный марш класса хореографии, класса теории музыки и класс ИЗО. МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений. МБУ ДО «Сяськелевская детская музыкальная школа» - косметический ремонт помещений. Средства израсходованы на 100 %. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности – 536,0 тыс. руб., из них 155,0 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области (конкурсы: Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2016» - 45,0; Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40,0; XIX областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35,0; VII открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30,0; III открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5,0; Районный конкурс по сольфеджио – 15,0; Открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30,0; Областной конкурс «Юный ансамблист» - 30,0; Открытый областной конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» - 180,7; Открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки – 15,0; Открытый областной конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 35,0; Открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 192,5; Открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» - 66,7; Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» - 55,0; Открытый областной конкурс «Юные дарования» - 145,7; Открытый областной конкурс пианистов - аккомпаниаторов и ансамблистов «Играем вместе» - 65,0; Открытый районный конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств «Музыкальный Олимп» - 46,5). Средства израсходованы на 100 %. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям | - Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 5797,565 тыс.руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи, выполнение муниципального задания. Процент исполнения 100 %. Из них субсидия на стимулирующие выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района из областного бюджета Ленинградской области составляет 557,77 тыс.руб. Процент исполнения 100%. - Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. На сумму 2900,0 тыс.руб. были проведены ремонтные работы в МБУ «ИКМЦ ГМР», а также ремонтные работы в МБУ «Мемориальный дом – музей композитора Исаака Шварца». Процент исполнения по данному мероприятию 100%. Были проведены следующие ремонтные работы: -МБУ «ИКМЦ ГМР» -ремонт канализации, ремонт полов, ремонт стен, ремонт внутренних помещений, ремонт туалета на сумму 1300,00 тыс. руб. -МБУК «Мемориальный дом-музей им. И.И. Шварца» - ремонт крыльца, ремонт забора на сумму 100 тыс. руб. Обеспечение деятельности библиотеки – 14490,6тыс.руб. (100% исполнения фин.плана учреждения за 2016г.). Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, приобретение товаров длительного пользования, закупка книг. Во второй половине июня были заключены соглашения на получение субсидий на библиотечное комплектование и стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. Суммы средств, поступившие из областного бюджета, составили –за комплектование – 624,0 тыс.руб.; на стимулирующие выплаты – 244,43 тыс.руб. Из федерального бюджета на комплектование поступило 84,2 тыс.руб. За счет средств федерального, областного и местного бюджетов (общая сумма 833200 руб.) было приобретено 2246 тыс.экз. книг. - Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Затраты составили 6926,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017год» | Создание условий комфортной среды для туристов: Разработка и печать рекламной туристической продукции Брошюра, Евробуклет, Путеводитель, Блокнот, Папка, Пакет, Календарь перекидной настенный "Праздники и фестивали", Календарь перекидной "Детское творчество - Я люблю мой город" На общую сумму 159577,47 рублей (экономия 70422,53рублей) В I квартале готовились документация для проведения аукциона на выполнение оформительских и типографских услуг 4.Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма: Проведении акции «Ночь музеев», Буклеты, Афиши, Автобусные таблички, Афиши на остановочных павильонах Сумма на проведении акции 110 тыс. рублей 5. Реклама в СМИ Сумма 40 тыс. рублей 6.Организация и проведение рекламных туров по ГМР - «Знакомство с Гатчиной и Гатчинским районом», - «По святым местам Гатчины и Гатчинского района» Сумма на проведение туров 95 тыс. рублей (экономия 30 тыс. рублей) 7.Установка информационных стендов и указателей Сумма 45 тыс. рублей 8.Создание видеоролика о Гатчинском районе Сумма 40 тыс. рублей 9. Проведение обучающих семинаров для работников сферы туризма. -«Развитие немоторизированных видов передвижения как альтернатива использованию личного автотранспорта в Гатчинском муниципальном районе», - «Экологическое просвещение и организация стратегических экологических акций в Гатчинском районе» Сумма на проведение семинаров 60 тыс. рублей. На съэкономленные средства от аукционов: -создание сайта Информационно-туристского цента ГМР 45тыс. руб. -дополнительно изготовлена печатная продукция на сумму 55422.53 руб. |
| - Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | - Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 3 семьям. - Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 2 семьям. - Предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 1 семье. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы»; Исполнитель: отдел жилищной политики администрации ГМР | Приобретено и предоставлено участникам подпрограммы 7 жилых помещений в п.Пудость, на сумму -12 497, 310 тыс.руб. В отчетный период принимались заявления от граждан на участие в подпрограмме на 2017 год. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» Исполнитель:отдел жилищной политики администрации ГМР | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 13 семей. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района ЛО на 2015 – 2017 годы». Исполнитель:отдел жилищной политики администрации ГМР | Предоставлена единовременная денежная выплата 5 ветеранам ВОВ. Предоставлена единовременная денежная выплата 2 инвалидам. Приобретены 47 жилых помещений для детей - сирот. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| - Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | 1. - С ООО «ИТ-Регион» заключен муниципальный контракт от 14.06.2016 № 111/16 на «Оказание услуг по предоставлению канала связи и обеспечению работоспособности аппартно-программного комплекса «Безопасный город» до декабря 2017 года. Цена контракта 770 000 рублей (370000 – 2016 год; 400000 – 2017 год). - С ООО «ИТ-Регион» заключен муниципальный контракт от 30.11.2016 № 236/16 на «Установка системы видеонаблюдения «Безопасный город» в г. Гатчина (Установка дополнительных камер видео наблюдения для комплекса «Безопасный город» на территории города Гатчина). Цена контракта 530000 рублей. Срок исполнения работ до 20 декабря 2016 года. - С ООО «СПб Контейнер» заключен Муниципальный контракт от 09.09.2016 № 154/16 на поставку металлических ограждений на сумму 98,0 тыс.рублей. Поставлено 40 металлических ограждений по 2,5 м (общая протяженность 100м). |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | . Совершенствование системы защиты населения и территории Гатчинского муниципального района от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. –техническое оснащение ЕДДС ГМР (орган повседневного управления): 1. закупка записывающего устройства разговоров на телефоне, договор от 15.03.2016 № б/н на сумму 12290 рублей; 2.монтаж системы доступа, договор от 05.04.2016 № 0917 на сумму 32850 рублей; 3. закупка погодной станции, договор от 13.04.2016 № б/н на сумму 6580 рублей; 4. закупка электрооборудования (электростанция и удлинитель сетевой 30 м) и инструмента, договор от 01.06.2016 б/н на сумму 61740 рублей; 5. закупка базовой радиостанции, договор от 17.05.2016 № 17/05 на сумму 70000 рублей; 6. закупка сейфа для хранения документов, договор от 17.03.2016 № 317 на сумму 2600 рублей; 7. монтаж системы допуска в помещение, договор от 22.08.2016 № 1199 на сумму 12000 рублей; ИТОГО: 198060 рублей - перевод ЕДДС Гатчинского муниципального района в новое помещение (монтаж, демонтаж, пуско-наладка оборудования): 1.демонтаж оборудования, договор от 11.08.2016 № 16801 на сумму 87350 рублей; 2. монтаж оборудования на новом месте, договор от 12.08.2016 № 16802 на сумму 97500 рублей; 3. пуско-наладка оборудования, договор от 15.08.2016 № 16803 на сумму 57600 рублей; 4. прокладка кабеля, договор от 01.09.2016 б/н на сумму 72921,50 рублей; ИТОГО: 315371,50 рублей. - закупка в ЕДДС нового компьютера (в комплекте) договор от 03.10.2016 № 0310/02 на сумму 60000 рублей. 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. – закуплены средства защиты для нужд ГО и ЧС (палатки, термоса на 30 л., носилки, респираторы, средства медицинской защиты), договор № 168/16 от 29.08.2016 на сумму 330000 рублей; - С ООО «ИТ-Регион» заключен муниципальный контракт от 29.08.2016 № 161/16 на проведение работ по модернизации местной системы оповещения (установка громкоговорителей в г. Гатчина по проспекту 25 Октября) на сумму 681767, 68 рублей; - закуплен нагреватель воздуха (дизельный, прямого нагрева) на сумму 20 545 рублей. |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел муниципального контроля | 1. . Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2016 предусмотрено 50 тыс. руб. 2. Поддержка социально-ориентированных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере экологического образования школьников. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2016 предусмотрено 50 тыс. руб. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | По деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 2016 год: - было оказано содействие в поиске источников финансирования 3 предпринимательских проектов и было организовано их сопровождение в кредитно-финансовых организациях; - было оказано 2264 безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района; - при поддержке Фонда было создано 16 новых субъектов СМП; - осуществляется мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших государственную поддержку, ведется учет предпринимателей – получателей услуг через Фонд (услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению); - было подготовлено 11 бизнес-планов, из них на конкурс по предоставлению стартовых субсидий – 6; - было заключено 116 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде; - организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях; совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах; - на 01.01.2017 г. в Таицком бизнес-инкубаторе размещено 45 субъектов малого предпринимательства (34 – производственные предприятия, 11 – предоставляющие бытовые услуги населению), фактическое количество рабочих мест в бизнес-инкубаторе: 64 (48 – производство, 16 – бытовые услуги); - организована работа информационно-учебного БЦ, созданного по проекту GATE; - организовано сотрудничество с «Лабораторией практического бизнеса», проведен семинар на тему Ведения бизнеса в кризис. В 2016 году по результатам конкурса было выдано 8 субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района и областного бюджета на организацию предпринимательской деятельности на общую сумму 3536 тыс. руб. (200 - местный бюджет, 3336 - областной бюджет). Ежемесячно оплачивалась услуга по подготовке и размещению информационных материалов по поддержке малого и среднего бизнеса в Гатчинском муниципальном районе в СМИ, на общую сумму 59,94 тыс. руб. (подготовка и размещение информационных материалов в газете "Гатчина-ИНФО", подготовка и трансляция информационных материалов на телеканале "ОРЕОЛ47") В рамках мероприятия по обеспечению деятельности информационно-консультационных центров для потребителей (304 тыс.руб.)информационно-консультационным центром было оказано 347 услуг (консультаций) |
| Подпрограмма 2: «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг» Исполнитель: ГКУ ЛО Гатчинский Центр занятости населения | . Содействие трудоустройству безработных граждан в виде: - организация общественных работ: за 2016 г. было заключено 33 договора, по которым было трудоустроено 179 чел. В т.ч. - с Администрацией ГМР (трудоустроено 163 чел. по профессиям «делопроизводитель» и «инструктор по организационно-массовой работе»); - с администрациями поселений ГМР (трудоустроено 16 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов») - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: за 2016 г. 20 безработных граждан прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: за 2016г. содействие в создании собственного дела оказано 10 безработным гражданам. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 33 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. 2.Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: - организация общественных работ: за 2016 г. были заключены договора на трудоустройство 43 чел. инвалидов. В т.ч. - с ИП Ломакиным С.В. (трудоустроено 43 чел. инвалидов по профессиям «штамповщик» и «сборщик»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: за 2016 г. 4 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: за 2016 г. содействие в создании собственного дела оказано 1 безработному гражданину. - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 21 безработному инвалиду оказана профориентационная и психологическая поддержка. |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному комплексу |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» | За сохранение и увеличение посевных площадей выплачена субсидия в сумме 2300 тысяч рублей. в т.ч. 13 СХ предприятиям в сумме 1845,1 тысяч рублей и 6 КФХ- 454,9 тыс. рублей. Посевные площади по зерновым культурам, картофелю, овощам и однолетним культурам по данным предприятиям в 2016 году увеличились на 2396 гектаров и составили 11694 гектара. 6 предприятий в составе выставочного модуля Гатчинского муниципального района приняли участие в выставке-ярмарке «Агрорусь 2016» на организацию мероприятия израсходовано 110,5 тыс. руб. Выплата субсидий за счёт субвенций из областного бюджет на выполнение отдельных гос. полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за 2016 год произведена в сумме 3741 тыс. руб. Всего за 2016 год заключено 157 соглашений. |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» | Борьба с борщевиком Сосновского велась на площади 424 га. Выплачено субсидий за 2016 год 999,8 т. руб- 5 предприятий и 3 крестьянских (фермерских) хозяйства |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. предусмотрено всего 73249,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 30681,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 42685,6 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 2016 год на исполнение мероприятий подпрограммы составил 28870,9 тыс. руб.; из областного бюджета – 41685,6 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено – 2296,1 тыс.руб.выполнено, проект в экспертизе, окончание работ в 2017 г.; - проектирование строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" – 682,5 тыс. руб. оплата экспертизы; окончание работ перенесено на 2017 год; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55» - 1962,0 тыс. руб. (в т.ч.714 т.р. - оплачена кред. зад-ть 2015г), выполнено 100 %; - строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55 – 4373,9 тыс.руб., выполнено 100 %; - разработка проектно - сметной документации по объекту «Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района» - 588,0 тыс. руб. (оплачена кред. зад.2015г), 1-й этап закрыт, оформлена приостановка контракта в связи с выполнением проекта планировки территории и межевания территории, окончание работ перенесено на 2017 год; - корректировка проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" – 563,5 тыс.руб. – оплата проекта планировки территории; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой» (объект, переходящий с 2015 года) – 2340,0 тыс. руб. – выполнено 100 %; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища» (объект, переходящий с 2015 года) - 38,16 тыс. руб.- выполнено 100 %; - строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища – 2998,8 тыс. руб. – выполнено 100 %; - строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения- 55,57 тыс.руб., выполнен авторский надзор (объект 2015 года); - строительство водопроводов-вводов к жилым домам в д.М.Колпаны – 1998,75 тыс.руб.– выполнено 100 %. Капитальный ремонт: - по капремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа оплачены работы, выполненные в 2015 году - 2641,96 тыс. руб; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до жил. дома № 42 в п. Н. Свет Гатчинского района (котельн. № 2) - 3029,0 тыс. руб., в.т.ч. ОБ - 2838,0 тыс. руб., бюджет ГМР – 191,0 тыс.руб. – выполнено 100 %; - капитальный ремонт объекта «Станция обезжелезивания п.Сиверский» – 5178,5 тыс.руб. из ОБ, 1378,1 тыс.руб. - МБ; выполнено 100 % ; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-10 до жил. домов №6 и №10 и от дороги до жил. дома № 2 в дер.Ивановка – 9137,7 тыс.руб., в т.ч. 8680,8 тыс.руб. – ОБ, 456,9 тыс.руб. – МБ, выполнено 100 %; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-3 до ТК 6 и к жил. домам № 1, 4 по ул. Ижорская и от ТК 6 до ТК 9 к дому № 2 по ул. Ижорская и жил. домм № 5,7,9 по ул.Школьная в пос.Лукаши – 9715,9 тыс.руб., в т.ч. 9116,9 тыс.руб. – ОБ, 599,0 тыс.руб. – МБ, выполнено 100 %; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС в пос. Верево – 11569,5 тыс.руб., в т.ч. 10922,1 тыс.руб. – ОБ, 647,4 тыс.руб. – МБ, выполнено 100 %; - капитальный ремонт трубопроводов холодного водоснабжения от водопроводной башни до старой котельной и до д. № 47 по ул.Новая в дер.Жабино – 4585,8 тыс.руб., в т.ч. 4127,2 тыс.руб. – ОБ, 458,6 тыс.руб. МБ, выполнено 100 %; - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Терволово – 3434,72 тыс.руб. МБ – оплачено 80 % от стоимости контракта (объект переходящий на 2017 год); - обследование на наличие взрывоопасных предметов, инженерно- геодезические изыскания, проверка сметной документации - 247,6 тыс. руб. - по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории дер. Истинка (строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации) : выполнено 100 % по МК (переходящий с 2015г) : 1136,0 тыс.руб., в т.ч. 822,0 тыс.руб. - ОБ, 314,0 тыс.руб.- МБ + 481,82 тыс. руб.МБ – оплата историко-культурной экспертизы; |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. предусмотрено всего 79089,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 30622,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 28149,8 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 20317 тыс. руб. За 2016 г. исполнено на сумму 75107,12 тыс. руб., в том числе: а) за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района исполнено 30422,65 тыс. руб., из них: - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Семрино, д. Ковшово, д. Мыза, д. Сусанино – 26309,9 тыс. руб.; - строительство распределительного газопровода в п.Пригородный – 1083,7 тыс.руб.; - разработка проектно-сметной документации и согласование проектов на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в п. Прибытково и д. Покровка – 1755,77 тыс. руб.; ПСД выполнена, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории, окончание работ в 2017 году; Софинансирование с ОБ: - разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в д.Куровицы – 180,83 тыс. руб.; ПСД выполнена, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории, окончание работ в 2017 году; - комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод – 248,1 тыс.руб., акт приостановки контракта от 27.12.2016. Завершение работ в 2017 году; - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 788,59 тыс. руб.; б) за счет внебюджетных источников (средства населения) исполнено 19182,52 тыс. руб. на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д. в населенных пунктах: п. Семрино, д.Ковшово, п.Сусанино, д.Мыза, д.Большие Борницы, п.Сиверский, п.Тайцы. в) за счет средств областного бюджета: - выполнен трансферт из бюджета ГМР в бюджет МО "Город Гатчина" на мероприятие "разработка ПСД для газификации мкр. Мариенбург"; - разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в д.Куровицы – 3354 тыс. руб.; ПСД выполнена, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории, окончание работ в 2017 году; - комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод – 3393,94 тыс.руб., акт приостановки контракта от 27.12.2016. Оплачено 72 % областных средств. Завершение работ в 2017 году; |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 т. руб. За 2016 год выделены средства в сумме 3290,0 т.р. в том числе: - МБУ «Сиверская ДШИ им.Шварца» на установку теплового узла в размере 290,0 тыс.руб.; - реконструкция узлов учета тепловой энергии с заменой устаревших (неисправных) моделей ПУ, установкой балансировочных кранов в четырех образовательных учреждениях – 807,7 тыс.руб.; - установка регулировочной арматуры (балансировочных кранов) в семи образовательных учреждениях – 835,91 тыс.руб.; - замена деревянных рам на металлопластиковые окна в четырех образовательных учреждениях – 877,5 тыс.руб.; - реконструкция систем внутреннего освещения мест общего пользования, замена источников освещения на светодиодные в четырех образовательных учреждениях – 418,89 тыс.руб; - разработка проектной документации для замены теплового счетчика МБОУ «Таицкая СОШ» |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. предусмотрено 62416,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 15474,2 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 46942,1 тыс. руб. а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 2016 г. составил 14541,1 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР - 8093,7 тыс. руб.; – на ремонт дорог со щебеночным покрытием – 3089,3 тыс.руб. – выполнен ремонт а/дорог «подъезд к д. Новая», «подъезд к д.Ст.Черницы» и «подъезд к д.Старое Поддубье» (100 %); - на ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием – 1737,0 тыс.руб., в том числе:1731,1 тыс.руб.- устр-во труб через реку Кремянку на а/дороге ГМР «ст.Новинка-д.Чаща», 5,90 тыс.руб. – проверка сметной документации; - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина"- 47,76 тыс. руб. – выполнено 100 %; - реконструкции автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" -1573,3 тыс.руб.- оплачена часть работ, окончание в 2017 году б) Объем средств, выделенных из областного бюджета за 2016 г. составил 32261,6 тыс.руб., в том числе: - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" – 907,44 тыс.руб., выполнено 100 %; - ремонт а/дорог «подъезд к д. Новая» и «подъезд к д.Ст.Черницы» - 4238,94 тыс.руб. - выполнено 100 %. - реконструкции автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" - 27115,2 тыс. руб. - оплачена часть работ, окончание в 2017 году. Освоение финансирования по реконструкции автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" составило 64,9 % в 2016 году. Причинами неосвоенного финансирования явились погодные условия. |
| - Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга ГМР» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом | «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» За 2016 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 285 374,7 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 280 374,7 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 5000,0 тыс.руб., что составляет 100,0% от запланированного годового объема на 2016 год. |
| Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе | «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» За 2016 год на указанное мероприятие израсходовано средств в размере 822,63 тыс.руб. или 100,0% от запланированного годового объема, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 220,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 602,63 тыс.руб. |
| - Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» | - Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: в 1 квартале 2016 года в соответствии с планом мероприятий на 2016 год проведены мероприятия, посвященные 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2015» и «Человек слова и дела-2015», освоены денежные средства в сумме 118 350, 4 рублей, что составляет 79 % от запланированной на 1 квартал 2016 года суммы. Меньшие затраты на данные меропряития подпрограммы произошли по следующим причинам: - Процедура проведения закупки товаров и услуг в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на транспортные услуги, поставку цветов и организации питания была перенесена на 2 квартал 2016 года в связи с отсутствием желающих участвовать в конкурсных процедурах. Во 2 квартале 2016 года: 33 000 рублей потрачено на организацию чайного стола на мероприятии, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 6 525 рублей- на организацию чайного стола для заседаний совета старост ГМР 14.04.2016 и 06.06.2016 На сумму 34 900 рублей были закуплены цветы для проведеняи памятных меропяритий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Победы, Дню памяти и скорби. На общую сумму 35 100 рублей оказаны транспортные услуги для направления делегаций Гатчинского муниципального района на различные меропряития. Всего во 2 квартале 2016 года потрачено 109 525 рублей 00 копеек В 3 квартале 2016 года: 155 000 рублей – провкедение смотра-конкурса «Подворье-2016» в п. Сусанино 29 800 рублей – направление делегации Гатчинского муниципального района в г. Сланцы на празднование 89-ой годовщины образования Ленинградской области 35 400 рублей – транспортные услуги для отправки делегаций ГМР 3 380 рублей – поставка цветов в июле 2016 года 26 660 рублей – организация чайных столов для консультатвтино-совещательных органов при главе администрации ГМР и поставка пайков для делегаций ГМР Всего в 3 квартале потрачено: 250 240 рублей В 4 квартале 2016 года: 47 000 рублей – новогодний обед для ветеранского актива 97 000 рублей – новогодний прием для членов консультативно-совещательных органов при главе админситрации ГМР 30 000 рублей – памятный обед, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий 153 559 рублей – траспортные услуги, услуги по организации питания во время проведения выездных мероприятий и направлению делегаций, поставка цветов. Всего за 12 месяцев 2016 года потрачено 805 674,4 рублей. Остаток составил 4325,6 рублей – в следствие изменения объемов оказания услуг по муниципальному контракту на оказание траспортных услуг. - Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 и 2 квартал 2016 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе В 3 квартале 2016 года: 9 460 рублей – поставка цветов; 22 960 рублей – поставка пайков для напарвления делегаций ГМР 24 100 рублей – транспортные услуги для напарвления делегаций ГМР на мероприятия в июле – августе 2016 года. Всего в 3 квартале 2016 года потрачено 56 520 рублей. В 4 квартале 2016 года: 24 780 рублей – гобелены для провдения мероприятия, посвященного Дню народного единства 23 000 рублей - новогодний прием для членов консультативно-совещательных органов при главе админситрации ГМР 95 131 рублей - траспортные услуги, услуги по организации питания во время проведения выездных мероприятий и направлению делегаций, поставка цветов. Всего за 12 месяцев 2016 года потрачено 199 431 рублей Остаток составил 569 рублей - в следствие изменения объемов оказания услуг по муниципальному контракту на оказание траспортных услуг. - Оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистких лагерей – межбюдженый трансферт из бюджета Ленинградской области - 1 958 100 рублей – субсидия предоставлена Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района и освоена в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1 Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 237,8 тыс.руб. - звуковое обеспечение районных мероприятий – 75,0 тыс. руб. - проведение районных мероприятий – 285,69 тыс. руб. -приобретение наградной продукции – 19,5 тыс. руб. -проведение акции «От сердца к сердцу» - 97,0 тыс. руб. 2. Комплексные меры по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе - Организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе – 115,0 тыс. руб. - организация акции «От сердца к сердцу» - 151,760 тыс. руб. - организация деятельности трудовых бригад в свободное от учебы время – 1429127,64 руб. 3. Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов - Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных инициатив и проектов в Гатчинском муниципальном районе – 180,0 тыс. руб. 4. Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах – 99,932 руб. 4. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних - Изготовление полиграфической продукции – 309,7 тыс. руб. - Проведение проведению комплексных мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде на территории Гатчинского муниципального района- 300,0 тыс. руб. - Приобретение аудиосистемы - 155,0 тыс. руб. 5. Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" - организация деятельности проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» - 458,0 тыс. руб. - проведение финала конкурса «Доброволец Ленинградской области» - 500,0 тыс. руб. 6. Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" - проведение мероприятий по реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы»» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» в 2016 году – 644,85 тыс. руб. 7. Мероприятия на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - проведение акции «Будь независим»и муниципального этапа акции «Неделя здоровья» - 85,18 тыс. руб. 8. Софинансирование мероприятий по поддержке деятельности молодежных инициатив и проектов в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - организация деятельности проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» - 100,0 тыс. руб. - проведение финала конкурса «Доброволец Ленинградской области» - 50,0 тыс. руб. 9. Софинансирование мероприятий по реализации комплексных мер по сохранению исторической памяти в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - проведение мероприятий по реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы»» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» в 2016 году – 65,0 тыс. руб. 10. Софинансирование комплексных мер противодействия наркомании среди несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» - проведение акции «Будь независим»и муниципального этапа акции «Неделя здоровья» - 40,0 тыс. руб. Остаток по мероприятиям программы составил 9 513,88 рублей – в следствии экономии после проведения конкурсных процедур закупки товаров, работ и услуг в соответствии с положениями Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации ГМР | 1. Устойчивое функционирование программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района: исполнено на 1 549 995, 67 рублей - все запланированные закупки ПО произведены. 2. Развитие информационной среды: исполнено на 2 449 730,52 рублей – проведена техническая реорганизация рабочих мест специалистов администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 4 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 387 809,78 рублей 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации , за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 110 400 рублей. - Мероприятия по обеспечению кадровой политики специалистов для экономики в рамках подпрограммы "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области" гос.программы ЛО "стимулирование экономической активности ЛО" – из областного бюджета поступила субсидия в сумме 23 516 рублей, использовано 13 440 рублей для направления в командировку Норкина В.А. Софинансирование на мероприятия по обеспечению кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – в сумме 20 640 рублей |
| Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в администрации ГМР и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» | - Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельностьна территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социальных проектов, организации получили субсидию на сумму 396,0 тыс. рублей. 2.Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистких лагерей в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2016 году, с победителем конкурсного отбор заключен договор о предоставлении субсидии в 2016 году: в 1 – 4 квартале 2016 года перчеислена сумма 500,0 тыс. рублей 3.Оказание консультационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведены мероприятия в 4 квартале на сумму 60 000 рублей 4.Оказание информационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведены мероприятия в 4 квартале на сумму 74 000 рублей. Всего за 12 месяцев 2016 года потрачено 1 030 000 рублей, что составляет 100% от запланированного финансирования на 2016 год. |