ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за январь-июнь 2016 года

| - Наименование программы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет образования |  |
| - Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - 1.«Обеспечить доступность дошкольного образования». - Мероприятие 1.1.Строительство, реконструкция, выкуп объектов дошкольного образования" - По данному мероприятию в 2016г. запланированы средства на ПСД на строительство д/сада в п.Верево. - Мероприятие 1.3. "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования" - реализация основной образовательной программы дошкольного образования, - реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования, в том числе в 3-х группах «Особый ребенок» (в МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» (Аэродром»)-1 группа, в МБДОУ «Детский сад № 54 комб.вида» (п.Сиверский)- 2 группы). - Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 1 кв.2016 года составила 924 человека, средняя заработная плата которых – 35 908,6 рублей. - Мероприятие 1.4. "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими ДОУ (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) - Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 1 полугодие 2016 г. выплачена компенсация в сумме 18 772,8 тыс. рублей на 9594 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5651 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3331 - - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –612 - Средний установленный размер родительской платы составляет 1673,7 руб., средний размер компенсации – 326,12 руб. - Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами психолого-медико-педагогической комиссии оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. - Кроме того, по данному мероприятию за 1 полугодие 2016г. израсходованы средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 755,9 тыс. рублей. 2. «Обеспечить безопасность дошкольного образования» - Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Средства предусмотрены на проведение противопожарных мероприятий (в том числе на замену линолеума, установку металлических дверей, огнезащитную обработку, испытание пожарных лестниц и прочие противопожарные мероприятия). За 1 полугодие средства в сумме 979,1 тыс.руб. на противопожарные мероприятия выделены 4 детским садам. - Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования - Мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" - На выполнение текущего ремонта и аварийный работ в ДОУ выделено 6 597,6 тыс. рублей. - За счет средств областного бюджета осуществлялось оснащение современным игровым и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов -250,0 тыс. рублей (софинансирование из муниц.бюджета - 25,0 тыс.руб.) и ремонтные работы - 4603,0 тыс. руб. (софинансирование из мест.бюджета - 1000,0 тыс. руб.). - За 1 полугодие 2016 года произведены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 704,9 тыс.руб., за счет средств муниципального бюджета 25,0 тыс.рублей, из них: - - оснащение современным игровым и развивающим оборудованием - исполнено на 100% по соглашению. Средства выделены МБДОУ «Детский сад № 17» на приобретение 4 комплектов интерактивного оборудования и приобретение 5 магнитно-маркерных досок; - - ремонтные работы выполнены в 2-х учреждениях на сумму 454,9 тыс.руб.за счет средств областного бюджета. - Мероприятие 3.3. "Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждения, 2 начальных школ - детских садов, 5 школ с дошкольными группами в соответствии с муниципальным заданием на 1 полугодие 2016 года. Фактическая среднесписочная численность детей за 1 полугодие 2016 года составила 9 893 человека. Расходы предусмотрены на выплату зар. платы обслуживающего персонала (кроме уборщиков и дворников служебных помещений), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и проч. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Доходы от платных услуг расходуются на выплату заработной платы, оплату услуг и укрепление материально-технической базы учреждения. Содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактическим расходам за 1 полугодие 2016 года составило 9 842 рублей в месяц за счет бюджета и 10 804 рубля с учетом родительской платы. - Среднесписочная численность работников списочного состава - 2035 человек, из них воспитателей -726 человек. Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 1 полугодие 2016 года составила 26 863,8 рублей. |
| - Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" | - Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. - Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" - В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийных работ в общеобразовательных учреждениях на сумму 3601,5 тыс. рублей. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» предусмотрены средства в размере 24 476,4 тыс. рублей. - За 1 полугодие 2016 года произведены расходы в сумме 4187,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств ОБ – 3073,4 тыс.рублей, за счет средств МБ – 1113,8 тыс.рублей, из них: - - организация электронного и дистанционного обучения 200 обучающихся в МОУ - 166,5 тыс. руб. (софинансирование из МБ 16,7 тыс. руб.). - - организация электронного и дистанционного обучения 17 детей-инвалидов 165,2 тыс. руб. (МБ 16,5 тыс. руб.); - - подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети Интернет- 0,0 тыс. руб. (МБ-117,7 тыс. руб.); - - организация доступа 40 МОУ к сети Интернет – 891,5 тыс.руб. (МБ-178,5 тыс.руб.); - -приобретение комплекта компьютерного телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочего места ребенка-инвалида в Пламенской СОШ – 90,0 тыс.руб.(МБ-9,0 тыс.руб.); - - техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания 17 детей-инвалидов – 40,8 тыс.руб. (МБ-5,4 тыс.руб.); - приобретение современного оборудования для ООУ, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс.руб., (МБ-30,0 тыс.руб.). Средства субсидии израсходованы на приобретение мультимедийного оборудования Пригородной СОШ -75 тыс. руб.; на приобретение мультимедийного и лабораторного оборудования, программного обеспечения Сиверской гимназией -225 тыс. руб. Софинансирование составило 30 тыс. руб.; - - приобретение оборудования для ООУ, реализующих программы профильного обучения – 150,0 тыс.руб. (МБ – 15,0 тыс.руб.). На средства субсидии Рождественская СОШ приобрела мультимедийное оборудование; - оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок – 600,0 тыс.руб. (МБ-60,0 тыс.руб.). Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией-300 тыс. руб. и оборудования кабинета химии Гатчинской СОШ № 2-300 тыс. руб. Софинансирование-60 тыс. руб.; - - ремонтные работы в ОУ – 669,4 тыс.руб. (МБ-665,0 тыс.руб.); - - приобретение 3-х автобусов для 3-х ОУ – 0,00 (МБ-0,0тыс.руб.). Аукцион по приобретению 3 автобусов проведен 06.07.2016 года. Срок поставки автобусов – до 31.08.2016 года. - В рамках мероприятия «Развитие объектов физической культуры и спорта» предусмотрены средства на строительство 2-х стадионов в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» и МБОУ «Пламенская СОШ» за счет средств областного бюджета 22 000,0 тыс.руб. (МБ – 460,0 тыс.руб.). - За 1 полугодие 2016 г. расходы по данному мероприятию произведены не были. - Мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ), в том числе: -начальные общеобразовательные учреждения – 4 (включая 2 учреждения «Школа-детский сад»); -основные общеобразовательные учреждения – 6; -средние общеобразовательные учреждения – 30, в том числе: 2 с углубленным изучением отдельных предметов, 2 гимназии, 1 лицей. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и проч. Внебюджетные источники формируются за счет оказания платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 полугодие 2016 г. - 1 782 человек, в том числе педагогических работников - 1 112 человек, из них учителей 1037 человек. - Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 1 полугодие 2016 года составила 33 750,8 рублей, в том числе педагогических работников – 35 992,8 рублей, из них учителей – 36 247,4 рубля. - Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования - Мероприятия 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Средства в сумме 2 333,2 тыс. рублей выделены 23 общеобразовательным учреждениям на противопожарные мероприятия, в том числе огнезащитная обработка чердаков, ремонт пожарной сигнализации и на прочие противопожарные мероприятия.. - Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. - Мероприятие 3.1. "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения" В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся, организовано обучение по основным общеобразовательным программам– 17037 обучающихся, в том числе для 1833 обучающихся - по образовательным программам, обеспечивающим углубленную подготовку. Профильным обучением охвачено 733 учащихся, из них: 88 обучающихся сельских школ и 645 обучающихся городских учреждений. 554 школьника обучается по адаптированным программам. 308 детей обучается по сетевой форме реализации основных программ. В том числе 217 – с использованием информационных технологий и электронного обучения. - По данному мероприятию финансируется 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. - За 1 полугодие 2016 года профинансировано 644 172,4 тыс. рублей, в т.ч. - выплата вознаграждения за классное руководство 765 классным руководителям на сумму 14 608,6 тыс. рублей. Кроме того, выделены средства школам на учебные расходы в сумме 41 745,9 тыс.рублей, в том числе -приобретение оборудования на сумму 28 346,9 тыс.рублей, на приобретение учебников – 12069,1 тыс.рублей. Деятельность системы образования Гатчинского муниципального района в 2016 году направлена на удовлетворение запросов населения на получение качественного общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования и создание условий для учебной и социальной успешности обучающихся. По итогам 1 полугодия 2016 года (завершение 2015/2016 учебного года) успеваемость в целом в системе образования составила 99,9% при качестве образования 42,0%. - Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся - Мероприятие 5.1. Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.) - В 1 полугодии 2016 года обучающиеся образовательных учреждений района приняли участие: - Всего конкурсов; - В них приняли участие ОУ; - Количество обучающихся -участников муниципальных этапов конкурсов; - Количество участников региональных этапов конкурсов; - Количество призовых мест. - 1х; - 2х; - 3х. - 46; - 293*; - 3309**; - 516**; - 33; - 36; - 19. - * - Отдельные образовательные учреждения приняли участие в нескольких конкурсах; - ** - отдельные обучающиеся приняли участие в нескольких конкурсах - 646 обучающихся детско-юношеских спортивных школ приняли участие в 35 спортивных соревнованиях. Международного, Всероссийского, Федерального и регионального уровней. Количество призеров – 418 (65% от принявших участие). В 1полугодии 2016 года обучающиеся школ стали участниками различных уровней всероссийской олимпиады школьников: Участников; Победителей; Призеров. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; 197 (учащихся - 135); 14 (учащихся-11); 51 (учащихся – 38). - Муниципальный этап региональной олимпиады школьников; 601 ( учащихся – 483); 197 ( учащихся -144). Заключительный этап региональной олимпиады школьников (2 олимпиады); 72 (учащихся – 33); 6 (учащихся -6); 28 (учащихся -28). В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 9 учащихся, 4 из них стали призерами. Проведение конкурсов, олимпиад в 1-м полугодии 2016 г. профинансировано на сумму 166,7 тыс.руб. - МБОУ ДО «ИМЦ» и его подразделение Центр «Успех» провели значительную подготовительную работу по организации и проведению интеллектуального лагеря для 40 одаренных детей. - Мероприятие 5.2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков В 1-м полугодии 2016 года 50 детей отдохнули в январе в МАОУ «ДОЛ «Лесная сказка», в марте для 40 детей, проявивших способности, организованы занятия в интеллектуальном лагере на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Двое одаренных детей направлены в детский оздоровительный лагерь «Артек». В соответствии дислокации оздоровительных лагерей в 2016 году проведена приемка лагерей с дневным пребыванием детей на базах 32 учреждений, по итогам приемки все 50 лагерей с дневным пребыванием детей приняты и открыты, в них организовано 3-х разовое питание детей. Всего в этих лагерях отдохнет 2109 детей, в том числе 622 ребенка или 24,6% от количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении, в том числе для 152 человек открыты лагеря с дневным пребыванием детей на базе 3 учреждений дополнительного образования. Стоимость путевки за муниципальные средства с привлечение родительских средств составила 6508,71 (5848,08) руб. за 21 день пребывания ребенка в лагере. Родительская плата - 1500,0 (1400,0) руб. Стоимость путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 21 день пребывания ребенка в лагере составляет 6754,23 (6117,3) руб., для данной категории детей будет предоставляться бесплатно. Загородный муниципальный лагерь «Лесная сказка» в 2016 году открыт в 4 смены с 01 июня по 26 августа 2016 года. Охват детей в нем составит 704 человека, в том числе 170 детей из социально-незащищенных семей отдохнут за счет средств муниципального бюджета. За счет средств муниципального бюджета произведено расходов на сумму 7765,5 тыс.рублей. Субсидия из областного бюджета на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время составила 719,3 тыс.рублей, софинансирование из муниципального бюджета в сумме 255,6 тыс.руб. предусмотрена на выплату компенсации родителям за путевки. - Мероприятие 5.3. "Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов" - Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием на бесплатной основе – 3604 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости - 467 чел., на получение молока – 7163 учащихся 1-4 классов. Фактическое количество детей, получивших питание на бесплатной основе, за 1 полугодие 2016 года составило 3578 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости – 539 чел., получающих молоко – 7188 чел. В связи с заболеваемостью 12,7% детей не были охвачены бесплатным питанием, 11,2 % детей начальных классов не были обеспечены молоком. - Плановая стоимость питания составила 100 рублей, стоимость 0,2 литра молока 12,44 рублей. - Плановая стоимость питания составляет 100 рублей, стоимость 0,2 литра молока 13 рублей. - Мероприятие 5.4. "Организация перевозки школьников" - Организован подвоз 1779 обучающихся общественным транспортом, школьными автобусами осуществляется подвоз 65 обучающихся – МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» (43 чел.) и МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» (22 чел.) |
| - Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. - Мероприятие 1.1. "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" В рамках данного мероприятия, запланированы средства на строительство корпуса в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» на 26 мест. - Мероприятие 1.2."Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по учреждениям дополнительного образования. За отчетный период учреждениям выделено средств на сумму 384,7 тыс.рублей. - За счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» предусмотрены средства в сумме 2557,4 тыс.рублей, в том числе организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 150,0 тыс.руб. (МБ-15,0 тыс.руб.); ремонтные работы на сумму 2407,4 тыс.руб. (МБ-300,0 тыс.руб.) - За 1 полугодие 2016 года произведены расходы на осуществление ремонтных работ в за счет средств областного бюджета в сумме 279,9 тыс.руб., за счет средств муниципального бюджета 300,0 тыс.рублей. - Мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 11 учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, в том числе 1 учреждение является образовательным учреждением непрерывного образования и реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 1 –детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». - Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и СОШ № 8 обучается 13538 детей и подростков. - На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог и прочих расходов. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в учреждениях дополнительного образования по фактическим расходам за 1 полугодие 2016 года составило 1083 рубля в месяц. - Среднесписочная численность работников списочного состава составила 191 человек, в том числе педагогических работников - 132 человек, из них педагогов дополнительного образования – 124 человек. - Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 1 полугодие 2016 года составила 31 407,4 рублей, в том числе педагогических работников 33 754,0 рубля, из них педагогов дополнительного образования – 33442,6 рублей. |
| - Подпрограмма 4 - "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района" | Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования - Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования" В соответствии с требованиями в законодательстве 90 руководителей образовательных учреждений района завершили переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» и успешно защитили дипломные работы. В 1полугодии 2016 года продолжили обучение на курсах повышения квалификации 254, профессиональную переподготовку – 169 педагогических работников. Всего: 423 педагогических работника. - Мероприятие 1.2 "Повышение престижа педагогической профессии" Одной из действенных форм повышения престижа педагогической профессии является их участие в конкурсах. Традиционными для муниципальной системы образования являются такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель года», «Воспитатель года». В марте 2016 года проведён финал муниципального конкурса «Учитель года - 2016», в котором приняли участие 16 педагогов. Победителями стали: - в номинации «Учитель года - 2016» - Бойцова Анастасия Александровна, учитель информатики и математики МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»; - в номинации «Воспитатель года - 2016» - Полякова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сод № 13 комбинированного вида»; - в номинации «Педагог – психолог» - Маженова Наталья Юрьевна, педагог – психолог МБОУ «Гатчинская СОШ №1» По итогам областного этапа конкурса Бойцова Анастасия Александровна и Полякова Ольга Николаевна заняли 2-е места и стали лауреатами. В муниципальном этапе конкурса «Классный, самый классный» приняли участие 10 классных руководителей, победителями стали: - в номинации «Классный руководитель 1-4 классов» - Григорьева Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5»; - в номинации «классный руководитель 5-11 классов – Карельская Наталья Алексеевна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская лицей № 3 им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова». Они же стали победителями в областном этапе конкурса. В номинации «Общественное призвание» в областном этапе конкурса «Классный, самый классный» победителем стала Маточинская Олеся Валерьевна – классный руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского». - Мероприятие 1.3 "Социальная поддержка педагогических работников" За успехи в работе за 1 полугодии 2016 года награждено 18 человек, которым выплачены премии. Также в рамках мероприятия запланированы средства на выплату «подьемных» молодым специалистам в сумме 465,0 тыс.рублей. |
| - Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015-2017 гг. | Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы - Мероприятие 1.1. "Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел в составе МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на содержание Комитета образования и реализацию районных мероприятий. - Мероприятие 1.2 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" - В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г.Гатчина, г.Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Расходы за 1 полугодие 2016 г. составили 24 433,6 тыс. рублей. - Мероприятие 1.3 "Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность" - В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю выполнения ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнения мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведения конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. Расходы на содержание учреждений за 1 полугодие составили 9225,8 тыс.рублей. |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |  |
| - Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 1.1.1.Меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты. 1.1.2. Государственная социальная помощь в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи. 1.1.4. Меры социальной поддержки ветеранов труда, жертв политических репрессий, сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг. 1.1.5. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По пп 1.1.1-По пп 1.1.1-1.1.5 - в 1 полугодии 2016г. выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г нет. 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ за 1 полугодие 2016 г выплачено 12240,9 тыс. руб. Субсидии получили 1853 семьи (2173 членов семей) на сумму 11980 тыс. руб., доплату получили 36 граждан, достигший 85 летнего возраста на сумму 260,9 тыс. руб. 1.1.7. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. В 1 полугодии расходы составили 4000 тыс. руб., услуги получили 226 чел. 1.1.9. Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение. 1.1.10. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, пробретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов. имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним. 1.1.11. Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: в 1 полугодии 2016г. численность получателей составила 177 человек, выплачено 12115,9 тыс. руб. 1.1.13. Меры социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Из областного бюджета за 1 полугодие 2016 года, составил 7743,6 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 61. Вознаграждение выплачено 92 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В 1 полугодии 2016г. Израсходовано 314 тыс. руб. Подготовлено 14 человек, желающих принять ребенка в свою семью. 1.1.16.Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. 1.1.17.Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002г.№40-ФЗ" Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 1.1.18.Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам, получающим процедуру гемодиализа. 1.1.19. Ежемесячная денежная выплата гражданам, являвшимися несовершеннолетними детьми в период Великой отечественной войны 1941-1945 годов, родившихся в период с 04 сентября 1927 года по 03 сентября 1945 года 1.2.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 1 полугодие возмещено перевозчикам 73095,2 тыс. руб.в т.ч. :за счет средств от реализации ЕСПБ 25818,9 тыс. , за счет областного бюджета 47276,2 тыс. руб. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения: за 1 полугодие 2016г. выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 47845,4 тыс. руб., за счет местного бюджета 6325 тыс. руб. 2.2.Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района: за 1 полугодие 2016г. выделено 1799,7 тыс. руб. , в том числе: на оказание материальной помощи –1435 тыс. руб. ( 393 чел.) на проведение социально-значимых мероприятий –364,7 тыс. руб. 2.3.Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов.. 2.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста. 2.5.Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения ЛО, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. В 1 полугодии 2016г. Выплачено 515,6 тыс.руб., выплату получил 21 чел. С 1 января 2016 года полномочия по выплатам, указанным в пп 1.1.1.-1.1.5, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19, 2.3, 2.4 переданы в ЛО ГКУ «Единый выплатной центр». |
| - Подпрограмма 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" на 2015-2017 годы | 1.1. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, материнского (семейного капитала) 1.1.1. Меры соц.поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка из ОБ. 1.1.2. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации, По предоставлению бесплатного проезда детям в 1 полугодии 2016г. выделены средства в сумме 1563,8 тыс. руб., право бесплатного проезда воспользовались 433 ребенка из многодетных семей. 1.1.4.Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на третьего и последующих детей. 1.1.5. Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего и последующих. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей-в 1 квартале 2016г. выплачено 1 семье на сумму 350,0 тыс.руб. 1.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение отказов от новорожденных (Каждому ребенку-тепло семейного очага). На финансирование мероприятий в 1 полугодии выделено 350 тыс. руб. (соглашение с Фондом «Теплый дом»). Целью соглашения является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу в 1 полугодии 2016 года включены 25 семей, из них: Одинокие матери - 13, Многодетные семьи социального риска – 5 Несовершеннолетние матери - 2 Другие категории - 5 Предотвращено 2 отказа от новорожденных детей. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 1 полугодии выделено из областного бюджета 7683,7 тыс. руб., из бюджета района 1735,1 тыс.руб. На 01.07.2016 по категориям семьи летним оздоровительным отдыхом охвачено 726 детей: - 511 ребенка из малообеспеченных семей;( в т.ч. через КСЗН – 21 чел.) -127 детей с ограниченными возможностями здоровья; - 38 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении; - 21 детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - 15 детей -инвалидов; - 14 детей, оставшийся без попечения родителей Расходы на доставку детей к месту отдыха составили 11,9 тыс. руб. 1.4. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Сумма денежных средств, поступивших из областного бюджета в 1 полугодии 2016г. - 29482,4 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 525 опекаемым детям. Размер пособия составляет 7479,0 руб. на ребенка до 6 лет и 9742,0 руб. на ребенка старше 6 лет 1.6.Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Сумма денежных средств, поступивших из областного бюджета в 1 полугодии 2016г.- 791,8 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 389. Компенсация выплачивается из расчета 340,0 руб. на ребенка. 1.7 .Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Сумма израсходованных средств за 1 полугодие - 49,7 тыс. руб., отремонтировано 1 жилое помещение. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. Сумма израсходованных средств за 1 полугодие -114,1 тыс.руб., предоставлено 2 арендуемых помещения для двух детей-сирот. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за содержание и ремонт жилого помещения. В 1 полугодии 2016г. выплачено 635 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 56 детям. 1.10. Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Сумма израсходованных средств в 1 полугодии - 911,4 тыс. руб. Выплата пособия за 1 полугодие 2016 года произведена 30 получателям на 35 детей. 2.1. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями - в 1 полугодии 2016 года средства не выделялись. С 1 января 2016 года полномочия по выплатам, указанным в пп 1.1.1-1.1.5, а также п.п 1.1, 1.4. переданы в ЛО ГКУ «Единый выплатной центр», согласно 130-ОЗ. |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |  |
| Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | Совершенствование системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района. Проведение первенств, чемпионатов, турниров Гатчинского муниципального района: среди мужских и женских команд всего было проведено 47 мероприятий, из них самые крупные - турнир по настольному теннису среди ветеранов, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», соревнования среди детских команд по хоккею на приз клуба «Золотая шайба», кубок Гатчинского муниципального района по волейболу среди предприятий, спартакиада допризывной молодежи ГМР «Призывники России-2016» - Кубок открытия Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой сезон 2015/2016 среди мужских команд, соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (среди учащихся) по видам - лыжи, плавание, стрельба, открытое первенство среди юных хоккеистов «Золотая шайба-2016», открытое первенство по кёкусин-кан каратэ-до на призы главы администрации Гатчинского муниципального района, соревнования по авиамодельному спорту, «Открытие сезона по футболу» на приз памяти Героя Советского Союза Н. У. Кондратовича», соревнования по конному спорту (выездка, конкур), 17-я летняя Спартакиада работников администраций городских и сельских поселений, открытый туристский слет предприятий, организаций Гатчинского муниципального района и многие другие. В соревнованиях приняло участие более 3000 спортсменов из поселений Гатчинского муниципального района. Контракты по подпрограмме заключены за 6 месяцев 2016 года на сумму 3008,6 тыс.руб., профинансировано – 1171,5 тыс.руб. Оплата осуществляется по исполнения отдельных этапов контракта и согласно календарному плану. По контракту на «оказание услуг по организации и проведению музыкального сопровождения оплата по просьбе исполнителя будет произведена после проведения последнего этапа в августе 2016 года. Основная часть исполнения контракта состоится в 3 и 4 квартале на основных мероприятиях День физкультурника, фестиваль спортивных единоборств (4 вида). Контракт на использование футбольного поля стадиона «Спартак» - 100,0 тыс.руб. (контракт по использованию футбольного поля стадиона «Спартак» не может быть заключен, т.к. по распоряжению МВД официальные игры могут проводиться только на сертифицированных стадионах, состоялся перенос игр на стадион ФОК «Мариенбург», идет подготовка документов для технического задания на использование футбольного поля ФОК «Мариенбург») Организация подготовки и переподготовки специалистов по физической культуре и спорту для судейства официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Контракт на проведение семинара для судей – 55,0 тыс. руб. (контракт не заключен, так как организация, осуществляющая подобные услуги, может их оказать только в 4 квартале 2016 года). |
| Подпрограмма: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | 1.Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях Сборные команды Гатчинского муниципального района за 6 месяцев 2016 года были командированы на 43 мероприятия областного уровня, самые значимые из них: Первенство ЛО по плаванию среди девушек, на этапы спартакиады допризывной молодежи ЛО, Областной этап ХХХIII массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016», Первенство ЛО по тяжелой атлетике, XII сельские спортивные игры ЛО, Открытое первенство и чемпионат республики Карелия по вольной борьбе, Чемпионат СЗФО России по настольному теннису, соревнования по плаванию на приз Веселый Дельфин 2003-2006 г.р, Чемпионат ЛО по городошному спорту среди мужчин и женщин, детский фестиваль по мини-футболу среди команд ЛО, Чемпионат ЛО по баскетболу среди мужчин, открытый турнир Тосненского района по гиревому спорту, Чемпионат ЛО по футболу и мн. другие. Всего было командировано более 1200 . Также сборные команды Гатчинского муниципального района за 6 месяцев 2016 года при содействии Комитета были командированы на 16 мероприятий Российского и Европейского уровня, самые значимые из них: Первенство СЗФО России среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе по настольному теннису (г. Петрозаводск), Международные студенческие соревнования по футболу среди девушек, Всероссийские спортивные соревнования (г. Йошкар-Ола), Первенство СЗФО России среди юношей и девушек до 16 лет по настольному теннису (г.Архангельск), Чемпионат СЗФО России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин (г.Сыктывкар), Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины-2016» (г.Калининград), Спартакиада молодежи России допризывного возраста (финал) в Краснодарском крае... Контракты заключены в 1 полугодии 2016 года на сумму 2378,1 тыс. руб., профинансировано – 747,5 тыс. руб. Контракт на оказание услуг по организации перевозок (на автобусах с водителем) - 368,1 тыс. руб. Перевозки согласно контракту были частично произведены, но в части расчета времени перевозок возникли спорные вопросы, которые в данный момент в стадии решения. По этой причине счета не оплачены. Контракты 112/16, 104/16, 51/16 на оказание услуг по командированию сборных команд (организациям осуществляющим данные услуги выставлены счета, возникли проблемы с оплатой в связи с банкротством РускоБанка). 2.Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд: Приобретение материально -технического инвентаря и оборудования – 130,0 тыс.руб. (приобретение материально-технического инвентаря и оборудования по предложению федераций по видам спорта Гатчинского муниципального района и заявкам трех центров тестирования Гатчинского муниципального района по ВФСК ГТО перенесено на 3 и 4 квартал 2016 года). |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | Согласно постановлению ГМР № 3871 от 11.11.2015г. «Об определении объема предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района социальным НКО в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере физкультуры и спорта на территории ГМР» в 2016 году определены 2 организации, которым предоставлены субсидии на сумму 565,0 тыс.руб. Отчеты об использовании субсидий и изменения количества занимающихся спортом в данных организациях (конный спорт и авиамодельный спорт) предоставляются в конце года. Подпрограмма выполнена на 100%. |
| - Развитие культуры в Гатчинском муниципальном района Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» - Исполнитель- Комитет по культуре и туризму ГМР | - Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 140,0 тыс.руб. выделены на поддержку лучших коллективов ГМР: ОХА «Славяночка» (г.Коммунар), ОХА «Сюрприз» (Б.Колпаны), ОК «Хорус»(Пудость), Елизаветинский СКБК, трио «Девчата» (Пудомяги). Средства в размере 90000руб. выделены на проведение мероприятий: районный фестиваль «Живое слово» (в Рейзино), районный фестиваль детского творчества «Егорий Вешний» и фестиваль детской книги «Книжка на каникулах» (в Вырице). Количество посетивших данные мероприятия – 851 человек - 2. Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведен праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г.Гатчине. Затрачено 99,0 тыс.руб. Мероприятие посетило 8000 человек. 3. Мероприятия иного организационного характера. В 1 кв. были проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на поставку цветочной продукции, предоставление транспортных услуг по перевозке детских коллективов и делегаций ГМР, на предоставление услуг СМИ. За услуги, предоставленные в 1-2 кв.2016г. расходы составили -153,5тыс. руб. За транспортные услуги оплата прошла в 3 квартале 2016г. 4. Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры, областной праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», мероприятия, посвященные И.Шварцу, ритуал памяти А.П.Ганнибала, Ефремовские чтения в Вырице. Затраты составили 2538,19 тыс.руб., в том числе за счет бюджета ЛО – 628,0 тыс.руб. Количество посетивших - 7110 человек. 5. Мероприятия военно – патриотического направления. Районный праздник, посвященный 72–ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков был отменен администрацией ГМР в связи с эпидемией гриппа. Во втором квартале были проведены районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей и мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВО 1941 – 1945 годов. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 95,5 тыс.руб., количество посетивших – 32550 человек. |
| Исполнитель - комитет социальной защиты населения ГМР | Мероприятия военно-патриотического направления: Мероприятия, посвященные памяти погибших воинов-интернационалистов – приняли участие 17 человек (родители, супруги воинов-интернационалистов), израсходовано 17 тыс. руб., 3,0тыс.руб. израсходовано на цветы на военно-патриотич. мероприятия |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | 1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования –выданы субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты на сумму 97691,1 тыс. руб. Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования –израсходовано 2841,2 тыс. руб., из них 922,3 тыс. руб. - из бюджета Ленинградской области. Были проведены следующие работы: МБОУДОД «Детская художественная школа города Гатчина» - ремонт внутренних помещений и замена входной двери с установкой козырька согласно рекомендаций отдела надзорной деятельности Гатчинского района (250,0 тыс. руб.), приобретение специализированных мольбертов (областной бюджет - 160,0 тыс. руб.); МБОУДОД «Коммунаровская школа искусств» - ремонт учебных помещений по адресу: г. Коммунар, ул. Школьная, д.№6 (250,0 тыс. руб.); МБОУДОД «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - приобретение фортепиано (областной бюджет - 330,0 тыс. руб.); МБОУДОД «Вырицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений и лестницы внутри здания, ремонт забора (250,0 тыс. руб.); МБОУДОД «Новосветовская детская школа искусств» - пошив костюмов для Образцового хореографического коллектива «Улыбка» (областной бюджет – 100,0 тыс. руб.), косметический ремонт, лестничный марш класса хореографии, класса теории музыки и класс ИЗО (150 тыс. руб.); МБОУДОД «Войсковицкая детская школа искусств» - пошив костюмов для Образцового хореографического коллектива «Конфетти» и Образцового коллектива «Детский эстрадно-театральный коллектив «Мозаика» (областной бюджет – 181,5 тыс. руб.), приобретение художественных рам и экспозиционного света для отделения декоративно-прикладного творчества (областной бюджет – 150,8 тыс. руб.), косметический ремонт помещений (100,0 тыс. руб.). Обеспечение субсидии окончательно завершится в III квартале. На данный момент средства израсходованы на 100 %. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности – 580,6 тыс. руб., из них 90,0 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области (конкурсы: Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2016» - 45,0; Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40,0; XIX областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35,0; VII открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30,0; III открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5,0; Районный конкурс по сольфеджио – 15,0; Открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30,0; Областной конкурс «Юный ансамблист» - 30,0; Открытый областной конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» - 180,7; Открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки – 15,0; Открытый областной конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 35,0; Открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 192,5; Открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» - 66,7; Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» - 55,0). Обеспечение субсидии окончательно завершится в IV квартале. На данный момент средства израсходованы на 100 %. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям | - Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 4492,2 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи. Процент исполнения - 100%. В рамках данного мероприятия- субсидия на муниципальное задание МБУ «Информационно – краеведческий музейный центр ГМР» и МБУ «Мемориальный Дом-музей И.Шварца». - Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. На сумму 300 тыс.руб. были проведены ремонтные работы в МБУ «ИКМЦ ГМР» - Обеспечение деятельности библиотек – 5129,97тыс.руб. (65,4% исполнения фин.плана учреждения отчетного периода 2016г.). Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи. Во второй половине июня были заключены соглашения на получение субсидий на библиотечное комплектование и стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. В связи с тем что средства поступили к концу отчетного периода – средства не расходованы. - Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Процент исполнения за 1 полугодие 74,4%. Затраты составили 2714,75 тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017год» | Создание условий комфортной среды для туристов: Разработка и печать рекламной туристической продукции (Брошюра, евробуклет, путеводитель, блокнот, папка, пакет, календарь перекидной, настенный "Праздники и фестивали", Календарь перекидной "Детское творчество - Я люблю мой город") на общую сумму 131,8 тыс. руб. Аукционные мероприятия по реализации подпрограммы прошли в первом полугодии 2016, согласно единому плану-графику закупок. В соответствии с техническими заданиями, выполнение работ по договорам и их оплата будет осуществляться в третьем и четвёртом кварталах 2016 года. В связи с этим на данный момент складывается низкий процентный показатель выполнения этой подпрограммы. |
| - Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | - Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 3 семьям. - Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 3 семьям. - Предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 1 семье. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы»; Исполнитель: отдел жилищной политики администрации ГМР | Заключен муниципальный контракт № 106/16 от 30.05.2016 на приобретение 7 жилых помещений в п.Пудость, на сумму 12 497,3 тыс.руб. В отчетный период принимались заявления от граждан на участие в подпрограмме на 2017 год. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» Исполнитель:отдел жилищной политики администрации ГМР | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 13 семей. Софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района ЛО на 2015 – 2017 годы». Исполнитель:отдел жилищной политики администрации ГМР | Предоставлена единовременная денежная выплата 5 ветеранам ВОВ, из них 4 реализованы. Предоставлена единовременная денежная выплата 2 инвалидам, из них 1 реализована. Приобретены 12 жилых помещений для детей - сирот. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| - Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности: В июне проведен аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город» и подписан муниципальный контракт с ООО «ИТ Регион» на сумму 770,0 тыс. рублей. 2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района - 22.07.16. проведен конкурс на закупку мобильных ограждений на сумму 98,0 тыс. рублей. Финансирование по подпрограмме запланировано на 3-4 квартал 2016 года. |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | Совершенствование системы защиты населения и территории Гатчинского муниципального района от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени– 200,0 тыс. рублей перераспределены с Программы в МКУ «Служба координации и развития КХ и строительства» на техническое оснащение ЕДДС ГМР (орган повседневного управления). 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. – на 10.08.16. назначено проведение конкурса по поставке средств защиты для нужд ГО и ЧС (палатки, термоса на 30 л., носилки, респираторы, средства медицинской защиты) на сумму 330,4 тыс. руб.. 3. Реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. – обучение и подготовка населения и специалистов проводились на безвозмездной основе в ГАОУ ДПО "УМЦ ГО ЧС и ПБ ЛО". 4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Финансирования не требовалось. |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел муниципального контроля | 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2016 предусмотрено 50 тыс. руб. Исполнение мероприятия планируется в 3 кв. 2016 года. 2. Поддержка движения «Школьная экологическая инициатива». На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2016 предусмотрено 50 тыс. руб. Исполнение мероприятия планируется в 3 кв. 2016 года. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | - Обеспечение деятельности МФ ПМСМ – Обеспечение деятельности МФ ПМСМ – оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг. Оказано 783 консультации безвозмездно-информационных, консультационных и образовательных представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Создано 4 новых субъекта МСП. Подготовлено 2 бизнес-плана. Заключено 94 договора с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. Организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящий момент деятельность по предоставлению льготных займов субъектам малого предпринимательства приостановлена. 1 апреля 2016 года прошло заседание Попечительского Совета муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района, на котором заслушивался отчет о работе муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР за 2015 год. Отчет о деятельности признан удовлетворительным. В соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района принимает активное участие в мероприятиях по подготовке и проведению Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года. С 28 февраля по 31 марта 2016 были проведены совещания с предпринимателями по вопросу сплошного федерального статистического наблюдения, совместно с муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района, отделом государственной статистики в г. Гатчина, отделом по содействию развития малого и среднего предпринимательства администрации Гатчинского муниципального района во всех 16 поселениях Гатчинского района. На 1 апреля 2016 года было собрано отчетов от индивидуальных предпринимателей - 2105, от юридических лиц - 1400. Заключен муниципальный контракт с газетой «Гатчина-Инфо». По мероприятию «Содействие развитию инновационно-ориентированного малого и среднего бизнеса финансирование не израсходовано, т.к. предприниматели данного направления в 1 полугодии 2016 года за поддержкой в администрацию и фонд поддержки МП не обращались не обращались. |
| Подпрограмма 2: «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг» Исполнитель: ГКУ ЛО Гатчинский Центр занятости населения | 1. Содействие трудоустройству безработных граждан: - организация общественных работ: в 1 полугодии 2016 г. были заключены договора, по которым было трудоустроено 50 чел. В т.ч. с администрацией ГМР (трудоустроено 39 чел. по профессиям «делопроизводитель» и «инструктор по организационно-массовой работе») и с администрациями поселений ГМР (трудоустроено 11 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов») - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 1 полугодии 2016г. 11 безработных граждан прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 1 полугодии 2016г. содействие в создании собственного дела оказано 2 безработным гражданам. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 22 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. 2.Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы: - организация общественных работ: в 1 полугодии 2016 г. были заключены договора на трудоустройство 35 чел. инвалидов. В т.ч. с ИП Ломакиным С.В. (трудоустроено 35 чел. инвалидов по профессиям «штамповщик» и «сборщик»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в январе-июне 2016г. 2 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение. - содействие в создании собственного дела: в 1 полугодии 2016 г. содействие в создании собственного дела оказано не было. - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 15 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному комплексу |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» | Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района За сохранение и увеличение посевных площадей выплачена субсидия в сумме 2300 тысяч рублей. в т.ч. 13 СХ предприятиям в сумме 1845,1 тысяч рублей и 6 КФХ- 454,9 тыс. рублей. Посевные площади по зерновым культурам, картофелю, овощам и однолетним культурам по данным предприятиям в 2016 году увеличились на 2396 гектаров и составляют 11694 гектара. Субсидии за счёт субвенций из областного бюджет на выполнение отдельных гос. полномочий Выплата субсидий за 1 полугодие будет произведен в сумме 822,8 тыс.руб . За 2 квартал 2016г. произведена частичная оплата в размере 327,8 тыс. руб. Остальная сумма -592,4 тыс.руб. за 2 квартал выплачена в августе месяце. Всего за 1 полугодие заключено 140 соглашений. |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» | По данной подпрограмме окончание работ и составление актов выполненных работ выполненных обычно происходит в октябре –ноябре месяце. Поэтому выплата субсидий запланированы на 4 квартал 2016 года |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» | Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 1-е полугодие 2016 года на исполнение мероприятий подпрограммы составил 9097,18 тыс. руб.; из областного бюджета - 4255,16 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождение экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию - 1070,04 тыс. руб.; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55» - 714,0 тыс. руб. (оплачена кред.задолж. 2015г), 1 этап закрыт; - разработка проектно - сметной документации по объекту «Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района» - 588,0 тыс. руб. (оплачена кред.задолж.2015г), 1-й этап закрыт, оформлена приостановка контракта в связи с выполнением проекта планировки территории и межевания территории); - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой» (объект, переходящий с 2015 года) – 2340,0 тыс. руб. - выполнено; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища» (объект, переходящий с 2015 года) - 38,16 тыс. руб.- выполнено; - по капремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа оплачены работы, выполненные в 2015 году - 2641,96 тыс. руб; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до жил. дома № 42 в п. Н. Свет Гатчинского района (котельн. № 2) - 3029,0 тыс. руб., в.т.ч. ОБ - 2838,0 тыс. руб., бюджет ГМР – 191,0 тыс.руб. - выполнено. - по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории дер. Истинка (строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации) : 481,82 тыс. руб.– оплата за тех.присоединение к эл.сетям; - строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения- 55,57 тыс.руб., выполнен авторский надзор; - резерв средств на разные непредвиденные работы по строительству (средства на водопроводы-вводы к жилым домам в д.М.Колпаны) – 976,62 тыс.руб. оплачено в 1 полуг.,остаток оплаты июль 2016 г. – выполнено. По некоторым мероприятиям подпрограммы не ожидается выполнение по следующим причинам: 1.Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Сяськелево"(2500,0 тыс.руб.) – в 2015 г. заключен договор на проектирование земельного участка (изъятие в аренду из земель лесфонда). Длительность процесса составит 1,5-2 года - работы переходят и на 2017 г. 2.Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос.Высокоключевой (2340,0 тыс.руб.)- направлена заявка в комитет, получен отказ. Готовится предложение на сессию о переносе средств на другие мероприятия. 3.Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" (20636,07 тыс.руб.) - проект не прошел экспертизу - нет ППТ. ПСД будет разрабатываться до конца 2016 года. 4.Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" (6012,0 тыс.руб.)- ПСД не прошла экспертизу по вине подрядчика. За 2016 год подрядчик так и не зашел в экспертизу. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг» | За полугодие 2016 г. исполнено на сумму 20520,43 тыс. руб., в том числе: а) за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района исполнено 12802,61 тыс. руб., из них: - строительство газопроводов - вводов к инд. ж/д в д. Семрино, д. Ковшово, д. Мыза, д.Сусанино – 10903,04 тыс. руб.; - разработка проектно-сметной документации и согласование проектов на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в п. Прибытково и д. Покровка – 1755,77 тыс. руб.; ПСД выполнена, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории; - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов -143,79 тыс. руб.; б) за счет внебюджетных источников (средства населения) исполнено 7717,82 тыс. руб. на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д. в населенных пунктах: п. Семрино, д.Ковшово, п.Сусанино, д.Мыза, д.Большие Борницы, п.Сиверский, п.Тайцы. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 т. руб. За первое полугодие 2016 года выделены средства МБУ «Сиверская ДШИ им.Шварца» на установку теплового узла в размере 290,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 1-е полугодие 2016 г. составил 5343,30 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР - 5277,74 тыс. руб.; – на ремонт дорог со щебеночным покрытием – 11,9 тыс.руб. – проверка сметной документации; - на ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием – 5,90 тыс.руб. – проверка сметной документации; - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина"- 47,76 тыс. руб. – выполнено. б) Объем средств, выделенных из областного бюджета за полугодие 2016 г. составил 907,44 тыс.руб.; - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" – 907,44 тыс.руб., выполнено. |
| - Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга ГМР» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом | «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» В 1 полугодии 2016 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 156 706,1 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета - 154 206,1 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 2 500,0 тыс.руб., что составляет 54,9% от запланированного годового объема на 2016 год и 100% от запланированного объема в 1 полугодии 2016 года |
| Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе | Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» В 1 полугодии 2016 года средства из бюджета Ленинградской области на указанное мероприятие не выделены, т.к. программа «АЦК-финансы» с 2016 года полностью обслуживается правительством Ленинградской области, соответственно не расходовались средства из местного бюджета, которые предусматривались на софинансирование данного мероприятия. Выделение средств из бюджета Ленинградской области на указанное мероприятие ожидается в 3 квартале 2016 года. |
| - Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» | 1.Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: в 1 квартале 2016 года в соответствии с планом мероприятий на 2016 год проведены мероприятия, посвященные 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2015» и «Человек слова и дела-2015», освоены денежные средства в сумме 118,4 тыс.руб. Во 2 квартале 2016 года проведены мероприятия, посвященные: -Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. - 2 заседания совета старост ГМР 14.04.2016 и 06.06.2016 -Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, -Дню Победы, -Дню памяти и скорби. Всего на мероприятия во 2 квартале 2016 года были израсходованы 109,5 тыс.руб. 2.Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 и 2 квартал 2016 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1.Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района: приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 237,8 тыс.руб. Звуковое обеспечение районных мероприятий – 13,75 тыс.руб. 2. Комплексные меры по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе - Организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе – 221, 059 тыс. руб. 3. Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов - Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных инициатив и проектов в Гатчинском муниципальном районе – 180,0 тыс. руб. 4. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних - Изготовление полиграфической продукции – 109,14 тыс. руб. 5. Софинансирование мероприятий по реализации комплексных мер по сохранению исторической памяти в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района": 1. На реализацию акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти» израсходовано 277,520 тыс. руб. 2. В 1 полугодии 2016 года муниципальные контракты заключены на 983,7 тыс. руб. 1510,0 тыс. руб. из раздела «Комплексные меры по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе» по межбюджетным трансфертам переведены в администрации поселений Гатчинского муниципального района. |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации ГМР | 1.Устойчивое функционирование программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района: На период январь-июнь была запланирована закупка техники на сумму 800 тыс.руб. Решением Совета депутатов ГМР № 156 от 27.05.2016 были внесены поправки в бюджет ГМР в результате которых на статью были добавлены средства в размере 1 500 тысяч руб., что связано с необходимостью технической реорганизации рабочих мест специалистов администрации. 2. Развитие информационной среды: Выполнение 22,84% - в связи с длительностью конкурсных процедур запланированные закупки программного обеспечения пройдут в начале 3 квартала 2016 года. На 20 июля 2016 года запланированные закупки программного обеспечения. |
| Подпрограмма 4 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | - 1.Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций" – 1 этап конкурсного отбора социальных проектов, 1 организация получила субсидию на сумму 55, 0 тыс. рублей. 2 этап запланирован на июль 2016 года. 2.Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистких лагерей– проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2016 году. С победителем конкурсного отбор заключен договор о предоставлении субсидии в 2016 году на общую сумму 2 458,1 тыс. рублей, из которых по заявке организации в 1 и 2 квартале направлена сумма 1 396,0 тыс. рублей 3.Оказание консультационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР – основные мероприятия запланированы на 3-4 квартал 2016 года 4.Оказание информационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР – основные мероприятия запланированы на 4 квартал 2016 года |
| Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в администрации ГМР и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» | - Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 143, 479 тыс. рублей - Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации , за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 44,263 тыс. рублей Исполнитель: Отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района |