## характеристика мкд
Приложение
к постановлению администрации
Гатчинского муниципального района
от _________ 2017 года № _____
Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквратирных домах, расположенных на территории города Гатчины Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2017 году с учетом мер государственной поддержки
I. Перечень многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году с учетом мер государственной поддержки
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Гатчинский муниципальный район
Муниципальное образование "Город Гатчина"
1 | г.Гатчина, пр.25-го Октября, д.50 | 1990 |  | Кирпич. | 6 | 6 | 8643 | 5163 | 4968.1 | 232 | 15000000 |  |  | 3006.3133 |  | 1735.5085 |  | 30.12.18 | РО
2 | г.Гатчина, пр.25-го Октября, д.63 | 1988 |  | Кирпич. | 6 | 3 | 15055 | 5828.3 | 5523.9 | 199 | 7500000 |  |  | 1503.1566 |  | 498.1734 |  | 30.12.18 | РО
3 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11 | 1917 |  | Кирпич. | 2 | 2 | 1231 | 509.2 | 509.2 | 32 | 2613000 |  |  | 523.6998 |  | 2122.6645 |  | 30.12.18 | РО
4 | Г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 19 | 1964 |  | Кирпич. | 4 | 3 | 2838.33 | 2004.43 | 1963.96 | 79 | 1450000 |  |  | 290.6103 |  | 510.8638 |  | 30.12.18 | РО
5 | г.Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, д.11 | 1988 |  | панельн. | 9 | 2 | 5884.39 | 3998.39 | 3563.42 | 177 | 5000000 |  |  | 1002.1044 |  | 849.7057 |  | 30.12.18 | РО
6 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 1956 |  | Кирпич. | 2 | 2 | 714.36 | 377.96 | 305.96 | 22 | 1270000 |  |  | 254.5345 |  | 1777.8151 |  | 30.12.18 | РО
7 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 1956 |  | Кирпич. | 2 | 2 | 713.96 | 377.56 | 286 | 24 | 1270000 |  |  | 254.5345 |  | 1778.8111 |  | 30.12.18 | РО
8 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 5 | 1963 |  | Кирпич. | 4 | 3 | 3616.01 | 2038.31 | 1646.33 | 94 | 780000 |  |  | 156.3283 |  | 215.7074 |  | 30.12.18 | РО
9 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 71 | 1960 |  | Кирпич. | 3 | 3 | 2433.9 | 1514.4 | 1150.4 | 84 | 4600000 |  |  | 921.9361 |  | 1889.9708 |  | 30.12.18 | РО
10 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 1917 |  | деревян. | 2 | 1 | 453.21 | 255.6 | 255.6 | 23 | 1250000 |  |  | 250.5261 |  | 2758.1033 |  | 30.12.18 | РО
11 | г.Гатчина, ул.Красных Военлетов, д.9 | 1990 |  | панельн. | 9 | 4 | 12490.5 | 8069.9 | 7353.31 | 350 | 7500000 |  |  | 1503.1566 |  | 600.4563 |  | 30.12.18 | РО
12 | г.Гатчина, ул.Рощинская, д.13 к.1 | 1990 |  | Кирпич. | 7 | 1 | 2965 | 1538.3 | 1504 | 77 | 2500000 |  |  | 501.0522 |  | 843.1703 |  | 30.12.18 | РО
13 | г.Гатчина, ул.Чехова, д.14 | 1989 |  | Кирпич. | 9 | 2 | 7847.28 | 3564.75 | 3233.18 | 159 | 5000000 |  |  | 1002.1044 |  | 637.1635 |  | 30.12.18 | РО
14 | г. Гатчина, ул.Чкалова, д.42 | 1917 |  | деревян. | 2 | 1 | 526.5 | 284.57 | 211.63 | 15 | 1660000 |  |  | 332.6987 |  | 3152.8965 |  | 30.12.18 | РО
15 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 1917 |  | деревян. | 2 | 1 | 855.7 | 537.7 | 484 | 22 | 1550000 |  |  | 310.6524 |  | 1811.3825 |  | 30.12.18 | РО
16 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А | 1917 |  | деревян. | 2 | 2 | 744.6 | 481.5 | 167 | 23 | 2700000 |  |  | 541.1364 |  | 3626.108 |  | 30.12.18 | РО
17 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 1917 |  | деревян. | 2 | 2 | 647.49 | 347.68 | 203.3 | 24 | 2500000 |  |  | 501.0522 |  | 3861.0635 |  | 30.12.18 | РО
18 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 1917 |  | деревян. | 2 | 1 | 494.6 | 196.5 | 196.5 | 5 | 1860000 |  |  | 372.7828 |  | 3760.6146 |  | 30.12.18 | РО
19 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79 | 1917 |  | деревян. | 2 | 2 | 766.85 | 322.8 | 285.12 | 15 | 3850000 |  |  | 771.6204 |  | 5020.5386 |  | 30.12.18 | РО
Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" | [6 empty] | 68921.68 |  | 33810.91 |  | 69853000 |  |  | 14000

## виды работ
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году с учетом мер государственной поддержки
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | виды работ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб. | кв.м. | руб | куб.м. | руб | кв.м. | руб | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Гатчинский муниципальный район
Муниципальное образование "Город Гатчина"
1 | Г. Гатчина, пр.25-го Октября, д.50 | 15000000 | [6 empty] | 6 | 15000000
2 | Г. Гатчина, пр.25-го Октября, д.63 | 7500000 | [6 empty] | 3 | 7500000
3 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11 | 2613000 | [12 empty] | 925.22 | 2613000
4 | Г. Гатчина, ул. 7-ой Армии, д. 19 | 1450000 | [12 empty] | 1517.34 | 1450000
5 | Г. Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, д.11 | 5000000 | [6 empty] | 2 | 5000000
6 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 1270000 | [12 empty] | 473.76 | 1270000
7 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 1270000 | [12 empty] | 473.76 | 1270000
8 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 5 | 780000 | [12 empty] | 1496.32 | 780000
9 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 71 | 4600000 | [8 empty] | 956.47 | 1100000 |  |  | 1269 | 3500000
10 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 1250000 | [12 empty] | 375.84 | 1250000
11 | Г. Гатчина, ул.Красных Военлетов, д.9 | 7500000 | [6 empty] | 3 | 7500000
12 | Г. Гатчина, ул.Рощинская, д.13 к.1 | 2500000 | [6 empty] | 1 | 2500000
13 | Г. Гатчина, ул.Чехова, д.14 | 5000000 | [6 empty] | 2 | 5000000
14 | Г. Гатчина, ул.Чкалова, д.42 | 1660000 | [8 empty] | 229.9 | 710000 |  |  | 188.27 | 950000
15 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 1550000 | [12 empty] | 467.52 | 1550000
16 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А | 2700000 | [8 empty] | 303.34 | 1100000 |  |  | 515.73 | 1600000
17 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 2500000 | [8 empty] | 323.74 | 1300000 |  |  | 182.7 | 1200000
18 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 1860000 | [8 empty] | 186.36 | 710000 |  |  | 288.02 | 1150000
19 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79 | 3850000 | [8 empty] | 377.12 | 1750000 |  |  | 534.87 | 2100000
Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" |  | 69853000 | [6 empty] | 17 | 42500000 | 2376.93 | 6670000 |  |  | 8708.35 | 20683000
Note on O16: Автор: Запланированы ПИР на 2015 год