АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.12.2017									№ 5614

О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 31.03.2014 №1184

«Об утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Гатчинского муниципального района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», с учетом постановления Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 №66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.11.2012 №271 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.09.2015 №91 «Об утверждении «Основных положений стратегического планирования в Гатчинском муниципальном районе», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 18.12.2015 №115 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 24.11.2017 №274 «Об утверждении структуры администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 26.04.2016 №1489 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 №1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района» и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Руководителям структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, ответственным за разработку, исполнение и предоставление отчетов по муниципальным программам, руководствоваться в работе данным постановлением.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Постановление от 05.04.2017 №1275 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 №1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района» считать утратившим силу.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству Гатчинского муниципального района В. А. Норкина.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района				 Е. В. Любушкина

Ю.А. Дудина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от   29.12.2017  № 5614

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Гатчинского муниципального района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий, согласованных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач Гатчинского муниципального района.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:

- - муниципальная программа Гатчинского муниципального района (далее – муниципальная программа) – документ, утвержденный постановлением администрации Гатчинского муниципального района, определяющий комплекс мероприятий, обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач Гатчинского муниципального района;

- подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы; подпрограмма может включать ведомственную целевую программу, направленную на обеспечение реализации муниципальной программы.

- цель муниципальной программы/подпрограммы – прогнозируемое и желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;

- задача муниципальной программы/подпрограммы - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной  программы/подпрограммы;

- мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс действий по решению соответствующей задачи;

- показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

- заказчик муниципальной программы – администрация Гатчинского муниципального района.

- куратор муниципальной программы – заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя и осуществляющий общий контроль разработки и реализации муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Гатчинского муниципального района, в том числе с правами юридического лица, осуществляющее разработку и реализацию муниципальной программы;

- исполнители подпрограмм – структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, в том числе с правами юридического лица, осуществляющие разработку и реализацию отдельных  подпрограмм, под руководством ответственного исполнителя.

- участники подпрограммы – структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, в том числе с правами юридического лица, муниципальные учреждения и предприятия Гатчинского муниципального района и иные юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы);

- результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.5. Срок реализации муниципальной программы - не менее 3 (трех) лет, сроки указываются в наименовании и паспорте муниципальной программы.

1.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

1.7. За достижение показателей и эффективность реализации программы устанавливается персональная ответственность ответственных исполнителей программ, участников и исполнителей подпрограмм.

1.8. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с принципами:

- соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Гатчинского муниципального района.

- полноты охвата сфер реализации муниципальной программы/подпрограммы и средств бюджетов Гатчинского муниципального района;

- измеримости результатов;

- согласованности ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы;

- регулярного мониторинга результативности и эффективности муниципальных программ.

1.9. Методическое руководство процессом разработки и реализации муниципальных программ осуществляет отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района (далее – отдел экономики и инвестиций).

1.10. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке, внесении изменений в соответствии с последней редакцией решения совета депутатов Гатчинского муниципального района «О бюджете Гатчинского муниципального района на соответствующий год» (далее – решение о бюджете) и реализации муниципальных программ осуществляет Комитет финансов Гатчинского муниципального района (далее – Комитет финансов).

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из основных направлений социально-экономического развития Гатчинского муниципального района, определенных в Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года, а также отраженных в Плане по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года, документов стратегического планирования регионального и федерального уровней развития отраслей и основных положений Государственных программ Ленинградской области.

Муниципальная программа состоит из текстовой части и приложений в форме таблиц.

2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.2.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

2.2.2. Текстовая часть муниципальной программы по разделам:

1) характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития Гатчинского муниципального района, которые предполагается решать в рамках муниципальной программы, в том числе состояния рынка товаров, работ, услуг, реализуемых организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое), основные показатели;

2) описание основных целей и задач муниципальной программы;

3) паспорт и краткое описание подпрограмм муниципальной программы (при их наличии), основные мероприятия муниципальной программы (их характеристика) по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

4) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

5) планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) с указанием количественных и/или качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей (индикаторов);

6) перечень и финансирование мероприятий программы (подпрограммы) по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

В перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с планируемыми результатами ее реализации с учетом результатов реализации программы за предыдущий год.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальной программы (подпрограмм);

7) методика оценки эффективности реализации программы (подпрограммы) (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

8) порядок взаимодействия участника муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района;

9) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

2.3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- зависеть от результатов реализации муниципальной программы;

- зависеть от финансирования конкретных мероприятий по данной программе;

- по возможности соответствовать перечню показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», перечню дополнительных показателей для оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317;

- в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и (или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, содержать обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

- отражать привлечение инвестиций (при их наличии).

2.4. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Гатчинского муниципального района, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Гатчинского муниципального района, включающие прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Гатчинского муниципального района;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие района и поселения, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- 3. Основание и этапы разработки и утверждения муниципальных программ

3.1. Разработка муниципальной  программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ Гатчинского муниципального района (далее – Перечень), утверждаемого постановлением администрации Гатчинского муниципального района и исходя из основных направлений Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (далее – Стратегия).

3.2. Структурное подразделение администрации Гатчинского муниципального района, выступающее инициатором разработки новой муниципальной программы или новой подпрограммы, направляет до 01 апреля текущего года главе администрации служебную записку о включении муниципальной программы или подпрограммы в Перечень.

Служебная записка, согласованная с заместителем главы администрации, курирующим данное направление, должна содержать следующие сведения:

- наименование муниципальной программы и подпрограмм в ее составе;

- обоснование необходимости разработки муниципальной программы, учитывая цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития Гатчинского муниципальной муниципального района, изложенные в Стратегии и Плане по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (далее План по реализации Стратегии);

-наименование ответственного исполнителя, исполнителей подпрограмм;

-сроки и стоимость реализации муниципальной программы, источники финансирования.

Служебная записка в обязательном порядке согласовывается и учитывает рекомендации отдела экономики и инвестиций.

3.3. Отдел экономики и инвестиций представляет служебные записки на рассмотрение заместителям главы администрации для принятия решения о включении программ в Перечень.

3.4. Проект Перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и инвестиций совместно с Комитетом финансов на основании предложений структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района с учетом положений Стратегии.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном году, а также утверждение Перечня муниципальных программ на следующий период осуществляется постановлением администрации Гатчинского муниципального района до 01 мая текущего финансового года.

После утверждения новой редакции Перечня постановлением администрации Гатчинского муниципального района разработка муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ с указанием куратора муниципальной программы и ответственного исполнителя.

3.6. Разработка муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с исполнителями подпрограмм в форме проекта постановления администрации Гатчинского муниципального района.

3.7. Проект постановления администрации Гатчинского муниципального района об утверждении муниципальной программы согласовывается куратором муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы, исполнителями подпрограмм и участниками подпрограммы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий, в соответствии с Регламентом администрации Гатчинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 23.01.2007 №122 (с изменениями от 14.11.2013 №4639).

3.8. Проект муниципальной программы направляется для дальнейшего согласования в отдел экономики и инвестиций и Комитет финансов. Срок согласования не должен превышать 3 (трех_ рабочих дней в соответствии с п.3.8 главы 3 «Порядок подготовки и оформления муниципальных правовых актов» Регламента администрации Гатчинского муниципального района, утвержденного постановлением от 23.01.2007 №122 (с изменениями от 14.11.2013 №4639).

3.9. Комитет финансов осуществляет проверку проекта муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета Гатчинского муниципального района, областного и федерального бюджетов;

соответствия объёма расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета Гатчинского муниципального района на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Отдел экономики и инвестиций осуществляет проверку проекта муниципальной программы на предмет:

- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

- соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития, изложенным в Стратегии;

- соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

- наличия количественных и/или качественных целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3.10. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности Гатчинского  муниципального района, включаются в муниципальную программу при соблюдении следующих условий:

- инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства выступает муниципальный заказчик;

- включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства при согласовании  Комитета финансов.

3.11. Для согласования Комитетом финансов по объектам капитального строительства ответственный исполнитель готовит и направляет предложения по объектам капитального строительства Гатчинского муниципального района с объемами финансирования по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы) с обоснованием:

- социальной значимости объектов капитального строительства (с обоснованием потребности в соответствующих объектах);

- предполагаемых сроков строительства и объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам и выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации;

- оценки степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета Гатчинского муниципального района не завершены;

с приложением следующих документов (обоснований) по каждому объекту:

- документов об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при их наличии);

- справки о состоянии расчетов по объекту капитального строительства, подтверждающей финансирование, произведенное с начала строительства объекта с разбивкой по годам (по переходящим объектам).

3.12. Отдел экономики и инвестиций и Комитет финансов на этапе согласования проектов муниципальной программы вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для согласования.

3.13. В случае несогласования отделом экономики и инвестиций и/или Комитетом финансов проекта муниципальной программы, проект дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 рабочих дней.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в отдел экономики и инвестиций и Комитет финансов для проведения повторного согласования с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

3.14. Проект муниципальной программы, согласованный с Комитетом финансов и отделом экономики и инвестиций, представляется на согласование в комитет юридического обеспечения, затем - в Контрольно-счетную палату, которая проводит экспертную оценку в течение 5 рабочих дней.

3.15. Проект муниципальной программы, прошедший процедуру согласования до утверждения главой администрации Гатчинского муниципального района рассматривается до 01 сентября текущего года на Экспертном совете по стратегическому планированию социально-экономического развития Гатчинского муниципального района (далее – Экспертный совет) для окончательной оценки целесообразности программ.

3.16. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Гатчинского муниципального района в срок до 15 сентября текущего финансового года.

3.17. Ответственный исполнитель после утверждения проекта муниципальной программы делает пометку в указателе (листе) рассылки о предоставлении копии постановления в отдел экономики и инвестиций и Комитет финансов.

3.18. Паспорта муниципальных программ представляются в Контрольно-счетную палату и совет депутатов Гатчинского муниципального района одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.19. Отдел экономики и инвестиций ведет реестр утвержденных муниципальных программ и размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района в разделе «Муниципальные программы» постановления об утверждении и внесении изменений в муниципальные программы.

- 4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

- исключения отдельных полномочий Гатчинского муниципального района, либо  наделения дополнительными полномочиями;

- необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий с изменением объема финансирования муниципальной программы;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 8 настоящего Порядка;

- необходимости перераспределения средств между мероприятиями в пределах одной муниципальной программы.

4.2. В течение финансового года в утвержденные муниципальные программы по инициативе ответственного исполнителя могут вноситься следующие изменения:

- технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

- уменьшение ассигнований на муниципальную программу в случае невыполнения (отмены) мероприятий программы по итогам отчетных периодов;

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы, между подпрограммами муниципальной программы;

- изменение мероприятий муниципальной программы;

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением совета депутатов о бюджете и внесенными изменениями не позднее трех месяцев со дня официального вступления его в силу.

4.4. Комитет финансов оповещает ответственных исполнителей и отдел экономики и инвестиций о внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района о бюджете в течение 5 дней со дня принятия.

4.5. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы/исполнителями подпрограммы в форме проекта постановления администрации Гатчинского муниципального района.

4.6. Проект постановления администрации Гатчинского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу визируется куратором муниципальной программы, ответственным исполнителем, исполнителями и участниками подпрограммы в соответствии с Регламентом администрации Гатчинского муниципального района.

4.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы/исполнитель подпрограммы при внесении изменений в муниципальную программу/подпрограмму представляет в отдел экономики и инвестиций визы на листе согласования соисполнителей/участников программы/подпрограммы, свидетельствующие о согласии последних с вносимыми изменениями.

4.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы/исполнитель подпрограммы при внесении изменений в муниципальную программу/подпрограмму вместе с проектом постановления представляет пояснительную записку с описанием вносимых изменений и их обоснованием.

4.9. Комитет финансов и отдел экономики и инвестиций осуществляют проверку проекта о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с п. 3.8. - 3.9 настоящего Порядка.

4.10. Комитет финансов и отдел экономики и инвестиций на этапе согласования проектов постановлений о внесении изменений в муниципальную программу вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

4.11. В случае несогласования отделом экономики и инвестиций и/или Комитетом финансов проекта о внесении изменений в муниципальную программу, проект дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 рабочих дней.

Доработанный проект о внесении изменений в муниципальную программу направляется в отдел экономики и инвестиций и Комитет финансов для проведения повторного согласования с описанием изменений проекта в ходе его доработки.

4.12. Проект о внесении изменений в муниципальную программу, согласованный Комитетом финансов и отделом экономики и инвестиций предоставляется на согласование в комитет юридического обеспечения администрации Гатчинского муниципального района, затем - в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района, которая проводит экспертную оценку в течение 5 рабочих дней. При наличии отрицательного заключения проект дорабатывается в соответствии с полученными замечаниями в течении 3 рабочих дней.

4.13. Ответственный исполнитель муниципальной программы/исполнитель подпрограммы при внесении изменений в муниципальную программу/подпрограмму и отправки проекта постановления на утверждение и размещение в системе «Эффект-Офис» делает отметку в указателе (листе) рассылки о представлении копии утвержденного постановления в отдел экономики и инвестиций и Комитет финансов.

4.14. Ответственный исполнитель муниципальной программы/исполнитель подпрограммы при внесении изменений в муниципальную программу/подпрограмму в течение 5 рабочих дней предоставляет в отдел экономики и инвестиций актуализированный вариант текста муниципальной программы, включающий все внесенные изменения, в том числе – изменения в паспорте программы в части общего финансирования программы, соответствующего последнему изменению бюджета Гатчинского муниципального района.

4.15. Отдел экономики и инвестиций в течение 5 рабочих дней после получения утвержденного постановления о внесении изменений в муниципальную программу регистрирует утвержденные изменения в Государственной Автоматизированной информационной Системе «Управление».

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Гатчинского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете Гатчинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений бюджет Гатчинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией Гатчинского муниципального района.

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5.5. В ходе исполнения бюджета Гатчинского муниципального района показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Гатчинского муниципального района.

- 6. Управление реализацией муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

6.2. Куратор  муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) осуществление общего контроля хода разработки и реализации муниципальной программы ответственным исполнителем, исполнителями и участниками подпрограмм;

2) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению реализацией муниципальной программы;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

6.3. Куратор проводит оперативные совещания с участием ответственного исполнителя, исполнителей и участников подпрограмм для организации их четкого и эффективного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы;

6.4. Куратор согласовывает квартальные и годовые отчеты о выполнении муниципальной программы, подготовленные ответственным исполнителем.

6.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) определяет участников муниципальной программы;

4) вносит изменения в муниципальную программу;

5) обеспечивает взаимодействие между участниками муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

8) готовит и представляет куратору муниципальной программы и в отдел экономики и инвестиций отчет о реализации муниципальной программы;

9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке куратору  муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

10) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

6.6. Исполнитель подпрограммы:

1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование с участниками проекта муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляет реализацию мероприятий, включая разработку и передачу ответственному исполнителю плана реализации подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3) вносит изменения в муниципальную подпрограмму;

4) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

5) предоставляет ответственному исполнителю в установленный срок информацию для подготовки ответов на запросы Комитета финансов и отдела экономики и инвестиций, квартальных и годовых отчетов, а также для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

6) предоставляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.7. Куратор и ответственный исполнитель муниципальной программы несут ответственность, в пределах своих полномочий, за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом, рациональное использование выделенных средств, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, своевременное предоставление и достоверность сведений, включаемых в отчет о выполнении муниципальных программ.

- 7. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

7.1. Текущий контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу исполнителей и участников подпрограмм. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя – куратор муниципальной программы.

7.2. С целью контроля реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики и инвестиций оперативный отчет, который содержит:

1) финансовый отчет по форме приложения №5;

2) пояснительную записку, в которой описываются все реализованные мероприятия. По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес отдела экономики и инвестиций.

7.3. Комитет финансов ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики и инвестиций отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района.

7.4. Отдел экономики и инвестиций с учетом информации, полученной от ответственного исполнителя муниципальных программ и Комитета финансов, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

7.5. Отдел экономики и инвестиций вносит предложения по депремированию ответственных исполнителей муниципальных программ и исполнителей подпрограмм по итогам реализации мероприятий муниципальных программ 9 месяцев текущего года и за отчетный год.

7.6. Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики и инвестиций для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7.7. Не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным отдел экономики и инвестиций готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

7.8. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в срок не позднее 15 февраля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, представляет в отдел экономики и инвестиций итоговый отчет о ее реализации.

7.9. Не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, отдел экономики и инвестиций готовит итоговый комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ за 3 года.

7.10. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) финансовый отчет по форме приложения №6, в котором указываются данные об использовании средств бюджета Гатчинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

2) пояснительную записку, в которой описываются все реализованные мероприятия и степень достижения запланированных задач (результатов) и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки необходимо указать причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

3) оценку эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения №7.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- 8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

- реализации муниципальной программы

8.1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономики и инвестиций на основании годового или итогового отчетов о реализации муниципальной программы, которые представляются ответственным исполнителем по итогам отчётного финансового года.

8.3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономики и инвестиций в течение 14 дней с даты поступления годового или итогового отчетов о реализации муниципальной программы.

8.4. Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы проводится в соответствии с приложением №7.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №8 к настоящему Порядку.

8.5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы отдел экономики и инвестиций подготавливает соответствующее заключение и направляет куратору муниципальной программы и ответственному исполнителю, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

8.6. По результатам годового отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы, администрация не позднее, чем за два месяца до дня внесения проектов решения о бюджете Гатчинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в совет депутатов Гатчинского муниципального района, может принять решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы, либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

8.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов, в бюджете Гатчинского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто согласие об их прекращении.

Приложение 1

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограмм |  |  |  |  |
| Участники подпрограмм |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | итого | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |

Приложение 2

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | Итого |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

Планируемые результаты муниципальной программы (подпрограммы) Гатчинского муниципального района

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

Перечень и финансирование  мероприятий  программы (подпрограммы)

(наименование подпрограммы)

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |

*-объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных

программ Ленинградской области

Приложение 5

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

Форма оперативного отчета о ходе реализации  муниципальной  программы

(наименование муниципальной программы)

За _______________________________ 20___ года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | С начала текущего года |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

за                               20          года

| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа – Ответственный Исполнитель: --- |  |
| Подпрограмма 1 Исполнитель. | Мероприятие 1 * Мероприятие 2 * И т.д. |
| Подпрограмма 2 Исполнитель. | … |

*В соответствии с приложением подпрограммы

Ответственный исполнитель           подпись

Приложение 6

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы Гатчинского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 1 год ___________________20____г. |  | 2 год ___________________20____г. |  | 3 год ___________________20____г. |  | Всего за 20____ - 20____годы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель                                                                               подпись

Приложение 7

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

Оценка результатов реализации муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

За 20_______ год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20_____ | Достигнутое значение показателя за 20_____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

Приложение 8

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Гатчинского муниципального района

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

2. Оценка эффективности реализации программ включает в себя два этапа:

2.1. Первый этап - оценка уровня достижения каждого целевого индикатора. Осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ── x 100, где:

Ипn

Эn - уровень достижения n-го индикатора программы (в процентах);

Ифn - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Ипn - плановое значение n-го индикатора, утвержденное программой;

n  - номер индикатора программы.

2.2. Второй этап - интегральная оценка эффективности реализации программы. Позволяет определить эффективность реализации программы в целом на основе расчетов по следующей формуле:

∑ Эn

Э =  ──   , где:

m

Э - эффективность реализации программы (процентов);

m - количество индикаторов программы.

2.3. По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

- программа реализуется эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет 100 и более процентов;

- программа реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

- программа реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет менее 70 процентов.