АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2023										№ 2733

Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района и проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В целях  обеспечения своевременного  и качественного  проведения работ по составлению проектов бюджетов Гатчинского муниципального района и  МО «Город Гатчина» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района,  Уставом МО «Город Гатчина», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.12.2012 № 271 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район  Ленинградской области», решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.07.2017 № 3161  «Об утверждении  Положения  о порядке составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района и проекта бюджета МО «Город Гатчина» на очередной финансовый год и плановый период»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 1).

- Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 2).

- Комитету финансов Гатчинского муниципального района   приступить к разработке проектов бюджета Гатчинского муниципального района и бюджета МО «Город Гатчина» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

- Председателю комитета финансов Гатчинского муниципального района Ореховой Л.И. обеспечить координацию работ (сбор, рассмотрение и обобщение материалов) по составлению проектов бюджета Гатчинского муниципального района и бюджета МО «Город Гатчина» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по финансовой политике и муниципальному контролю Носкова И.В.

# Глава администрации

# Гатчинского муниципального района      	                                      Л.Н. Нещадим

Орехова Л.И

Приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 11.07.2023 № 2733

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Представление прогноза основных показателей поступления доходов в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов за счет собственных средств (без учета безвозмездных поступлений) | Городские и сельские поселения Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 09.06.2023 |
| 2 | Представление информации: 1. Тариф на теплоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы - в разрезе городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района и в среднем по Гатчинскому муниципальному району; 2. Тариф на водоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы - в разрезе городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района и в среднем по Гатчинскому муниципальному району; 3. Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы - в разрезе городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района и в среднем по Гатчинскому муниципальному району. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 15.06.2023 |
| 3 | Представление информации: 1. Численность населения Гатчинского муниципального района на 01.01.2023, согласованная с городскими и сельскими поселениями Гатчинского муниципального района - в разрезе городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района; 2. Площадь территории Гатчинского муниципального района на 01.01.2023 - в целом по Гатчинскому муниципальному району; 3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году - в целом по Гатчинскому муниципальному району. | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 21.06.2023 |
| 4 | Представление информации: 1. Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2023 (прогноз) - в целом по Гатчинскому муниципальному району; 2.Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2023 (прогноз) - в целом по Гатчинскому муниципальному району | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 21.06.2023 |
| 5 | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 14.06.2023 |
| 6 | Проведение подготовительных технических работ в "АЦК-Планирование 2024 год" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 14.07.2023 |
| 7 | Открытие версии "Бюджет 2024-2026" в "АЦК-Планирование 2024 год" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 21.07.2023 |
| 8 | Представление предложений по внесению изменений в перечень целевых статей расходов бюджета Гатчинского муниципального района, дополнительные экономические коды, дополнительные функциональные коды и коды целей | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 21.07.2023 |
| 9 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов: 1) доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета Гатчинского муниципального района; 2) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; 3) размер резервного фонда администрации Гатчинского муниципального района; 4) индексация ПНО; 5) размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Гатчинского муниципального района; 6) размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим Гатчинского муниципального района; 7) индексация прочих расходов Гатчинского муниципального района; 8) расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204. | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района, комитеты и отделы администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 31.07.2023 |
| 10 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального района проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального района о согласовании (несогласовании) замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Ленинградской области | до 31.07.2023 |
| 11 | Представление прогноза поступлений источников финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 10.08.2023 |
| 12 | Представление на согласование проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы Гатчинского муниципального района в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ | Ответственные исполниели муниципальных программ | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района, Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 11.08.2023 |
| 13 | Представление прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные администраторы доходов бюджета Гатчинского муниципального района, городские и сельские поселения Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 15.08.2023 |
| 14 | Расчет налогового потенциала доходов бюджетов городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Оценка потерь бюджетов Гатчинского муниципального района от предоставления налоговых льгот. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Ленинградской области | 18.08.2023 |
| 15 | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по бюджету Гатчинского муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 18.08.2023 |
| 16 | Формирование предложений по сокращению бюджетных ассигнований, не отнесенных к приоритетным и обязательным | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава администрации Гатчинского муниципального района | 18.08.2023 |
| 17 | Формирование перечня главных администраторов доходов бюджета Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 25.08.2023 |
| 18 | Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Муниципальные образования Гатчинского муниципального района | 31.08.2023 |
| 19 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по главным распорядителям бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 31.08.2023 |
| 20 | Проверка соответствия занесенных справочников в "АЦК-Планирование 2024 год" и Приказа комитета финансов Гатчинского муниципального района от 30.12.2022 № 95к/ф "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджетам бюджетной системы Гатчинского муниципального района" | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 31.08.2023 |
| 21 | Проверка соответствия занесенных справочников в "АЦК-Планирование 2024 год" и Приказа комитета финансов Гатчинского муниципального района от 30.12.2022 № 95к/ф "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджетам бюджетной системы Гатчинского муниципального района" в части бюджетов городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Администрации городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 31.08.2023 |
| 22 | Представление бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) муниципальных образований Гатчинского муниципального района на долгосрочный период | Городские и сельские поселения Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 31.08.2023 |
| 23 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов до главных распорядителей бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | 01.09.2023 |
| 24 | Предоставление проектов планов финансово-хозяйственной деятельности в отношении подведомственных автономных и бюджетных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств | Органы осуществляющие функции полномочия учредителей | 01.09.2023 |
| 25 | Предоставление проектов обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований с приложением следующих документов: 1) пояснительной записки в разрезе муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия и объекта (при его наличии) и непрограммных расходов; 2) перечень объектов бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Гатчинского муниципального района 3) проектов приложений к муниципальной программе Гатчинского муниципальной района определяющих финансирование мероприятий подпрограмм и планируемых результатов (целевых индикаторов) | Главные распорядители бюджетных средств, отделы и комитеты администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 06.09.2023 |
| 26 | Проведение заседаний рабочей группы по бюджетным проектировкам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 12.09.2023 - 20.09.2023 |
| 27 | Формирование доходов бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе доходных источников в соответствии с прогнозом социально-экономического развития | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 20.09.2023 |
| 28 | Представление уточненных обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, ответственные отделы за формирование бюджетных заявок в системе "АЦК-Планирование" | 22.09.2023 |
| 29 | Формирование реестра источников доходов бюджета Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 26.09.2023 |
| 30 | Представление заявок-ОБАСов на дополнительную потребность за счет уточненных доходных источников | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 26.09.2023 |
| 31 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024 год" бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, ответственные отделы за формирование бюджетных заявок в системе "АЦК-Планирование" | 30.09.2023 |
| 32 | Формирование программы муниципальных гарантий Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 30.09.2023 |
| 33 | Формирование программы муниципальных внутренних заимствований Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2053 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 30.09.2023 |
| 34 | Представление прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального района | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 35 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 36 | Представление расчетов иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Гатчинского муниципального района из бюджетов городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района для осуществления части полномочий, передаваемых в соответствии с заключенными соглашениями. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района, отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района, отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 37 | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 38 | Формирование оценки ожидаемого исполнения бюджета Гатчинского муниципального района за 2023 год | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 39 | Формирование текстовых статей проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального района "О бюджете Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 40 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024 год" сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 05.10.2023 |
| 41 | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Гатчинского муниципального района за январь-июль 2023 года. Представление ожидаемых итогов социально-экономического развития Гатчинского муниципального района за 2023 год. | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 06.10.2023 |
| 42 | Подготовка пояснительной записки с расчетами к проекту решения совета депутатов Гатчинского муниципального района "О бюджете Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 06.10.2023 |
| 43 | Формирование полного комплекта документов проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального района "О бюджете Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", а также документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 06.10.2023 |
| 44 | Представление паспортов (проектов внесения изменения в паспорта) муниципальных программ Гатчинского муниципального района | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 06.10.2023 |
| 45 | Направление на согласование проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального района "О бюджете Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава администрации Гатчинского муниципального района | 10.10.2023 |
| 46 | Внесение изменений в приказ комитета финансов Гатчинского муниципального района "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджетам бюджетной системы Гатчинского муниципального района" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 13.10.2023 |
| 47 | Представление проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение в совет депутатов Гатчинского муниципального района и контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Совет депутатов Гатчинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 13.10.2023 |
| 48 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального района проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального района "О проекте бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 20.10.2023 |
| 49 | Предоставление проектов паспортов муниципальных программ с учетом рассмотрения проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального района "О проекте бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 03.11.2023 |
| 50 | Представление перечня субсидий на иные цели по форме, утвержденной Приложением 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Гатчинского муниципального района и муниципальным бюджетным учреждениям МО «Город Гатчина», утвержденному Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 22.03.2019 № 1029 | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 07.11.2023 |
| 51 | Проведение публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Гатчинского муниципального района "О бюджете Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 10.11.2023 |
| 52 | Доработка и представление уточненного проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение в контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 14.11.2023 |
| 53 | Доработка и представление уточненного проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение в совет депутатов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | 15.11.2023 |
| 54 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального района решения "Об утверждении бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 24.11.2023 |
| 55 | Формирование проектов планов-графиков закупок на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Казенные учреждения Гатчинского муниципального района, бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | Казенные учреждения Гатчинского муниципального района, бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | 24.11.2023 |
| 56 | Доведение показателей сводной бюджетной росписи Гатчинского муниципального района на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств | 25.12.2023 |
| 57 | Доведение объемов прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств на 2024-2026 годы | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района, имеющие подведомственные казенные учреждения | МКУ "МЦУ, БиГЗН", МКУ "ХЭС", МКУ "МЦРБ им. А.С. Пушкина", МКУ "ЦБУК", МКУ «УС ГМР» | 26.12.2023 |
| 58 | Доведение информацию о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидий на 2024-2026 годы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района, Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | не позднее одного месяца со дня официального опубликования решения о бюджете |
| 59 | Доведение муниципальных заданий на 2024-2026 годы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района, Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | 29.12.2023 |
| 60 | Внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 годы в соответствии с доведенными ассигнованиями в "АЦК-Планирование 2024 год" | Бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | Бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | 29.12.2023 |
| 61 | Утверждение планов-графиков закупок на 2024-2026 годы в информационной системе | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района, казенные учреждения Гатчинского муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального района, казенные учреждения Гатчинского муниципального района | 10.01.2024 |
| 62 | Утверждение планов-графиков закупок на 2024-2026 годы в информационной системе | Бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | Бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | 20.01.2024 |
| 63 | Заведение в АИС "Государственный заказ Ленинградской области" договоров, заключенных в 2023 году за счет бюджета Гатчинского муниципального района, исполнение которых предусмотрено в 2024-2026 годах | Казенные учреждения Гатчинского муниципального района, структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, комитет финансов Гатчинского муниципального района, комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, совет депутатов Гатчинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района, Комитет образования Гатчинского муниципального района, бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | Казенные учреждения Гатчинского муниципального района, структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, комитет финансов Гатчинского муниципального района, комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, совет депутатов Гатчинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района, Комитет образования Гатчинского муниципального района, бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | 20.01.2024 |

Приложение  2

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 11.07.2023 № 2733

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета
МО «Город Гатчина» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Тариф на теплоснабжение для муниципальных учреждений МО "Город Гатчина", рекомендуемый на 2024-2026 годы; 2. Тариф на водоснабжение для муниципальных учреждений МО "Город Гатчина", рекомендуемый на 2024-2026 годы; 3. Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений МО "Город Гатчина", рекомендуемый на 2024-2026 годы. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 20.06.2023 |
| 2 | 1. Численность населения МО "Город Гатчина" на 01.01.2023; 2. Площадь территории МО "Город Гатчина" на 01.01.2023; 3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году по МО "Город Гатчина". | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 20.06.2023 |
| 3 | Проведение подготовительных технических работ в "АЦК-Планирование 2024 год" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 14.07.2023 |
| 4 | Открытие версии "Бюджет 2024-2026 МО "Город Гатчина" в "АЦК-Планирование 2024 год" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 20.07.2023 |
| 5 | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов бюджета МО "Город Гатчина", дополнительные экономические коды, дополнительные функциональные коды и коды целей | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 25.07.2023 |
| 6 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов бюджета МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | При необходимости |
| 7 | Прогнозные показатели доходов бюджета МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по каждому администрируемому источнику с пояснительной запиской | Главные администраторы доходов бюджета МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 04.08.2023 |
| 8 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 04.08.2023 |
| 9 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов: 1) доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета; 2) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; 3) размер резервного фонда администрации; 4) индексация ПНО; 5) размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений; 6) размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; 7) индексация прочих расходов; 8) расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204. | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина", комитеты и отделы администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 10.08.2023 |
| 10 | Представление на согласование проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы МО «Город Гатчина» в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ | Ответственные исполниели муниципальных программ | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района, Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 11.08.2023 |
| 11 | Расчет налогового потенциала доходов бюджета МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Оценка потерь бюджета МО "Город Гатчина" от предоставления налоговых льгот. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 18.08.2023 |
| 12 | Предложения по перечню иных межбюджетных трансфертов, распределение которых подлежит утверждению приложениями к решению совета депутатов МО "Город Гатчина" о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 18.08.2023 |
| 13 | Целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значений | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 18.08.2023 |
| 14 | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по бюджету МО "Город Гатчина" | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 18.08.2023 |
| 15 | Формирование предложений по сокращению бюджетных ассигнований, не отнесенных к приоритетным и обязательным | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава администрации Гатчинского муниципального района | 18.08.2023 |
| 16 | Перечень главных администраторов доходов бюджета МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 25.08.2023 |
| 17 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 25.08.2023 |
| 18 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по главным распорядителям бюджетных средств МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 31.08.2023 |
| 19 | Проверка на соответствие занесенных справочников в "АЦК-Планирование 2024 год" с Приказом комитета финансов Гатчинского муниципального района от 01.02.2016 № 5к/ф "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджетам бюджетной системы Гатчинского муниципального района" | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 31.08.2023 |
| 20 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов бюджета МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | При необходимости |
| 21 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов до главных распорядителей бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | 01.09.2023 |
| 22 | Предоставление проектов планов финансово-хозяйственной деятельности в отношении подведомственных автономных и бюджетных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя | 04.09.2023 |
| 23 | Предоставление проектов обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований с приложением следующих документов: 1) пояснительной записки в разрезе муниципальной программы, мероприятия и объекта (при его наличии) и непрограммных расходов; 2) перечень объектов бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Город Гатчина» 3) проектов приложений к муниципальной программе МО «Город Гатчина», определяющих финансирование мероприятий и планируемых результатов (целевых индикаторов) | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина", отделы и комитеты администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 06.09.2023 |
| 24 | Перечень субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) по форме, представленной комитетом финансов Гатчинского муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 08.09.2023 |
| 25 | Формирование доходов бюджета МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе доходных источников в соответствии с прогнозом социально-экономического развития | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 08.09.2023 |
| 26 | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с главными распорядителями бюджетных средств) | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 12.09.2023-20.09.2023 |
| 27 | Представление распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 14.09.2023 |
| 28 | Перечень субсидий на иные цели по форме, утвержденной Приложением 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Гатчинского муниципального района и муниципальным бюджетным учреждениям МО «Город Гатчина», утвержденному Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 22.03.2020 № 1029 | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 15.09.2023 |
| 29 | Программа муниципальных гарантий МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 15.09.2023 |
| 30 | Программа муниципальных внутренних заимствований МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 15.09.2023 |
| 31 | Представление пояснительной записки (с расчетами по межбюджетным трансфертам) в соответствии с представленными ОБАСами в разрезе муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия и объекта (при его наличии) и непрограммным расходам | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 21.09.2023 |
| 32 | Реестр источников доходов бюджета МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 21.09.2023 |
| 33 | Представление уточненных обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, Ответственные отделы за формирование бюджетных заявок в системе «АЦК-Планирование» | 22.09.2023 |
| 34 | Представление заявок-ОБАСов на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований с пояснительной запиской в разрезе муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия и объекта (при его наличии) и непрограммных расходов | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 26.09.2023 |
| 35 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024 год" бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, ответственные отделы за формирование бюджнтных заявок в системе «АЦК-Планирование» | 29.09.2023 |
| 36 | Прогноз социально-экономического развития МО "Город Гатчина" | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 02.10.2023 |
| 37 | Расчет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Гатчинского муниципального района из бюджета МО "Город Гатчина" для осуществления части полномочий, передаваемых в соответствии с заключенными соглашениями. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 02.10.2023 |
| 38 | Основные направления бюджетной и налоговой политик МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 39 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО "Город Гатчина" за 2023 год | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 40 | Прогноз основных характеристик бюджета МО «Город Гатчина» на 2024-2026 годы | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 41 | Формирование текстовых статей проекта решения совета депутатов МО "Город Гатчина" "О бюджете МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 03.10.2023 |
| 42 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов бюджета МО «Город Гатчина» Принятие решения о корректировке (уменьшению, увеличению) прогнозируемого объема доходов бюджета МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | При необходимости, до 05.10.2023 |
| 43 | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с главными распорядителями бюджетных средств) Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | При необходимости, до 05.10.2023 |
| 44 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024 год" сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств МО "Город Гатчина" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, | 06.10.2023 |
| 45 | Подготовка пояснительной записки с расчетами к проекту решения совета депутатов МО "Город Гатчина" "О бюджете МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 06.10.2023 |
| 46 | Формирование полного комплекта документов проекта решения совета депутатов МО "Город Гатчина" "О бюджете МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", а также документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 10.10.2023 |
| 47 | Внесение изменений в приказ комитета финансов Гатчинского муниципального района "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджетам бюджетной системы Гатчинского муниципального района" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 10.10.2023 |
| 48 | Паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Гатчинского муниципального района | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 10.10.2023 |
| 49 | Предварительные итоги социально-экономического развития МО "Город Гатчина" за январь-июль 2023 года. Ожидаемые итоги социально-экономического развития МО "Город Гатчина" за 2023 год. | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 13.10.2023 |
| 50 | Направление на согласование проекта постановления администрации Гатчинского муниципального района "Об одобрении проекта решения совета депутатов МО "Город Гатчина" "О бюджете МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Глава администрации Гатчинского муниципального района | 16.10.2023 |
| 51 | Доработка и представление окончательного варианта проекта решения о бюджете "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Совет депутатов "Город Гатчина", Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 20.10.2023 |
| 52 | Рассмотрение на заседании совета депутатов МО "Город Гатчина" проекта решения совета депутатов МО "Город Гатчина" "О проекте бюджета МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" | Совет депутатов "Город Гатчина" | Совет депутатов "Город Гатчина | 25.10.2023 |
| 53 | Предоставление проектов паспортов мун. программ с учетом рассмотрения проекта решения совета депутатов МО «Город Гатчина» "О проекте бюджета МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" на заседании совета депутатов МО «Город Гатчина» | Отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района | Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 10.11.2023 |
| 54 | Публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО "Город Гатчина" "О бюджете МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 16.11.2023 |
| 55 | Доработка и представление окончательного варианта проекта бюджета МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение в совет депутатов МО "Город Гатчина" и контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 24.11.2023 |
| 56 | Доработка и представление окончательного варианта проекта бюджета МО "Город Гатчина" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение в совет депутатов МО "Город Гатчина" и контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Совет депутатов МО "Город Гатчина" | 24.11.2023 |
| 57 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов МО «Город Гатчина» решения «Об утверждении бюджета МО «Город Гатчина на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Совет депутатов МО "Город Гатчина" | 29.11.2023 |
| 58 | Формирование проектов планов-графиков закупок на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Казенные учреждения МО «Город Гатчина», бюджетные и автономные учреждения МО «Город Гатчина» | МКУ «УС МО «Город Гатчина» | 29.11.2023 |
| 59 | Доведение показателей сводной бюджетной росписи МО «Город Гатчина» на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств | 26.12.2023 |
| 60 | Доведение объемов прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств на 2024-2026 годы | Главные распорядители бюджетных средств МО «Город Гатчина», имеющие подведомственные казенные учреждения | МКУ «УС МО «Город Гатчина» | 26.12.2023 |
| 61 | Доведение информации о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидий на 2024-2026 годы | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | не позднее одного месяца со дня официального опубликования решения о бюджете |
| 62 | Доведение муниципальных заданий на 2024-2026 годы | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Бюджетные и автономные учреждения МО «Город Гатчина» | 29.12.2023 |
| 63 | Внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 годы в соответствии с доведенными ассигнованиями в «АЦК-Планирование 2024 год» | Бюджетные и автономные учреждения МО «Город Гатчина» | Бюджетные и автономные учреждения МО «Город Гатчина» | 29.12.2023 |
| 64 | Утверждение планов-графиков закупок на 2024-2026 годы в информационной системе | Главные распорядители бюджетных средств МО «Город Гатчина», казенные учреждения МО «Город Гатчина» | Главные распорядители бюджетных средств МО «Город Гатчина», казенные учреждения МО «Город Гатчина» | 12.01.2024 |
| 65 | Утверждение планов-графиков закупок на 2024-2026 годы в информационной системе | Бюджетные и автономные учреждения МО «Город Гатчина» | Бюджетные и автономные учреждения МО «Город Гатчина» | 19.01.2024 |
| 66 | Заведение в АИС "Государственный заказ Ленинградской области" договоров, заключенных в 2023 году за счет бюджета МО «Город Гатчина», исполнение которых предусмотрено в 2024-2026 годах | Казенные учреждения МО «Город Гатчина», структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, комитет финансов Гатчинского муниципального района, комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, совет депутатов МО «Город Гатчина», бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | Казенные учреждения МО «Город Гатчина», структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, комитет финансов Гатчинского муниципального района, комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, совет депутатов МО «Город Гатчина», бюджетные и автономные учреждения Гатчинского муниципального района | 19.01.2024 |